## BKU (hidden)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR
SAMPAI DENGAN 31 MEI 2023
NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | NAMA PENANGGUNGJAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK) | JUMLAH ANGGARAN | TARGET S.D TRIWULAN II (BERDASARKAN ANGGARAN KAS) | REALISASI ANGGARAN S.D 31 MEI 2023 |  | SELISIH |  | TOTAL SISA ANGGARAN |  | PERMASALAHAN/KENDALA
|  |  |  | Rp | Rp | % | Rp | % | Rp | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (6/5*100) | 8 = (5-6) | 9 = (8/5*100) | 10 = (4-6) | 11 = (10/4*100) | 12
3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |  | 14031942200 | 6285906896 | 1862546723 | 29.63% | 4423360173 | 70.37% | 12169395477 | 86.73%
3.25.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  | 4960017690 | 3443204666 | 1541552736 | 44.77% | 1901651930 | 55.23% | 3418464954 | 68.92%
3.25.01.2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 79459500 | 37420750 | 19817050 | 52.96% | 17603700 | 47.04% | 59642450 | 75.06%
3.25.01.2.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si. | 38395500 | 19222750 | 13503500 | 70.25% | 5719250 | 29.75% | 24892000 | 64.83%
3.25.01.2.01.02 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si. | 4728000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4728000 | 100%
3.25.01.2.01.04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si. | 5918000 | 2964000 | 1871000 | 63.12% | 1093000 | 36.88% | 4047000 | 68.38%
3.25.01.2.01.07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si. | 30418000 | 15234000 | 4442550 | 29.16% | 10791450 | 70.84% | 25975450 | 85.39%
3.25.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 3117847290 | 2468635632 | 1075400902 | 43.56% | 1393234730 | 56.44% | 2042446388 | 65.51%
3.25.01.2.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si. | 3032323290 | 2425858632 | 1050882102 | 43.32% | 1374976530 | 56.68% | 1981441188 | 65.34%
3.25.01.2.02.07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si. | 85524000 | 42777000 | 24518800 | 57.32% | 18258200 | 42.68% | 61005200 | 71.33%
3.25.01.2.03 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah |  | 32998000 | 16524000 | 8907400 | 53.91% | 7616600 | 46.09% | 24090600 | 73.01%
3.25.01.2.03.06 | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si. | 32998000 | 16524000 | 8907400 | 53.91% | 7616600 | 46.09% | 24090600 | 73.01%
3.25.01.2.04 | Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangat Daerah |  | 13209000 | 7024000 | 2685550 | 38.23% | 4338450 | 61.77% | 10523450 | 79.67%
3.25.01.2.04.07 | Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si. | 13209000 | 7024000 | 2685550 | 38.23% | 4338450 | 61.77% | 10523450 | 79.67%
3.25.01.2.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 106782000 | 64989334 | 18123610 | 27.89% | 46865724 | 72.11% | 88658390 | 83.03%
3.25.01.2.05.03 | Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Handayani, S.AN | 37192000 | 18596000 | 12458610 | 67% | 6137390 | 33% | 24733390 | 66.5%
3.25.01.2.05.11 | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Handayani, S.AN | 69590000 | 46393334 | 5665000 | 12.21% | 40728334 | 87.79% | 63925000 | 91.86%
3.25.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 733161900 | 460130950 | 233095313 | 50.66% | 227035637 | 49.34% | 500066587 | 68.21%
3.25.01.2.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Handayani, S.AN | 6864000 | 3432000 | 1664000 | 48.48% | 1768000 | 51.52% | 5200000 | 75.76%
3.25.01.2.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Mahmuddin Mahading, S.Pi | 257600000 | 222350000 | 52269000 | 23.51% | 170081000 | 76.49% | 205331000 | 79.71%
3.25.01.2.06.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Handayani, S.AN | 10685500 | 5342750 | 2550000 | 47.73% | 2792750 | 52.27% | 8135500 | 76.14%
3.25.01.2.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Handayani, S.AN | 10070000 | 5035000 | 1160000 | 23.04% | 3875000 | 76.96% | 8910000 | 88.48%
3.25.01.2.06.06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Handayani, S.AN | 5100000 | 2550000 | 1900000 | 74.51% | 650000 | 25.49% | 3200000 | 62.75%
3.25.01.2.06.08 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Handayani, S.AN | 13220000 | 6610000 | 3305000 | 50% | 3305000 | 50% | 9915000 | 75%
3.25.01.2.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Handayani, S.AN | 429622400 | 214811200 | 170247313 | 79.25% | 44563887 | 20.75% | 259375087 | 60.37%
3.25.01.2.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 5000000 | 100% | 5000000 | 100%
3.25.01.2.07.06 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Mahmuddin Mahading, S.Pi | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 5000000 | 100% | 5000000 | 100%
3.25.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 250700000 | 125350000 | 86879411 | 69.31% | 38470589 | 30.69% | 163820589 | 65.35%
3.25.01.2.08.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si. | 3500000 | 1750000 | 1310000 | 74.86% | 440000 | 25.14% | 2190000 | 62.57%
3.25.01.2.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Handayani, S.AN | 84600000 | 42300000 | 31369411 | 74.16% | 10930589 | 25.84% | 53230589 | 62.92%
3.25.01.2.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si. | 162600000 | 81300000 | 54200000 | 66.67% | 27100000 | 33.33% | 108400000 | 66.67%
3.25.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | 620860000 | 258130000 | 96643500 | 37.44% | 161486500 | 62.56% | 524216500 | 84.43%
3.25.01.2.09.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Handayani, S.AN | 269210000 | 232105000 | 83306500 | 35.89% | 148798500 | 64.11% | 185903500 | 69.06%
3.25.01.2.09.06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Handayani, S.AN | 23450000 | 11725000 | 6300000 | 53.73% | 5425000 | 46.27% | 17150000 | 73.13%
3.25.01.2.09.09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Handayani, S.AN | 328200000 | 14300000 | 7037000 | 49.21% | 7263000 | 50.79% | 321163000 | 97.86%
3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP |  | 4382510000 | 635158297 | 43958580 | 6.921% | 591199717 | 93.08% | 4338551420 | 99%
3.25.03.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan |  | 4134604630 | 500409630 | 4206280 | 0.8406% | 496203350 | 99.16% | 4130398350 | 99.9%
3.25.03.2.01.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | A. Muh. Muzakkir, S.Kel. | 63104630 | 35909630 | 4206280 | 11.71% | 31703350 | 88.29% | 58898350 | 93.33%
3.25.03.2.01.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | A. Muh. Muzakkir, S.Kel. | 199700000 | 5500000 | 0 | 0% | 5500000 | 100% | 199700000 | 100%
3.25.03.2.01.03 | Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Tri Wiyanto Achadi, S.Pi. | 3871800000 | 459000000 | 0 | 0% | 459000000 | 100% | 3871800000 | 100%
3.25.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil |  | 187905370 | 74748667 | 39752300 | 53.18% | 34996367 | 46.82% | 148153070 | 78.84%
3.25.03.2.02.01 | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | A. Muh. Muzakkir, S.Kel. | 42065370 | 9326667 | 0 | 0% | 9326667 | 100% | 42065370 | 100%
3.25.03.2.02.02 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | A. Muh. Muzakkir, S.Kel. | 145840000 | 65422000 | 39752300 | 60.76% | 25669700 | 39.24% | 106087700 | 72.74%
3.25.03.2.03 | Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) |  | 60000000 | 60000000 | 0 | 0% | 60000000 | 100% | 60000000 | 100%
3.25.03.2.03.01 | Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | A. Muh. Muzakkir, S.Kel. | 60000000 | 60000000 | 0 | 0% | 60000000 | 100% | 60000000 | 100%
3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |  | 3684592530 | 1706637869 | 161328950 | 9.453% | 1545308919 | 90.55% | 3523263580 | 95.62%
3.25.04.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil |  | 389950640 | 228209979 | 46651650 | 20.44% | 181558329 | 79.56% | 343298990 | 88.04%
3.25.04.2.02.01 | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil | Muh. Syahri, S.Pi.,M.Si. | 19857695 | 6340000 | 520000 | 8.202% | 5820000 | 91.8% | 19337695 | 97.38%
3.25.04.2.02.03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, dan Kemitraan Usaha | Muh. Syahri, S.Pi.,M.Si. | 38990445 | 22269145 | 4170000 | 18.73% | 18099145 | 81.27% | 34820445 | 89.31%
3.25.04.2.02.04 | Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Muh. Syahri, S.Pi.,M.Si. | 331102500 | 199600834 | 41961650 | 21.02% | 157639184 | 78.98% | 289140850 | 87.33%
3.25.04.2.04 | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan |  | 3294641890 | 1478427890 | 114677300 | 7.757% | 1363750590 | 92.24% | 3179964590 | 96.52%
3.25.04.2.04.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan | Muh. Syahri, S.Pi.,M.Si. | 63373215 | 32978215 | 12998800 | 39.42% | 19979415 | 60.58% | 50374415 | 79.49%
3.25.04.2.04.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan | Muh. Syahri, S.Pi.,M.Si. | 1266000000 | 421800000 | 0 | 0% | 421800000 | 100% | 1266000000 | 100%
3.25.04.2.04.03 | Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan | Muh. Syahri, S.Pi.,M.Si. | 1607600000 | 803800000 | 0 | 0% | 803800000 | 100% | 1607600000 | 100%
3.25.04.2.04.04 | Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya | Muh. Syahri, S.Pi.,M.Si. | 73504875 | 33001875 | 20515700 | 62.17% | 12486175 | 37.83% | 52989175 | 72.09%
3.25.04.2.04.06 | Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidaya Ikan di Darat | Hariani Kanda, S.Pi. | 284163800 | 186847800 | 81162800 | 43.44% | 105685000 | 56.56% | 203001000 | 71.44%
3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |  | 78407500 | 27399834 | 6040000 | 22.04% | 21359834 | 77.96% | 72367500 | 92.3%
3.25.05.2.01 | Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan |  | 78407500 | 27399834 | 6040000 | 22.04% | 21359834 | 77.96% | 72367500 | 92.3%
3.25.05.2.01.01 | Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan | A. Muh. Muzakkir, S.Kel. | 78407500 | 27399834 | 6040000 | 22.04% | 21359834 | 77.96% | 72367500 | 92.3%
3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |  | 926414480 | 473506230 | 109666457 | 23.16% | 363839773 | 76.84% | 816748023 | 88.16%
3.25.06.2.01 | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil |  | 264879480 | 113168730 | 66673807 | 58.92% | 46494923 | 41.08% | 198205673 | 74.83%
3.25.06.2.01.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan | Ilaikal Masir, S.St.Pi | 264879480 | 113168730 | 66673807 | 58.92% | 46494923 | 41.08% | 198205673 | 74.83%
3.25.06.2.02 | Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil |  | 137295000 | 57850500 | 27163750 | 46.96% | 30686750 | 53.04% | 110131250 | 80.22%
3.25.06.2.02.01 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Ilaikal Masir, S.St.Pi | 137295000 | 57850500 | 27163750 | 46.96% | 30686750 | 53.04% | 110131250 | 80.22%
3.25.06.2.03 | Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan |  | 524240000 | 302487000 | 15828900 | 5.233% | 286658100 | 94.77% | 508411100 | 96.98%
3.25.06.2.03.02 | Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil | Ilaikal Masir, S.St.Pi | 524240000 | 302487000 | 15828900 | 5.233% | 286658100 | 94.77% | 508411100 | 96.98%
TOTAL BELANJA |  |  | 14031942200 | 6285906896 | 1862546723 | 29.63% | 4423360173 | 70.37% | 12169395477 | 86.73%
| Catatan : Realisasi dari Total Anggaran sebesar 13.27% | [6 empty] | Malili, 31 Mei 2023
KEPALA DINAS PERIKANAN
Drs. ALIMUDDIN NASIR. M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip: 19651231 198603 1 134
13.2736
469544970
-1393001753
787002731
FORMAT 1

## SP2D
1 |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
| 1 |  | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|  | a. | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|  | b. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|  | c. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
|  | d | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
| 2 |  | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|  | a. | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
|  | b. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
| 3 |  | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
|  | a. | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
| 4 |  | Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangat Daerah
|  | a. | Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
| 5 |  | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|  | a. | Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|  | b. | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
| 6 |  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
|  | a. | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|  | b. | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|  | c. | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
|  | d. | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
|  | e. | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
|  | f. | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
|  | g. | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
| 7 |  | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|  | a. | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
| 8 |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | a. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|  | b. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|  | c. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
| 9 |  | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|  | a. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|  | b. | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|  | c. | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2 |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
| 1 |  | Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan
|  | a. | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
|  | b. | Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
|  | c. | Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
| 2 |  | Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil
|  | a. | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
|  | b. | Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
| 3 |  | Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
|  | a. | Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3 |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
| 1 |  | Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
|  | a. | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
|  | b. | Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, dan Kemitraan Usaha
|  | c. | Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
| 2 |  | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
|  | a. | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan
|  | b. | Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan
|  | c. | Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan
|  | d. | Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
|  | e. | Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidaya Ikan di Darat
4 |  |  | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
| 1 |  | Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan
|  | a. | Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan
5 |  |  | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
| 1 |  | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
|  | a. | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan
| 2 |  | Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
|  | a. | Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
| 3 |  | Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan
|  | a. | Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil