## Format 2 (hidden)
LAPORAN EVALUASI KEGIATAN PRIORITAS (KP-1)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWUTIMUR
SAMPAI DENGAN 31 Desember 2020
NO | SEKTOR DAN PROGRAM PRIORITAS | SKPD PENANGGUNG JAWAB | TARGET RENSTRA SAMPAI AKHIR PERIODE 2021 | SATUAN | REALISASI | [9 empty] | TOTAL CAPAIAN TARGET |  | % REALISASI | SISA / OVER TARGET YANG BELUM DICAPAI | INTERPRETASI < / = / > | PERMASALAHAN | SOLUSI
[5 empty] | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020
|  |  | KINERJA |  | KINERJA | Rp. | KINERJA | Rp. | KINERJA | Rp. | KINERJA | Rp. | KINERJA | Rp. | KINERJA | Rp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=6+8+10+12+14 | 17=7+9+11+13+15 | 18=16/4*100% | 19=4-16 | 20 | 21 | 22
1 | Pembangunan Jalan Aspal | DINAS PU-PR | 250 | Km | 89.67 | 192762462943 | 36.31 | 167742010708 | 21.89 | 127158349968.08 | 39.7165 | 91512073081.59 | 28.029 | #REF! | 215.6155 | #REF! | 86.25% | 34.3845 |  | Sebagian target tidak tercapai karena keterbatasan anggaran (Pengurangan Dana APBD) | Diupayakan tahun 2021 sisa target peningkatan jalan aspal dapat dipenuhi
2 | Pembangunan Jalan Beton | DINAS PU-PR | 50 | Km | 14.43 |  | 10.03 |  | 13.44 |  | 3.6531 |  | 3.4631 |  | 45.0162 |  | 90.03% | 4.9838 |  | Sebagian target tidak tercapai karena keterbatasan anggaran (Pengurangan dana APBD dan DAK) | Diupayakan tahun 2021 sisa target peningkatan jalan beton dapat dipenuhi
3 | Pembangunan Jembatan | DINAS PU-PR | 25 | Unit | 15 | 9352504750 | 7 | 9913768800 | 4 | 6353307665.4 | 8 | #REF! | 3 | #REF! | 37 | #REF! | 148% | -12 |  |  | over target 13 Unit
4 | Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigrasi | DINAS PU-PR | 120 | Km | 14.513 | 19760946705 | 13.422 | 14390655230 | 17.215 | 15643091988.02 | 15.664 | 16567560081.15 | 13.6473 | #REF! | 74.4613 | #REF! | 62.05% | 45.5387 |  | Sebagian target tidak tercapai karena keterbatasan anggaran | perlu ditambahkan jaringan irigasi yang sudah dilaksanakan oleh APBN dan APBD 1
5 | Pembangunan Bendungan | DINAS PU-PR | 20 | Unit | 2 | 0 | 3 | 4690906150 | 5 | 1566313227 | 7 | 6035912857.37 | 4 | #REF! | 21 | 12293132234.37 | 105% | -1 |  |  | over target 1 Unit
6 | Pembangunan Jaringan Air Bersih semua Kecamatan | DINAS PU-PR | 142 | KM | - | 0 | 39.788 | 1414424300 | 35.43 | 1487126785 | 64.664 | 8762022075.66 | 21.456 | #REF! | 139.882 | 11663573160.66 | 98.51% | 2.118 |  | Sebagian target tidak tercapai karena keterbatasan anggaran (Pengurangan Dana DAK) | Diupayakan tahun 2021 sisa target jaringan air bersih dapat dipenuhi
7 | Pembangunan City Center Kota Malili | DINAS PU-PR | 1 | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493084000 | 0 | 98102772 | 0 | 33000000 | 0 | 591186772 | 0% | 0 |  | T.A 2021 tidak dianggarkan karena keterbatasan anggaran | Diupayakan tahun 2022 target yang belum terealisasi menjadi prioritas SKPD
8 | 2: Pembangunan Kantor Camat dan Rumah Jabatanr Camat Wotu dan Tomoni; 3: DINAS PU-PR; 4: 4; 5: Unit; 12: 0; 13: 1039485901.16; 14: 1; 15: 199730000 | 1 | 1239215901.16 | 25% |  |  | Rujab Camat Wotu dan camat tomoni kondisinya masih baik namun perlu pemeliharaan sedabgkan pembangunan kantor camat tomoni belum direalisasikan karna keterbatasan angggara | Diupayakan tahun 2022 target yang belum terealisasi menjadi prioritas SKPD
9 | 2: Pembangunan Islamic Centre; 3: DINAS PU-PR; 4: 1; 5: Unit | [5 empty] | Dibutuhkan lahan 6 Ha , tersedia 4 Ha sedangkan 2 Ha masih bermasalah | Mengupayakan agar lahan 2 Ha dapat diselesaikan
Malili, 04 Januari 2021
[19 empty] | Plt. | Kepala Dinas
SENFRY OKTAVIANUS, S.STP, M.PA
Nip.19751001 199612 1 001
FORMAT 2

## 31 Oktober 2021 (hidden)
DAFTAR KEGIATAN FISIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
PERTANGGAL 31 OKTOBER 2021
No | Nama Paket Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | JENIS PENGADAAN | Sumber Dana | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Nomor Kontrak | Nilai Kontrak (Rp) | Konsultan Perencana | Konsultan Pengawas | Kontraktor Pelaksana | Waktu Kontrak |  | Rencana % | Realisasi |  |  | Deviasi (%) | Ket
[11 empty] | Mulai | Akhir |  | Fisik % | Keuangan
[15 empty] | Jumlah | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. KEC. ANGKONA
BIDANG BINA MARGA
1 | Peningkatan Jalan Dusun Turunan Bajo Desa Tampinna (PAKET 8) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/9/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 22 Juli 2021 | 863774938.24 | CV. SUNU ASTALOKA KONSULTAN | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. PUTRA MAHKOTA ADYAKSA | 2021-07-23 | 2021-12-19 | 67.64 | 57.86 | 259132481.4728 | 30 | -9.78 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
2 | Peningkatan Jalan Lorong Pesantren Desa Tampinna Ke Lorongkume Desa Manurung (PAKET 8) | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/9/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 22 Juli 2021 | 1775166293.6 | CV. SUNU ASTALOKA KONSULTAN | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. PUTRA MAHKOTA ADYAKSA | 2021-07-23 | 2021-12-19 | 66.82 | 99.07 | 532549888.08 | 30 | 32.25 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
3 | Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Penghubung Mantadulu - Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/23/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 199218900 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. MAKARITA QOJAG | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 38.66 | 39 | 0 | 0 | 0.34 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
4 | Pengerasan Jalan Utama 3 Desa Mantadulu | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/12/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 149233800 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. ADRI PRATAMA | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 58.557 | 89.45 | 0 | 0 | 30.893 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
5 | Peningkatan Jalan Penghubung Latiba Kiri Desa Maliwowo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/12/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 196531700 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. SINAR USSU | 2021-08-16 | 2021-11-13 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | PHO (4/10/2021) | Bina Marga | PL | APBD | PHO
6 | Pembangunan Jembatan Dusun Tikulembang Desa Tawakua | 357000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/49/KONT-BM/PUPR/IX/2021, Tgl 09 September 2021 | 329129966.68 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. PUTRI MANDIRI | 2021-09-09 | 2021-12-31 | 17.529 | 51.893 | 0 | 0 | 34.364 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
7 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wanasari | 510000000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/10/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 453905691.36 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. PUTRA LATEMMAMALA | 2021-07-21 | 2021-11-17 | 87.48 | 82.96 | 136171704.41 | 60 | -4.52 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
8 | Pembangunan Landmark Desa Maliwowo | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
II. KECAMATAN BURAU
BIDANG BINA MARGA
9 | Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Cendana 1 Desa Cendana (PAKET 1) | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 1925205988.33 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 2000 DESIGN | CV. SMART JAYA PERSADA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 64.43 | 12.475 | 577561796.8 | 30 | -51.955 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
10 | Peningkatan Jalan Lr. 4 Desa Bone Pute (PAKET 1) | 750000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 695601815.3 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 2000 DESIGN | CV. SMART JAYA PERSADA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 74.54 | 100 | 208680544.59 | 30 | 25.46 | PROSES PHO | Bina Marga | TENDER | APBD | PHO
11 | Pengkerikilan Desa Lambara Harapan Akses ke Desa Balo-Balo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/25/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 19 Agustus 2021 | 198805000 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SANGGILANG PRATAMA KONSULTAN | CV. DIVHA DAHLAE | 2021-08-19 | 2021-11-16 | 35 | 100 | 0 | 0 | 65 | PROSES PHO | Bina Marga | PL | APBD | PHO
12 | Pembangunan Jembatan Desa Batu Putih | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/44/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 27 Agustus 2021 | 196415700 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. DUA PILAR UTAMA | CV. MEGARIA | 2021-07-09 | 2021-06-11 | 38.34 | 35.61 | 0 | 0 | -2.73 | Nomen klatur berubah dari Bonepute ke Batu Putih. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
13 | Pembangunan Jembatan Desa Burau Pantai | 1303190000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/13/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 928755800 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. ANANDA UTAMA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 31.087 | 47.71 | 0 | 0 | 16.623 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
14 | Pembangunan Tanggul Sungai Singgeni Desa Kalatiri | 400000340 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/4/KONT-SDA/PUPR.VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 319184871 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. ANANDA UTAMA | 2021-08-20 | 2021-12-17 | 26.57 | 100 | 0 | 0 | 73.43 | Anggaran awal Rp. 499.999.500 (135.135 km) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PHO) | SDA | TENDER | APBD | PHO
15 | Pembangunan Bronjong Tebing Sungai Singgeni | 400000063 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/5/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 362001486 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. ARTHA WIKA INDONESIA | 2021-08-20 | 2021-12-12 | 28.34 | 100 | 181000743 | 50 | 71.66 | Anggaran awal Rp. 600.001.250 (129.73m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PHO) | SDA | TENDER | APBD | PHO
16 | Pembangunan Bronjong Dusun Dongi-Dongi Desa Cendana | 200001188 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.2/02/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 23 Agustus 2021 | 199643000 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. FAIZA UTAMA | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 4.2 | 100 | 99821500 | 50 | 95.8 | PROSES PHO | SDA | PL | APBD | PHO
17 | Pembangunan Talud Samping Masjid Raya Desa Burau | 200000110 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.2/03/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 24 Agustus 2022 | 199455000 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. LINTAS LUWU PRATAMA | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 13.24 | 100 | 0 | 0 | 86.76 | PROSES PHO | SDA | PL | APBD | PHO
18 | Proteksi Dusun Batangnge Desa Lagego | 200000110 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.4/02/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 24 Agustus 2023 | 199690000 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. LINTAS LUWU PRATAMA | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 14.1 | 100 | 99845000 | 50 | 85.9 | PROSES PHO | SDA | PL | APBD | PHO
19 | Pembangunan Talud Dusun Lauwo Pantai | 500000000 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/6/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 414198979.09 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 200 DESIGN | CV. ARTHA WIKA INDONESIA | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 46.73 | 72.31 | 124259693.727 | 30 | 25.58 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
20 | Lanjutan Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta | 800000000 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/7/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 638249600 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 200 DESIGN | CV. WETUJU | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 47.49 | 73.15 | 191474880 | 30 | 25.66 | Anggaran awal Rp. 900.000.000 (36m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
21 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asana | 412500000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/07/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 356982224 | Perencanaan 2020 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. SYALWA KONSTRUKSI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 74.3 | 100 | 89245556 | 100 | 25.7 | PROSES PHO | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PHO
22 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Burau (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/02/SPK/SAN-ID/PUPR/VII/2021 | 385000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 96250000 | 25 | 0 | PROSES PEMBUATAN RKM | CK | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
23 | Pembangunan Drainase Desa Batu Putih | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/03/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183286000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | ARTHA JAYA KONSTRUKSI | 2021-08-13 | 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
24 | Pembangunan Drainase Desa Lambara Harapan | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/06/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183401000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV MATANAJWAH | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 56.2 | 100 | 183401000 | 100 | 43.8 | PROSES PHO | CK | PL | APBD | PHO
25 | Penataan Lapangan Pantai Lemo | 195000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/20/SPK-PL/CK.AG/PUPR/X/2021 | 183119000 | CV. ALFA GRAHA | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. ANEKATAMA KARYA | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 21.36 | 36.73 | 91559500 | 50 | 15.37 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
26 | Lanjutan Penataan Pembangunan Signage Luwu Timur Batas Kab Luwu Utara | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
27 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan | 196000000 | SWAKELOLA | APBD |  | 602.2/12/SPK/SAN-AG/PUPR/VIII/2021 | 196000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 49000000 | 25 | 0 | Perubahan nomenklatur dari Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan (anggaran dari 385.000.000 menjadi 196.000.000). (PROSES PEMBUATAN RKM) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
III. KECAMATAN KALAENA
BIDANG BINA MARGA
28 | Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Poros Mekarsari - Taripa (PAKET 7) | 2300000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1743245320 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. KARYA CELEBESINDO | 2021-07-26 | 2021-12-28 | 24.45 | 26.26 | 522973596 | 30 | 1.81 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
29 | Peningkatan Jalan Desa Argomulyo (PAKET 4) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 990738011.9 | CV. KARYA BAHTERA MANDIRI | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. BARATA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 1.53 | 7.89 | 297221403.57 | 30 | 6.36 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
30 | Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Sumber Agung - Mekarsari | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/7/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1926565357.82 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SYUKURILLAH JAYA PRATAMA | 2021-07-23 | 2021-11-29 | 82.203 | 99.1 | 577969607.346 | 30 | 16.897 | Anggaran awal Rp. 5.314.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
31 | Peningkatan Jalan Lr.11 dan Lr.12 Desa Rinjani - Desa Sumber Agung | 180000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/26/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 19 Agustus 2021 | 177371900 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SANGGILANG PRATAMA | CV. SINAR UTAMA | 2021-08-19 | 2021-11-16 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | PHO (27/9/2021) | Bina Marga | PL | APBD | PHO
BIDANG SUMBER DAYA AIR
32 | Pembangunan Lining Pembuang kampung KB Desa Pertasi Kencana | 300000164 | TENDER | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/16/KONT-SDA/PUPR/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 | 239316927 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. MAELONA KARYA | CV. AR TUJUH PERKASA | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 32.68 | 48.67 | 119658463.5 | 50 | 15.99 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
IV. KECAMATAN MALILI
BIDANG BINA MARGA
33 | Peningkatan Jalan + Proteksi Penghubung Antar Dusun Podomakmur Desa Lakawali Pantai dan Dusun Saluminanga Desa Lakawali Pantai | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/34/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 199411100 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. ARIF SURYA KENCANA | 2021-08-23 | 2021-11-20 | 55.932 | 79.45 | 0 | 0 | 23.518 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
34 | Peningkatan Jalan Dusun dan Boxcalver Dusun Wulasi | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/35/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 199842200 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. BINTANG SEJAHTERA | 2021-08-23 | 2021-11-20 | 31.45 | 28.689 | 0 | 0 | -2.761 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
35 | Lanjutan Pengaspalan Dusun Karebbe Desa Laskap (PAKET 5) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 982295422.29 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. MASSENREMPULU KONSULTAN | CV. FAJAR ASIA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 4.5 | 0 | 294688626.687 | 30 | -4.5 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
36 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Harapan (PAKET 5) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 978773618.92 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. FAJAR ASIA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 7.76 | 16.54 | 293632085.67 | 30 | 8.78 | Anggaran awal Rp. 1.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
37 | Pengaspalan Dusun Podomakmur Desa Lakawali Menghubungkan Desa Manurung (PAKET 5) | 700000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 693706896.03 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. MASSENREMPULU KONSULTAN | CV. FAJAR ASIA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 26.74 | 29.33 | 208112068.809 | 30 | 2.59 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
38 | Pengaspalan Jalan Rusunawa Polres Malili | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si |  |  | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. SANGGILANG PRATAMA KONSULTAN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES PENGADAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PENGADAAN
39 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kuluba Dusun Labose Desa Laskap | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/11/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 197691800 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. SINAR LAOLI | 2021-08-16 | 2021-11-13 | 45.01 | 100 | 98845900 | 50 | 54.99 | PHO (13/10/2021) | Bina Marga | PL | APBD | PHO
40 | Pengkerikilan Jalan RK 3 Desa Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/21/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 198930200 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MAKARITA QOJAG | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 4.92 | 100 | 0 | 0 | 95.08 | PHO (6/10/2021) | Bina Marga | PL | APBD | PHO
41 | Pengkerikilan Jalan Samping Taman Makam Pahlawan Malili Desa Puncak Indah | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/24/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 149766800 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. NIFIKA | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 21.56 | 23.46 | 0 | 0 | 1.9 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
42 | Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Balantang | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/32/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 149572300 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MATRA DELTA | 2021-08-23 | 2021-11-20 | 5.46 | 100 | 0 | 0 | 94.54 | PHO (8/10/2021) | Bina Marga | PL | APBD | PHO
43 | Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Atue | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/20/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 198932500 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MAKARITA QOJAG | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 5.98 | 100 | 0 | 0 | 94.02 | PHO (12/10/2021) | Bina Marga | PL | APBD | PHO
44 | Peningkatan Jalan Dalam Kota Baru - Ruas CL-20 (PAKET 2) | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/8/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1915670635 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AIY ARTHA PERDANA | 2021-07-23 | 2021-12-19 | 10.902 | 74.211 | 574701190.5 | 30 | 63.309 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
45 | Peningkatan Jalan Poros Tarabbi - Tawakua (PAKET 2) | 1310000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/8/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1217382873 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AIY ARTHA PERDANA | 2021-07-23 | 2021-12-19 | 0.745 | 11.65 | 365214861.9 | 30 | 10.905 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
46 | Pembangunan Jembatan Lintas UGD PKM Lampia Desa Harapan | 250000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/41/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 191280000 | CV. KHA LINE CONSULTANT | DUA PILAR UTAMA | CV. SINAR ALAM | 2021-08-27 | 2021-10-10 | 42.18 | 65.1 | 0 | 0 | 22.92 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
47 | Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Mallaulu Desa ussu ke Dusun Gemini Indah Desa Puncak indah | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 504.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
48 | Lanjutan Bronjong Desa Labose Desa Laskap | 200001188 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.2/01/SPK/SDA.E/PUPR/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 | 199162000 | CV. ALFA GRAHA | CV. MAELONA KARYA | CV. SINAR LAOLI | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 19.14 | 3.25 | 99581000 | 50 | -15.89 | BRONJONG DIKEMBALIKAN KARENA SALAH SPEK (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
49 | Lanjutan Pembangunan Bronjong sungai Lampia desa Harapan | 200001188 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.2/02/SPK/SDA.E/PUPR/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 | 199841000 | CV. ALFA GRAHA | CV. MAELONA KARYA | CV. BAHTERA KARYA | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 34.26 | 52.68 | 99920500 | 50 | 18.42 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
50 | Lanjutan Pembangunan bronjong Desa Ussu | 300000163 | TENDER | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/13/KONT-SDA/PUPR/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 | 263560181 | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | CV. MAELONA KARYA | CV. REPLIKA INDONESIA | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 18.85 | 0 | 131780091 | 50 | -18.85 | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
51 | Pembuatan Proteksi Dusun Paorebbae | 200000110 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.2/02/SPK/SDA.E/PUPR/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 | 199130000 | CV. ALFA GRAHA | CV. MAELONA KARYA | CV. BUMITAMAMAS | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 6.12 | 100 | 0 | 0 | 93.88 | PROSES PHO | SDA | PL | APBD | PHO
52 | Pembangunan Proteksi sisi kiri wilayah pantai Desa Lakawali pantai | 500000000 | TENDER | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/9/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 | 399144162 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 200 DESIGN | CV. TUJUH LIMA PERKASA | 2021-08-26 | 2021-12-31 | 40.09 | 31.15 | 199572081 | 50 | -8.94 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
53 | Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan Wewangriu | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 497.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
54 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harapan | 255000000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/08/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 235066000 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. PUTRA MANDIRI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 74.84 | 45.54 | 117533000 | 50 | -29.3 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
55 | Pembangunan Kantor Koramil Malili | 500094000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/12/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 489186813.25 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. CAKA ANUGRAH MANDIRI | 2021-07-28 | 2021-11-25 | 74 | 62.12 | 244593406.63 | 50 | -11.88 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
56 | Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur | 5000009000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/18/SP-KONT/CK /PUPR/X/2021 | 4910413042 | PT. RANCANG RENCANA INDONESIA | CV.ALIF ENGGINERING KONSULTAN | CV. GATRA BUANA | 2021-10-11 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
57 | Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II | 3004925000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/19/SP-KONT/CK/PUPR/X/2021 | 2458283532 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. RAISSA IDAMAN KONSTRUKSI | 2021-10-11 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
58 | Lanjutan Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR | 195000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/19/SPK-PL/CK.AG/PUPR/IX/202 | 194796000 | CV. ALFA GRAHA | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. PILAR MITRA SELARAS | 2021-09-17 | 2021-12-15 | 28.57 | 34.31 | 0 | 0 | 5.74 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
59 | Pembangunan Proteksi dan Penataan Halaman Mesjid Perumahan PNS | 166680000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/11/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 166600000 | CV. ALFA GRAHA | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. MULTI MITRA SELARAS | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 75 | 95.03 | 83300000 | 50 | 20.03 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
60 | Penataan Halaman Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 171310000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/22/SPK-PL/CK.AG/PUPR/X/2021 | 171102000 | CV. ALFA GRAHA | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. NAFEEZA KARYA MANDIRI | 2021-10-01 | 2021-12-29 | 5.25 | 0 | 85551000 | 50 | -5.25 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
61 | Pembangunan Rumah Dinas Tipe B Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 463012200 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/13/SP-KONT/CK/PUPR/VIII/2021 | 452466536.55 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. ARYA PERDANA | 2021-08-23 | 2021-12-20 | 33.38 | 51.92 | 226233268.28 | 50 | 18.54 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
62 | Pembangunan Rumah Jabatan Ketua Pengadilan Malili | 500094000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/14/SP-KONT/CK/PUPR/VIII/ 2021 | 484847600 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. ARTHALOLOK PRATAMA | 2021-08-23 | 2021-12-20 | 46.72 | 34.32 | 242423800 | 50 | -12.4 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
63 | Pengadaan Tanah Jalan Akses IPLT | 200000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/08/JP-CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 44462000 | KJPP RINALDI, ALBERT, BAROTO DAN REKAN | - | - | 2021-08-24 | 2021-09-24 | 0 | 0 | 44462000 | 100 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
V. KECAMATAN MANGKUTANA
BIDANG BINA MARGA
64 | Pengaspalan Desa Balai Kembang (PAKET 4) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 976899848.52 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. BARATA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 293069954.556 | 30 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
65 | Peningkatan Jalan Desa Sindu Agung | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
66 | Lanjutan Proteksi Pembuangan Dusun Rante Marannu | 300000164 | TENDER | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/14/KONT-SDA/PUPR/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 | 239342700 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. MAELONA KARYA | CV. MATANAJWAH | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 21.58 | 100 | 119671350 | 50 | 78.42 | Anggaran awal Rp. 400.000.954 (108.817m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PHO) | SDA | TENDER | APBD | PHO
BIDANG CIPTA KARYA
67 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala | 700000000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/15/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 615762305.48 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | PUTRA LATEMMAMALA | 2021-08-18 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 307881152.74 | 50 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
68 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Rante Mario (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/10/SPK/SAN-ID/PUPR/VIII/2021 | 0 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 96250000 | 0 | 0 | PROSES PEMBUATAN RKM | CK | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
69 | Pembangunan Tugu Selamat Datang Batas Provinsi Desa Kasintuwu | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 180.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
70 | Pembangunan Pagar Bangunan Pengendap Intake Uelanti | 180570000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/14/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 180244000 | CV. ALFA GRAHA | SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. FATHUR UTAMA JAYA | 2021-08-20 | 2021-11-17 | 47.67 | 61.95 | 90122000 | 50 | 14.28 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
VI. KECAMATAN NUHA
BIDANG BINA MARGA
71 | Pembangunan Pedestrian Desa Nikkel | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 150.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing, Kegiatan ini dikerjakan oleh Bidang Cipta Karya | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
72 | Pembangunan Bendung Lambolavue Desa Matano | 1000000000 | TENDER | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.1/3/KONT-SDA/PUPR.VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 946569029 | CV. ALFA GRAHA | CV. ALFA GRAHA | CV. ALBA BERANTAS | 2021-08-20 | 2021-12-27 | 47.71 | 72.29 | 283970708.7 | 30 | 24.58 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
73 | Pembangunan Pedesterian Desa Nikkel | 138900000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/21/SPK-PL/CK.AG/PUPR/X/2021 | 138667000 | CV. ALFA GRAHA | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. RUMI BARANI | 2021-10-01 | 2021-12-29 | 13.34 | 21.38 | 0 | 0 | 8.04 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
74 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Matano | 695499954 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/09/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 641430746.96 | PERENCANAAN 2020 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. MITRA UTAMA KONSTRUKSI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 84.34 | 72.84 | 320715373.48 | 50 | -11.5 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
VII. KECAMATAN TOMONI
BIDANG BINA MARGA
75 | Peningkatan Jalan Desa Mulyasri (PAKET 3) | 750000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 733755610 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 99.529 | 100 | 220126683 | 30 | 0.471 | PROSES PHO | Bina Marga | TENDER | APBD | PHO
76 | Proteksi dan Pengerasan Jalan Dusun Buyuntana Desa Bangun Karya | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/19/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 198680600 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. RANI UTAMA | 2021-08-16 | 2021-11-13 | 37.7 | 61.282 | 0 | 0 | 23.582 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
77 | Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru (PAKET 4) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 998035532.18 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. BARATA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 9.85 | 21.74 | 299410659.654 | 30 | 11.89 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
78 | Lanjutan Peningkatan Jalan Akses PKM Tomoni Desa Mandiri (PAKET 4) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 992096885.28 | CV. TIARA KONSULTAN | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. BARATA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 8.33 | 23.08 | 297629065.584 | 30 | 14.75 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
79 | Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya (PAKET 3) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 973439340 | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 13.78 | 94.076 | 293031670 | 30.1027 | 80.296 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
80 | Lanjutan Pembangunan Proteksi Jembatan Dusun Mojokerto | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/43/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 27 Agustus 2021 | 188382300 | CV. KHA LINE CONSULTANT | DUA PILAR UTAMA | CV. AFRI JAYA UTAMA | 2021-08-27 | 2021-10-26 | 43.39 | 100 | 0 | 0 | 56.61 | PHO (19/10/2021) | Bina Marga | PL | APBD | PHO
BIDANG SUMBER DAYA AIR
81 | Pembangunan Intake Irigasi desa Kalpataru | 300000000 | TENDER | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/15/KONT-SDA/PUPR/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 | 251588000 | CV. ALFA GRAHA | CV. ALFA GRAHA | CV. WASU WAPESU | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 18.53 | 31 | 125794000 | 50 | 12.47 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
82 | Pembangunan Drainase Batas Desa Sumber Alam - Mandiri Dusun Harapan Makmur | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/04/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183364000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. MULIA INTI KARSA | 2021-08-13 | 2021-11-10 | 5.32 | 100 | 91682000 | 50 | 94.68 | PHO | CK | PL | APBD | PHO
83 | Pembangunan Drainase Desa Kalpataru | 199985000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/02/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 199817000 | PERENCANAAN 2020 | CV. R3I KONSULTAN | CV. GLOW PERKASA | 2021-08-12 | 2021-11-09 | 58 | 100 | 99908500 | 100 | 42 | PHO |  | PL | APBD | PHO
VIII. KECAMATAN TOMONI TIMUR
BIDANG BINA MARGA
84 | Peningkatan Jalan A. Hasan (PAKET 3) | 750000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 732318750 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 12.82 | 99.254 | 219695625 | 30 | 86.434 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
85 | Peningkatan Jalan Desa Margomulyo (PAKET 3) | 750000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 733583000 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 17.43 | 98.376 | 220074900 | 30 | 80.946 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
86 | Peningkatan Jalan Desa Cendana Hitam Timur (PAKET 3) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 976771900 | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 13.084 | 97.244 | 293031670 | 30 | 84.16 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
87 | Pengerasan Jalan Pekuburan Islam Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/46/SPK-BM/PUPR/IX/2021, Tgl 7 September 2021 | 199735400 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. DWI ANUGERAH PRATIWI | 2021-07-09 | 2021-05-12 | 10.8 | 29.97 | 0 | 0 | 19.17 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
88 | Proteksi dan Pelebaran Jalan Lr.1 Depan Puskesmas Tomoni Timur Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/27/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 20 Agustus 2021 | 184404300 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. RANI UTAMA | 2021-08-20 | 2021-10-08 | 0.67 | 100 | 0 | 0 | 99.33 | PHO (18/10/2021) | Bina Marga | PL | APBD | PHO
BIDANG SUMBER DAYA AIR
89 | Saluran Pembuang Dusun Delima Desa Margomulyo | 300000164 | TENDER | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/12/KONT-SDA/PUPR/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 | 239560800 | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | CV. MAELONA KARYA | CV. RAFAEL MANDIRI UTAMA | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 27.22 | 40.58 | 119780400 | 50 | 13.36 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
90 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cendana Hitam Timur | 450000000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/06/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 392405255 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. RANI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 77.78 | 100 | 196202627.5 | 50 | 22.22 | PROSES PHO | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PHO
91 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Pattengko | 217000000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/04/SPK/SAN-AG/PUPR/VIII/2021 | 217000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 54250000 | 25 | 0 | Anggaran awal Rp. 385.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PEMBUATAN RKM) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
92 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kertoraharjo (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/01/SPK/SAN-ID/PUPR/VII/2021 |  | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES PEMBUATAN RKM | CK | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
93 | Pembangunan Pamsimas Desa Pattengko | 275100000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 01-0/PKS/APBD-PAMS/VI/2021 | 275000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-06-14 | 2021-11-12 | 58.96 | 49.25 | 110000000 | 40 | -9.71 | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
IX. KECAMATAN TOWUTI
BIDANG BINA MARGA
94 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole) | 11324843000 | TENDER | DAK PENUGASAN | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/1/KONT-BM/PUPR/VI/2021, Tgl 23 Juni 2021 | 10973233245.55 | CV. ARIYANDS CONSULTANT | CV. AURA TAHTA MANDIRI | PT. MACCA MULIA DINAMIS | 2021-06-24 | 2021-12-20 | 67.172 | 91.708 | 2194646649.11 | 20 | 24.536 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
95 | Peningkatan Ruas Jalan Libukan Mandiri - Mahalona (DAK A) | 1250000000 | TENDER | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/5/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 1185516686.31 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. DWI PUTRA MANDIRI | 2021-07-15 | 2021-12-11 | 100 | 100 | 1066965017.68 | 90 | 0 | PHO (30/9/2021) | Bina Marga | TENDER | DAK AFIRMASI | PHO
96 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Buangin (DAK A) | 750000000 | TENDER | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/3/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 654653056 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. NUR FARADILLAH | 2021-07-14 | 2021-12-10 | 22.482 | 100 | 196395916.8 | 30 | 77.518 | PHO (2/10/2021) | Bina Marga | TENDER | DAK AFIRMASI | PHO
97 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Kalosi (DAK A) | 700000000 | TENDER | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/4/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 593084000 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. TRIHAR UTAMA | 2021-07-14 | 2021-12-10 | 22.308 | 100 | 237233600 | 40 | 77.692 | PHO (1/10/2021) | Bina Marga | TENDER | DAK AFIRMASI | PHO
98 | Peningkatan Jalan Bendungan Bakaran Bakara Desa Timampu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/29/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 198796800 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. FAIZA UTAMA | 2021-08-23 | 2021-11-17 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | PHO(28/9/2021) | Bina Marga | PL | APBD | PHO
99 | Lanjutan Jalan Pekuburan Lengkomali Desa Tole | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/27/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 19 Agustus 2021 | 196740000 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. BOSSO RAYA INDAH | 2021-08-19 | 2021-11-17 | 70 | 82.6 | 0 | 0 | 12.6 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
100 | Peningkatan Jalan Poros Pesantren Dusun Turungengmincarae | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.2/45/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 31 Agustus 2021 | 199030100 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. IKHA UTAMA | 2021-08-31 | 2021-11-17 | 68.5 | 100 | 0 | 0 | 31.5 | PROSES PHO | Bina Marga | PL | APBD | PHO
101 | Pembentukan Jalan Kuburan Desa Wawondula | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/31/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 199295900 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. META SIPOUPA | 2021-08-23 | 2021-11-17 | 77.2 | 85.5 | 0 | 0 | 8.3 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
102 | Pengerasan Jalan Labu 3 Desa Wawondula | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/30/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 149310100 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. META SIPOUPA | 2021-08-23 | 2021-11-17 | 79.3 | 82.1 | 0 | 0 | 2.8 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
103 | Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/39/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 199287000 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. BOSSO RAYA INDAH | 2021-08-25 | 2021-11-23 | 64.23 | 72.15 | 0 | 0 | 7.92 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
104 | Peningkatan Jalan Desa Buangin | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/37/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 199024000 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. BOSSO RAYA INDAH | 2021-08-25 | 2021-11-23 | 54.52 | 100 | 0 | 0 | 45.48 | PHO (14/10/2021) | Bina Marga | PL | APBD | PHO
105 | Peningkatan Jalan Mahalona Area Jembatan SP 4 Desa Mahalona | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/38/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 198905000 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. TIRANI TEHNIK PRATAMA | 2021-08-25 | 2021-11-23 | 54.52 | 100 | 0 | 0 | 45.48 | PHO (14/10/2021) | Bina Marga | PL | APBD | PHO
106 | Pengerasan Jalan Marmut Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.2/47/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 31 Agustus 2021 | 149106900 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. RUMI BARANI | 2021-08-31 | 2021-11-23 | 62.91 | 97.12 | 0 | 0 | 34.21 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
107 | Pengerasan Jalan Singa Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.2/36/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 31 Agustus 2021 | 149272656 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. RUMI BARANI | 2021-08-25 | 2021-12-10 | 62.9 | 97.09 | 0 | 0 | 34.19 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
108 | Pengerasan Jalan Danau Tondano dan Danau Poso Desa Asuli | 100000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.2/47/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 31 Agustus 2021 | 99334600 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. TIGA PERMATA SARI | 2021-08-31 | 2021-11-23 | 61.66 | 53.49 | 0 | 0 | -8.17 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
109 | Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Sesko Desa Langkea Raya | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.2/50/SPK-BM/PUPR/IX/2021, Tgl 13 September 2021 | 199311300 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. DUA PILAR UTAMA | CV. ANUGERAH INDONESIA | 2021-09-14 | 2021-03-12 | 52.13 | 47.52 | 0 | 0 | -4.61 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
110 | Pembangunan Bronjong Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 300000163 | TENDER | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.1/10/KONT-SDA/PUPR.IX/2021 Tanggal 7 September 2021 | 275017442 | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. ADHITYA | 2021-09-07 | 2021-12-27 | 8.37 | 5 | 137508721 | 50 | -3.37 | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
111 | Pembangunan Bronjong Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.2/02/SPK-PL/SDA.D/PU-PR/IX/2021 Tanggal 8 September 2021 | 197422000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. SAHABAT KONSTRUKSI | 2021-09-08 | 2021-12-06 | 23.75 | 10 | 0 | 0 | -13.75 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
112 | Pembangunan Talud Penyangga Ombak Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200000110 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.2/05/SPK-PL/SDA.D/PU-PR/IX/2021 Tanggal 14 September 2021 | 199586000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. SAHABAT KONSTRUKSI | 2021-09-14 | 2021-12-12 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | -0.43 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
113 | Pembangunan Bronjong Sungai Apundi Dusun Sora | 300000163 | TENDER | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.1/17/KONT-SDA/PUPR.IX/2021 Tanggal 14 September 2021 | 270334712 | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. LINDA JAYA UTAMA | 2021-09-14 | 2021-12-27 | 11.49 | 7.38 | 135167356 | 50 | -4.11 | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
114 | Pembangunan Bronjong Desa Mahalona Dusun Ballawai | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.2/06/SPK-PL/SDA.D/PU-PR/IX/2021 Tanggal 20 September 2021 | 199229000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. DALLE TIMBOKKA | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 13.5 | 13.47 | 99614500 | 50 | -0.03 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
115 | Pembangunan Bronjong Sungai Jalan Poros Desa Asuli | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.2/03/SPK-PL/SDA.D/PU-PR/IX/2021 Tanggal 14 September 2021 | 199786000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. GLOW PERKASA | 2021-09-14 | 2021-12-12 | 1.14 | 4.27 | 0 | 0 | 3.13 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
116 | Pembangunan Saluran Pembuang Desa Wawondula | 100002996 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.2/04/SPK-PL/SDA.D/PU-PR/IX/2021 Tanggal 14 September 2021 | 99773000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. MITRA AMANAH | 2021-09-14 | 2021-12-12 | 2.11 | 8.35 | 0 | 0 | 6.24 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
117 | Lanjutan Pembangunan Irigasi Desa Loeha | 200000050 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.2/01/SPK-PL/SDA.D/PU-PR/IX/2021 Tanggal 1 September 2021 | 199280000 | CV. ALFA GRAHA | CV. ALFA GRAHA | CV. AIRIN PERMATA TUNGGAL | 2021-09-01 | 2021-11-29 | 40.12 | 69.8 | 99640000 | 50 | 29.68 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
118 | Lanjutan Peningkatan Irigasi Ponsoa Desa Tole | 360000500 | TENDER | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.1/11/KONT-SDA/PUPR.IX/2021 Tanggal 8 September 2021 | 310870000 | CV. ALFA GRAHA | CV. ALFA GRAHA | CV. BINTANG SEJAHTERA | 2021-09-08 | 2021-12-27 | 31.5 | 64.41 | 155435000 | 50 | 32.91 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
119 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bakkara (DAK Penugasan) | 10104903050 | TENDER | DAK PENUGASAN | TINTIN SUMARNI, ST | 602.1/2/KONT-SDA/PUPR/VI/2021 | 9589973011 | CV. ALFA GRAHA | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. HIJRAH BANGUN NUSANTARA | 2021-07-02 | 2021-12-29 | 72.08 | 78.5 | 1917994602 | 20 | 6.42 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
120 | Pembangunan Pintu Air Desa Tole Dusun Tandu Mata | 55020000 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | CV. ALFA GRAHA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | FISIK DI PERUBAHAN | SDA | PL | APBD | PROSES PENGADAAN
BIDANG CIPTA KARYA
121 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asuli | 1500000000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/14/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1068556418 | PERENCANAAN 2020 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. JANGKA UTAMA | 2021-08-18 | 2021-12-15 | 52.78 | 66.103 | 534278209 | 50 | 13.323 | Perubahan Nomenklatur pembangunan broncatering desa Asuli menjadi Pembangunan SPAM jaringan perpipaan desa Asuli. (PROSES PELAKSANAAN) | CK | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
122 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lioka | 1189499982 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/05/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1097415000 | Perencanaan 2019 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. RANI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 68.72 | 50.027 | 548707500 | 50 | -18.693 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
123 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Lioka (DAK) | 350000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/09/SPK/SAN-AG/PUPR/VIII/2021 | 350000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 87500000 | 25 | 0 | PROSES PEMBUATAN RKM | CK | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
124 | Lanjutan Pemb Drainase Desa Tole Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/09/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183897000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. TIMUR ENGINEERING | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 82 | 100 | 91948500 | 50 | 18 | PROSES PHO | CK | PL | APBD | PHO
125 | Pembangunan Drainase Blok B Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/08/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183908000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. TIMUR ENGINEERING | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 82 | 66.32 | 91954000 | 50 | -15.68 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
126 | Pembangunan Drainase Blok C Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/17/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183922000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. AIRIN PERMATA TUNGGAL | 2021-08-24 | 2021-11-21 | 82 | 100 | 91961000 | 50 | 18 | PROSES PHO | CK | PL | APBD | PHO
127 | Pembangunan Drainase Blok D Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/18/SPK-PL/CK.AG/PUPR/IX/2021, | 183860000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. KARIZA YASMIN | 2021-09-02 | 2021-11-30 | 80.6 | 100 | 91930000 | 50 | 19.4 | PROSES PHO | CK | PL | APBD | PHO
128 | Pembangunan Drainase Dusun Ballawai Desa Mahalona Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/13/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183795000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. KHARIZA YASMIN | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 55 | 100 |  | 0 | 45 | PROSES PHO | CK | PL | APBD | PHO
129 | Penataan Taman Desa Tokalimbo | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 120.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
130 | Lanjutan Pembangunan Gedung Pemerintahan Desa Libukan Mandiri | 199995000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/01/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VII/2021 | 199812000 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. KALANI CARE | 2021-07-29 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 99906000 | 50 | 0 | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing. (PROSES KONTRAK) | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
X. KECAMATAN WASUPONDA
BIDANG BINA MARGA
131 | Peningkatan Jalan Cinta Damai Desa Balambano (Balambano 3) (PAKET 6) | 1509897000 | TENDER | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/2/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 12 Juli 2021 | 1504035523.91 | CV. ALFA GRAHA | CV. LATITUDE 79 NUSANTARA | CV. BARATA | 2021-07-14 | 2021-12-29 | 11.32 | 14.26 | 300807104.782 | 20 | 2.94 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | DAK REGULER | PROSES PELAKSANAAN
132 | Lanjutan Peningkatan Jalan Tabarano - Lioka (Tabarano 20) (PAKET 6) | 9964000000 | TENDER | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/2/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 12 Juli 2021 | 9747852856.58 | CV. REJEKI LANCAR KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING | CV. BARATA | 2021-07-14 | 2021-12-29 | 10.46 | 12.09 | 1949570571.316 | 20 | 1.63 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | DAK REGULER | PROSES PELAKSANAAN
133 | Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu (PAKET 5) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 985127741.9 | CV. KARYA SEPAKAT KONSULTAN | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. FAJAR ASIA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 6.76 | 8.54 | 295538322.57 | 30 | 1.78 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
134 | Lanjutan Pengerasan Jalan Lasulawai - Watuwatu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/33/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 197003300 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SANGGILAN PRATAMA KONSULTAN | CV. MATRA DELTSA | 2021-08-23 | 2021-11-20 | 23.75 | 26.69 | 0 | 0 | 2.94 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
135 | Lanjutan Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Balambano | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/40/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 199311000 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SANGGILAN PRATAMA KONSULTAN | CV. TIMUR ENGINEERING | 2021-08-25 | 2021-11-22 | 17.5 | 9.23 | 0 | 0 | -8.27 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
136 | Pembangunan Jembatan Desa Kawata | 1174390000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/15/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 1011557720.23 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. TIGA BINTANG MANDIRI | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 19.628 | 61.568 | 0 | 0 | 41.94 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
137 | Lanjutan Bronjong dusun Lowu Timur Desa Tabarano | 300000163 | TENDER | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.1/18/KONT-SDA/PUPR.IX/2021 Tanggal 14 September 2021 | 292421863 | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. TUJUH LIMA PERKASA | 2021-09-14 | 2021-12-27 | 1.55 | 3.79 | 0 | 0 | 2.24 | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
138 | Lanjutan Proteksi Sungai Tole-Tole Desa Kawata | 200000110 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST | 602.2/01/SPK-SDA.T/PUPR/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 | 199560000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. ANATASYA | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 50 | 79.01 | 99780000 | 50 | 29.01 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
139 | Pembangunan Bronjong Sungai Tansere Dusun Tole-Tole Desa Kawata | 200001188 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST | 602.2/03/SPK-SDA.T/PUPR/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 | 199260000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. AIRIN PERMATA TUNGGAL | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 44.62 | 100 | 0 | 0 | 55.38 | PROSES PHO | SDA | PL | APBD | PHO
140 | Pembuatan talud Jalan Gunung Latimojong Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda | 200005991 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST | 602.2/02/SPK-SDA.T/PUPR/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 | 199486000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV.QAIRAH PRATAMA | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 42.23 | 100 | 99743000 | 50 | 57.77 | PROSES PHO | SDA | PL | APBD | PHO
BIDANG CIPTA KARYA
141 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/21/CK.HJ/PUPR/IX/2021 | 183886000 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. GARUDA MERAH PUTIH | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 91943000 | 50 | 0 | Perubahan Nomenklatur Pengadaan Air Bersih Dusun Lahumpangi Timur menjadi Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur. (PROSES PELAKSANAAN) | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
142 | Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Kotine | 175945000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/22/CK.HJ/PUPR/IX/2021 | 174875000 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. REPLIKA INDONESIA | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 87437500 | 50 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
143 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tabarano (DAK) | 350000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/03/SPK/SAN-AG/PUPR/VII/2021 | 350000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
144 | Pembangunan Drainase + Plat Duicker Jl. Rajawali - Jalan Garuda Dusun Lembo Tengah Desa Wasuponda | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/07/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 149372000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. SARANA TIMUR | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
XI. KECAMATAN WOTU
BIDANG BINA MARGA
145 | Peningkatan Jalan Ruas Maramba - Kanawatu - Karambua | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/6/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 19 Juli 2021 | 1875546150 | CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. HARDI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-12-16 | 50.465 | 99.881 | 562663845 | 30 | 49.416 | Anggaran awal Rp. 2.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
146 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge (Ruas Tabaroge 2) (PAKET 1) | 1300000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 1166725403.96 | CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. SMART JAYA PERSADA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 11.515 | 11.952 | 350017621.19 | 30 | 0.437 | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
147 | Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari (PAKET 1) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 967683458.07 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. SMART JAYA PERSADA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 19.819 | 49.145 | 290305037.42 | 30 | 29.326 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
148 | Peningkatan Jalan Desa Kalaena (PAKET 7) | 1500000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1304814060 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AKSARA LONTARA INDONESIA | CV. KARYA CELEBESINDO | 2021-07-26 | 2021-12-28 | 94.107 | 96.629 | 391444218 | 30 | 2.522 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
149 | Peningkatan Badan Jalan Kuburan Desa Bawalipu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/42/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 26 Agustus 2021 | 198993000 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. DWI ANUGERAH PRATIWI | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 4.83 | 100 | 99496500 | 50 | 95.17 | PHO (28/9/2021) | Bina Marga | PL | APBD | PHO
150 | Pengkerikilan Jalan Samping SMPN 2 Wotu Dusun Jambu Desa Lampenai | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 200.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
151 | Pembangunan Jembatan Gantung Desa Balo-Balo | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/45/KONT-BM/PUPR/IX/2021, Tgl 07 September 2021 | 880397109.19 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. DUA PILAR UTAMA | CV. TIRANI TEHNIK PRATAMA | 2021-07-09 | 2021-12-30 | 2.073 | 3.207 | 352158843.68 | 40 | 1.134 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
152 | Pembangunan Plat Duiker Dusun Langgiri Desa Lampenai | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 48.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
153 | Pelebaran Jembatan Jalan Poros Desa Tarengge Timur (Maramba 1) | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 500.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
154 | Lanjutan Bronjong sungai Kasa Dusun Kau | 200003500 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.2/01/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 23 Agustus 2021 | 199226000 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. PARANCA KARYA UTAMA | 2021-08-25 | 2021-11-22 | 18.46 | 100 | 99613000 | 50 | 81.54 | PROSES PHO | SDA | PL | APBD | PHO
155 | Lanjutan pembangunan Bronjong Dusun 01 Desa Kanawatu | 300000163 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/8/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 | 285815932 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. KALAO | 2021-08-26 | 2021-12-31 | 13.76 | 100 | 142907966 | 50 | 86.24 | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PHO) | SDA | TENDER | APBD | PHO
BIDANG CIPTA KARYA
156 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balo - Balo | 450000000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/11/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 418481171 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-21 | 2021-11-17 | 88.85 | 80.5 | 209240585.5 | 50 | -8.35 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
157 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kanawatu | 217000000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/07/SPK/SAN-ID/PUPR/VIII/2021 | 217000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 54250000 | 25 | 0 | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PEMBUATAN RKM) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
158 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Maramba | 217000000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/06/SPK/SAN-ID/PUPR/VIII/2021 |  | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PEMBUATAN RKM) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
159 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kalaena (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/11/SPK/SAN-ID/PUPR/VIII/2021 | 385000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 96250000 | 25 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
160 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Madani | 217000000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/05/SPK/SAN-ID/PUPR/VIII/2021 | 217000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 54250000 | 25 | 0 | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PEMBUATAN RKM) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
161 | Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/16/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183445000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. TUJUH LIMA PERKASA | 2021-08-20 | 2021-11-17 | 28 | 95.04 | 183445000 | 100 | 67.04 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
162 | Pembangunan Drainase Desa Lera | 165600000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/12/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 165000000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. NAWERE | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 29.01 | 46.68 | 0 | 0 | 17.67 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
163 | Pembangunan Drainase Desa Madani | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/05/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 148895000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. DWI ANUGERAH PRATIWI | 2021-08-13 | 2021-10-11 | 37.15 | 82.01 | 74447500 | 100 | 44.86 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
164 | Pembangunan Drainase Desa Pepuro Barat | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/10/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183300000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. CARYA ANUGRAH | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 28 | 73.35 | 183300000 | 100 | 45.35 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
165 | Pembangunan Drainase Desa Tarengge Kec Wotu | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/15/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183185000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. AIRIN PERMATA TUNGGAL | 2021-08-20 | 2021-11-17 |  |  | 0 | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
166 | Pembangunan Kantor Koramil Wotu | 500094000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/17/SP-KONT/CK/PUPR/IX/2021 | 460312259 | CV. ALFA GRAHA |  | CV. FIAN JAYA | 2021-08-28 | 2021-12-25 | 27.7 | 30.33 | 230156129.5 | 50 | 2.63 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
167 | Pembangunan Tugu Taman Segitiga Desa Tarengge | 199849320 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 1.666.800.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES HPS) | CK | PL | APBD | PROSES HPS
168 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani | 280000000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/08/SPK/SAN-ID/PUPR/VIII/2021 | 280000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 70000000 | 25 | 0 | Perubahan Nomenklatur Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani (Anggaran 259.000.000 menjadi 280.000.000). (PROSES PEMBUATAN RKM) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
XII. KABUPATEN LUWU TIMUR (TERSEBAR)
169 | Pemeliharaan Jalan Tersebar | 876036000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 450.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Sudah proses UKPBJ di ULP,sebagian sudah,sebagian belum) | Bina Marga | PL | APBD | PROSES ULP
170 | Pemeliharaan Jembatan Tersebar | 444250000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 391.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Sudah proses UKPBJ di ULP,sebagian sudah,sebagian belum) | Bina Marga | PL | APBD | PROSES ULP
171 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | 323999700 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
172 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 539999500 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
173 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | 107990000 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
174 | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 324000000 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
175 | Normalisasi/Restorasi Sungai | 1357005000 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
176 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1055335055 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
177 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 710096000 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
178 | Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Desa Puncak Indah | 169997440 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/14/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 169784000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. DUTA PERTIWI | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 91.32 | 100 | 84892000 | 50 | 8.68 | PROSES PHO | CK | PL | APBD | PHO
179 | Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Desa Cendana Kec. Burau | 170000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/12/CK.HJ/PUPR/VII/2021 | 169866000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. REPLIKA INDONESIA | 2021-07-28 | 2021-10-25 | 89.34 | 100 | 84933000 | 50 | 10.66 | PROSES PHO |  | PL | APBD | PHO
180 | Pemeliharaan Drainase |  | PL | [11 empty] | 0 | 0 |  | Anggaran awal Rp. 250.700.000 ditambahkan setelah adanya recofusing (Proses Pejabat Pengadaan) |  | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
| Pemeliharaan Drainase Pujasera | 93650000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/23/CK.HJ/PUPR/IX/2021 | 93024000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. Anatasya | 2021-09-09 | 2021-11-07 | 27.57 | 28.05 | 0 | 0 |  | PROSES PEJABAT PENGADAAN
| Pemeliharaan Drainase Desa Harapan | 80000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/13/CK.HJ/PUPR/VII/2021 | 79904000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. JETZ COMMUNITY | 2021-07-29 | 2021-11-26 | 83.24 | 45.54 | 79904000 | 100 | -37.7 | PROSES PHO | wa
| Pemeliharaan Drainase Dusun Balimas Desa Lakawali | 47100000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/17/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 46931000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. SATU RAYA | 2021-08-03 | 2021-10-01 | 13.77 | 100 | 46931000 | 100 | 86.23 | PROSES PHO
| Pemeliharaan Drainase Desa Lampenai | 50000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/16/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 49779000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. ALB JATIVA | 2021-08-03 | 2021-11-01 | 43.81 | 100 | 49779000 | 100 | 56.19 | PROSES PHO
| Pemeliharaan Drainase Desa Pekaloa | 80000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/15/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 79807000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. ALB JATIVA | 2021-08-03 | 2021-11-01 | 26.21 | 100 | 0 | 0 | 73.79 | PROSES PHO
181 | Penyediaan SR Tersebar Di Kab. Luwu Timur | 2000000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1911329000 | LATITUDE 79 NUSANTARA | LATITUDE 79 NUSANTARA | CV. AISHIN TAKAOKA | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 80.027 | 82.103 | 437885473.9 | 72.91 | 2.076 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | HIBAH AIR MINUM | PROSES PELAKSANAAN
182 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Tersebar Di Kab Luwu Timur ( Paket 1 ) |  | TENDER (KONSOLIDASI) |  |  |  | 2224487820 |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 556121955 | 75 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | HIBAH AIR MINUM | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Mantadulu (Paket 1) | 406000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 405795333.9 | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 22.22 | 83.74 | 0 | 0 | 61.52 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Taripa (Paket 1) | 840000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 839458541.03 | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 22.58 | 78.4 | 0 | 0 | 55.82 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Purwosari (Paket 1) | 980000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 979233945.07 | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 22.07 | 72.61 | 0 | 0 | 50.54 | PROSES PELAKSANAAN
183 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Tersebar Di Kab Luwu Timur ( Paket 2 ) |  | TENDER (KONSOLIDASI) |  |  |  | 2945450975 |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-10-31 |  |  | 883635292.5 | 60 |  | PROSES PELAKSANAAN |  | TENDER | HIBAH SANITASI | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bonepute (Paket 2) | 728000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 691510182 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 99.95 | 98.03 | 0 | 0 | -1.92 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambarese (Paket 2) | 560000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 531957932 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 99.95 | 99.34 | 0 | 0 | -0.61 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bahari (Paket 2) | 567000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 538720917 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 99.95 | 99.07 | 0 | 0 | -0.88 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Balo-Balo (Paket 2) | 497000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 472132396 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 99.94 | 99.1 | 0 | 0 | -0.84 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge Timur (Paket 2) | 434000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 299116972 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 99.94 | 99.14 | 0 | 0 | -0.8 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge (Paket 2) | 315000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 412012576 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 99.93 | 99.34 | 0 | 0 | -0.59 | PROSES PELAKSANAAN
184 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tersebar di Kab. Luwu Timur (Paket 3) |  | TENDER (KONSOLIDASI) |  |  |  | 3225942000 |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-10-31 |  |  | 938094300 | 29.0797 |  | PROSES PELAKSANAAN |  | TENDER | HIBAH SANITASI | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali Pantai (Paket 3) | 287000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 286782000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 46.13 | 69.74 | 0 | 0 | 23.61 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali (Paket 3) | 560000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 559130000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 45.87 | 70.13 | 0 | 0 | 24.26 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Manurung (Paket 3) | 462000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 461852000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 45.99 | 65.61 | 0 | 0 | 19.62 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Atue (Paket 3) | 287000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 286930000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 46.18 | 70.52 | 0 | 0 | 24.34 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Ussu (Paket 3) | 525000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 524543000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 41.28 | 64.14 | 0 | 0 | 22.86 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Parumpanai (Paket 3) | 1008000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 1007744000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 41.31 | 60.48 | 0 | 0 | 19.17 | PROSES PELAKSANAAN
185 | Pemeliharaan Gedung Dinas PUPR | 100000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/20/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 98961000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. SARANA TIMUR | 2021-08-20 | 2021-10-18 | 71.19 | 100 | 0 | 0 | 28.81 | PROSES PHO | CK | PL | APBD | PHO
TOTAL |  | 128414387814 |  |  |  |  | 114190577055.48 | [7 empty] | 29409948917.1339
REKAPITULASI :
| 1. Jumlah Awal Kegiatan = |  |  |  | 185 | [8 empty] | Malili, 31 Oktober 2021
| 2. Dihapus karena di Recofusing = |  |  |  | 11 | [8 empty] | Kepala Dinas
| 3. Jumlah Kegiatan Sekarang = |  |  |  | 174
| a. Tender = |  |  |  | 71 | [13 empty] | tender
| b. Pengadaan Langsung = |  |  |  | 83 | [13 empty] | PL
| c. Swakelola = |  |  |  | 20 | [13 empty] | Swakelola
| 4. Proses Pelaksanaan = |  |  |  | 120 | [8 empty] | SYAHMUDDIN, ST., MT
| a. Tender = |  |  |  | 60 | [8 empty] | Pangkat : Pembina (IV/a)
| b. Pengadaan Langsung = |  |  |  | 47 | [8 empty] | NIP. 19760923 200312 1 005
| c. Swakelola = |  |  |  | 13
| 6. Proses DED = |  |  |  | 7
| 7. Proses ULP = |  |  |  | 2
| 9. Sosialisasi Desa = |  |  |  | 0
| 10. Proses HPS = |  |  |  | 1
| 12. Proses Kontrak = |  |  |  | 0
| 13. Kontrak = |  |  |  | 0
| 14. Proses Pengadaan = |  |  |  | 2
| 15. Proses UKPBJ di ULP = |  |  |  | 0
| 16. PHO = |  |  |  | 42
Note:
Kegiatan yang di highlight adalah kegiatan yang dirubah di recofusing
| BIDANG SDA | - | 34 KEGIATAN
| BIDANG BINA MARGA | 8 PAKET | 69 KEGIATAN
| BIDANG CIPTA KARYA | 3 PAKET | 54 KEGIATAN
[6 empty] | CK | 35477890895 | 26755674896 |  | 8722215999
[6 empty] | SDA | 24338374230 | 24338371918 |  | 2312
[6 empty] | Bina marga | 66673320000 | 68143606000 |  | -1470286000
[7 empty] | 126489585125 | 119237652814 |  | 7251932311

## 30 september 2021 (hidden)
DAFTAR KEGIATAN FISIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
PERTANGGAL 30 SEPTEMBER 2021
No | Nama Paket Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | JENIS PENGADAAN | Sumber Dana | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Nomor Kontrak | Nilai Kontrak (Rp) | Konsultan Perencana | Konsultan Pengawas | Kontraktor Pelaksana | Waktu Kontrak |  | Rencana % | Realisasi |  |  | Deviasi (%) | Ket
[11 empty] | Mulai | Akhir |  | Fisik % | Keuangan
[15 empty] | Jumlah | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. KEC. ANGKONA
BIDANG BINA MARGA
1 | Peningkatan Jalan Dusun Turunan Bajo Desa Tampinna (PAKET 8) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/9/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 22 Juli 2021 | 863774938.24 | CV. SUNU ASTALOKA KONSULTAN | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. PUTRA MAHKOTA ADYAKSA | 2021-07-23 | 2021-12-19 | 49.45 | 34.14 | 259132481.4728 | 30 | -15.31 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
2 | Peningkatan Jalan Lorong Pesantren Desa Tampinna Ke Lorongkume Desa Manurung (PAKET 8) | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/9/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 22 Juli 2021 | 1775166293.6 | CV. SUNU ASTALOKA KONSULTAN | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. PUTRA MAHKOTA ADYAKSA | 2021-07-23 | 2021-12-19 | 47.85 | 47.31 | 532549888.08 | 30 | -0.54 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
3 | Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Penghubung Mantadulu - Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/23/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 199218900 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. MAKARITA QOJAG | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 21.575 | 22.327 | 0 | 0 | 0.752 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
4 | Pengerasan Jalan Utama 3 Desa Mantadulu | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/12/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 149233800 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. ADRI PRATAMA | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 23.787 | 87.995 | 0 | 0 | 64.208 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
5 | Peningkatan Jalan Penghubung Latiba Kiri Desa Maliwowo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/12/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 196531700 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. SINAR USSU | 2021-08-16 | 2021-11-13 | 24.983 | 100 | 0 | 0 | 75.017 | PROSES PHO | Bina Marga | PL | APBD | PHO
6 | Pembangunan Jembatan Dusun Tikulembang Desa Tawakua | 357000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/49/KONT-BM/PUPR/IX/2021, Tgl 09 September 2021 | 329129966.68 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. PUTRI MANDIRI | 2021-09-09 | 2021-12-31 | 4.268 | 17.285 | 0 | 0 | 13.017 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
7 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wanasari | 510000000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/10/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 453905691.36 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. PUTRA LATEMMAMALA | 2021-07-21 | 2021-11-17 | 59.96 | 64.7 | 226952845.68 | 50 | 4.74 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
8 | Pembangunan Landmark Desa Maliwowo | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
II. KECAMATAN BURAU
BIDANG BINA MARGA
9 | Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Cendana 1 Desa Cendana (PAKET 1) | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 1925205988.33 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 2000 DESIGN | CV. SMART JAYA PERSADA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 1.209 | 9.02 | 577561796.8 | 30 | 7.811 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
10 | Peningkatan Jalan Lr. 4 Desa Bone Pute (PAKET 1) | 750000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 695601815.3 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 2000 DESIGN | CV. SMART JAYA PERSADA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 3.06 | 7.323 | 208680544.59 | 30 | 4.263 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
11 | Pengkerikilan Desa Lambara Harapan Akses ke Desa Balo-Balo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/25/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 19 Agustus 2021 | 198805000 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SANGGILANG PRATAMA KONSULTAN | CV. DIVHA DAHLAE | 2021-08-19 | 2021-11-16 | 35 | 35.03 | 0 | 0 | 0.03 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
12 | Pembangunan Jembatan Desa Batu Putih | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/44/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 27 Agustus 2021 | 196415700 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. DUA PILAR UTAMA | CV. MEGARIA | 2021-07-09 | 2021-06-11 | 18.15 | 11.75 | 0 | 0 | -6.4 | Nomen klatur berubah dari Bonepute ke Batu Putih. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
13 | Pembangunan Jembatan Desa Burau Pantai | 1303190000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/13/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 928755800 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. ANANDA UTAMA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 12.832 | 16.363 | 0 | 0 | 3.531 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
14 | Pembangunan Tanggul Sungai Singgeni Desa Kalatiri | 400000340 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/4/KONT-SDA/PUPR.VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 319184871 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. ANANDA UTAMA | 2021-08-20 | 2021-12-17 | 20.49 | 79.21 | 0 | 0 | 58.72 | Anggaran awal Rp. 499.999.500 (135.135 km) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
15 | Pembangunan Bronjong Tebing Sungai Singgeni | 400000063 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/5/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 362001486 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. ARTHA WIKA INDONESIA | 2021-08-20 | 2021-12-12 | 12.76 | 47.98 | 181000743 | 50 | 35.22 | Anggaran awal Rp. 600.001.250 (129.73m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
16 | Pembangunan Bronjong Dusun Dongi-Dongi Desa Cendana | 200001188 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.2/02/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 23 Agustus 2021 | 199643000 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. FAIZA UTAMA | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 3.48 | 0.71 | 99821500 | 50 | -2.77 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
17 | Pembangunan Talud Samping Masjid Raya Desa Burau | 200000110 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.2/03/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 24 Agustus 2022 | 199455000 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. LINTAS LUWU PRATAMA | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 2.29 | 98.21 | 0 | 0 | 95.92 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
18 | Proteksi Dusun Batangnge Desa Lagego | 200000110 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.4/02/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 24 Agustus 2023 | 199690000 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. LINTAS LUWU PRATAMA | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 2.2 | 95.21 | 99845000 | 50 | 93.01 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
19 | Pembangunan Talud Dusun Lauwo Pantai | 500000000 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/6/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 414198979.09 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 200 DESIGN | CV. ARTHA WIKA INDONESIA | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 26.82 | 42.08 | 124259693.727 | 30 | 15.26 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
20 | Lanjutan Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta | 800000000 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/7/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 638249600 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 200 DESIGN | CV. WETUJU | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 22.74 | 40.29 | 191474880 | 30 | 17.55 | Anggaran awal Rp. 900.000.000 (36m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
21 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asana | 412500000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/07/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 356982224 | Perencanaan 2020 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. SYALWA KONSTRUKSI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 59.35 | 75.13 | 178491112 | 50 | 15.78 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
22 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Burau (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/02/SPK/SAN-ID/PUPR/VII/2021 | 385000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 96250000 | 25 | 0 | PROSES PEMBUATAN RKM | CK | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
23 | Pembangunan Drainase Desa Batu Putih | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/03/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183286000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | ARTHA JAYA KONSTRUKSI | 2021-08-13 | 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
24 | Pembangunan Drainase Desa Lambara Harapan | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/06/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183401000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV MATANAJWAH | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 56.2 | 100 | 0 | 0 | 43.8 | PROSES PHO | CK | PL | APBD | PHO
25 | Penataan Lapangan Pantai Lemo | 195000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES ULP | CK | PL | APBD | PROSES ULP
26 | Lanjutan Penataan Pembangunan Signage Luwu Timur Batas Kab Luwu Utara | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
27 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan | 196000000 | SWAKELOLA | APBD |  | 602.2/12/SPK/SAN-AG/PUPR/VIII/2021 | 196000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 49000000 | 25 | 0 | Perubahan nomenklatur dari Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan (anggaran dari 385.000.000 menjadi 196.000.000). (PROSES PEMBUATAN RKM) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
III. KECAMATAN KALAENA
BIDANG BINA MARGA
28 | Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Poros Mekarsari - Taripa (PAKET 7) | 2300000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1743245320 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. KARYA CELEBESINDO | 2021-07-26 | 2021-12-28 | 11.742 | 18.642 | 522973596 | 30 | 6.9 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
29 | Peningkatan Jalan Desa Argomulyo (PAKET 4) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 990738011.9 | CV. KARYA BAHTERA MANDIRI | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. BARATA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 297221403.57 | 30 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
30 | Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Sumber Agung - Mekarsari | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/7/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1926565357.82 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SYUKURILLAH JAYA PRATAMA | 2021-07-23 | 2021-11-29 | 9.92 | 29.333 | 577969607.346 | 30 | 19.413 | Anggaran awal Rp. 5.314.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
31 | Peningkatan Jalan Lr.11 dan Lr.12 Desa Rinjani - Desa Sumber Agung | 180000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/26/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 19 Agustus 2021 | 177371900 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SANGGILANG PRATAMA | CV. SINAR UTAMA | 2021-08-19 | 2021-11-16 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | PHO (27/9/2021) | Bina Marga | PL | APBD | PHO
BIDANG SUMBER DAYA AIR
32 | Pembangunan Lining Pembuang kampung KB Desa Pertasi Kencana | 300000164 | TENDER | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/16/KONT-SDA/PUPR/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 | 239316927 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. MAELONA KARYA | CV. AR TUJUH PERKASA | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 16.73 | 18.34 | 119658463.5 | 50 | 1.61 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
IV. KECAMATAN MALILI
BIDANG BINA MARGA
33 | Peningkatan Jalan + Proteksi Penghubung Antar Dusun Podomakmur Desa Lakawali Pantai dan Dusun Saluminanga Desa Lakawali Pantai | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/34/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 199411100 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. ARIF SURYA KENCANA | 2021-08-23 | 2021-11-20 | 17.894 | 19.35 | 0 | 0 | 1.456 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
34 | Peningkatan Jalan Dusun dan Boxcalver Dusun Wulasi | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/35/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 199842200 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. BINTANG SEJAHTERA | 2021-08-23 | 2021-11-20 | 13.541 | 15.567 | 0 | 0 | 2.026 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
35 | Lanjutan Pengaspalan Dusun Karebbe Desa Laskap (PAKET 5) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 982295422.29 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. MASSENREMPULU KONSULTAN | CV. FAJAR ASIA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 4.5 | 0 | 294688626.687 | 30 | -4.5 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
36 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Harapan (PAKET 5) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 978773618.92 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. FAJAR ASIA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 1.11 | 6.46 | 293632085.67 | 30 | 5.35 | Anggaran awal Rp. 1.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
37 | Pengaspalan Dusun Podomakmur Desa Lakawali Menghubungkan Desa Manurung (PAKET 5) | 700000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 693706896.03 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. MASSENREMPULU KONSULTAN | CV. FAJAR ASIA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 26.74 | 29.33 | 208112068.809 | 30 | 2.59 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
38 | Pengaspalan Jalan Rusunawa Polres Malili | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si |  |  | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. SANGGILANG PRATAMA KONSULTAN | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES PENGADAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PENGADAAN
39 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kuluba Dusun Labose Desa Laskap | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/11/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 197691800 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. SINAR LAOLI | 2021-08-16 | 2021-11-13 | 4.46 | 47.51 | 98845900 | 50 | 43.05 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
40 | Pengkerikilan Jalan RK 3 Desa Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/21/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 198930200 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MAKARITA QOJAG | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 4.92 | 100 | 0 | 0 | 95.08 | PROSES PHO | Bina Marga | PL | APBD | PHO
41 | Pengkerikilan Jalan Samping Taman Makam Pahlawan Malili Desa Puncak Indah | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/24/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 149766800 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. NIFIKA | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 4.32 | 4.55 | 0 | 0 | 0.23 | Anggaran awal Rp. 200.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
42 | Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Balantang | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/32/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 149572300 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MATRA DELTA | 2021-08-23 | 2021-11-20 | 5.46 | 83.58 | 0 | 0 | 78.12 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
43 | Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Atue | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/20/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 198932500 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MAKARITA QOJAG | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 3.46 | 4.95 | 0 | 0 | 1.49 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
44 | Peningkatan Jalan Dalam Kota Baru - Ruas CL-20 (PAKET 2) | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/8/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1915670635 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AIY ARTHA PERDANA | 2021-07-23 | 2021-12-19 | 7.902 | 34.369 | 574701190.5 | 30 | 26.467 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
45 | Peningkatan Jalan Poros Tarabbi - Tawakua (PAKET 2) | 1310000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/8/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1217382873 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AIY ARTHA PERDANA | 2021-07-23 | 2021-12-19 | 0.745 | 1.165 | 365214861.9 | 30 | 0.42 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
46 | Pembangunan Jembatan Lintas UGD PKM Lampia Desa Harapan | 250000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/41/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 191280000 | CV. KHA LINE CONSULTANT | DUA PILAR UTAMA | CV. SINAR ALAM | 2021-08-27 | 2021-10-10 | 34.31 | 44.13 | 0 | 0 | 9.82 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
47 | Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Mallaulu Desa ussu ke Dusun Gemini Indah Desa Puncak indah | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 504.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
48 | Lanjutan Bronjong Desa Labose Desa Laskap | 200001188 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.2/01/SPK/SDA.E/PUPR/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 | 199162000 | CV. ALFA GRAHA | CV. MAELONA KARYA | CV. SINAR LAOLI | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 5.1 | 1.3 | 99581000 | 50 | -3.8 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
49 | Lanjutan Pembangunan Bronjong sungai Lampia desa Harapan | 200001188 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.2/02/SPK/SDA.E/PUPR/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 | 199841000 | CV. ALFA GRAHA | CV. MAELONA KARYA | CV. BAHTERA KARYA | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 5.28 | 20.47 | 99920500 | 50 | 15.19 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
50 | Lanjutan Pembangunan bronjong Desa Ussu | 300000163 | TENDER | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/13/KONT-SDA/PUPR/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 | 263560181 | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | CV. MAELONA KARYA | CV. REPLIKA INDONESIA | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | -9.76 | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
51 | Pembuatan Proteksi Dusun Paorebbae | 200000110 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.2/02/SPK/SDA.E/PUPR/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 | 199130000 | CV. ALFA GRAHA | CV. MAELONA KARYA | CV. BUMITAMAMAS | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 6.12 | 23.18 | 0 | 0 | 17.06 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
52 | Pembangunan Proteksi sisi kiri wilayah pantai Desa Lakawali pantai | 500000000 | TENDER | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/9/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 | 399144162 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 200 DESIGN | CV. TUJUH LIMA PERKASA | 2021-08-26 | 2021-12-31 | 20.18 | 28.21 | 199572081 | 50 | 8.03 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
53 | Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan Wewangriu | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 497.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
54 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harapan | 255000000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/08/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 235066000 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. PUTRA MANDIRI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 36.83 | 0 | 117533000 | 50 | -36.83 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
55 | Pembangunan Kantor Koramil Malili | 500094000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/12/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 489186813.25 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. CAKA ANUGRAH MANDIRI | 2021-07-28 | 2021-11-25 | 39 | 34.55 | 244593406.63 | 50 | -4.45 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
56 | Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur | 5000009000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES ULP | CK | TENDER | APBD | PROSES ULP
57 | Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II | 3004925000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES ULP | CK | TENDER | APBD | PROSES ULP
58 | Lanjutan Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR | 195000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES ULP | CK | PL | APBD | PROSES ULP
59 | Pembangunan Proteksi dan Penataan Halaman Mesjid Perumahan PNS | 166680000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/11/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 166600000 | CV. ALFA GRAHA | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. MULTI MITRA SELARAS | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 30.52 | 55.19 | 83300000 | 50 | 24.67 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
60 | Penataan Halaman Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 171310000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES ULP | CK | PL | APBD | PROSES ULP
61 | Pembangunan Rumah Dinas Tipe B Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 463012200 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/13/SP-KONT/CK/PUPR/VIII/2021 | 452,466,536,55 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. ARYA PERDANA | 2021-08-23 | 2021-12-20 | 15.17 | 22.4 | 226233268.28 | 0 | 7.23 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
62 | Pembangunan Rumah Jabatan Ketua Pengadilan Malili | 500094000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/14/SP-KONT/CK/PUPR/VIII/ 2021 | 484847600 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. ARTHALOLOK PRATAMA | 2021-08-23 | 2021-12-20 | 21.93 | 15.51 | 242423800 | 50 | -6.42 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
63 | Pengadaan Tanah Jalan Akses IPLT | 200000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES ULP | CK | PL | APBD | PROSES ULP
V. KECAMATAN MANGKUTANA
BIDANG BINA MARGA
64 | Pengaspalan Desa Balai Kembang (PAKET 4) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 976899848.52 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. BARATA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 293069954.556 | 30 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
65 | Peningkatan Jalan Desa Sindu Agung | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
66 | Lanjutan Proteksi Pembuangan Dusun Rante Marannu | 300000164 | TENDER | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/14/KONT-SDA/PUPR/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 | 239342700 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. MAELONA KARYA | CV. MATANAJWAH | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 21.58 | 40.98 | 119671350 | 50 | 19.4 | Anggaran awal Rp. 400.000.954 (108.817m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
67 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala | 700000000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/15/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 615762305.48 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | PUTRA LATEMMAMALA | 2021-08-18 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 307881152.74 | 50 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
68 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Rante Mario (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/10/SPK/SAN-ID/PUPR/VIII/2021 | 0 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 96250000 | 0 | 0 | PROSES PEMBUATAN RKM | CK | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
69 | Pembangunan Tugu Selamat Datang Batas Provinsi Desa Kasintuwu | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 180.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
70 | Pembangunan Pagar Bangunan Pengendap Intake Uelanti | 180570000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/14/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 180244000 | CV. ALFA GRAHA | SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. FATHUR UTAMA JAYA | 2021-08-20 | 2021-11-17 | 35.26 | 23.43 | 90122000 | 50 | -11.83 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
VI. KECAMATAN NUHA
BIDANG BINA MARGA
71 | Pembangunan Pedestrian Desa Nikkel | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 150.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing, Kegiatan ini dikerjakan oleh Bidang Cipta Karya | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
72 | Pembangunan Bendung Lambolavue Desa Matano | 1000000000 | TENDER | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.1/3/KONT-SDA/PUPR.VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 946569029 | CV. ALFA GRAHA | CV. ALFA GRAHA | CV. ALBA BERANTAS | 2021-08-20 | 2021-12-27 | 26.26 | 49.54 | 283970708.7 | 30 | 23.28 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
73 | Pembangunan Pedesterian Desa Nikkel | 138900000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES ULP | CK | PL | APBD | PROSES ULP
74 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Matano | 695499954 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/09/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 641430746.96 | PERENCANAAN 2020 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. MITRA UTAMA KONSTRUKSI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 84.34 | 72.84 | 320715373.48 | 50 | -11.5 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
VII. KECAMATAN TOMONI
BIDANG BINA MARGA
75 | Peningkatan Jalan Desa Mulyasri (PAKET 3) | 750000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 733755610 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 1.525 | 25.39 | 220126683 | 30 | 23.865 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
76 | Proteksi dan Pengerasan Jalan Dusun Buyuntana Desa Bangun Karya | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/19/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 198680600 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. RANI UTAMA | 2021-08-16 | 2021-11-13 | 3.77 | 61.282 | 0 | 0 | 57.512 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
77 | Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru (PAKET 4) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 998035532.18 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. BARATA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 1.02 | 17.51 | 299410659.654 | 30 | 16.49 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
78 | Lanjutan Peningkatan Jalan Akses PKM Tomoni Desa Mandiri (PAKET 4) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 992096885.28 | CV. TIARA KONSULTAN | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. BARATA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 0.8 | 29.21 | 297629065.584 | 30 | 28.41 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
79 | Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya (PAKET 3) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 973439340 | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 1.362 | 31.574 | 293031670 | 30.1027 | 30.212 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
80 | Lanjutan Pembangunan Proteksi Jembatan Dusun Mojokerto | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/43/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 27 Agustus 2021 | 188382300 | CV. KHA LINE CONSULTANT | DUA PILAR UTAMA | CV. AFRI JAYA UTAMA | 2021-08-27 | 2021-10-26 | 43.39 | 71.7 | 0 | 0 | 28.31 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
81 | Pembangunan Intake Irigasi desa Kalpataru | 300000000 | TENDER | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/15/KONT-SDA/PUPR/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 | 251588000 | CV. ALFA GRAHA | CV. ALFA GRAHA | CV. WASU WAPESU | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 3.16 | 0 | 125794000 | 50 | -3.16 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
82 | Pembangunan Drainase Batas Desa Sumber Alam - Mandiri Dusun Harapan Makmur | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/04/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183364000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. MULIA INTI KARSA | 2021-08-13 | 2021-11-10 | 5.32 | 100 | 91682000 | 50 | 94.68 | PHO | CK | PL | APBD | PHO
83 | Pembangunan Drainase Desa Kalpataru | 199985000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/02/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 199817000 | PERENCANAAN 2020 | CV. R3I KONSULTAN | CV. GLOW PERKASA | 2021-08-12 | 2021-11-09 | 58 | 100 | 99908500 | 50 | 42 | PHO |  | PL | APBD | PHO
VIII. KECAMATAN TOMONI TIMUR
BIDANG BINA MARGA
84 | Peningkatan Jalan A. Hasan (PAKET 3) | 750000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 732318750 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 0.002 | 1.074 | 219695625 | 30 | 1.072 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
85 | Peningkatan Jalan Desa Margomulyo (PAKET 3) | 750000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 733583000 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 0.2 | 1.484 | 220074900 | 30 | 1.284 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
86 | Peningkatan Jalan Desa Cendana Hitam Timur (PAKET 3) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 976771900 | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 0.204 | 0.972 | 293031670 | 30 | 0.768 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
87 | Pengerasan Jalan Pekuburan Islam Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/46/SPK-BM/PUPR/IX/2021, Tgl 7 September 2021 | 199735400 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. DWI ANUGERAH PRATIWI | 2021-07-09 | 2021-05-12 | 1.08 | 29.97 | 0 | 0 | 28.89 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
88 | Proteksi dan Pelebaran Jalan Lr.1 Depan Puskesmas Tomoni Timur Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/27/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 20 Agustus 2021 | 184404300 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. RANI UTAMA | 2021-08-20 | 2021-10-08 | 0.67 | 74.092 | 0 | 0 | 73.422 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
89 | Saluran Pembuang Dusun Delima Desa Margomulyo | 300000164 | TENDER | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/12/KONT-SDA/PUPR/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 | 239560800 | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | CV. MAELONA KARYA | CV. RAFAEL MANDIRI UTAMA | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 11.25 | 5.99 | 119780400 | 50 | -5.26 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
90 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cendana Hitam Timur | 450000000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/06/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 392405255 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. RANI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 57.97 | 35.47 | 196202627.5 | 50 | -22.5 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
91 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Pattengko | 217000000 | SWAKELOLA | APBD |  | 602.2/04/SPK/SAN-AG/PUPR/VIII/2021 | 217000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 54250000 | 25 | 0 | Anggaran awal Rp. 385.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PEMBUATAN RKM) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
92 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kertoraharjo (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/01/SPK/SAN-ID/PUPR/VII/2021 |  | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES PEMBUATAN RKM | CK | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
93 | Pembangunan Pamsimas Desa Pattengko | 275100000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 01-0/PKS/APBD-PAMS/VI/2021 | 275000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-06-14 | 2021-11-12 | 58.96 | 49.25 | 110000000 | 40 | -9.71 | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
IX. KECAMATAN TOWUTI
BIDANG BINA MARGA
94 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole) | 11324843000 | TENDER | DAK PENUGASAN | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/1/KONT-BM/PUPR/VI/2021, Tgl 23 Juni 2021 | 10973233245.55 | CV. ARIYANDS CONSULTANT | CV. AURA TAHTA MANDIRI | PT. MACCA MULIA DINAMIS | 2021-06-24 | 2021-12-20 | 38.13 | 60.74 | 2194646649.11 | 20 | 22.61 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
95 | Peningkatan Ruas Jalan Libukan Mandiri - Mahalona (DAK A) | 1250000000 | TENDER | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/5/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 1185516686.31 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. DWI PUTRA MANDIRI | 2021-07-15 | 2021-12-11 | 100 | 100 | 1066965017.68 | 90 | 0 | PHO (30/9/2021) | Bina Marga | TENDER | DAK AFIRMASI | PHO
96 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Buangin (DAK A) | 750000000 | TENDER | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/3/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 654653056 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. NUR FARADILLAH | 2021-07-14 | 2021-12-10 | 22.482 | 100 | 196395916.8 | 30 | 77.518 | PROSES PHO | Bina Marga | TENDER | DAK AFIRMASI | PHO
97 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Kalosi (DAK A) | 700000000 | TENDER | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/4/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 593084000 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. TRIHAR UTAMA | 2021-07-14 | 2021-12-10 | 22.308 | 100 | 237233600 | 40 | 77.692 | PROSES PHO | Bina Marga | TENDER | DAK AFIRMASI | PHO
98 | Peningkatan Jalan Bendungan Bakaran Bakara Desa Timampu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/29/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 198796800 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. FAIZA UTAMA | 2021-08-23 | 2021-11-17 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | PHO (29/9/2021) | Bina Marga | PL | APBD | PHO
99 | Lanjutan Jalan Pekuburan Lengkomali Desa Tole | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/27/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 19 Agustus 2021 | 196740000 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. BOSSO RAYA INDAH | 2021-08-19 | 2021-11-17 | 35.7 | 47 | 0 | 0 | 11.3 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
100 | Peningkatan Jalan Poros Pesantren Dusun Turungengmincarae | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.2/45/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 31 Agustus 2021 | 199030100 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. IKHA UTAMA | 2021-08-31 | 2021-11-17 | 32.4 | 38 | 0 | 0 | 5.6 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
101 | Pembentukan Jalan Kuburan Desa Wawondula | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/31/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 199295900 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. META SIPOUPA | 2021-08-23 | 2021-11-17 | 37.5 | 52 | 0 | 0 | 14.5 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
102 | Pengerasan Jalan Labu 3 Desa Wawondula | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/30/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 149310100 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. META SIPOUPA | 2021-08-23 | 2021-11-17 | 33.2 | 44.5 | 0 | 0 | 11.3 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
103 | Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/39/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 199287000 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. BOSSO RAYA INDAH | 2021-08-25 | 2021-11-23 | 50 | 54.48 | 0 | 0 | 4.48 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
104 | Peningkatan Jalan Desa Buangin | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/37/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 199024000 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. BOSSO RAYA INDAH | 2021-08-25 | 2021-11-23 | 45.6 | 92.8 | 0 | 0 | 47.2 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
105 | Peningkatan Jalan Mahalona Area Jembatan SP 4 Desa Mahalona | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/38/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 198905000 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. TIRANI TEHNIK PRATAMA | 2021-08-25 | 2021-11-23 | 45.81 | 82.24 | 0 | 0 | 36.43 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
106 | Pengerasan Jalan Marmut Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.2/47/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 31 Agustus 2021 | 149106900 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. RUMI BARANI | 2021-08-31 | 2021-11-23 | 45.89 | 94.4 | 0 | 0 | 48.51 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
107 | Pengerasan Jalan Singa Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.2/36/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 31 Agustus 2021 | 149272656 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. RUMI BARANI | 2021-08-25 | 2021-12-10 | 45.81 | 59.19 | 0 | 0 | 13.38 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
108 | Pengerasan Jalan Danau Tondano dan Danau Poso Desa Asuli | 100000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.2/47/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 31 Agustus 2021 | 99334600 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. TIGA PERMATA SARI | 2021-08-31 | 2021-11-23 | 42.39 | 38.72 | 0 | 0 | -3.67 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
109 | Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Sesko Desa Langkea Raya | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.2/50/SPK-BM/PUPR/IX/2021, Tgl 13 September 2021 | 199311300 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. DUA PILAR UTAMA | CV. ANUGERAH INDONESIA | 2021-09-14 | 2021-03-12 | 6.34 | 2.82 | 0 | 0 | -3.52 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
110 | Pembangunan Bronjong Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 300000163 | TENDER | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.1/10/KONT-SDA/PUPR.IX/2021 Tanggal 7 September 2021 | 275017442 | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. ADHITYA | 2021-09-07 | 2021-12-27 | 8.37 | 5 | 137508721 | 50 | -3.37 | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
111 | Pembangunan Bronjong Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.2/02/SPK-PL/SDA.D/PU-PR/IX/2021 Tanggal 8 September 2021 | 197422000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. SAHABAT KONSTRUKSI | 2021-09-08 | 2021-12-06 | 23.75 | 10 | 0 | 0 | -13.75 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
112 | Pembangunan Talud Penyangga Ombak Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200000110 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.2/05/SPK-PL/SDA.D/PU-PR/IX/2021 Tanggal 14 September 2021 | 199586000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. SAHABAT KONSTRUKSI | 2021-09-14 | 2021-12-12 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | -0.43 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
113 | Pembangunan Bronjong Sungai Apundi Dusun Sora | 300000163 | TENDER | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.1/17/KONT-SDA/PUPR.IX/2021 Tanggal 14 September 2021 | 270334712 | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. LINDA JAYA UTAMA | 2021-09-14 | 2021-12-27 | 11.49 | 0 | 135167356 | 50 | -11.49 | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
114 | Pembangunan Bronjong Desa Mahalona Dusun Ballawai | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.2/06/SPK-PL/SDA.D/PU-PR/IX/2021 Tanggal 20 September 2021 | 199229000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. DALLE TIMBOKKA | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 13.5 | 5 | 99614500 | 50 | -8.5 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
115 | Pembangunan Bronjong Sungai Jalan Poros Desa Asuli | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.2/03/SPK-PL/SDA.D/PU-PR/IX/2021 Tanggal 14 September 2021 | 199786000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. GLOW PERKASA | 2021-09-14 | 2021-12-12 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
116 | Pembangunan Saluran Pembuang Desa Wawondula | 100002996 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.2/04/SPK-PL/SDA.D/PU-PR/IX/2021 Tanggal 14 September 2021 | 99773000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. MITRA AMANAH | 2021-09-14 | 2021-12-12 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | -0.56 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
117 | Lanjutan Pembangunan Irigasi Desa Loeha | 200000050 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.2/01/SPK-PL/SDA.D/PU-PR/IX/2021 Tanggal 1 September 2021 | 199280000 | CV. ALFA GRAHA | CV. ALFA GRAHA | CV. AIRIN PERMATA TUNGGAL | 2021-09-01 | 2021-11-29 | 12.93 | 30.57 | 99640000 | 50 | 17.64 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
118 | Lanjutan Peningkatan Irigasi Ponsoa Desa Tole | 360000500 | TENDER | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.1/11/KONT-SDA/PUPR.IX/2021 Tanggal 8 September 2021 | 310870000 | CV. ALFA GRAHA | CV. ALFA GRAHA | CV. BINTANG SEJAHTERA | 2021-09-08 | 2021-12-27 | 6.89 | 34.62 | 155435000 | 50 | 27.73 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
119 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bakkara (DAK Penugasan) | 10104903050 | TENDER | DAK PENUGASAN | TINTIN SUMARNI, ST | 602.1/2/KONT-SDA/PUPR/VI/2021 | 9589973011 | CV. ALFA GRAHA | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. HIJRAH BANGUN NUSANTARA | 2021-07-02 | 2021-12-29 | 46.23 | 55.15 | 1917994602 | 20 | 8.92 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
120 | Pembangunan Pintu Air Desa Tole Dusun Tandu Mata | 55020000 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | CV. ALFA GRAHA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | FISIK DI PERUBAHAN | SDA | PL | APBD | PROSES PENGADAAN
BIDANG CIPTA KARYA
121 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asuli | 1500000000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/14/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1068556418 | PERENCANAAN 2020 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. JANGKA UTAMA | 2021-08-18 | 2021-12-15 | 15.589 | 33.878 | 534278209 | 50 | 18.289 | Perubahan Nomenklatur pembangunan broncatering desa Asuli menjadi Pembangunan SPAM jaringan perpipaan desa Asuli. (PROSES PELAKSANAAN) | CK | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
122 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lioka | 1189499982 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/05/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1097415000 | Perencanaan 2019 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. RANI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 30.28 | 12.592 | 548707500 | 50 | -17.688 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
123 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Lioka (DAK) | 350000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/09/SPK/SAN-AG/PUPR/VIII/2021 | 350000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 87500000 | 25 | 0 | PROSES PEMBUATAN RKM | CK | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
124 | Lanjutan Pemb Drainase Desa Tole Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/09/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183897000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. TIMUR ENGINEERING | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 36.99 | 18.67 | 91948500 | 50 | -18.32 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
125 | Pembangunan Drainase Blok B Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/08/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183908000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. TIMUR ENGINEERING | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 36.99 | 20.22 | 91954000 | 50 | -16.77 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
126 | Pembangunan Drainase Blok C Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/17/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183922000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. AIRIN PERMATA TUNGGAL | 2021-08-24 | 2021-11-21 | 28 | 14.06 | 91961000 | 50 | -13.94 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
127 | Pembangunan Drainase Blok D Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/18/SPK-PL/CK.AG/PUPR/IX/2021, | 183860000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. KARIZA YASMIN | 2021-09-02 |  | 0 | 0 | 91930000 | 50 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
128 | Pembangunan Drainase Dusun Ballawai Desa Mahalona Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/13/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183795000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. KHARIZA YASMIN | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
129 | Penataan Taman Desa Tokalimbo | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 120.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
130 | Lanjutan Pembangunan Gedung Pemerintahan Desa Libukan Mandiri | 199995000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/01/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VII/2021 | 199812000 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. KALANI CARE | 2021-07-29 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 99906000 | 50 | 0 | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing. (PROSES KONTRAK) | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
X. KECAMATAN WASUPONDA
BIDANG BINA MARGA
131 | Peningkatan Jalan Cinta Damai Desa Balambano (Balambano 3) (PAKET 6) | 1509897000 | TENDER | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/2/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 12 Juli 2021 | 1504035523.91 | CV. ALFA GRAHA | CV. LATITUDE 79 NUSANTARA | CV. BARATA | 2021-07-14 | 2021-12-29 | 2.34 | 5.17 | 300807104.782 | 20 | 2.83 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | DAK REGULER | PROSES PELAKSANAAN
132 | Lanjutan Peningkatan Jalan Tabarano - Lioka (Tabarano 20) (PAKET 6) | 9964000000 | TENDER | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/2/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 12 Juli 2021 | 9747852856.58 | CV. REJEKI LANCAR KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING | CV. BARATA | 2021-07-14 | 2021-12-29 | 0.25 | 2.9 | 1949570571.316 | 20 | 2.65 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | DAK REGULER | PROSES PELAKSANAAN
133 | Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu (PAKET 5) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 985127741.9 | CV. KARYA SEPAKAT KONSULTAN | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. FAJAR ASIA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 1.01 | 5.61 | 295538322.57 | 30 | 4.6 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
134 | Lanjutan Pengerasan Jalan Lasulawai - Watuwatu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/33/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 197003300 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SANGGILAN PRATAMA KONSULTAN | CV. MATRA DELTSA | 2021-08-23 | 2021-11-20 | 23.75 | 26.69 | 0 | 0 | 2.94 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
135 | Lanjutan Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Balambano | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/40/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 199311000 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SANGGILAN PRATAMA KONSULTAN | CV. TIMUR ENGINEERING | 2021-08-25 | 2021-11-22 | 17.5 | 9.23 | 0 | 0 | -8.27 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
136 | Pembangunan Jembatan Desa Kawata | 1174390000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/15/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 1011557720.23 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. TIGA BINTANG MANDIRI | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 5.739 | 26.344 | 0 | 0 | 20.605 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
137 | Lanjutan Bronjong dusun Lowu Timur Desa Tabarano | 300000163 | TENDER | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.1/18/KONT-SDA/PUPR.IX/2021 Tanggal 14 September 2021 | 292421863 | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. TUJUH LIMA PERKASA | 2021-09-14 | 2021-12-27 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | -0.79 | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
138 | Lanjutan Proteksi Sungai Tole-Tole Desa Kawata | 200000110 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST | 602.2/01/SPK-SDA.T/PUPR/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 | 199560000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. ANATASYA | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 41.67 | 55.64 | 99780000 | 50 | 13.97 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
139 | Pembangunan Bronjong Sungai Tansere Dusun Tole-Tole Desa Kawata | 200001188 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST | 602.2/03/SPK-SDA.T/PUPR/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 | 199260000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. AIRIN PERMATA TUNGGAL | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 42 | 100 | 0 | 0 | 58 | PROSES PHO | SDA | PL | APBD | PHO
140 | Pembuatan talud Jalan Gunung Latimojong Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda | 200005991 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST | 602.2/02/SPK-SDA.T/PUPR/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 | 199486000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV.QAIRAH PRATAMA | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 19.61 | 100 | 99743000 | 50 | 80.39 | PROSES PHO | SDA | PL | APBD | PHO
BIDANG CIPTA KARYA
141 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/21/CK.HJ/PUPR/IX/2021 | 183886000 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. GARUDA MERAH PUTIH | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perubahan Nomenklatur Pengadaan Air Bersih Dusun Lahumpangi Timur menjadi Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur. (PROSES ULP) | CK | PL | APBD | PROSES ULP
142 | Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Kotine | 175945000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/22/CK.HJ/PUPR/IX/2021 | 174875000 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. REPLIKA INDONESIA | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES ULP | CK | PL | APBD | PROSES ULP
143 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tabarano (DAK) | 350000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/03/SPK/SAN-AG/PUPR/VII/2021 | 350000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES PEMBUATAN RKM | CK | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
144 | Pembangunan Drainase + Plat Duicker Jl. Rajawali - Jalan Garuda Dusun Lembo Tengah Desa Wasuponda | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/07/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 149372000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. SARANA TIMUR | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
XI. KECAMATAN WOTU
BIDANG BINA MARGA
145 | Peningkatan Jalan Ruas Maramba - Kanawatu - Karambua | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/6/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 19 Juli 2021 | 1875546150 | CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. HARDI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-12-16 | 50.465 | 99.881 | 562663845 | 30 | 49.416 | Anggaran awal Rp. 2.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
146 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge (Ruas Tabaroge 2) (PAKET 1) | 1300000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 1166725403.96 | CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. SMART JAYA PERSADA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 5.51 | 2.558 | 350017621.19 | 30 | -2.952 | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
147 | Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari (PAKET 1) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 967683458.07 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. SMART JAYA PERSADA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 7.983 | 40.636 | 290305037.42 | 30 | 32.653 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
148 | Peningkatan Jalan Desa Kalaena (PAKET 7) | 1500000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1304814060 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AKSARA LONTARA INDONESIA | CV. KARYA CELEBESINDO | 2021-07-26 | 2021-12-28 | 49.16 | 95.159 | 391444218 | 30 | 45.999 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
149 | Peningkatan Badan Jalan Kuburan Desa Bawalipu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/42/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 26 Agustus 2021 | 198993000 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. DWI ANUGERAH PRATIWI | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 100 | 100 | 99496500 | 50 | 0 | PHO (28/9/2021) | Bina Marga | PL | APBD | PHO
150 | Pengkerikilan Jalan Samping SMPN 2 Wotu Dusun Jambu Desa Lampenai | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 200.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
151 | Pembangunan Jembatan Gantung Desa Balo-Balo | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/45/KONT-BM/PUPR/IX/2021, Tgl 07 September 2021 | 880397109.19 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. DUA PILAR UTAMA | CV. TIRANI TEHNIK PRATAMA | 2021-07-09 | 2021-12-30 | 2.073 | 3.207 | 352158843.68 | 40 | 1.134 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
152 | Pembangunan Plat Duiker Dusun Langgiri Desa Lampenai | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 48.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
153 | Pelebaran Jembatan Jalan Poros Desa Tarengge Timur (Maramba 1) | BATAL (REFOCUSING) | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 500.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
154 | Lanjutan Bronjong sungai Kasa Dusun Kau | 200003500 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.2/01/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 23 Agustus 2021 | 199226000 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. PARANCA KARYA UTAMA | 2021-08-25 | 2021-11-22 | 4.64 | 29.32 | 99613000 | 50 | 24.68 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
155 | Lanjutan pembangunan Bronjong Dusun 01 Desa Kanawatu | 300000163 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/8/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 | 285815932 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. KALAO | 2021-08-26 | 2021-12-31 | 1.57 | 84.12 | 142907966 | 50 | 82.55 | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
156 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balo - Balo | 450000000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/11/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 418481171 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-21 | 2021-11-17 | 64.68 | 59.32 | 209240585.5 | 50 | -5.36 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
157 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kanawatu | 217000000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/07/SPK/SAN-ID/PUPR/VIII/2021 | 217000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 54250000 | 25 | 0 | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PEMBUATAN RKM) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
158 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Maramba | 217000000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/06/SPK/SAN-ID/PUPR/VIII/2021 |  | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PEMBUATAN RKM) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
159 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kalaena (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/11/SPK/SAN-ID/PUPR/VIII/2021 | 385000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 96250000 | 25 | 0 | PROSES PEMBUATAN RKM | CK | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
160 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Madani | 217000000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/05/SPK/SAN-ID/PUPR/VIII/2021 | 217000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 54250000 | 25 | 0 | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PEMBUATAN RKM) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
161 | Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/16/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183445000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. TUJUH LIMA PERKASA | 2021-08-20 | 2021-11-17 | 28 | 95.04 | 0 | 0 | 67.04 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
162 | Pembangunan Drainase Desa Lera | 165600000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/12/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 165000000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. NAWERE | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 29.01 | 46.68 | 0 | 0 | 17.67 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
163 | Pembangunan Drainase Desa Madani | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/05/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 148895000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. DWI ANUGERAH PRATIWI | 2021-08-13 | 2021-10-11 | 37.15 | 82.01 | 74447500 | 50 | 44.86 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
164 | Pembangunan Drainase Desa Pepuro Barat | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/10/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183300000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. CARYA ANUGRAH | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 28 | 73.35 | 0 | 0 | 45.35 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
165 | Pembangunan Drainase Desa Tarengge Kec Wotu | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/15/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183185000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. AIRIN PERMATA TUNGGAL | 2021-08-20 | 2021-11-17 |  |  | 0 | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
166 | Pembangunan Kantor Koramil Wotu | 500094000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA |  |  |  |  | 8.66 | 8.8 | 0 | 0 | 0.14 | PROSES ULP | CK | TENDER | APBD | PROSES ULP
167 | Pembangunan Tugu Taman Segitiga Desa Tarengge | 199849320 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 1.666.800.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES HPS) | CK | PL | APBD | PROSES HPS
168 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani | 280000000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/08/SPK/SAN-ID/PUPR/VIII/2021 | 280000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 70000000 | 25 | 0 | Perubahan Nomenklatur Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani (Anggaran 259.000.000 menjadi 280.000.000). (PROSES PEMBUATAN RKM) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
XII. KABUPATEN LUWU TIMUR (TERSEBAR)
169 | Pemeliharaan Jalan Tersebar | 876036000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 450.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Sudah proses UKPBJ di ULP,sebagian sudah,sebagian belum) | Bina Marga | PL | APBD | PROSES ULP
170 | Pemeliharaan Jembatan Tersebar | 444250000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 391.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Sudah proses UKPBJ di ULP,sebagian sudah,sebagian belum) | Bina Marga | PL | APBD | PROSES ULP
171 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | 323999700 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
172 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 539999500 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
173 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | 107990000 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
174 | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 324000000 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
175 | Normalisasi/Restorasi Sungai | 1357005000 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
176 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1055335055 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
177 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 710096000 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
178 | Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Desa Puncak Indah | 169997440 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/14/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 169784000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. DUTA PERTIWI | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 72.15 | 99.46 | 84892000 | 50 | 27.31 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
179 | Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Desa Cendana Kec. Burau | 170000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/12/CK.HJ/PUPR/VII/2021 | 169866000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. REPLIKA INDONESIA | 2021-07-28 | 2021-10-25 | 67.92 | 21.99 | 84933000 | 50 | -45.93 | PROSES PELAKSANAAN |  | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
180 | Pemeliharaan Drainase |  | PL | [11 empty] | 0 | 0 |  | Anggaran awal Rp. 250.700.000 ditambahkan setelah adanya recofusing (Proses Pejabat Pengadaan) |  | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
| Pemeliharaan Drainase Pujasera | 93650000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/23/CK.HJ/PUPR/IX/2021 | 93024000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. Anatasya | 2021-09-09 | 2021-11-07 | 5.28 | 0 | 0 | 0 |  | PROSES PEJABAT PENGADAAN
| Pemeliharaan Drainase Desa Harapan | 80000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/13/CK.HJ/PUPR/VII/2021 | 79904000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. JETZ COMMUNITY | 2021-07-29 | 2021-11-26 | 29.89 | 100 | 0 | 0 | 70.11 | PROSES PHO | wa
| Pemeliharaan Drainase Dusun Balimas Desa Lakawali | 47100000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/17/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 46931000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. SATU RAYA | 2021-08-03 | 2021-10-01 | 13.77 | 100 | 46931000 | 100 | 86.23 | PROSES PHO
| Pemeliharaan Drainase Desa Lampenai | 50000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/16/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 49779000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. ALB JATIVA | 2021-08-03 | 2021-11-01 | 43.81 | 100 | 0 | 0 | 56.19 | PROSES PHO
| Pemeliharaan Drainase Desa Pekaloa | 80000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/15/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 79807000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. ALB JATIVA | 2021-08-03 | 2021-11-01 | 26.21 | 100 | 0 | 0 | 73.79 | PROSES PHO
181 | Penyediaan SR Tersebar Di Kab. Luwu Timur | 2000000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1911329000 | LATITUDE 79 NUSANTARA | LATITUDE 79 NUSANTARA | CV. AISHIN TAKAOKA | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 63.56 | 60.799 | 955664500 | 50 | -2.761 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | HIBAH AIR MINUM | PROSES PELAKSANAAN
182 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Tersebar Di Kab Luwu Timur ( Paket 1 ) |  | TENDER (KONSOLIDASI) |  |  |  | 2224487820 |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 1112243910 | 50 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | HIBAH AIR MINUM | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Mantadulu (Paket 1) | 406000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 405795333.9 | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 22.22 | 83.74 | 0 | 0 | 61.52 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Taripa (Paket 1) | 840000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 839458541.03 | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 22.58 | 78.4 | 0 | 0 | 55.82 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Purwosari (Paket 1) | 980000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 979233945.07 | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 22.07 | 72.61 | 0 | 0 | 50.54 | PROSES PELAKSANAAN
183 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Tersebar Di Kab Luwu Timur ( Paket 2 ) |  | TENDER (KONSOLIDASI) |  |  |  | 2945450975 |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-10-31 |  |  | 883635292.5 | 30 |  | PROSES PELAKSANAAN |  | TENDER | HIBAH SANITASI | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bonepute (Paket 2) | 728000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 691510182 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 54.51 | 59.3 | 0 | 0 | 4.79 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambarese (Paket 2) | 560000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 531957932 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 54.56 | 92.19 | 0 | 0 | 37.63 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bahari (Paket 2) | 567000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 538720917 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 54.47 | 61.29 | 0 | 0 | 6.82 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Balo-Balo (Paket 2) | 497000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 472132396 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 54.47 | 52.26 | 0 | 0 | -2.21 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge Timur (Paket 2) | 434000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 299116972 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 54.59 | 55.1 | 0 | 0 | 0.51 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge (Paket 2) | 315000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 412012576 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 54.53 | 63.33 | 0 | 0 | 8.8 | PROSES PELAKSANAAN
184 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tersebar di Kab. Luwu Timur (Paket 3) |  | TENDER (KONSOLIDASI) |  |  |  | 3225942000 |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-10-31 |  |  | 938094300 | 29.0797 |  | PROSES PELAKSANAAN |  | TENDER | HIBAH SANITASI | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali Pantai (Paket 3) | 287000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 286782000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 46.13 | 69.74 | 0 | 0 | 23.61 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali (Paket 3) | 560000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 559130000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 45.87 | 70.13 | 0 | 0 | 24.26 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Manurung (Paket 3) | 462000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 461852000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 45.99 | 65.61 | 0 | 0 | 19.62 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Atue (Paket 3) | 287000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 286930000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 46.18 | 70.52 | 0 | 0 | 24.34 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Ussu (Paket 3) | 525000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 524543000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 41.28 | 64.14 | 0 | 0 | 22.86 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Parumpanai (Paket 3) | 1008000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 1007744000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 41.31 | 60.48 | 0 | 0 | 19.17 | PROSES PELAKSANAAN
185 | Pemeliharaan Gedung Dinas PUPR | 100000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/20/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 98961000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. SARANA TIMUR | 2021-08-20 | 2021-10-18 | 46.12 | 72.8 | 0 | 0 | 26.68 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
TOTAL |  | 128414387814 |  |  |  |  | 105176955685.93 | [7 empty] | 29221158375.0039
REKAPITULASI :
| 1. Jumlah Awal Kegiatan = |  |  |  | 185 | [8 empty] | Malili, 30 September 2021
| 2. Dihapus karena di Recofusing = |  |  |  | 11 | [8 empty] | Kepala Dinas
| 3. Jumlah Kegiatan Sekarang = |  |  |  | 174
| a. Tender = |  |  |  | 71 | [13 empty] | tender
| b. Pengadaan Langsung = |  |  |  | 83 | [13 empty] | PL
| c. Swakelola = |  |  |  | 20 | [13 empty] | Swakelola
| 4. Proses Pelaksanaan = |  |  |  | 139 | [8 empty] | SYAHMUDDIN, ST., MT
| a. Tender = |  |  |  | 65 | [8 empty] | Pangkat : Pembina (IV/a)
| b. Pengadaan Langsung = |  |  |  | 61 | [8 empty] | NIP. 19760923 200312 1 005
| c. Swakelola = |  |  |  | 13
| 6. Proses DED = |  |  |  | 7
| 7. Proses ULP = |  |  |  | 12
| 9. Sosialisasi Desa = |  |  |  | 0
| 10. Proses HPS = |  |  |  | 1
| 12. Proses Kontrak = |  |  |  | 0
| 13. Kontrak = |  |  |  | 0
| 14. Proses Pengadaan = |  |  |  | 2
| 15. Proses UKPBJ di ULP = |  |  |  | 0
| 16. PHO = |  |  |  | 13
Note:
Kegiatan yang di highlight adalah kegiatan yang dirubah di recofusing
| BIDANG SDA | - | 34 KEGIATAN
| BIDANG BINA MARGA | 8 PAKET | 69 KEGIATAN
| BIDANG CIPTA KARYA | 3 PAKET | 54 KEGIATAN
[6 empty] | CK | 35477890895 | 26755674896 |  | 8722215999
[6 empty] | SDA | 24338374230 | 24338371918 |  | 2312
[6 empty] | Bina marga | 66673320000 | 68143606000 |  | -1470286000
[7 empty] | 126489585125 | 119237652814 |  | 7251932311

## Fisik (Deviasi +) (hidden)
DAFTAR KEGIATAN FISIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
PERTANGGAL 30 SEPTEMBER 2021
No | Nama Paket Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | JENIS PENGADAAN | Sumber Dana | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Nomor Kontrak | Nilai Kontrak (Rp) | Konsultan Perencana | Konsultan Pengawas | Kontraktor Pelaksana | Waktu Kontrak |  | Rencana % | Realisasi |  |  | Deviasi (%) | Ket
[11 empty] | Mulai | Akhir |  | Fisik % | Keuangan
[15 empty] | Jumlah | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. KEC. ANGKONA
BIDANG BINA MARGA
1 | Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Penghubung Mantadulu - Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/23/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 199218900 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. MAKARITA QOJAG | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 21.575 | 22.327 | 0 | 0 | 0.752 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
2 | Pengerasan Jalan Utama 3 Desa Mantadulu | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/12/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 149233800 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. ADRI PRATAMA | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 23.787 | 87.995 | 0 | 0 | 64.208 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
3 | Peningkatan Jalan Penghubung Latiba Kiri Desa Maliwowo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/12/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 196531700 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. SINAR USSU | 2021-08-16 | 2021-11-13 | 24.983 | 100 | 0 | 0 | 75.017 | PROSES PHO | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
4 | Pembangunan Jembatan Dusun Tikulembang Desa Tawakua | 357000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/49/KONT-BM/PUPR/IX/2021, Tgl 09 September 2021 | 329129966.68 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. PUTRI MANDIRI | 2021-09-09 | 2021-12-31 | 4.268 | 17.285 | 0 | 0 | 13.017 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
5 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wanasari | 510000000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/10/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 453905691.36 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. PUTRA LATEMMAMALA | 2021-07-21 | 2021-11-17 | 59.96 | 64.7 | 226952845.68 | 50 | 4.74 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
II. KECAMATAN BURAU
BIDANG BINA MARGA
6 | Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Cendana 1 Desa Cendana (PAKET 1) | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 1925205988.33 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 2000 DESIGN | CV. SMART JAYA PERSADA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 1.209 | 9.02 | 577561796.8 | 30 | 7.811 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
7 | Peningkatan Jalan Lr. 4 Desa Bone Pute (PAKET 1) | 750000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 695601815.3 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 2000 DESIGN | CV. SMART JAYA PERSADA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 3.06 | 7.323 | 208680544.59 | 30 | 4.263 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
8 | Pengkerikilan Desa Lambara Harapan Akses ke Desa Balo-Balo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/25/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 19 Agustus 2021 | 198805000 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SANGGILANG PRATAMA KONSULTAN | CV. DIVHA DAHLAE | 2021-08-19 | 2021-11-16 | 35 | 35.03 | 0 | 0 | 0.03 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
9 | Pembangunan Jembatan Desa Burau Pantai | 1303190000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/13/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 928755800 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. ANANDA UTAMA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 12.832 | 16.363 | 0 | 0 | 3.531 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
10 | Pembangunan Tanggul Sungai Singgeni Desa Kalatiri | 400000340 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/4/KONT-SDA/PUPR.VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 319184871 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. ANANDA UTAMA | 2021-08-20 | 2021-12-17 | 20.49 | 79.21 | 0 | 0 | 58.72 | Anggaran awal Rp. 499.999.500 (135.135 km) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
11 | Pembangunan Bronjong Tebing Sungai Singgeni | 400000063 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/5/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 362001486 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. ARTHA WIKA INDONESIA | 2021-08-20 | 2021-12-12 | 12.76 | 47.98 | 181000743 | 50 | 35.22 | Anggaran awal Rp. 600.001.250 (129.73m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
12 | Pembangunan Talud Samping Masjid Raya Desa Burau | 200000110 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.2/03/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 24 Agustus 2022 | 199455000 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. LINTAS LUWU PRATAMA | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 2.29 | 98.21 | 0 | 0 | 95.92 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
13 | Proteksi Dusun Batangnge Desa Lagego | 200000110 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.4/02/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 24 Agustus 2023 | 199690000 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. LINTAS LUWU PRATAMA | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 2.2 | 95.21 | 99845000 | 50 | 93.01 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
14 | Pembangunan Talud Dusun Lauwo Pantai | 500000000 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/6/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 414198979.09 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 200 DESIGN | CV. ARTHA WIKA INDONESIA | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 26.82 | 42.08 | 124259693.727 | 30 | 15.26 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
15 | Lanjutan Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta | 800000000 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/7/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 638249600 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 200 DESIGN | CV. WETUJU | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 22.74 | 40.29 | 191474880 | 30 | 17.55 | Anggaran awal Rp. 900.000.000 (36m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
16 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asana | 412500000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/07/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 356982224 | Perencanaan 2020 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. SYALWA KONSTRUKSI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 59.35 | 75.13 | 178491112 | 50 | 15.78 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
17 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Burau (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/02/SPK/SAN-ID/PUPR/VII/2021 | 385000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 96250000 | 25 | 0 | PROSES PEMBUATAN RKM | CK | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
18 | Pembangunan Drainase Desa Batu Putih | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/03/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183286000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | ARTHA JAYA KONSTRUKSI | 2021-08-13 | 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
19 | Pembangunan Drainase Desa Lambara Harapan | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/06/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183401000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV MATANAJWAH | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 56.2 | 100 | 0 | 0 | 43.8 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
20 | Penataan Lapangan Pantai Lemo | 195000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES ULP | CK | PL | APBD | PROSES ULP
21 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan | 196000000 | SWAKELOLA | APBD |  | 602.2/12/SPK/SAN-AG/PUPR/VIII/2021 | 196000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 49000000 | 25 | 0 | Perubahan nomenklatur dari Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan (anggaran dari 385.000.000 menjadi 196.000.000). (PROSES PEMBUATAN RKM) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
III. KECAMATAN KALAENA
BIDANG BINA MARGA
22 | Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Poros Mekarsari - Taripa (PAKET 7) | 2300000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1743245320 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. KARYA CELEBESINDO | 2021-07-26 | 2021-12-28 | 11.742 | 18.642 | 522973596 | 30 | 6.9 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
23 | Peningkatan Jalan Desa Argomulyo (PAKET 4) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 990738011.9 | CV. KARYA BAHTERA MANDIRI | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. BARATA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 297221403.57 | 30 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
24 | Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Sumber Agung - Mekarsari | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/7/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1926565357.82 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SYUKURILLAH JAYA PRATAMA | 2021-07-23 | 2021-11-29 | 9.92 | 29.333 | 577969607.346 | 30 | 19.413 | Anggaran awal Rp. 5.314.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
25 | Peningkatan Jalan Lr.11 dan Lr.12 Desa Rinjani - Desa Sumber Agung | 180000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/26/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 19 Agustus 2021 | 177371900 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SANGGILANG PRATAMA | CV. SINAR UTAMA | 2021-08-19 | 2021-11-16 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | PHO (27/9/2021) | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
26 | Pembangunan Lining Pembuang kampung KB Desa Pertasi Kencana | 300000164 | TENDER | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/16/KONT-SDA/PUPR/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 | 239316927 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. MAELONA KARYA | CV. AR TUJUH PERKASA | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 16.73 | 18.34 | 119658463.5 | 50 | 1.61 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
IV. KECAMATAN MALILI
BIDANG BINA MARGA
27 | Peningkatan Jalan + Proteksi Penghubung Antar Dusun Podomakmur Desa Lakawali Pantai dan Dusun Saluminanga Desa Lakawali Pantai | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/34/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 199411100 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. ARIF SURYA KENCANA | 2021-08-23 | 2021-11-20 | 17.894 | 19.35 | 0 | 0 | 1.456 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
28 | Peningkatan Jalan Dusun dan Boxcalver Dusun Wulasi | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/35/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 199842200 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. BINTANG SEJAHTERA | 2021-08-23 | 2021-11-20 | 13.541 | 15.567 | 0 | 0 | 2.026 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
29 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Harapan (PAKET 5) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 978773618.92 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. FAJAR ASIA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 1.11 | 6.46 | 293632085.67 | 30 | 5.35 | Anggaran awal Rp. 1.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
30 | Pengaspalan Dusun Podomakmur Desa Lakawali Menghubungkan Desa Manurung (PAKET 5) | 700000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 693706896.03 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. MASSENREMPULU KONSULTAN | CV. FAJAR ASIA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 26.74 | 29.33 | 208112068.809 | 30 | 2.59 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
31 | Pengaspalan Jalan Rusunawa Polres Malili | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si |  |  | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. SANGGILANG PRATAMA KONSULTAN | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES PENGADAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PENGADAAN
32 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kuluba Dusun Labose Desa Laskap | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/11/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 197691800 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. SINAR LAOLI | 2021-08-16 | 2021-11-13 | 4.46 | 47.51 | 98845900 | 50 | 43.05 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
33 | Pengkerikilan Jalan RK 3 Desa Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/21/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 198930200 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MAKARITA QOJAG | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 4.92 | 100 | 0 | 0 | 95.08 | PROSES PHO | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
34 | Pengkerikilan Jalan Samping Taman Makam Pahlawan Malili Desa Puncak Indah | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/24/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 149766800 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. NIFIKA | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 4.32 | 4.55 | 0 | 0 | 0.23 | Anggaran awal Rp. 200.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
35 | Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Balantang | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/32/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 149572300 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MATRA DELTA | 2021-08-23 | 2021-11-20 | 5.46 | 83.58 | 0 | 0 | 78.12 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
36 | Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Atue | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/20/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 198932500 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MAKARITA QOJAG | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 3.46 | 4.95 | 0 | 0 | 1.49 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
37 | Peningkatan Jalan Dalam Kota Baru - Ruas CL-20 (PAKET 2) | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/8/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1915670635 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AIY ARTHA PERDANA | 2021-07-23 | 2021-12-19 | 7.902 | 34.369 | 574701190.5 | 30 | 26.467 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
38 | Peningkatan Jalan Poros Tarabbi - Tawakua (PAKET 2) | 1310000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/8/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1217382873 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AIY ARTHA PERDANA | 2021-07-23 | 2021-12-19 | 0.745 | 1.165 | 365214861.9 | 30 | 0.42 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
39 | Pembangunan Jembatan Lintas UGD PKM Lampia Desa Harapan | 250000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/41/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 191280000 | CV. KHA LINE CONSULTANT | DUA PILAR UTAMA | CV. SINAR ALAM | 2021-08-27 | 2021-10-10 | 34.31 | 44.13 | 0 | 0 | 9.82 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
40 | Lanjutan Pembangunan Bronjong sungai Lampia desa Harapan | 200001188 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.2/02/SPK/SDA.E/PUPR/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 | 199841000 | CV. ALFA GRAHA | CV. MAELONA KARYA | CV. BAHTERA KARYA | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 5.28 | 20.47 | 99920500 | 50 | 15.19 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
41 | Pembuatan Proteksi Dusun Paorebbae | 200000110 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.2/02/SPK/SDA.E/PUPR/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 | 199130000 | CV. ALFA GRAHA | CV. MAELONA KARYA | CV. BUMITAMAMAS | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 6.12 | 23.18 | 0 | 0 | 17.06 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
42 | Pembangunan Proteksi sisi kiri wilayah pantai Desa Lakawali pantai | 500000000 | TENDER | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/9/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 | 399144162 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 200 DESIGN | CV. TUJUH LIMA PERKASA | 2021-08-26 | 2021-12-31 | 20.18 | 28.21 | 199572081 | 50 | 8.03 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
43 | Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur | 5000009000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES ULP | CK | TENDER | APBD | PROSES ULP
44 | Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II | 3004925000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES ULP | CK | TENDER | APBD | PROSES ULP
45 | Lanjutan Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR | 195000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES ULP | CK | PL | APBD | PROSES ULP
46 | Pembangunan Proteksi dan Penataan Halaman Mesjid Perumahan PNS | 166680000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/11/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 166600000 | CV. ALFA GRAHA | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. MULTI MITRA SELARAS | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 30.52 | 55.19 | 83300000 | 50 | 24.67 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
47 | Penataan Halaman Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 171310000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES ULP | CK | PL | APBD | PROSES ULP
48 | Pembangunan Rumah Dinas Tipe B Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 463012200 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/13/SP-KONT/CK/PUPR/VIII/2021 | 452,466,536,55 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. ARYA PERDANA | 2021-08-23 | 2021-12-20 | 15.17 | 22.4 | 226233268.28 | 0 | 7.23 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
49 | Pengadaan Tanah Jalan Akses IPLT | 200000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES ULP | CK | PL | APBD | PROSES ULP
V. KECAMATAN MANGKUTANA
BIDANG BINA MARGA
50 | Pengaspalan Desa Balai Kembang (PAKET 4) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 976899848.52 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. BARATA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 293069954.556 | 30 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
51 | Lanjutan Proteksi Pembuangan Dusun Rante Marannu | 300000164 | TENDER | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/14/KONT-SDA/PUPR/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 | 239342700 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. MAELONA KARYA | CV. MATANAJWAH | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 21.58 | 40.98 | 119671350 | 50 | 19.4 | Anggaran awal Rp. 400.000.954 (108.817m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
52 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala | 700000000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/15/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 615762305.48 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | PUTRA LATEMMAMALA | 2021-08-18 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 307881152.74 | 50 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
53 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Rante Mario (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/10/SPK/SAN-ID/PUPR/VIII/2021 | 0 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 96250000 | 0 | 0 | PROSES PEMBUATAN RKM | CK | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
VI. KECAMATAN NUHA
BIDANG SUMBER DAYA AIR
54 | Pembangunan Bendung Lambolavue Desa Matano | 1000000000 | TENDER | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.1/3/KONT-SDA/PUPR.VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 946569029 | CV. ALFA GRAHA | CV. ALFA GRAHA | CV. ALBA BERANTAS | 2021-08-20 | 2021-12-27 | 26.26 | 49.54 | 283970708.7 | 30 | 23.28 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
55 | Pembangunan Pedesterian Desa Nikkel | 138900000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES ULP | CK | PL | APBD | PROSES ULP
VII. KECAMATAN TOMONI
BIDANG BINA MARGA
56 | Peningkatan Jalan Desa Mulyasri (PAKET 3) | 750000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 733755610 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 1.525 | 25.39 | 220126683 | 30 | 23.865 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
57 | Proteksi dan Pengerasan Jalan Dusun Buyuntana Desa Bangun Karya | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/19/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 198680600 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. RANI UTAMA | 2021-08-16 | 2021-11-13 | 3.77 | 61.282 | 0 | 0 | 57.512 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
58 | Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru (PAKET 4) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 998035532.18 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. BARATA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 1.02 | 17.51 | 299410659.654 | 30 | 16.49 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
59 | Lanjutan Peningkatan Jalan Akses PKM Tomoni Desa Mandiri (PAKET 4) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 992096885.28 | CV. TIARA KONSULTAN | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. BARATA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 0.8 | 29.21 | 297629065.584 | 30 | 28.41 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
60 | Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya (PAKET 3) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 973439340 | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 1.362 | 31.574 | 293031670 | 30.1027 | 30.212 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
61 | Lanjutan Pembangunan Proteksi Jembatan Dusun Mojokerto | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/43/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 27 Agustus 2021 | 188382300 | CV. KHA LINE CONSULTANT | DUA PILAR UTAMA | CV. AFRI JAYA UTAMA | 2021-08-27 | 2021-10-26 | 43.39 | 71.7 | 0 | 0 | 28.31 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
62 | Pembangunan Drainase Batas Desa Sumber Alam - Mandiri Dusun Harapan Makmur | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/04/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183364000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. MULIA INTI KARSA | 2021-08-13 | 2021-11-10 | 5.32 | 100 | 91682000 | 50 | 94.68 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
63 | Pembangunan Drainase Desa Kalpataru | 199985000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/02/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 199817000 | PERENCANAAN 2020 | CV. R3I KONSULTAN | CV. GLOW PERKASA | 2021-08-12 | 2021-11-09 | 58 | 100 | 99908500 | 50 | 42 | PHO |  | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
VIII. KECAMATAN TOMONI TIMUR
BIDANG BINA MARGA
64 | Peningkatan Jalan A. Hasan (PAKET 3) | 750000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 732318750 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 0.002 | 1.074 | 219695625 | 30 | 1.072 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
65 | Peningkatan Jalan Desa Margomulyo (PAKET 3) | 750000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 733583000 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 0.2 | 1.484 | 220074900 | 30 | 1.284 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
66 | Peningkatan Jalan Desa Cendana Hitam Timur (PAKET 3) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 976771900 | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 0.204 | 0.972 | 293031670 | 30 | 0.768 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
67 | Pengerasan Jalan Pekuburan Islam Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/46/SPK-BM/PUPR/IX/2021, Tgl 7 September 2021 | 199735400 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. DWI ANUGERAH PRATIWI | 2021-07-09 | 2021-05-12 | 1.08 | 29.97 | 0 | 0 | 28.89 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
68 | Proteksi dan Pelebaran Jalan Lr.1 Depan Puskesmas Tomoni Timur Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/27/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 20 Agustus 2021 | 184404300 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. RANI UTAMA | 2021-08-20 | 2021-10-08 | 0.67 | 74.092 | 0 | 0 | 73.422 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
69 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Pattengko | 217000000 | SWAKELOLA | APBD |  | 602.2/04/SPK/SAN-AG/PUPR/VIII/2021 | 217000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 54250000 | 25 | 0 | Anggaran awal Rp. 385.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PEMBUATAN RKM) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
70 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kertoraharjo (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/01/SPK/SAN-ID/PUPR/VII/2021 |  | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES PEMBUATAN RKM | CK | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
IX. KECAMATAN TOWUTI
BIDANG BINA MARGA
71 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole) | 11324843000 | TENDER | DAK PENUGASAN | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/1/KONT-BM/PUPR/VI/2021, Tgl 23 Juni 2021 | 10973233245.55 | CV. ARIYANDS CONSULTANT | CV. AURA TAHTA MANDIRI | PT. MACCA MULIA DINAMIS | 2021-06-24 | 2021-12-20 | 38.13 | 60.74 | 2194646649.11 | 20 | 22.61 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
72 | Peningkatan Ruas Jalan Libukan Mandiri - Mahalona (DAK A) | 1250000000 | TENDER | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/5/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 1185516686.31 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. DWI PUTRA MANDIRI | 2021-07-15 | 2021-12-11 | 100 | 100 | 1066965017.68 | 90 | 0 | PHO (30/9/2021) | Bina Marga | TENDER | DAK AFIRMASI | PROSES PELAKSANAAN
73 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Buangin (DAK A) | 750000000 | TENDER | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/3/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 654653056 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. NUR FARADILLAH | 2021-07-14 | 2021-12-10 | 22.482 | 100 | 196395916.8 | 30 | 77.518 | PROSES PHO | Bina Marga | TENDER | DAK AFIRMASI | PROSES PELAKSANAAN
74 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Kalosi (DAK A) | 700000000 | TENDER | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/4/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 593084000 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. TRIHAR UTAMA | 2021-07-14 | 2021-12-10 | 22.308 | 100 | 237233600 | 40 | 77.692 | PROSES PHO | Bina Marga | TENDER | DAK AFIRMASI | PROSES PELAKSANAAN
75 | Peningkatan Jalan Bendungan Bakaran Bakara Desa Timampu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/29/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 198796800 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. FAIZA UTAMA | 2021-08-23 | 2021-11-17 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | PHO (29/9/2021) | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
76 | Lanjutan Jalan Pekuburan Lengkomali Desa Tole | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/27/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 19 Agustus 2021 | 196740000 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. BOSSO RAYA INDAH | 2021-08-19 | 2021-11-17 | 35.7 | 47 | 0 | 0 | 11.3 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
77 | Peningkatan Jalan Poros Pesantren Dusun Turungengmincarae | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.2/45/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 31 Agustus 2021 | 199030100 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. IKHA UTAMA | 2021-08-31 | 2021-11-17 | 32.4 | 38 | 0 | 0 | 5.6 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
78 | Pembentukan Jalan Kuburan Desa Wawondula | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/31/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 199295900 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. META SIPOUPA | 2021-08-23 | 2021-11-17 | 37.5 | 52 | 0 | 0 | 14.5 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
79 | Pengerasan Jalan Labu 3 Desa Wawondula | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/30/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 149310100 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. META SIPOUPA | 2021-08-23 | 2021-11-17 | 33.2 | 44.5 | 0 | 0 | 11.3 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
80 | Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/39/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 199287000 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. BOSSO RAYA INDAH | 2021-08-25 | 2021-11-23 | 50 | 54.48 | 0 | 0 | 4.48 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
81 | Peningkatan Jalan Desa Buangin | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/37/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 199024000 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. BOSSO RAYA INDAH | 2021-08-25 | 2021-11-23 | 45.6 | 92.8 | 0 | 0 | 47.2 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
82 | Peningkatan Jalan Mahalona Area Jembatan SP 4 Desa Mahalona | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/38/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 198905000 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. TIRANI TEHNIK PRATAMA | 2021-08-25 | 2021-11-23 | 45.81 | 82.24 | 0 | 0 | 36.43 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
83 | Pengerasan Jalan Marmut Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.2/47/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 31 Agustus 2021 | 149106900 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. RUMI BARANI | 2021-08-31 | 2021-11-23 | 45.89 | 94.4 | 0 | 0 | 48.51 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
84 | Pengerasan Jalan Singa Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.2/36/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 31 Agustus 2021 | 149272656 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. RUMI BARANI | 2021-08-25 | 2021-12-10 | 45.81 | 59.19 | 0 | 0 | 13.38 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
85 | Lanjutan Pembangunan Irigasi Desa Loeha | 200000050 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.2/01/SPK-PL/SDA.D/PU-PR/IX/2021 Tanggal 1 September 2021 | 199280000 | CV. ALFA GRAHA | CV. ALFA GRAHA | CV. AIRIN PERMATA TUNGGAL | 2021-09-01 | 2021-11-29 | 12.93 | 30.57 | 99640000 | 50 | 17.64 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
86 | Lanjutan Peningkatan Irigasi Ponsoa Desa Tole | 360000500 | TENDER | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.1/11/KONT-SDA/PUPR.IX/2021 Tanggal 8 September 2021 | 310870000 | CV. ALFA GRAHA | CV. ALFA GRAHA | CV. BINTANG SEJAHTERA | 2021-09-08 | 2021-12-27 | 6.89 | 34.62 | 155435000 | 50 | 27.73 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
87 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bakkara (DAK Penugasan) | 10104903050 | TENDER | DAK PENUGASAN | TINTIN SUMARNI, ST | 602.1/2/KONT-SDA/PUPR/VI/2021 | 9589973011 | CV. ALFA GRAHA | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. HIJRAH BANGUN NUSANTARA | 2021-07-02 | 2021-12-29 | 46.23 | 55.15 | 1917994602 | 20 | 8.92 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
88 | Pembangunan Pintu Air Desa Tole Dusun Tandu Mata | 55020000 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | CV. ALFA GRAHA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | FISIK DI PERUBAHAN | SDA | PL | APBD | PROSES PENGADAAN
BIDANG CIPTA KARYA
89 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asuli | 1500000000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/14/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1068556418 | PERENCANAAN 2020 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. JANGKA UTAMA | 2021-08-18 | 2021-12-15 | 15.589 | 33.878 | 534278209 | 50 | 18.289 | Perubahan Nomenklatur pembangunan broncatering desa Asuli menjadi Pembangunan SPAM jaringan perpipaan desa Asuli. (PROSES PELAKSANAAN) | CK | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
90 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Lioka (DAK) | 350000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/09/SPK/SAN-AG/PUPR/VIII/2021 | 350000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 87500000 | 25 | 0 | PROSES PEMBUATAN RKM | CK | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
91 | Pembangunan Drainase Blok D Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/18/SPK-PL/CK.AG/PUPR/IX/2021, | 183860000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. KARIZA YASMIN | 2021-09-02 |  | 0 | 0 | 91930000 | 50 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
92 | Pembangunan Drainase Dusun Ballawai Desa Mahalona Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/13/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183795000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. KHARIZA YASMIN | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
93 | Lanjutan Pembangunan Gedung Pemerintahan Desa Libukan Mandiri | 199995000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/01/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VII/2021 | 199812000 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. KALANI CARE | 2021-07-29 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 99906000 | 50 | 0 | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing. (PROSES KONTRAK) | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
X. KECAMATAN WASUPONDA
BIDANG BINA MARGA
94 | Peningkatan Jalan Cinta Damai Desa Balambano (Balambano 3) (PAKET 6) | 1509897000 | TENDER | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/2/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 12 Juli 2021 | 1504035523.91 | CV. ALFA GRAHA | CV. LATITUDE 79 NUSANTARA | CV. BARATA | 2021-07-14 | 2021-12-29 | 2.34 | 5.17 | 300807104.782 | 20 | 2.83 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | DAK REGULER | PROSES PELAKSANAAN
95 | Lanjutan Peningkatan Jalan Tabarano - Lioka (Tabarano 20) (PAKET 6) | 9964000000 | TENDER | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/2/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 12 Juli 2021 | 9747852856.58 | CV. REJEKI LANCAR KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING | CV. BARATA | 2021-07-14 | 2021-12-29 | 0.25 | 2.9 | 1949570571.316 | 20 | 2.65 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | DAK REGULER | PROSES PELAKSANAAN
96 | Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu (PAKET 5) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 985127741.9 | CV. KARYA SEPAKAT KONSULTAN | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. FAJAR ASIA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 1.01 | 5.61 | 295538322.57 | 30 | 4.6 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
97 | Lanjutan Pengerasan Jalan Lasulawai - Watuwatu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/33/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 197003300 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SANGGILAN PRATAMA KONSULTAN | CV. MATRA DELTSA | 2021-08-23 | 2021-11-20 | 23.75 | 26.69 | 0 | 0 | 2.94 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
98 | Pembangunan Jembatan Desa Kawata | 1174390000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/15/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 1011557720.23 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. TIGA BINTANG MANDIRI | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 5.739 | 26.344 | 0 | 0 | 20.605 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
99 | Lanjutan Proteksi Sungai Tole-Tole Desa Kawata | 200000110 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST | 602.2/01/SPK-SDA.T/PUPR/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 | 199560000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. ANATASYA | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 41.67 | 55.64 | 99780000 | 50 | 13.97 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
100 | Pembangunan Bronjong Sungai Tansere Dusun Tole-Tole Desa Kawata | 200001188 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST | 602.2/03/SPK-SDA.T/PUPR/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 | 199260000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. AIRIN PERMATA TUNGGAL | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 42 | 100 | 0 | 0 | 58 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
101 | Pembuatan talud Jalan Gunung Latimojong Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda | 200005991 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST | 602.2/02/SPK-SDA.T/PUPR/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 | 199486000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV.QAIRAH PRATAMA | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 19.61 | 100 | 99743000 | 50 | 80.39 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
102 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/21/CK.HJ/PUPR/IX/2021 | 183886000 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. GARUDA MERAH PUTIH | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perubahan Nomenklatur Pengadaan Air Bersih Dusun Lahumpangi Timur menjadi Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur. (PROSES ULP) | CK | PL | APBD | PROSES ULP
103 | Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Kotine | 175945000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/22/CK.HJ/PUPR/IX/2021 | 174875000 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. REPLIKA INDONESIA | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES ULP | CK | PL | APBD | PROSES ULP
104 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tabarano (DAK) | 350000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/03/SPK/SAN-AG/PUPR/VII/2021 | 350000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES PEMBUATAN RKM | CK | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
105 | Pembangunan Drainase + Plat Duicker Jl. Rajawali - Jalan Garuda Dusun Lembo Tengah Desa Wasuponda | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/07/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 149372000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. SARANA TIMUR | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
XI. KECAMATAN WOTU
BIDANG BINA MARGA
106 | Peningkatan Jalan Ruas Maramba - Kanawatu - Karambua | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/6/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 19 Juli 2021 | 1875546150 | CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. HARDI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-12-16 | 50.465 | 99.881 | 562663845 | 30 | 49.416 | Anggaran awal Rp. 2.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
107 | Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari (PAKET 1) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 967683458.07 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. SMART JAYA PERSADA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 7.983 | 40.636 | 290305037.42 | 30 | 32.653 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
108 | Peningkatan Jalan Desa Kalaena (PAKET 7) | 1500000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1304814060 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AKSARA LONTARA INDONESIA | CV. KARYA CELEBESINDO | 2021-07-26 | 2021-12-28 | 49.16 | 95.159 | 391444218 | 30 | 45.999 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
109 | Peningkatan Badan Jalan Kuburan Desa Bawalipu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/42/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 26 Agustus 2021 | 198993000 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. DWI ANUGERAH PRATIWI | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 100 | 100 | 99496500 | 50 | 0 | PHO (28/9/2021) | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
110 | Pembangunan Jembatan Gantung Desa Balo-Balo | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/45/KONT-BM/PUPR/IX/2021, Tgl 07 September 2021 | 880397109.19 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. DUA PILAR UTAMA | CV. TIRANI TEHNIK PRATAMA | 2021-07-09 | 2021-12-30 | 2.073 | 3.207 | 352158843.68 | 40 | 1.134 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
111 | Lanjutan Bronjong sungai Kasa Dusun Kau | 200003500 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.2/01/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 23 Agustus 2021 | 199226000 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. PARANCA KARYA UTAMA | 2021-08-25 | 2021-11-22 | 4.64 | 29.32 | 99613000 | 50 | 24.68 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
112 | Lanjutan pembangunan Bronjong Dusun 01 Desa Kanawatu | 300000163 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/8/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 | 285815932 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. KALAO | 2021-08-26 | 2021-12-31 | 1.57 | 84.12 | 142907966 | 50 | 82.55 | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
113 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kanawatu | 217000000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/07/SPK/SAN-ID/PUPR/VIII/2021 | 217000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 54250000 | 25 | 0 | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PEMBUATAN RKM) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
114 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Maramba | 217000000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/06/SPK/SAN-ID/PUPR/VIII/2021 |  | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PEMBUATAN RKM) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
115 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kalaena (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/11/SPK/SAN-ID/PUPR/VIII/2021 | 385000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 96250000 | 25 | 0 | PROSES PEMBUATAN RKM | CK | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
116 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Madani | 217000000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/05/SPK/SAN-ID/PUPR/VIII/2021 | 217000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 54250000 | 25 | 0 | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PEMBUATAN RKM) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
117 | Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/16/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183445000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. TUJUH LIMA PERKASA | 2021-08-20 | 2021-11-17 | 28 | 95.04 | 0 | 0 | 67.04 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
118 | Pembangunan Drainase Desa Lera | 165600000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/12/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 165000000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. NAWERE | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 29.01 | 46.68 | 0 | 0 | 17.67 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
119 | Pembangunan Drainase Desa Madani | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/05/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 148895000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. DWI ANUGERAH PRATIWI | 2021-08-13 | 2021-10-11 | 37.15 | 82.01 | 74447500 | 50 | 44.86 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
120 | Pembangunan Drainase Desa Pepuro Barat | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/10/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183300000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. CARYA ANUGRAH | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 28 | 73.35 | 0 | 0 | 45.35 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
121 | Pembangunan Drainase Desa Tarengge Kec Wotu | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/15/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183185000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. AIRIN PERMATA TUNGGAL | 2021-08-20 | 2021-11-17 |  |  | 0 | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
122 | Pembangunan Kantor Koramil Wotu | 500094000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA |  |  |  |  | 8.66 | 8.8 | 0 | 0 | 0.14 | PROSES ULP | CK | TENDER | APBD | PROSES ULP
123 | Pembangunan Tugu Taman Segitiga Desa Tarengge | 199849320 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 1.666.800.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES HPS) | CK | PL | APBD | PROSES HPS
124 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani | 280000000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/08/SPK/SAN-ID/PUPR/VIII/2021 | 280000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 70000000 | 25 | 0 | Perubahan Nomenklatur Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani (Anggaran 259.000.000 menjadi 280.000.000). (PROSES PEMBUATAN RKM) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
XII. KABUPATEN LUWU TIMUR (TERSEBAR)
125 | Pemeliharaan Jalan Tersebar | 876036000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 450.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Sudah proses UKPBJ di ULP,sebagian sudah,sebagian belum) | Bina Marga | PL | APBD | PROSES ULP
126 | Pemeliharaan Jembatan Tersebar | 444250000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 391.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Sudah proses UKPBJ di ULP,sebagian sudah,sebagian belum) | Bina Marga | PL | APBD | PROSES ULP
127 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | 323999700 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
128 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 539999500 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
129 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | 107990000 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
130 | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 324000000 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
131 | Normalisasi/Restorasi Sungai | 1357005000 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
132 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1055335055 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
133 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 710096000 | SWAKELOLA | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | PROSES DED | SDA | SWAKELOLA | APBD | PROSES DED
178 | Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Desa Puncak Indah | 169997440 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/14/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 169784000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. DUTA PERTIWI | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 72.15 | 99.46 | 84892000 | 50 | 27.31 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
180 | Pemeliharaan Drainase |  | PL | [11 empty] | 0 | 0 |  | Anggaran awal Rp. 250.700.000 ditambahkan setelah adanya recofusing (Proses Pejabat Pengadaan) |  | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
| Pemeliharaan Drainase Pujasera | 93650000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/23/CK.HJ/PUPR/IX/2021 | 93024000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. Anatasya | 2021-09-09 | 2021-11-07 | 5.28 | 0 | 0 | 0 |  | PROSES PEJABAT PENGADAAN
| Pemeliharaan Drainase Desa Harapan | 80000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/13/CK.HJ/PUPR/VII/2021 | 79904000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. JETZ COMMUNITY | 2021-07-29 | 2021-11-26 | 29.89 | 100 | 0 | 0 | 70.11 | PROSES PELAKSANAAN | wa
| Pemeliharaan Drainase Dusun Balimas Desa Lakawali | 47100000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/17/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 46931000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. SATU RAYA | 2021-08-03 | 2021-10-01 | 13.77 | 100 | 46931000 | 100 | 86.23 | PROSES PELAKSANAAN
| Pemeliharaan Drainase Desa Lampenai | 50000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/16/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 49779000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. ALB JATIVA | 2021-08-03 | 2021-11-01 | 43.81 | 100 | 0 | 0 | 56.19 | PROSES PELAKSANAAN
| Pemeliharaan Drainase Desa Pekaloa | 80000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/15/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 79807000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. ALB JATIVA | 2021-08-03 | 2021-11-01 | 26.21 | 100 | 0 | 0 | 73.79 | PROSES PELAKSANAAN
182 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Tersebar Di Kab Luwu Timur ( Paket 1 ) |  | TENDER (KONSOLIDASI) |  |  |  | 2224487820 |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 1112243910 | 50 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | HIBAH AIR MINUM | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Mantadulu (Paket 1) | 406000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 405795333.9 | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 22.22 | 83.74 | 0 | 0 | 61.52 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Taripa (Paket 1) | 840000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 839458541.03 | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 22.58 | 78.4 | 0 | 0 | 55.82 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Purwosari (Paket 1) | 980000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 979233945.07 | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 22.07 | 72.61 | 0 | 0 | 50.54 | PROSES PELAKSANAAN
183 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Tersebar Di Kab Luwu Timur ( Paket 2 ) |  | TENDER (KONSOLIDASI) |  |  |  | 2473318579 |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-10-31 |  |  | 883635292.5 | 35.7267 |  | PROSES PELAKSANAAN |  | TENDER | HIBAH SANITASI | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bonepute (Paket 2) | 728000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 691510182 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 54.51 | 59.3 | 0 | 0 | 4.79 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambarese (Paket 2) | 560000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 531957932 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 54.56 | 92.19 | 0 | 0 | 37.63 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bahari (Paket 2) | 567000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 538720917 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 54.47 | 61.29 | 0 | 0 | 6.82 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge Timur (Paket 2) | 434000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 299116972 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 54.59 | 55.1 | 0 | 0 | 0.51 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge (Paket 2) | 315000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 412012576 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 54.53 | 63.33 | 0 | 0 | 8.8 | PROSES PELAKSANAAN
184 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tersebar di Kab. Luwu Timur (Paket 3) |  | TENDER (KONSOLIDASI) |  |  |  | 3225942000 |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-10-31 |  |  | 938094300 | 29.0797 |  | PROSES PELAKSANAAN |  | TENDER | HIBAH SANITASI | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali Pantai (Paket 3) | 287000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 286782000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 46.13 | 69.74 | 0 | 0 | 23.61 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali (Paket 3) | 560000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 559130000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 45.87 | 70.13 | 0 | 0 | 24.26 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Manurung (Paket 3) | 462000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 461852000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 45.99 | 65.61 | 0 | 0 | 19.62 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Atue (Paket 3) | 287000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 286930000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 46.18 | 70.52 | 0 | 0 | 24.34 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Ussu (Paket 3) | 525000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 524543000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 41.28 | 64.14 | 0 | 0 | 22.86 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Parumpanai (Paket 3) | 1008000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 1007744000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 41.31 | 60.48 | 0 | 0 | 19.17 | PROSES PELAKSANAAN
185 | Pemeliharaan Gedung Dinas PUPR | 100000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/20/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 98961000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. SARANA TIMUR | 2021-08-20 | 2021-10-18 | 46.12 | 72.8 | 0 | 0 | 26.68 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
TOTAL |  | 111599520016 |  |  |  |  | 89488406047.63 | [7 empty] | 23571502987.464
REKAPITULASI :
| 1. Jumlah Awal Kegiatan = |  |  |  | 185 | [8 empty] | Malili, 30 September 2021
| 2. Dihapus karena di Recofusing = |  |  |  | 11 | [8 empty] | Kepala Dinas
| 3. Jumlah Kegiatan Sekarang = |  |  |  | 174
| a. Tender = |  |  |  | 53 | [13 empty] | tender
| b. Pengadaan Langsung = |  |  |  | 67 | [13 empty] | PL
| c. Swakelola = |  |  |  | 19 | [13 empty] | Swakelola
| 4. Proses Pelaksanaan = |  |  |  | 67 | [8 empty] | SYAHMUDDIN, ST., MT
| a. Tender = |  |  |  | 0 | [8 empty] | Pangkat : Pembina (IV/a)
| b. Pengadaan Langsung = |  |  |  | 55 | [8 empty] | NIP. 19760923 200312 1 005
| c. Swakelola = |  |  |  | 12
| 6. Proses DED = |  |  |  | 7
| 7. Proses ULP = |  |  |  | 12
| 9. Sosialisasi Desa = |  |  |  | 0
| 10. Proses HPS = |  |  |  | 1
| 12. Proses Kontrak = |  |  |  | 0
| 13. Kontrak = |  |  |  | 0
| 14. Proses Pengadaan = |  |  |  | 2
| 15. Proses UKPBJ di ULP = |  |  |  | 0
Note:
Kegiatan yang di highlight adalah kegiatan yang dirubah di recofusing
| BIDANG SDA | - | 34 KEGIATAN
| BIDANG BINA MARGA | 8 PAKET | 69 KEGIATAN
| BIDANG CIPTA KARYA | 3 PAKET | 54 KEGIATAN
[6 empty] | CK | 35477890895 | 19707816960 |  | 15770073935
[6 empty] | SDA | 24338374230 | 21238362056 |  | 3100012174
[6 empty] | Bina marga | 66673320000 | 62143606000 |  | 4529714000
[7 empty] | 126489585125 | 103089785016 |  | 23399800109

## Fisik (Deviasi -) (hidden)
DAFTAR KEGIATAN FISIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
PERTANGGAL 30 SEPTEMBER 2021
No | Nama Paket Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | JENIS PENGADAAN | Sumber Dana | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Nomor Kontrak | Nilai Kontrak (Rp) | Konsultan Perencana | Konsultan Pengawas | Kontraktor Pelaksana | Waktu Kontrak |  | Rencana % | Realisasi |  |  | Deviasi (%) | Ket
[11 empty] | Mulai | Akhir |  | Fisik % | Keuangan
[15 empty] | Jumlah | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. KEC. ANGKONA
BIDANG BINA MARGA
1 | Peningkatan Jalan Dusun Turunan Bajo Desa Tampinna (PAKET 8) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/9/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 22 Juli 2021 | 863774938.24 | CV. SUNU ASTALOKA KONSULTAN | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. PUTRA MAHKOTA ADYAKSA | 2021-07-23 | 2021-12-19 | 49.45 | 34.14 | 259132481.4728 | 30 | -15.31 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
2 | Peningkatan Jalan Lorong Pesantren Desa Tampinna Ke Lorongkume Desa Manurung (PAKET 8) | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/9/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 22 Juli 2021 | 1775166293.6 | CV. SUNU ASTALOKA KONSULTAN | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. PUTRA MAHKOTA ADYAKSA | 2021-07-23 | 2021-12-19 | 47.85 | 47.31 | 532549888.08 | 30 | -0.54 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
II. KECAMATAN BURAU
BIDANG BINA MARGA
3 | Pembangunan Jembatan Desa Batu Putih | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/44/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 27 Agustus 2021 | 196415700 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. DUA PILAR UTAMA | CV. MEGARIA | 2021-07-09 | 2021-06-11 | 18.15 | 11.75 | 0 | 0 | -6.4 | Nomen klatur berubah dari Bonepute ke Batu Putih. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
4 | Pembangunan Bronjong Dusun Dongi-Dongi Desa Cendana | 200001188 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.2/02/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 23 Agustus 2021 | 199643000 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. FAIZA UTAMA | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 3.48 | 0.71 | 99821500 | 50 | -2.77 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
III. KECAMATAN KALAENA
IV. KECAMATAN MALILI
BIDANG BINA MARGA
5 | Lanjutan Pengaspalan Dusun Karebbe Desa Laskap (PAKET 5) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 982295422.29 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. MASSENREMPULU KONSULTAN | CV. FAJAR ASIA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 4.5 | 0 | 294688626.687 | 30 | -4.5 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
6 | Lanjutan Bronjong Desa Labose Desa Laskap | 200001188 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.2/01/SPK/SDA.E/PUPR/VIII/2021, Tanggal 30 Agustus 2021 | 199162000 | CV. ALFA GRAHA | CV. MAELONA KARYA | CV. SINAR LAOLI | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 5.1 | 1.3 | 99581000 | 50 | -3.8 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
7 | Lanjutan Pembangunan bronjong Desa Ussu | 300000163 | TENDER | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/13/KONT-SDA/PUPR/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 | 263560181 | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | CV. MAELONA KARYA | CV. REPLIKA INDONESIA | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | -9.76 | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
8 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harapan | 255000000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/08/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 235066000 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. PUTRA MANDIRI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 36.83 | 0 | 117533000 | 50 | -36.83 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
9 | Pembangunan Kantor Koramil Malili | 500094000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/12/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 489186813.25 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. CAKA ANUGRAH MANDIRI | 2021-07-28 | 2021-11-25 | 39 | 34.55 | 244593406.63 | 50 | -4.45 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
10 | Pembangunan Rumah Jabatan Ketua Pengadilan Malili | 500094000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/14/SP-KONT/CK/PUPR/VIII/ 2021 | 484847600 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. ARTHALOLOK PRATAMA | 2021-08-23 | 2021-12-20 | 21.93 | 15.51 | 242423800 | 50 | -6.42 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
V. KECAMATAN MANGKUTANA
BIDANG CIPTA KARYA
11 | Pembangunan Pagar Bangunan Pengendap Intake Uelanti | 180570000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/14/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 180244000 | CV. ALFA GRAHA | SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. FATHUR UTAMA JAYA | 2021-08-20 | 2021-11-17 | 35.26 | 23.43 | 90122000 | 50 | -11.83 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
VI. KECAMATAN NUHA
BIDANG CIPTA KARYA
12 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Matano | 695499954 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/09/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 641430746.96 | PERENCANAAN 2020 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. MITRA UTAMA KONSTRUKSI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 84.34 | 72.84 | 320715373.48 | 50 | -11.5 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
VII. KECAMATAN TOMONI
BIDANG SUMBER DAYA AIR
13 | Pembangunan Intake Irigasi desa Kalpataru | 300000000 | TENDER | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/15/KONT-SDA/PUPR/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 | 251588000 | CV. ALFA GRAHA | cvCV. ALFA GRAHA | CV. WASU WAPESU | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 3.16 | 0 | 125794000 | 50 | -3.16 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
VIII. KECAMATAN TOMONI TIMUR
BIDANG SUMBER DAYA AIR
14 | Saluran Pembuang Dusun Delima Desa Margomulyo | 300000164 | TENDER | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/12/KONT-SDA/PUPR/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 | 239560800 | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | CV. MAELONA KARYA | CV. RAFAEL MANDIRI UTAMA | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 11.25 | 5.99 | 119780400 | 50 | -5.26 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
15 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cendana Hitam Timur | 450000000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/06/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 392405255 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. RANI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 57.97 | 35.47 | 196202627.5 | 50 | -22.5 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
16 | Pembangunan Pamsimas Desa Pattengko | 275100000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 01-0/PKS/APBD-PAMS/VI/2021 | 275000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-06-14 | 2021-11-12 | 58.96 | 49.25 | 110000000 | 40 | -9.71 | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | CK | SWAKELOLA | APBD | PROSES PELAKSANAAN
IX. KECAMATAN TOWUTI
BIDANG BINA MARGA
17 | Pengerasan Jalan Danau Tondano dan Danau Poso Desa Asuli | 100000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.2/47/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 31 Agustus 2021 | 99334600 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. TIGA PERMATA SARI | 2021-08-31 | 2021-11-23 | 42.39 | 38.72 | 0 | 0 | -3.67 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
18 | Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Sesko Desa Langkea Raya | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.2/50/SPK-BM/PUPR/IX/2021, Tgl 13 September 2021 | 199311300 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. DUA PILAR UTAMA | CV. ANUGERAH INDONESIA | 2021-09-14 | 2021-03-12 | 6.34 | 2.82 | 0 | 0 | -3.52 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
19 | Pembangunan Bronjong Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 300000163 | TENDER | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.1/10/KONT-SDA/PUPR.IX/2021 Tanggal 7 September 2021 | 275017442 | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. ADHITYA | 2021-09-07 | 2021-12-27 | 8.37 | 5 | 137508721 | 50 | -3.37 | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
20 | Pembangunan Bronjong Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.2/02/SPK-PL/SDA.D/PU-PR/IX/2021 Tanggal 8 September 2021 | 197422000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. SAHABAT KONSTRUKSI | 2021-09-08 | 2021-12-06 | 23.75 | 10 | 0 | 0 | -13.75 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
21 | Pembangunan Talud Penyangga Ombak Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200000110 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.2/05/SPK-PL/SDA.D/PU-PR/IX/2021 Tanggal 14 September 2021 | 199586000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. SAHABAT KONSTRUKSI | 2021-09-14 | 2021-12-12 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | -0.43 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
22 | Pembangunan Bronjong Sungai Apundi Dusun Sora | 300000163 | TENDER | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.1/17/KONT-SDA/PUPR.IX/2021 Tanggal 14 September 2021 | 270334712 | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. LINDA JAYA UTAMA | 2021-09-14 | 2021-12-27 | 11.49 | 0 | 135167356 | 50 | -11.49 | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
23 | Pembangunan Bronjong Desa Mahalona Dusun Ballawai | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.2/06/SPK-PL/SDA.D/PU-PR/IX/2021 Tanggal 20 September 2021 | 199229000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. DALLE TIMBOKKA | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 13.5 | 5 | 99614500 | 50 | -8.5 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
24 | Pembangunan Bronjong Sungai Jalan Poros Desa Asuli | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.2/03/SPK-PL/SDA.D/PU-PR/IX/2021 Tanggal 14 September 2021 | 199786000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. GLOW PERKASA | 2021-09-14 | 2021-12-12 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
25 | Pembangunan Saluran Pembuang Desa Wawondula | 100002996 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.2/04/SPK-PL/SDA.D/PU-PR/IX/2021 Tanggal 14 September 2021 | 99773000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. MITRA AMANAH | 2021-09-14 | 2021-12-12 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | -0.56 | PROSES PELAKSANAAN | SDA | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
26 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lioka | 1189499982 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/05/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1097415000 | Perencanaan 2019 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. RANI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 30.28 | 12.592 | 548707500 | 50 | -17.688 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
27 | Lanjutan Pemb Drainase Desa Tole Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/09/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183897000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. TIMUR ENGINEERING | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 36.99 | 18.67 | 91948500 | 50 | -18.32 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
28 | Pembangunan Drainase Blok B Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/08/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183908000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. TIMUR ENGINEERING | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 36.99 | 20.22 | 91954000 | 50 | -16.77 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
29 | Pembangunan Drainase Blok C Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/17/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183922000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. AIRIN PERMATA TUNGGAL | 2021-08-24 | 2021-11-21 | 28 | 14.06 | 91961000 | 50 | -13.94 | PROSES PELAKSANAAN | CK | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
X. KECAMATAN WASUPONDA
BIDANG BINA MARGA
30 | Lanjutan Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Balambano | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/40/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 199311000 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SANGGILAN PRATAMA KONSULTAN | CV. TIMUR ENGINEERING | 2021-08-25 | 2021-11-22 | 17.5 | 9.23 | 0 | 0 | -8.27 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
31 | Lanjutan Bronjong dusun Lowu Timur Desa Tabarano | 300000163 | TENDER | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.1/18/KONT-SDA/PUPR.IX/2021 Tanggal 14 September 2021 | 292421863 | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. TUJUH LIMA PERKASA | 2021-09-14 | 2021-12-27 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | -0.79 | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | SDA | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
XI. KECAMATAN WOTU
BIDANG BINA MARGA
32 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge (Ruas Tabaroge 2) (PAKET 1) | 1300000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 1166725403.96 | CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. SMART JAYA PERSADA | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 5.51 | 2.558 | 350017621.19 | 30 | -2.952 | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga | TENDER | APBD | PROSES PELAKSANAAN
BIDANG CIPTA KARYA
33 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balo - Balo | 450000000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/11/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 418481171 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-21 | 2021-11-17 | 64.68 | 59.32 | 209240585.5 | 50 | -5.36 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | DAK PENUGASAN | PROSES PELAKSANAAN
XII. KABUPATEN LUWU TIMUR (TERSEBAR)
34 | Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Desa Cendana Kec. Burau | 170000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/12/CK.HJ/PUPR/VII/2021 | 169866000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. REPLIKA INDONESIA | 2021-07-28 | 2021-10-25 | 67.92 | 21.99 | 84933000 | 50 | -45.93 | PROSES PELAKSANAAN |  | PL | APBD | PROSES PELAKSANAAN
35 | Penyediaan SR Tersebar Di Kab. Luwu Timur | 2000000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1911329000 | LATITUDE 79 NUSANTARA | LATITUDE 79 NUSANTARA | CV. AISHIN TAKAOKA | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 63.56 | 60.799 | 955664500 | 50 | -2.761 | PROSES PELAKSANAAN | CK | TENDER | HIBAH AIR MINUM | PROSES PELAKSANAAN
36 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Tersebar Di Kab Luwu Timur ( Paket 2 ) |  | TENDER (KONSOLIDASI) |  |  |  | 472132396 |  |  |  | 2021-07-19 | 2021-10-31 |  |  | 883635292.5 | 187.1584 |  | PROSES PELAKSANAAN |  | TENDER | HIBAH SANITASI | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Balo-Balo (Paket 2) | 497000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 472132396 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 54.47 | 52.26 | 0 | 0 | -2.21 | PROSES PELAKSANAAN
TOTAL |  | 16814867798 |  |  |  |  | 15688549638.3 | [7 empty] | 6533290680.0399
REKAPITULASI :
| 1. Jumlah Awal Kegiatan = |  |  |  | 185 | [8 empty] | Malili, 30 September 2021
| 2. Dihapus karena di Recofusing = |  |  |  | 11 | [8 empty] | Kepala Dinas
| 3. Jumlah Kegiatan Sekarang = |  |  |  | 174
| a. Tender = |  |  |  | 19 | [13 empty] | tender
| b. Pengadaan Langsung = |  |  |  | 16 | [13 empty] | PL
| c. Swakelola = |  |  |  | 1 | [13 empty] | Swakelola
| 4. Proses Pelaksanaan = |  |  |  | 0 | [8 empty] | SYAHMUDDIN, ST., MT
| a. Tender = |  |  |  | 0 | [8 empty] | Pangkat : Pembina (IV/a)
| b. Pengadaan Langsung = |  |  |  | 0 | [8 empty] | NIP. 19760923 200312 1 005
| c. Swakelola = |  |  |  | 0
| 6. Proses DED = |  |  |  | 0
| 7. Proses ULP = |  |  |  | 0
| 9. Sosialisasi Desa = |  |  |  | 0
| 10. Proses HPS = |  |  |  | 0
| 12. Proses Kontrak = |  |  |  | 0
| 13. Kontrak = |  |  |  | 0
| 14. Proses Pengadaan = |  |  |  | 0
| 15. Proses UKPBJ di ULP = |  |  |  | 0
Note:
Kegiatan yang di highlight adalah kegiatan yang dirubah di recofusing
| BIDANG SDA | - | 34 KEGIATAN
| BIDANG BINA MARGA | 8 PAKET | 69 KEGIATAN
| BIDANG CIPTA KARYA | 3 PAKET | 54 KEGIATAN
[6 empty] | CK | 35477890895 | 7047857936 |  | 28430032959
[6 empty] | SDA | 24338374230 | 3100009862 |  | 21238364368
[6 empty] | Bina marga | 66673320000 | 6000000000 |  | 60673320000
[7 empty] | 126489585125 | 16147867798 |  | 110341717327

## 31 AGUSTUS 2021 (hidden)
DAFTAR KEGIATAN FISIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
PERTANGGAL 31 AGUSTUS 2021
No | Nama Paket Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | JENIS PENGADAAN | Sumber Dana | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Nomor Kontrak | Nilai Kontrak (Rp) | Konsultan Perencana | Konsultan Pengawas | Kontraktor Pelaksana | Waktu Kontrak |  | Rencana % | Realisasi |  |  | Deviasi (%) | Ket
[11 empty] | Mulai | Akhir |  | Fisik % | Keuangan
[15 empty] | Jumlah | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. KEC. ANGKONA
BIDANG BINA MARGA
1 | Peningkatan Jalan Dusun Turunan Bajo Desa Tampinna (PAKET 8) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/9/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 22 Juli 2021 | 863774938.24 | CV. SUNU ASTALOKA KONSULTAN | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. PUTRA MAHKOTA ADYAKSA | 2021-07-23 | 2021-12-19 | 19.14 | 6.91 |  | 0 | -12.23 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
2 | Peningkatan Jalan Lorong Pesantren Desa Tampinna Ke Lorongkume Desa Manurung (PAKET 8) | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/9/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 22 Juli 2021 | 1775166293.6 | CV. SUNU ASTALOKA KONSULTAN | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. PUTRA MAHKOTA ADYAKSA | 2021-07-23 | 2021-12-19 | 16.23 | 11.05 |  | 0 | -5.18 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
3 | Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Penghubung Mantadulu - Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/23/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 199218900 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. MAKARITA QOJAG | 2021-08-18 | 2021-11-15 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
4 | Pengerasan Jalan Utama 3 Desa Mantadulu | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/12/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 149233800 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. ADRI PRATAMA | 2021-08-18 | 2021-11-15 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
5 | Peningkatan Jalan Penghubung Latiba Kiri Desa Maliwowo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/12/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 196531700 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. SINAR USSU | 2021-08-16 | 2021-11-13 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
1: 6; 2: Pembangunan Jembatan Dusun Tikulembang Desa Tawakua; 3: 357000000; 4: TENDER; 5: APBD; 6: SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si; 9: CV. KHA LINE CONSULTANT; 10: CV. KHA LINE CONSULTANT; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES PENGADAAN | Bina Marga
BIDANG CIPTA KARYA
7 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wanasari | 510000000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/10/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 453905691.36 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. PUTRA LATEMMAMALA | 2021-07-21 | 2021-11-17 | 21.64 | 0 | 226952845.68 | 50% | -21.64 | PROSES PELAKSANAAN | CK
1: 8; 2: Pembangunan Landmark Desa Maliwowo; 3: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
II. KECAMATAN BURAU
BIDANG BINA MARGA
9 | Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Cendana 1 Desa Cendana (PAKET 1) | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 1925205988.33 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 2000 DESIGN | CV. SMART JAYA PERSADA | 2021-08-16 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN (MC.0) | Bina Marga
10 | Peningkatan Jalan Lr. 4 Desa Bone Pute (PAKET 1) | 750000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 695601815.3 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 2000 DESIGN | CV. SMART JAYA PERSADA | 2021-08-16 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN (MC.0) | Bina Marga
11 | Pengkerikilan Desa Lambara Harapan Akses ke Desa Balo-Balo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/25/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 19 Agustus 2021 | 198805000 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SANGGILANG PRATAMA KONSULTAN | CV. DIVHA DAHLAE | 2021-08-19 | 2021-11-16 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
1: 12; 2: Pembangunan Jembatan Desa Batu Putih; 3: 200000000; 4: PL; 5: APBD; 6: SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si; 10: DUA PILAR UTAMA; 11: CV. MEGARIA; % 17: 0; % 18: 0; % 19: Nomen klatur berubah dari Bonepute ke Batu Putih. (PROSES PENGADAAN) | Bina Marga
13 | Pembangunan Jembatan Desa Burau Pantai | 1303190000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/13/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 928755800 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. ANANDA UTAMA | 2021-08-16 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
14 | Pembangunan Tanggul Sungai Singgeni Desa Kalatiri | 400000340 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/4/KONT-SDA/PUPR.VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 319184871 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. ANANDA UTAMA | 2021-08-20 | 2021-12-17 | 7.74 | 17.353 |  | 0 | 9.613 | Anggaran awal Rp. 499.999.500 (135.135 km) dikurangi setelah adanya recofusing. (PELAKSANAAN) | SDA
15 | Pembangunan Bronjong Tebing Sungai Singgeni | 400000063 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/5/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 362001486 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. ARTHA WIKA INDONESIA | 2021-08-20 | 2021-12-12 |  |  |  | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 600.001.250 (129.73m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PELAKSANAAN) | SDA
16 | Pembangunan Bronjong Dusun Dongi-Dongi Desa Cendana | 200001188 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.2/02/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 23 Agustus 2021 | 199.643.000,00 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. FAIZA UTAMA | 2021-08-27 | 2021-11-24 |  |  |  | 0 | 0 | PELAKSANAAN | SDA
17 | Pembangunan Talud Samping Masjid Raya Desa Burau | 200000110 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.2/03/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 24 Agustus 2022 | 199.455.000,00 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. LINTAS LUWU PRATAMA | 2021-08-27 | 2021-11-24 |  |  |  | 0 | 0 | PELAKSANAAN | SDA
18 | Proteksi Dusun Batangnge Desa Lagego | 200000110 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.4/02/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 24 Agustus 2023 | 199.690.000,00 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. LINTAS LUWU PRATAMA | 2021-08-27 | 2021-11-24 |  |  |  | 0 | 0 | PELAKSANAAN | SDA
19 | Pembangunan Talud Dusun Lauwo Pantai | 500000000 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/6/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 414198979.09 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 200 DESIGN | CV. ARTHA WIKA INDONESIA | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 0.19 | 0.2 |  | 0 | 0.01 | PELAKSANAAN | SDA
20 | Lanjutan Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta | 800000000 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/7/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 638249600 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 200 DESIGN | CV. WETUJU | 2021-08-19 | 2021-12-31 | 0.31 | 0.5 |  | 0 | 0.19 | Anggaran awal Rp. 900.000.000 (36m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PELAKSANAAN) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
21 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asana | 412500000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/07/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 356982224 | Perencanaan 2020 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. SYALWA KONSTRUKSI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 29.44 | 25.04 | 178491112 | 50% | -4.4 | PROSES PELAKSANAAN | CK
22 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Burau (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [5 empty] | 0 | 0 | SOSIALISASI DESA | CK
23 | Pembangunan Drainase Desa Batu Putih | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/03/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183286000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | ARTHA JAYA KONSTRUKSI | 2021-08-13 | 2021-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK
24 | Pembangunan Drainase Desa Lambara Harapan | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/06/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183401000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV MATANAJWAH | 2021-08-18 | 2021-11-15 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK
1: 25; 2: Penataan Lapangan Pantai Lemo; 3: 195000000; 4: PL; 5: APBD; 6: HERIWANTO D MANDA, ST; 9: CV. ALFA GRAHA; 10: CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES ULP | CK
1: 26; 2: Lanjutan Penataan Pembangunan Signage Luwu Timur Batas Kab Luwu Utara; 3: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
1: 27; 2: Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan; 3: 196000000; 4: SWAKELOLA; 5: APBD; 9: KSM; 10: KSM; 11: KSM; % 17: 0; % 18: 0; % 19: Perubahan nomenklatur dari Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan (anggaran dari 385.000.000 menjadi 196.000.000). (SOSIALISASI DESA) | CK
III. KECAMATAN KALAENA
BIDANG BINA MARGA
28 | Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Poros Mekarsari - Taripa (PAKET 7) | 2300000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1743245320 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. KARYA CELEBESINDO | 2021-07-26 | 2021-12-28 | 1.333 | 2.224 | 522973596 | 30% | 0.891 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
29 | Peningkatan Jalan Desa Argomulyo (PAKET 4) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 990738011.9 | CV. KARYA BAHTERA MANDIRI | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. BARATA | 2021-08-16 | 2021-12-31 |  |  | 297221403.57 | 30% | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
30 | Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Sumber Agung - Mekarsari | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/7/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1926565357.82 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SYUKURILLAH JAYA PRATAMA | 2021-07-23 | 2021-11-29 | 0.002 | 0.827 | 577969607.35 | 30% | 0.825 | Anggaran awal Rp. 5.314.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga
31 | Peningkatan Jalan Lr.11 dan Lr.12 Desa Rinjani - Desa Sumber Agung | 180000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/26/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 19 Agustus 2021 | 177371900 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SANGGILANG PRATAMA | CV. SINAR UTAMA | 2021-08-19 | 2021-11-16 | 9 | 11.18 |  | 0% | 2.18 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
1: 32; 2: Pembangunan Lining Pembuang kampung KB Desa Pertasi Kencana; 3: 300000164; 4: TENDER; 5: APBD; 6: I KOMANG EDIWIJAYA, ST; 9: CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PEROSES DI ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
1: 33; 2: Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri; 3: 0; % 19: Perubahan nomenklatur menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan | CK
IV. KECAMATAN MALILI
BIDANG BINA MARGA
34 | Peningkatan Jalan + Proteksi Penghubung Antar Dusun Podomakmur Desa Lakawali Pantai dan Dusun Saluminanga Desa Lakawali Pantai | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/34/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 199411100 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. ARIF SURYA KENCANA | 2021-08-23 | 2021-11-20 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
35 | Peningkatan Jalan Dusun dan Boxcalver Dusun Wulasi | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/35/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 199842200 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. BINTANG SEJAHTERA | 2021-08-23 | 2021-11-20 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
36 | Lanjutan Pengaspalan Dusun Karebbe Desa Laskap (PAKET 5) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 982295422.29 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. MASSENREMPULU KONSULTAN | CV. FAJAR ASIA | 2021-08-16 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN (MC.0) | Bina Marga
37 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Harapan (PAKET 5) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 978773618.92 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. FAJAR ASIA | 2021-08-16 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 1.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN (MC.0)) | Bina Marga
38 | Pengaspalan Dusun Podomakmur Desa Lakawali Menghubungkan Desa Manurung (PAKET 5) | 700000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 693706896.03 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. MASSENREMPULU KONSULTAN | CV. FAJAR ASIA | 2021-08-16 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN (MC.0) | Bina Marga
1: 39; 2: Pengaspalan Jalan Rusunawa Polres Malili; 3: 150000000; 4: PL; 5: APBD; 6: SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si; 10: CV. SANGGILANG PRATAMA KONSULTAN; 1900-01-12: 2021-12-31; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES PENGADAAN | Bina Marga
40 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kuluba Dusun Labose Desa Laskap | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/11/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 197691800 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. SINAR LAOLI | 2021-08-16 | 2021-11-13 |  |  | 98845900 | 50% | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
41 | Pengkerikilan Jalan RK 3 Desa Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/21/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 198930200 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MAKARITA QOJAG | 2021-08-18 | 2021-11-15 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
42 | Pengkerikilan Jalan Samping Taman Makam Pahlawan Malili Desa Puncak Indah | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/24/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 149766800 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. NIFIKA | 2021-08-18 | 2021-11-15 |  |  |  | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 200.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga
43 | Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Balantang | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/32/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 149572300 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MATRA DELTA | 2021-08-23 | 2021-11-20 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
44 | Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Atue | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/20/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 198932500 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MAKARITA QOJAG | 2021-08-18 | 2021-11-15 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
45 | Peningkatan Jalan Dalam Kota Baru - Ruas CL-20 (PAKET 2) | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/8/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1915670635 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AIY ARTHA PERDANA | 2021-07-23 | 2021-12-19 | 1.222 | 5.045 | 574701190.5 | 30% | 3.823 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
46 | Peningkatan Jalan Poros Tarabbi - Tawakua (PAKET 2) | 1310000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/8/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1217382873 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AIY ARTHA PERDANA | 2021-07-23 | 2021-12-19 | 0.745 | 1.165 | 365214861.9 | 30% | 0.42 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
47 | Pembangunan Jembatan Lintas UGD PKM Lampia Desa Harapan | 250000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/41/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 191280000 | CV. KHA LINE CONSULTANT | DUA PILAR UTAMA | CV. SINAR ALAM | 2021-08-27 | 2021-10-10 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
1: 48; 2: Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Mallaulu Desa ussu ke Dusun Gemini Indah Desa Puncak indah; 3: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 504.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
49 | Lanjutan Bronjong Desa Labose Desa Laskap | 200001188 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  | 199.162.000,00 | CV. ALFA GRAHA |  | CV. SINAR LAOLI | [5 empty] | 0 | 0 | PROSES KONTRAK | SDA
50 | Lanjutan Pembangunan Bronjong sungai Lampia desa Harapan | 200001188 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  | 199.841.000,00 | CV. ALFA GRAHA |  | CV. BAHTERA KARYA | [5 empty] | 0 | 0 | PROSES KONTRAK | SDA
1: 51; 2: Lanjutan Pembangunan bronjong Desa Ussu; 3: 300000163; 4: TENDER; 5: APBD; 6: I KOMANG EDIWIJAYA, ST; 9: CV. JAYA MITRA CONSULTANT; % 17: 0; % 18: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES DI ULP) | SDA
52 | Pembuatan Proteksi Dusun Paorebbae | 200000110 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  | 199.130.000,00 | CV. ALFA GRAHA |  | BUMITAMAMAS | [5 empty] | 0 | 0 | PROSES KONTRAK | SDA
53 | Pembangunan Proteksi sisi kiri wilayah pantai Desa Lakawali pantai | 500000000 | TENDER | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/9/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 | 399.144.162,00 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 200 DESIGN | CV. TUJUH LIMA PERKASA | 2021-08-26 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | KONTRAK | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
1: 54; 2: Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan Wewangriu; 3: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 497.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
55 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harapan | 255000000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/08/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 235066000 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. PUTRA MANDIRI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 20.36 |  |  | 0 | -20.36 | PROSES PELAKSANAAN | CK
1: 56; 2: Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga; 3: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 259.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing, Perubahan Nomenklatur menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani | CK
57 | Pembangunan Kantor Koramil Malili | 500094000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/12/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 489186813.25 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. CAKA ANUGRAH MANDIRI | 2021-07-28 | 2021-11-25 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES KONTRAK | CK
1: 58; 2: Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur; 3: 5000009000; 4: TENDER; 5: APBD; 6: HERIWANTO D MANDA, ST; 9: CV. ALFA GRAHA; % 17: 0; % 18: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 700.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (PROSES ULP) | CK
1: 59; 2: Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II; 3: 3004925000; 4: TENDER; 5: APBD; 6: HERIWANTO D MANDA, ST; 9: CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN; % 17: 0; % 18: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 4.415.400.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES ULP) | CK
1: 60; 2: Lanjutan Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR; 3: 195000000; 4: PL; 5: APBD; 6: HERIWANTO D MANDA, ST; 9: CV. ALFA GRAHA; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES ULP | CK
61 | Pembangunan Proteksi dan Penataan Halaman Mesjid Perumahan PNS | 166680000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/11/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 166600000 | CV. ALFA GRAHA | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. MULTI MITRA SELARAS | 2021-08-18 | 2021-11-15 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES KONTRAK | CK
1: 62; 2: Penataan Halaman Kejaksaan Negeri Luwu Timur; 3: 171310000; 4: PL; 5: APBD; 6: HERIWANTO D MANDA, ST; 9: CV. ALFA GRAHA; 10: CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES ULP | CK
63 | Pembangunan Rumah Dinas Tipe B Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 463012200 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/13/SP-KONT/CK/PUPR/VIII/2021 | 452,466,536,55 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. ARYA PERDANA | 2021-08-23 | 2021-12-20 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES KONTRAK | CK
64 | Pembangunan Rumah Jabatan Ketua Pengadilan Malili | 500094000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/14/SP-KONT/CK/PUPR/VIII/ 2021 | 484847600 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. ARTHALOLOK PRATAMA | 2021-08-23 | 2021-12-20 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES KONTRAK | CK
1: 65; 2: Pengadaan Tanah Jalan Akses IPLT; 3: 200000000; 4: PL; 5: APBD; 6: HERIWANTO D MANDA, ST; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES ULP | CK
V. KECAMATAN MANGKUTANA
BIDANG BINA MARGA
66 | Pengaspalan Desa Balai Kembang (PAKET 4) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 976899848.52 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. BARATA | 2021-08-16 | 2021-12-31 |  |  | 293069954.56 | 30% | 0 | PROSES PELAKSANAAN (MC.0) | Bina Marga
1: 67; 2: Peningkatan Jalan Desa Sindu Agung; 3: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
1: 68; 2: Lanjutan Proteksi Pembuangan Dusun Rante Marannu; 3: 300000164; 4: TENDER; 5: APBD; 6: I KOMANG EDIWIJAYA, ST; 9: CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN; % 17: 0; % 18: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 400.000.954 (108.817m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES DI ULP) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
69 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala | 700000000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/15/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 615762305.48 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | PUTRA LATEMMAMALA | 2021-08-18 | 2021-12-15 |  |  | 307881152.74 | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK
70 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Rante Mario (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [5 empty] | 0 | 0 | SOSIALISASI DESA | CK
1: 71; 2: Pembangunan Tugu Selamat Datang Batas Provinsi Desa Kasintuwu; 3: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 180.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
72 | Pembangunan Pagar Bangunan Pengendap Intake Uelanti | 180570000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/14/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 180244000 | CV. ALFA GRAHA | SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. FATHUR UTAMA JAYA | 2021-08-20 | 2021-11-17 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK
VI. KECAMATAN NUHA
BIDANG BINA MARGA
1: 73; 2: Pembangunan Pedestrian Desa Nikkel; 3: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 150.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing, Kegiatan ini dikerjakan oleh Bidang Cipta Karya | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
74 | Pembangunan Bendung Lambolavue Desa Matano | 1000000000 | TENDER | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.1/3/KONT-SDA/PUPR.VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 946569029 | CV. ALFA GRAHA | CV. ALFA GRAHA | CV. ALBA BERANTAS |  |  | 0.45 | 3.65 |  |  | 3.2 | KONTRAK | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
1: 75; 2: Pembangunan Pedesterian Desa Nikkel; 3: 138900000; 4: PL; 5: APBD; 6: HERIWANTO D MANDA, ST; 9: CV. ALFA GRAHA; 10: CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES ULP | CK
76 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Matano | 695499954 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/09/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 641430746.96 | PERENCANAAN 2020 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. MITRA UTAMA KONSTRUKSI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 27.26 | 20.37 | 320715373.48 |  | -6.89 | PROSES PELAKSANAAN | CK
VII. KECAMATAN TOMONI
BIDANG BINA MARGA
77 | Peningkatan Jalan Desa Mulyasri (PAKET 3) | 750000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 733.755.610,00 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN (MC.0) | Bina Marga
78 | Proteksi dan Pengerasan Jalan Dusun Buyuntana Desa Bangun Karya | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/19/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 198.680.600,00 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. RANI UTAMA | 2021-08-16 | 2021-11-13 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
79 | Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru (PAKET 4) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 998.035.532,18 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. BARATA | 2021-08-16 | 2021-12-31 |  |  | 299410659.65 | 30% | 0 | PROSES PELAKSANAAN (MC.0) | Bina Marga
80 | Lanjutan Peningkatan Jalan Akses PKM Tomoni Desa Mandiri (PAKET 4) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 992.096.885,28 | CV. TIARA KONSULTAN | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. BARATA | 2021-08-16 | 2021-12-31 |  |  | 297629065.58 | 30% | 0 | PROSES PELAKSANAAN (MC.0) | Bina Marga
81 | Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya (PAKET 3) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 973.439.340,00 | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN (MC.0) | Bina Marga
82 | Lanjutan Pembangunan Proteksi Jembatan Dusun Mojokerto | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/43/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 27 Agustus 2021 | 188382300 | CV. KHA LINE CONSULTANT | DUA PILAR UTAMA | CV. AFRI JAYA UTAMA | 2021-08-27 |  |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
1: 83; 2: Pembangunan Intake Irigasi desa Kalpataru; 3: 300000000; 4: TENDER; 5: APBD; 6: I KOMANG EDIWIJAYA, ST; 9: CV. ALFA GRAHA; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES DI ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
84 | Pembangunan Drainase Batas Desa Sumber Alam - Mandiri Dusun Harapan Makmur | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/04/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183364000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. MULIA INTI KARSA | 2021-08-13 | 2021-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK
85 | Pembangunan Drainase Desa Kalpataru | 199985000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/02/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 199817000 | PERENCANAAN 2020 | CV. R3I KONSULTAN | CV. GLOW PERKASA | 2021-08-12 | 2021-11-09 |  |  | 99908500 | 50% | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK
VIII. KECAMATAN TOMONI TIMUR
BIDANG BINA MARGA
86 | Peningkatan Jalan A. Hasan (PAKET 3) | 750000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 732318750 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN (MC.0) | Bina Marga
87 | Peningkatan Jalan Desa Margomulyo (PAKET 3) | 750000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 733583000 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN (MC.0) | Bina Marga
88 | Peningkatan Jalan Desa Cendana Hitam Timur (PAKET 3) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 976771900 | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV.GATRA BUANA | 2021-08-16 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN (MC.0) | Bina Marga
89 | Pengerasan Jalan Pekuburan Islam Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si |  |  | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. DWI ANUGERAH PRATIWI | [5 empty] | 0 | 0 | PROSES PENGADAAN | Bina Marga
90 | Proteksi dan Pelebaran Jalan Lr.1 Depan Puskesmas Tomoni Timur Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/27/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 20 Agustus 2021 | 184404300 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. RANI UTAMA | 2021-08-20 | 2021-10-08 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
1: 91; 2: Saluran Pembuang Dusun Delima Desa Margomulyo; 3: 300000164; 4: TENDER; 5: APBD; 6: I KOMANG EDIWIJAYA, ST; 9: CV. JAYA MITRA CONSULTANT; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES DI ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
92 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cendana Hitam Timur | 450000000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/06/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 392405255 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. RANI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 22.21 | 0 | 196202627.5 |  | -22.21 | PROSES PELAKSANAAN | CK
1: 93; 2: Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Pattengko; 3: 217000000; 4: SWAKELOLA; 5: APBD; 9: KSM; % 17: 0; % 18: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 385.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (SOSIALISASI DESA) | CK
94 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kertoraharjo (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [5 empty] | 0 | 0 | SOSIALISASI DESA | CK
95 | Pembangunan Pamsimas Desa Pattengko | 275100000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 01-0/PKS/APBD-PAMS/VI/2021 | 275000000 | KSM | KSM | KSM | 2021-06-14 | 2021-11-12 |  |  | 110000000 | 40% | 0 | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | CK
IX. KECAMATAN TOWUTI
BIDANG BINA MARGA
96 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole) | 11324843000 | TENDER | DAK PENUGASAN | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/1/KONT-BM/PUPR/VI/2021, Tgl 23 Juni 2021 | 10973233245.55 | CV. ARIYANDS CONSULTANT | CV. AURA TAHTA MANDIRI | PT. MACCA MULIA DINAMIS | 2021-06-24 | 2021-12-20 | 6.11 | 8.43 | 2194646649.11 | 20% | 2.32 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
97 | Peningkatan Ruas Jalan Libukan Mandiri - Mahalona (DAK A) | 1250000000 | TENDER | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/5/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 1185516686.31 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. DWI PUTRA MANDIRI | 2021-07-15 | 2021-12-11 | 1.58 | 1.67 | 355655005.89 | 30% | 0.09 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
98 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Buangin (DAK A) | 750000000 | TENDER | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/3/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 654653056 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. NUR FARADILLAH | 2021-07-14 | 2021-12-10 | 9.563 | 13.39 | 196395916.8 | 20% | 3.827 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
99 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Kalosi (DAK A) | 700000000 | TENDER | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/4/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 593084000 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. TRIHAR UTAMA | 2021-07-14 | 2021-12-10 | 9.388 | 12.42 | 237233600 | 40% | 3.032 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
100 | Peningkatan Jalan Bendungan Bakaran Bakara Desa Timampu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/29/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 198796800 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. FAIZA UTAMA | 2021-08-23 | 2021-11-17 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
101 | Lanjutan Jalan Pekuburan Lengkomali Desa Tole | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/27/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 19 Agustus 2021 | 196740000 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. BOSSO RAYA INDAH | 2021-08-19 | 2021-11-17 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
102 | Peningkatan Jalan Poros Pesantren Dusun Turungengmincarae | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.2/45/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 31 Agustus 2021 | 199030100 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. IKHA UTAMA | 2021-08-31 | 2021-11-17 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PENGADAAN | Bina Marga
103 | Pembentukan Jalan Kuburan Desa Wawondula | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/31/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 199295900 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. META SIPOUPA | 2021-08-23 | 2021-11-17 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
104 | Pengerasan Jalan Labu 3 Desa Wawondula | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/30/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 149310100 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. META SIPOUPA | 2021-08-23 | 2021-11-17 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
105 | Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/39/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 199287000 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. BOSSO RAYA INDAH | 2021-08-25 | 2021-11-23 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
106 | Peningkatan Jalan Desa Buangin | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/37/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 199024000 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. BOSSO RAYA INDAH | 2021-08-25 | 2021-11-23 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
107 | Peningkatan Jalan Mahalona Area Jembatan SP 4 Desa Mahalona | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/38/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 198905000 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. TIRANI TEHNIK PRATAMA | 2021-08-25 | 2021-11-23 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
108 | Pengerasan Jalan Marmut Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.2/47/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 31 Agustus 2021 | 149106900 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. RUMI BARANI | 2021-08-31 | 2021-11-23 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
109 | Pengerasan Jalan Singa Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.2/36/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 31 Agustus 2021 | 149272656 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. RUMI BARANI | 2021-08-25 | 2021-12-10 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
110 | Pengerasan Jalan Danau Tondano dan Danau Poso Desa Asuli | 100000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.2/47/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 31 Agustus 2021 | 99334600 | CV. KAWASULE MAELONA KARYA | CV. MATRIX | CV. TIGA PERMATA SARI | 2021-08-31 | 2021-11-23 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
1: 111; 2: Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Sesko Desa Langkea Raya; 3: 200000000; 4: PL; 5: APBD; 6: SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES PENGADAAN | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
1: 112; 2: Pembangunan Bronjong Dusun Babasalo Desa Tokalimbo; 3: 300000163; 4: TENDER; 5: APBD; 6: WAHYUDDIN, ST; 9: CV. JAYA MITRA CONSULTANT; % 17: 0; % 18: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES DI ULP) | SDA
1: 113; 2: Pembangunan Bronjong Dusun Beau Desa Tokalimbo; 3: 200001188; 4: PL; 5: APBD; 6: WAHYUDDIN, ST; 9: CV. AURA TAHTA MANDIRI; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES DI ULP | SDA
1: 114; 2: Pembangunan Talud Penyangga Ombak Dusun Beau Desa Tokalimbo; 3: 200000110; 4: PL; 5: APBD; 6: WAHYUDDIN, ST; 9: CV. AURA TAHTA MANDIRI; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES DI ULP | SDA
1: 115; 2: Pembangunan Bronjong Sungai Apundi Dusun Sora; 3: 300000163; 4: TENDER; 5: APBD; 6: WAHYUDDIN, ST; 9: CV. JAYA MITRA CONSULTANT; % 17: 0; % 18: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES DI ULP) | SDA
1: 116; 2: Pembangunan Bronjong Desa Mahalona Dusun Ballawai; 3: 200001188; 4: PL; 5: APBD; 6: WAHYUDDIN, ST; 9: CV. AURA TAHTA MANDIRI; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES DI ULP | SDA
1: 117; 2: Pembangunan Bronjong Sungai Jalan Poros Desa Asuli; 3: 200001188; 4: PL; 5: APBD; 6: WAHYUDDIN, ST; 9: CV. AURA TAHTA MANDIRI; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES DI ULP | SDA
1: 118; 2: Pembangunan Saluran Pembuang Desa Wawondula; 3: 100002996; 4: PL; 5: APBD; 6: WAHYUDDIN, ST; 9: CV. AURA TAHTA MANDIRI; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES DI ULP | SDA
1: 119; 2: Lanjutan Pembangunan Irigasi Desa Loeha; 3: 200000050; 4: PL; 5: APBD; 6: WAHYUDDIN, ST; 9: CV. ALFA GRAHA; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES DI ULP | SDA
1: 120; 2: Lanjutan Peningkatan Irigasi Ponsoa Desa Tole; 3: 360000500; 4: TENDER; 5: APBD; 6: WAHYUDDIN, ST; 9: CV. ALFA GRAHA; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES DI ULP | SDA
121 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bakkara (DAK Penugasan) | 10104903050 | TENDER | DAK PENUGASAN | TINTIN SUMARNI, ST | 602.1/2/KONT-SDA/PUPR/VI/2021 | 9589973011 | CV. ALFA GRAHA | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. HIJRAH BANGUN NUSANTARA | 2021-07-02 | 2021-12-29 | 17.74 | 30.86 | 1917994602 | 20% | 13.12 | PROSES PELAKSANAAN | SDA
1: 122; 2: Pembangunan Pintu Air Desa Tole Dusun Tandu Mata; 3: 55020000; 4: PL; 5: APBD; 6: TINTIN SUMARNI, ST; 9: CV. ALFA GRAHA; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
123 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asuli | 1500000000 | TENDER | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/14/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1068556418 | PERENCANAAN 2020 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. JANGKA UTAMA | 2021-08-18 | 2021-12-15 |  |  | 534278209 | 50% | 0 | Perubahan Nomenklatur pembangunan broncatering desa Asuli menjadi Pembangunan SPAM jaringan perpipaan desa Asuli. (PROSES ULP) | CK
124 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lioka | 1189499982 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/05/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1097415000 | Perencanaan 2019 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. RANI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 16.31 | 4.43 | 548707500 |  |  | PROSES PELAKSANAAN | CK
125 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Lioka (DAK) | 350000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [5 empty] | 0 | 0 | SOSIALISASI DESA | CK
126 | Lanjutan Pemb Drainase Desa Tole Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/09/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183897000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. TIMUR ENGINEERING | 2021-08-18 | 2021-11-15 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK
127 | Pembangunan Drainase Blok B Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/08/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183908000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. TIMUR ENGINEERING | 2021-08-18 | 2021-11-15 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK
128 | Pembangunan Drainase Blok C Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/17/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183922000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. AIRIN PERMATA TUNGGAL | 2021-08-24 | 2021-11-21 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK
1: 129; 2: Pembangunan Drainase Blok D Desa Libukang Mandiri Kec Towuti; 3: 184000000; 4: PL; 5: APBD; 6: HERIWANTO D MANDA, ST; 9: CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT; 10: CV. R3I KONSULTAN; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES ULP | CK
130 | Pembangunan Drainase Dusun Ballawai Desa Mahalona Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/13/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183795000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. KHARIZA YASMIN | 2021-08-18 | 2021-11-15 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK
1: 131; 2: Penataan Taman Desa Tokalimbo; 3: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 120.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
132 | Lanjutan Pembangunan Gedung Pemerintahan Desa Libukan Mandiri | 199995000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/01/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VII/2021 | 199812000 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. KALANI CARE | 2021-07-29 | 2021-11-25 |  |  | 99906000 | 50% | 0 | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing. (PROSES KONTRAK) | CK
X. KECAMATAN WASUPONDA
BIDANG BINA MARGA
133 | Peningkatan Jalan Cinta Damai Desa Balambano (Balambano 3) (PAKET 6) | 1509897000 | TENDER | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/2/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 12 Juli 2021 | 1.504.035.523,91 | CV. ALFA GRAHA | CV. LATITUDE 79 NUSANTARA | CV. BARATA | 2021-07-14 | 2021-12-29 | 0.92 | 2.97 | 300807104.78 | 20% | 2.05 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
134 | Lanjutan Peningkatan Jalan Tabarano - Lioka (Tabarano 20) (PAKET 6) | 9964000000 | TENDER | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/2/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 12 Juli 2021 | 9.747.852.856,58 | CV. REJEKI LANCAR KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING | CV. BARATA | 2021-07-14 | 2021-12-29 | 0.25 | 1.68 | 1949570571.32 | 20% | 1.43 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
135 | Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu (PAKET 5) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 985.127.741,90 | CV. KARYA SEPAKAT KONSULTAN | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. FAJAR ASIA | 2021-08-16 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN (MC.0) | Bina Marga
136 | Lanjutan Pengerasan Jalan Lasulawai - Watuwatu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/33/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 197.003.300,00 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SANGGILAN PRATAMA KONSULTAN | CV. MATRA DELTSA | 2021-08-23 | 2021-11-20 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
137 | Lanjutan Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Balambano | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/40/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 199.311.000,00 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SANGGILAN PRATAMA KONSULTAN | CV. TIMUR ENGINEERING | 2021-08-25 | 2021-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
138 | Pembangunan Jembatan Desa Kawata | 1174390000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/15/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 1011557720.23 | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. TIGA BINTANG MANDIRI | 2021-08-16 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
1: 139; 2: Lanjutan Bronjong dusun Lowu Timur Desa Tabarano; 3: 300000163; 4: TENDER; 5: APBD; 6: WAHYUDDIN, ST; 9: CV. JAYA MITRA CONSULTANT; % 17: 0; % 18: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES ULP) | SDA
140 | Lanjutan Proteksi Sungai Tole-Tole Desa Kawata | 200000110 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  | 199.560.000,00 | CV. AURA TAHTA MANDIRI |  | CV. ANATASYA | [5 empty] | 0 | 0 | PROSES KONTRAK | SDA
141 | Pembangunan Bronjong Sungai Tansere Dusun Tole-Tole Desa Kawata | 200001188 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  | 199.260.000,00 | CV. AURA TAHTA MANDIRI |  | CV. AIRIN PERMATA TUNGGAL | [5 empty] | 0 | 0 | PROSES KONTRAK | SDA
142 | Pembuatan talud Jalan Gunung Latimojong Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda | 200005991 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  | 199.486.000,00 | CV. AURA TAHTA MANDIRI |  | CV.QAIRAH PRATAMA | [5 empty] | 0 | 0 | PROSES KONTRAK | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
143 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/21/CK.HJ/PUPR/IX/2021 | 183886000 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. GARUDA MERAH PUTIH | 2021-09-01 | 2021-12-29 |  |  |  | 0 | 0 | Perubahan Nomenklatur Pengadaan Air Bersih Dusun Lahumpangi Timur menjadi Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur. (PROSES ULP) | CK
144 | Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Kotine | 175945000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/22/CK.HJ/PUPR/IX/2021 | 174875000 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. REPLIKA INDONESIA | 2021-09-01 | 2021-12-29 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES ULP | CK
145 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tabarano (DAK) | 350000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [5 empty] | 0 | 0 | SOSIALISASI DESA | CK
146 | Pembangunan Drainase + Plat Duicker Jl. Rajawali - Jalan Garuda Dusun Lembo Tengah Desa Wasuponda | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/07/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 149372000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. SARANA TIMUR | 2021-08-18 | 2021-11-15 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK
XI. KECAMATAN WOTU
BIDANG BINA MARGA
147 | Peningkatan Jalan Ruas Maramba - Kanawatu - Karambua | 2000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/6/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 13 Juli 2021 | 1.875.546.150,00 | CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. HARDI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-12-16 | 2.091 | 24.31 | 562663845 | 30% | 22.219 | Anggaran awal Rp. 2.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN) | Bina Marga
148 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge (Ruas Tabaroge 2) (PAKET 1) | 1300000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 1.166.725.403,96 | CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. SMART JAYA PERSADA | 2021-08-16 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (PROSES PELAKSANAAN (MC.0)) | Bina Marga
149 | Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari (PAKET 1) | 1000000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 967.683.458,07 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. SMART JAYA PERSADA | 2021-08-16 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN (MC.0) | Bina Marga
150 | Peningkatan Jalan Desa Kalaena (PAKET 7) | 1500000000 | TENDER | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1.304.814.060,00 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AKSARA LONTARA INDONESIA | CV. KARYA CELEBESINDO | 2021-07-26 | 2021-12-28 | 2.756 | 91.07 | 391444218 | 30% | 88.314 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
151 | Peningkatan Badan Jalan Kuburan Desa Bawalipu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/42/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 26 Agustus 2021 | 198.993.000,00 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. DWI ANUGERAH PRATIWI | 2021-08-27 | 2021-11-24 |  |  | 99496500 | 50% | 0 | PROSES PELAKSANAAN | Bina Marga
1: 152; 2: Pengkerikilan Jalan Samping SMPN 2 Wotu Dusun Jambu Desa Lampenai; 3: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 200.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
1: 153; 2: Pembangunan Jembatan Gantung Desa Balo-Balo; 3: 1000000000; 4: TENDER; 5: APBD; 6: SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si; 9: CV. KHA.LINE CONSULTANT; 10: DUA PILAR UTAMA; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES PENGADAAN | Bina Marga
1: 154; 2: Pembangunan Plat Duiker Dusun Langgiri Desa Lampenai; 3: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 48.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
1: 155; 2: Pelebaran Jembatan Jalan Poros Desa Tarengge Timur (Maramba 1); 3: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 500.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
156 | Lanjutan Bronjong sungai Kasa Dusun Kau | 200003500 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.2/01/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 23 Agustus 2021 | 199.226.000,00 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. PARANCA KARYA UTAMA | 2021-08-25 | 2021-11-22 |  |  |  | 0 | 0 | KONTRAK | SDA
157 | Lanjutan pembangunan Bronjong Dusun 01 Desa Kanawatu | 300000163 | TENDER | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/8/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 | 285.815.932,00 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. KALAO | 2021-08-26 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (KONTRAK) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
158 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balo - Balo | 450000000 | TENDER | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/11/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 418481171 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-21 | 2021-11-17 | 36.25 | 14.28 | 209240585.5 | 0 | -21.97 | PROSES PELAKSANAAN | CK
159 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kanawatu | 217000000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [5 empty] | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (SOSIALISASI DESA) | CK
160 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Maramba | 217000000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [5 empty] | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (SOSIALISASI DESA) | CK
161 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kalaena (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [5 empty] | 0 | 0 | SOSIALISASI DESA | CK
162 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Madani | 217000000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [5 empty] | 0 | 0 | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (SOSIALISASI DESA) | CK
163 | Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/16/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183445000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. TUJUH LIMA PERKASA | 2021-08-20 | 2021-11-17 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK
164 | Pembangunan Drainase Desa Lera | 165600000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/12/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 165000000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. NAWERE | 2021-08-18 | 2021-11-15 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK
165 | Pembangunan Drainase Desa Madani | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/05/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 148895000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. DWI ANUGERAH PRATIWI | 2021-08-13 | 2021-10-11 |  |  | 74447500 | 50% | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK
166 | Pembangunan Drainase Desa Pepuro Barat | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/10/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183300000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. CARYA ANUGRAH | 2021-08-18 | 2021-11-15 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK
167 | Pembangunan Drainase Desa Tarengge Kec Wotu | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/15/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183185000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3i KONSULTAN | CV. AIRIN PERMATA TUNGGAL | 2021-08-20 | 2021-11-17 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN | CK
1: 168; 2: Pembangunan Kantor Koramil Wotu; 3: 500094000; 4: TENDER; 5: APBD; 6: HERIWANTO D MANDA, ST; 9: CV. ALFA GRAHA; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES ULP | CK
1: 169; 2: Pembangunan Tugu Taman Segitiga Desa Tarengge; 3: 199849320; 4: PL; 5: APBD; 6: HERIWANTO D MANDA, ST; 9: CV. GITA KARUNIA KONSULTAN; % 17: 0; % 18: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 1.666.800.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (PROSES HPS) | CK
170 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani | 280000000 | SWAKELOLA | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [5 empty] | 0 | 0 | Perubahan Nomenklatur Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani (Anggaran 259.000.000 menjadi 280.000.000). (SOSIALISASI DESA) | CK
XII. KABUPATEN LUWU TIMUR (TERSEBAR)
1: 171; 2: Pemeliharaan Jalan Tersebar; 3: 876036000; 4: PL; 5: APBD; 6: SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si; % 17: 0; % 18: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 450.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Sudah proses UKPBJ di ULP,sebagian sudah,sebagian belum) | Bina Marga
1: 172; 2: Pemeliharaan Jembatan Tersebar; 3: 444250000; 4: PL; 5: APBD; 6: SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si; % 17: 0; % 18: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 391.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Sudah proses UKPBJ di ULP,sebagian sudah,sebagian belum) | Bina Marga
1: 173; 2: Rehabilitasi Tanggul Sungai; 3: 323999700; 4: SWAKELOLA; 5: APBD; 6: I KOMANG EDIWIJAYA, ST; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES DED | SDA
1: 174; 2: Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing; 3: 539999500; 4: SWAKELOLA; 5: APBD; 6: I KOMANG EDIWIJAYA, ST; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES DED | SDA
1: 175; 2: Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir; 3: 107990000; 4: SWAKELOLA; 5: APBD; 6: I KOMANG EDIWIJAYA, ST; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES DED | SDA
1: 176; 2: Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya; 3: 324000000; 4: SWAKELOLA; 5: APBD; 6: I KOMANG EDIWIJAYA, ST; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES DED | SDA
1: 177; 2: Normalisasi/Restorasi Sungai; 3: 1357005000; 4: SWAKELOLA; 5: APBD; 6: I KOMANG EDIWIJAYA, ST; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES PELAKSANAAN | SDA
1: 178; 2: Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan; 3: 1055335055; 4: SWAKELOLA; 5: APBD; 6: I KOMANG EDIWIJAYA, ST; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES DED | SDA
1: 179; 2: Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi; 3: 710096000; 4: SWAKELOLA; 5: APBD; 6: I KOMANG EDIWIJAYA, ST; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES DED | SDA
1: 180; 2: Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Minum; 3: 339997440; 4: TENDER; 5: APBD; 6: HERIWANTO D MANDA, ST; 9: CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN; 10: DUA PILAR UTAMA; % 17: 0; % 18: 0; % 19: PROSES PELAKSANAAN | CK
| Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Desa Puncak Indah | 169997440 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/14/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 169784000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. DUTA PERTIWI | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 3.73 | 0 | 84892000 |  | -3.73 | PROSES PELAKSANAAN | CK
| Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Desa Cendana Kec. Burau | 170000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/12/CK.HJ/PUPR/VII/2021 | 169866000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. REPLIKA INDONESIA | 2021-07-28 | 2021-10-25 | 14.46 | 0 | 84933000 |  | -14.46 | PROSES PELAKSANAAN
1: 181; 2: Rehabilitasi Saluran Drainase; 3: 93650000; 4: PL; 5: APBD; 6: HERIWANTO D MANDA, ST; 9: CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN; 10: DUA PILAR UTAMA; % 17: 0; % 18: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 250.700.000 ditambahkan setelah adanya recofusing (PROSES PELAKSANAAN) | CK
| Pemeliharaan Drainase Pujasera |  | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | [12 empty] | PROSES PEJABAT PENGADAAN
| Pemeliharaan Drainase Desa Harapan | 80000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/13/CK.HJ/PUPR/VII/2021 | 79904000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. JETZ COMMUNITY | 2021-07-29 | 2021-11-26 | 15.4 |  |  |  | -15.4 | PROSES PELAKSANAAN
| Pemeliharaan Drainase Dusun Balimas Desa Lakawali | 47100000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/17/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 46931000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. SATU RAYA | 2021-08-03 | 2021-10-01 | 13.77 | 100 |  |  | 86.23 | PROSES PELAKSANAAN
| Pemeliharaan Drainase Desa Lampenai | 50000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/16/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 49779000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. ALB JATIVA | 2021-08-03 | 2021-11-01 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN
| Pemeliharaan Drainase Desa Pekaloa | 80000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/15/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 79807000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. ALB JATIVA | 2021-08-03 | 2021-11-01 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN
182 | Penyediaan SR Tersebar Di Kab. Luwu Timur | 2000000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1911329000 | LATITUDE 79 NUSANTARA | LATITUDE 79 NUSANTARA | CV. AISHIN TAKAOKA | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 6.393 | 6.874 | 955664500 |  | 0.481 | PROSES PELAKSANAAN | CK
| Desa Balo-Balo | 132000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | LATITUDE 79 NUSANTARA | [7 empty] | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN
| Desa Lera | 272000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | LATITUDE 79 NUSANTARA | [7 empty] | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN
| Desa Madani | 84000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | LATITUDE 79 NUSANTARA | [7 empty] | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN
| Desa Maramba | 84000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | LATITUDE 79 NUSANTARA | [7 empty] | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN
| Desa Kalena | 190000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | LATITUDE 79 NUSANTARA | [7 empty] | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN
| Desa Wanasari | 12000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | LATITUDE 79 NUSANTARA | [7 empty] | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN
| Desa Non Blok | 28000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | LATITUDE 79 NUSANTARA | [7 empty] | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN
| Desa Alam Buana | 246000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | LATITUDE 79 NUSANTARA | [7 empty] | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN
| Desa Manunggal | 262000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | LATITUDE 79 NUSANTARA | [7 empty] | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN
| Desa Cendana Hitam Timur | 16000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | LATITUDE 79 NUSANTARA | [7 empty] | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN
| Desa Ujung Baru | 60000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | LATITUDE 79 NUSANTARA | [7 empty] | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN
| Desa Harapan | 398000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | LATITUDE 79 NUSANTARA | [7 empty] | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN
| Desa Lioka | 110000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | LATITUDE 79 NUSANTARA | [7 empty] | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN
| Desa Kertoraharjo | 106000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | LATITUDE 79 NUSANTARA | [7 empty] | 0 | 0 | PROSES PELAKSANAAN
1: 183; 2: Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Tersebar Di Kab Luwu Timur ( Paket 1 ); 1900-01-11: 2021-07-19; 1900-01-12: 2021-10-31; Jumlah 16: 1112243910; % 19: PROSES PELAKSANAAN | CK
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Mantadulu (Paket 1) | 406000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 6.364 | 7.714 |  |  | 1.35 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Taripa (Paket 1) | 840000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 6.561 | 1.167 |  |  | -5.394 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Purwosari (Paket 1) | 980000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.818 | 1.54 |  |  | 0.722 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Tersebar Di Kab Luwu Timur ( Paket 2 ) | [9 empty] | 2021-07-19 | 2021-10-31 |  |  | 883635292.5 |  |  | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bonepute (Paket 2) | 728000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 6.18 | 0.28 |  |  | -5.9 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambarese (Paket 2) | 560000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 6.26 | 0.31 |  |  | -5.95 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bahari (Paket 2) | 567000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 6.14 | 0.31 |  |  | -5.83 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Balo-Balo (Paket 2) | 497000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 6.14 | 0.35 |  |  | -5.79 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge Timur (Paket 2) | 434000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 5.66 | 0.37 |  |  | -5.29 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge (Paket 2) | 315000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 6.28 | 0.44 |  |  | -5.84 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Tersebar di Kab. Luwu Timur (Paket 3) | [9 empty] | 2021-07-19 | 2021-10-31 |  |  | 938094300 |  |  | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali Pantai (Paket 3) | 287000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 286782000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.75 | 0.69 |  |  | -1.06 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali (Paket 3) | 560000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 559130000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.24 | 0.31 |  |  | -0.93 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Manurung (Paket 3) | 462000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 461852000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.44 | 0.43 |  |  | -1.01 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Atue (Paket 3) | 287000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 286930000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.79 | 0.69 |  |  | -1.1 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Ussu (Paket 3) | 525000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 524543000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.32 | 0.53 |  |  | -0.79 | PROSES PELAKSANAAN
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Parumpanai (Paket 3) | 1008000000 | TENDER (KONSOLIDASI) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 | 1007744000 | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.15 | 0.28 |  |  | -0.87 | PROSES PELAKSANAAN
1: 184; 2: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat; 3: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 75.057.930 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
185 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 60.734.370 dibatalkan setelah adanya recofusing
1: 186; 2: Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota; 3: 0; % 19: Anggaran awal Rp. 16.940.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
187 | Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor | 100000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/20/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 98961000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. SARANA TIMUR | 2021-08-20 | 2021-10-18 |  |  |  | 0 | 0 | PROSES ULP | CK
TOTAL |  | 128414387814
REKAPITULASI :
| 1. Jumlah Awal Kegiatan = |  |  |  | 187 | [8 empty] | Malili, 31 Agustus 2021
| 2. Dihapus karena di Recofusing = |  |  |  | 16 | [8 empty] | Kepala Dinas
| 3. Jumlah Kegiatan Sekarang = |  |  |  | 171
2: a. Tender =; 6: 72 | tender
2: b. Pengadaan Langsung =; 6: 79 | PL
2: c. Swakelola =; 6: 20 | Swakelola
| 4. Proses Pelaksanaan = |  |  |  | 99 | [8 empty] | SYAHMUDDIN, ST., MT
| a. Tender = |  |  |  | 50 | [8 empty] | Pangkat : Pembina (IV/a)
| b. Pengadaan Langsung = |  |  |  | 47 | [8 empty] | NIP. 19760923 200312 1 005
| c. Swakelola = |  |  |  | 2
| 6. Proses DED = |  |  |  | 6
| 7. Proses ULP = |  |  |  | 29
| 9. Sosialisasi Desa = |  |  |  | 12
| 10. Proses HPS = |  |  |  | 1
| 12. Proses Kontrak = |  |  |  | 11
| 13. Kontrak = |  |  |  | 4
| 14. Proses Pengadaan = |  |  |  | 7
| 15. Proses UKPBJ di ULP = |  |  |  | 2
Note:
Kegiatan yang di highlight adalah kegiatan yang dirubah di recofusing
| BIDANG SDA | - | 34 KEGIATAN
| BIDANG BINA MARGA | 8 PAKET | 69 KEGIATAN
| BIDANG CIPTA KARYA | 3 PAKET | 54 KEGIATAN
[6 empty] | CK | 35477890895 | 27389307336 |  | 8088583559
[6 empty] | SDA | 24338374230 | 24338371918 |  | 2312
[6 empty] | Bina marga | 66673320000 | 68143606000 |  | -1470286000
[7 empty] | 126489585125 | 119871285254 |  | 6618299871

## MINGGU IV AGUSTUS 2021 (hidden)
DAFTAR KEGIATAN FISIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
PERTANGGAL 27 AGUSTUS 2021
No | Nama Paket Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | JENIS PENGADAAN | Sumber Dana | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Nomor Kontrak | Nilai Kontrak (Rp) | Konsultan Perencana | Konsultan Pengawas | Kontraktor Pelaksana | Waktu Kontrak |  | Rencana % | Realisasi |  |  | Deviasi (%) | Ket
[11 empty] | Mulai | Akhir |  | Fisik % | Keuangan
[15 empty] | Jumlah | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. KEC. ANGKONA
BIDANG BINA MARGA
0 | Peningkatan Jalan Dusun Turunan Bajo Desa Tampinna (PAKET 8) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/9/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 22 Juli 2021 | 863.774.938,24 | CV. SUNU ASTALOKA KONSULTAN | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. PUTRA MAHKOTA ADYAKSA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 0,900 | 0,640 |  |  | -0,260 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Lorong Pesantren Desa Tampinna Ke Lorongkume Desa Manurung (PAKET 8) | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/9/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 22 Juli 2021 | 1.775.166.293,60 | CV. SUNU ASTALOKA KONSULTAN | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. PUTRA MAHKOTA ADYAKSA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 0,440 | 0,430 |  |  | -0,010 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Penghubung Mantadulu - Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/23/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 199.218.900,00 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. MAKARITA QOJAG | 18/08/2021 | 15/11/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Pengerasan Jalan Utama 3 Desa Mantadulu | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/12/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 149.233.800,00 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. ADRI PRATAMA | 18/08/2021 | 15/11/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Penghubung Latiba Kiri Desa Maliwowo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/12/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 196.531.700,00 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. SINAR USSU | 16/08/2021 | 13/11/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Pembangunan Jembatan Dusun Tikulembang Desa Tawakua | 357000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses pengadaan | Bina Marga
BIDANG CIPTA KARYA
0 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wanasari | 510000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/10/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 453905691.36 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. PUTRA LATEMMAMALA | 2021-07-21 | 2021-11-17 | 15.05 | 0 |  |  | -15.05 | Porses pelaksanaan | CK
0 | Pembangunan Landmark Desa Maliwowo | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
II. KECAMATAN BURAU
BIDANG BINA MARGA
0 | Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Cendana 1 Desa Cendana (PAKET 1) | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 1.925.205.988,33 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 2000 DESIGN | CV. SMART JAYA PERSADA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan (MC.0) | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Lr. 4 Desa Bone Pute (PAKET 1) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 695.601.815,30 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 2000 DESIGN | CV. SMART JAYA PERSADA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan (MC.0) | Bina Marga
0 | Pengkerikilan Desa Lambara Harapan Akses ke Desa Balo-Balo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/25/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 19 Agustus 2021 | 198.805.000,00 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SANGGILANG PRATAMA KONSULTAN | CV. DIVHA DAHLAE | 19/08/2021 | 16/11/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Pembangunan Jembatan Desa Batu Putih | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Nomen klatur berubah dari Bonepute ke Batu Putih. (Proses pengadaan) | Bina Marga
0 | Pembangunan Jembatan Desa Burau Pantai | 1303190000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/13/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 928.755.800,00 |  |  | CV. ANANDA UTAMA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
0 | Pembangunan Tanggul Sungai Singgeni Desa Kalatiri | 400000340 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/4/KONT-SDA/PUPR.VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 319184871 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. ANANDA UTAMA | 20 Agustus 2021 | 17 Desember 2021 | 7.74% | 17353% |  |  |  | Anggaran awal Rp. 499.999.500 (135.135 km) dikurangi setelah adanya recofusing. (Pelaksanaan) | SDA
0 | Pembangunan Bronjong Tebing Sungai Singgeni | 400000063 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/5/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 362001486 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. ARTHA WIKA INDONESIA | 20 Agustus 2021 | 17 Desember 2021 | [5 empty] | Anggaran awal Rp. 600.001.250 (129.73m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Pelaksanaan) | SDA
0 | Pembangunan Bronjong Dusun Dongi-Dongi Desa Cendana | 200001188 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.2/02/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 23 Agustus 2021 | 199.643.000,00 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. FAIZA UTAMA | 27 Agustus 2021 | 2021-11-24 | [5 empty] | Pelaksanaan | SDA
0 | Pembangunan Talud Samping Masjid Raya Desa Burau | 200000110 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.2/03/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 24 Agustus 2022 | 199.455.000,00 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. LINTAS LUWU PRATAMA | 27 Agustus 2021 | 2021-11-24 | [5 empty] | Pelaksanaan | SDA
0 | Proteksi Dusun Batangnge Desa Lagego | 200000110 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.4/02/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 24 Agustus 2023 | 199.690.000,00 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. LINTAS LUWU PRATAMA | 27 Agustus 2021 | 2021-11-24 | [5 empty] | Pelaksanaan | SDA
0 | Pembangunan Talud Dusun Lauwo Pantai | 500000000 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/6/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 414198979.09 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 200 DESIGN | CV. ARTHA WIKA INDONESIA | 19 Agustus 2021 | 31 Desember 2021 | 0.19% | 0.2% |  |  |  | Pelaksanaan | SDA
0 | Lanjutan Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta | 800000000 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/7/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 638249600 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 200 DESIGN | CV. WETUJU | 19 Agustus 2021 | 31 Desember 2021 | 0.31% | 0.5% |  |  |  | Anggaran awal Rp. 900.000.000 (36m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Pelaksanaan) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
0 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asana | 412500000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/07/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 356982224 | Perencanaan 2020 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. SYALWA KONSTRUKSI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 21.97 | 14.3 |  |  | -7.67 | Proses pelaksanaan | CK
0 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Burau (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
0 | Pembangunan Drainase Desa Batu Putih | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/03/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183286000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | ARTHA JAYA KONSTRUKSI | 2021-08-13 | 2021-11-10 | [5 empty] | Proses Pelaksanaan | CK
0 | Pembangunan Drainase Desa Lambara Harapan | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/06/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183401000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV MATANAJWAH | 2021-08-18 | 2021-11-15 | [5 empty] | Proses Pelaksanaan | CK
0 | Penataan Lapangan Pantai Lemo | 195000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses ULP | CK
0 | Lanjutan Penataan Pembangunan Signage Luwu Timur Batas Kab Luwu Utara | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
0 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan | 196000000 | Swakelola | APBD |  |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Perubahan nomenklatur dari Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan (anggaran dari 385.000.000 menjadi 196.000.000). (Sosialisasi Desa) | CK
III. KECAMATAN KALAENA
BIDANG BINA MARGA
0 | Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Poros Mekarsari - Taripa (PAKET 7) | 2300000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1.743.245.320,00 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. KARYA CELEBESINDO | 26/07/2021 | 28/12/2021 | 1333 | 0,891 |  |  | -0,442 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Desa Argomulyo (PAKET 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 990.738.011,89 | CV. KARYA BAHTERA MANDIRI | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. BARATA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Sumber Agung - Mekarsari | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/7/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1.926.565.357,82 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SYUKURILLAH JAYA PRATAMA | 23/07/2021 | 29/11/2021 | 0,002 | 0,827 |  |  | 0,825 | Anggaran awal Rp. 5.314.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses pelaksanaan) | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Lr.11 dan Lr.12 Desa Rinjani - Desa Sumber Agung | 180000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/26/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 19 Agustus 2021 | 177.371.900,00 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SANGGILANG PRATAMA | CV. SINAR UTAMA | 19/08/2021 | 16/11/2021 | 9,00 | 11,18 |  |  | 2180 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
0 | Pembangunan Lining Pembuang kampung KB Desa Pertasi Kencana | 300000164 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
0 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri | 0 | [15 empty] | Perubahan nomenklatur menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan | CK
IV. KECAMATAN MALILI
BIDANG BINA MARGA
0 | Peningkatan Jalan + Proteksi Penghubung Antar Dusun Podomakmur Desa Lakawali Pantai dan Dusun Saluminanga Desa Lakawali Pantai | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/34/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 199.411.100,00 |  |  | CV. ARIF SURYA KENCANA | 23/08/2021 | 20/11/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Dusun dan Boxcalver Dusun Wulasi | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/35/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 199.842.200,00 |  |  | CV. BINTANG SEJAHTERA | 23/08/2021 | 20/11/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Lanjutan Pengaspalan Dusun Karebbe Desa Laskap (PAKET 5) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 982.295.422,29 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. MASSENREMPULU KONSULTAN | CV. FAJAR ASIA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Harapan (PAKET 5) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 978.773.618,91 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. FAJAR ASIA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | [5 empty] | Anggaran awal Rp. 1.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses pelaksanaan) | Bina Marga
0 | Pengaspalan Dusun Podomakmur Desa Lakawali Menghubungkan Desa Manurung (PAKET 5) | 700000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 693.706.896,03 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTANT | CV. MASSENREMPULU KONSULTAN | CV. FAJAR ASIA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Pengaspalan Jalan Rusunawa Polres Malili | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kuluba Dusun Labose Desa Laskap | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/11/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 197.691.800,00 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. SINAR LAOLI | 16/08/2021 | 13/11/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Pengkerikilan Jalan RK 3 Desa Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/21/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 198.930.200,00 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MAKARITA QOJAG | 18/08/2021 | 15/11/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Pengkerikilan Jalan Samping Taman Makam Pahlawan Malili Desa Puncak Indah | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/24/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 149.766.800,00 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. NIFIKA | 18/08/2021 | 15/11/2021 | [5 empty] | Anggaran awal Rp. 200.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses pelaksanaan) | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Balantang | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/32/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 149.572.300,00 |  |  | CV. MATRA DELTA | 23/08/2021 | 20/11/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Atue | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/20/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 18 Agustus 2021 | 198.932.500,00 |  |  | CV. MAKARITA QOJAG | 18/08/2021 | 15/11/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Dalam Kota Baru - Ruas CL-20 (PAKET 2) | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/8/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1.915.670.635,00 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AIY ARTHA PERDANA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 1222 | 5045 |  |  | 3823 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Poros Tarabbi - Tawakua (PAKET 2) | 1310000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/8/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1.217.382.873,00 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AIY ARTHA PERDANA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 0,745 | 1165 |  |  | 0,420 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Pembangunan Jembatan Lintas UGD PKM Lampia Desa Harapan | 250000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses pengadaan | Bina Marga
0 | Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Mallaulu Desa ussu ke Dusun Gemini Indah Desa Puncak indah | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 504.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
0 | Lanjutan Bronjong Desa Labose Desa Laskap | 200001188 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  | 199.162.000,00 | CV. ALFA GRAHA |  | CV. SINAR LAOLI | [7 empty] | Proses kontrak | SDA
0 | Lanjutan Pembangunan Bronjong sungai Lampia desa Harapan | 200001188 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  | 199.841.000,00 | CV. ALFA GRAHA |  | CV. BAHTERA KARYA | [7 empty] | Proses kontrak | SDA
0 | Lanjutan Pembangunan bronjong Desa Ussu | 300000163 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses di ULP) | SDA
0 | Pembuatan Proteksi Dusun Paorebbae | 200000110 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  | 199.130.000,00 | CV. ALFA GRAHA |  | BUMITAMAMAS | [7 empty] | Proses kontrak | SDA
0 | Pembangunan Proteksi sisi kiri wilayah pantai Desa Lakawali pantai | 500000000 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | 602.1/9/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 | 399.144.162,00 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | CV. HIDJOE LOEMOET 200 DESIGN | CV. TUJUH LIMA PERKASA | 26 Agustus 2021 | 31 Desember 2021 | [5 empty] | Kontrak | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
0 | Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan Wewangriu | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 497.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
0 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harapan | 255000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/08/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 235066000 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. PUTRA MANDIRI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 12.37 | 0 |  |  | -12.37 | Proses pelaksanaan | CK
0 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 259.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing, Perubahan Nomenklatur menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani | CK
0 | Pembangunan Kantor Koramil Malili | 500094000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/12/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 489186813.25 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. CAKA ANUGRAH MANDIRI | 2021-07-28 | 2021-11-25 | [5 empty] | Proses Kontrak | CK
0 | Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur | 5000009000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 700.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Proses ULP) | CK
0 | Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II | 3004925000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 4.415.400.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses ULP) | CK
0 | Lanjutan Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR | 195000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses ULP | CK
0 | Pembangunan Proteksi dan Penataan Halaman Mesjid Perumahan PNS | 166680000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/11/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 166600000 | CV. ALFA GRAHA |  | CV. MULTI MITRA SELARAS | 2021-08-18 | 2021-11-15 | [5 empty] | Proses Kontrak | CK
0 | Penataan Halaman Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 171310000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses ULP | CK
0 | Pembangunan Rumah Dinas Tipe B Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 463012200 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA |  | CV. ARYA PERDANA | [7 empty] | Proses Kontrak | CK
0 | Pembangunan Rumah Jabatan Ketua Pengadilan Malili | 500094000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA |  | CV. ARTHALOLOK PRATAMA | [7 empty] | Proses Kontrak | CK
0 | Pengadaan Tanah Jalan Akses IPLT | 200000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | [12 empty] | Proses ULP | CK
V. KECAMATAN MANGKUTANA
BIDANG BINA MARGA
0 | Pengaspalan Desa Balai Kembang (PAKET 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 976.899.848,52 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | CV. TRAXIAL CONSULTANT | CV. BARATA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan (MC.0) | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Desa Sindu Agung | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
0 | Lanjutan Proteksi Pembuangan Dusun Rante Marannu | 300000164 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.954 (108.817m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses di ULP) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
0 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala | 700000000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/15/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 615762305.48 | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | PUTRA LATEMMAMALA | 2021-08-18 | 2021-12-15 | [5 empty] | Proses Pelaksanaan | CK
0 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Rante Mario (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
0 | Pembangunan Tugu Selamat Datang Batas Provinsi Desa Kasintuwu | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 180.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
0 | Pembangunan Pagar Bangunan Pengendap Intake Uelanti | 180570000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/14/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 180244000 | CV. ALFA GRAHA | syafrina survival konsultan | CV. Fathur Utama Jaya | 2021-08-20 | 2021-11-17 | [5 empty] | Proses Pelaksanaan | CK
VI. KECAMATAN NUHA
BIDANG BINA MARGA
0 | Pembangunan Pedestrian Desa Nikkel | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 150.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing, Kegiatan ini dikerjakan oleh Bidang Cipta Karya | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
0 | Pembangunan Bendung Lambolavue Desa Matano | 1000000000 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.1/3/KONT-SDA/PUPR.VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 946569029 | CV. ALFA GRAHA | CV. ALFA GRAHA | CV. ALBA BERANTAS |  |  | 0.45 | 3.65 |  |  | 3.2 | Kontrak | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
0 | Pembangunan Pedesterian Desa Nikkel | 138900000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses ULP | CK
0 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Matano | 695499954 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/09/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 641430746.96 | Perencanaan 2020 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. MITRA UTAMA KONSTRUKSI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 27.26 | 20.37 |  |  | -6.89 | Proses pelaksanaan | CK
VII. KECAMATAN TOMONI
BIDANG BINA MARGA
0 | Peningkatan Jalan Desa Mulyasri (PAKET 3) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 |  |  |  | CV.GATRA BUANA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan (MC.0) | Bina Marga
0 | Proteksi dan Pengerasan Jalan Dusun Buyuntana Desa Bangun Karya | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/19/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 198.680.600,00 |  |  | CV. RANI UTAMA | 16/08/2021 | 13/11/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan (MC.0) | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru (PAKET 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 998.035.532,18 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. BARATA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan (MC.0) | Bina Marga
0 | Lanjutan Peningkatan Jalan Akses PKM Tomoni Desa Mandiri (PAKET 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/17/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 992.096.885,28 | CV. TIARA KONSULTAN | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. BARATA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan (MC.0) | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya (PAKET 3) | 1000000000 | tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 |  |  |  | CV.GATRA BUANA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan (MC.0) | Bina Marga
0 | Lanjutan Pembangunan Proteksi Jembatan Dusun Mojokerto | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/43/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 27 Agustus 2021 | 188.382.300,00 |  |  | CV. AFRI JAYA UTAMA | 27/08/2021 | [6 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
0 | Pembangunan Intake Irigasi desa Kalpataru | 300000000 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
0 | Pembangunan Drainase Batas Desa Sumber Alam - Mandiri Dusun Harapan Makmur | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/04/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183364000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. MULIA INTI KARSA | 2021-08-13 | 2021-11-10 | [5 empty] | Proses Pelaksanaan | CK
0 | Pembangunan Drainase Desa Kalpataru | 199985000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/02/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 199817000 | Perencanaan 2020 | CV. R3I KONSULTAN | CV. GLOW PERKASA | 2021-08-12 | 2021-11-09 | [5 empty] | Proses Pelaksanaan | CK
VIII. KECAMATAN TOMONI TIMUR
BIDANG BINA MARGA
0 | Peningkatan Jalan A. Hasan (PAKET 3) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 |  |  |  | CV.GATRA BUANA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan (MC.0) | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Desa Margomulyo (PAKET 3) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 |  |  |  | CV.GATRA BUANA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan (MC.0) | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Desa Cendana Hitam Timur (PAKET 3) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/16/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 |  |  |  | CV.GATRA BUANA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan (MC.0) | Bina Marga
0 | Pengerasan Jalan Pekuburan Islam Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses pengadaan | Bina Marga
0 | Proteksi dan Pelebaran Jalan Lr.1 Depan Puskesmas Tomoni Timur Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/27/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 20 Agustus 2021 | 184.404.300,00 |  |  | CV. RANI UTAMA | 20/08/2021 | 2021-08-10 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
0 | Saluran Pembuang Dusun Delima Desa Margomulyo | 300000164 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
0 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cendana Hitam Timur | 450000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/06/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 392405255 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. RANI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 16.3 | 0 |  |  | -16.3 | Proses pelaksanaan | CK
0 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Pattengko | 217000000 | Swakelola | APBD |  |  |  | KSM | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 385.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
0 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kertoraharjo (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
0 | Pembangunan Pamsimas Desa Pattengko | 275100000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing. (Proses Pelaksanaan) | CK
IX. KECAMATAN TOWUTI
BIDANG BINA MARGA
0 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole) | 11324843000 | Tender | DAK PENUGASAN | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
0 | Peningkatan Ruas Jalan Libukan Mandiri - Mahalona (DAK A) | 1250000000 | Tender | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
0 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Buangin (DAK A) | 750000000 | Tender | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/1/KONT-BM/PUPR/VI/2021, Tgl 23 Juni 2021 | 10973233245.55 | CV. ARYANDS UTAMA | CV. AURA TAHTA MANDIRI | PT. MACCA MULIA DINAMIS | 24/06/2021 | 20/12/2021 | 6,11 | 8,43 | 2194646649.11 | 20% | 2.32 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Kalosi (DAK A) | 700000000 | Tender | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Bendungan Bakaran Bakara Desa Timampu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
0 | Lanjutan Jalan Pekuburan Lengkomali Desa Tole | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Poros Pesantren Dusun Turungengmincarae | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
0 | Pembentukan Jalan Kuburan Desa Wawondula | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
0 | Pengerasan Jalan Labu 3 Desa Wawondula | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
0 | Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Desa Buangin | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Mahalona Area Jembatan SP 4 Desa Mahalona | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
0 | Pengerasan Jalan Marmut Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/5/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 1185516686.31 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. DWI PUTRA MANDIRI | 15/07/2021 | 11/12/2021 | 1.58 | 1.67 | 0 | 0% | 0.09 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Pengerasan Jalan Singa Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/3/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 654653056 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. NUR FARADILLAH | 14/07/2021 | 10/12/2021 | 7.736 | 0 | 0 | 0% | -7.736 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Pengerasan Jalan Danau Tondano dan Danau Poso Desa Asuli | 100000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/4/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 596084000 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. TRIHAR UTAMA | 14/07/2021 | 10/12/2021 | 7.736 | 0 | 0 | 0% | -7.736 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Sesko Desa Langkea Raya | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses pengadaan | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
0 | Pembangunan Bronjong Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 300000163 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses di ULP) | SDA
0 | Pembangunan Bronjong Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
0 | Pembangunan Talud Penyangga Ombak Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200000110 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
0 | Pembangunan Bronjong Sungai Apundi Dusun Sora | 300000163 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses di ULP) | SDA
0 | Pembangunan Bronjong Desa Mahalona Dusun Ballawai | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
0 | Pembangunan Bronjong Sungai Jalan Poros Desa Asuli | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
0 | Pembangunan Saluran Pembuang Desa Wawondula | 100002996 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
0 | Lanjutan Pembangunan Irigasi Desa Loeha | 200000050 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
0 | Lanjutan Peningkatan Irigasi Ponsoa Desa Tole | 360000500 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
0 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bakkara (DAK Penugasan) | 10104903050 | Tender | DAK PENUGASAN | TINTIN SUMARNI, ST | 602.1/2/KONT-SDA/PUPR/VI/2021 | 9589973011 | CV. ALFA GRAHA | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. HIJRAH BANGUN NUSANTARA | 2021-07-02 | 2021-12-29 | 17.74 | 30.86 | 1917994602 | 20% | 13.12 | Proses pelaksanaan | SDA
0 | Pembangunan Pintu Air Desa Tole Dusun Tandu Mata | 55020000 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
0 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asuli | 1500000000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/14/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1068556418 | Perencanaan 2020 |  | CV. Jangka Utama | 2021-08-18 | 2021-12-15 | [5 empty] | Perubahan Nomenklatur pembangunan broncatering desa Asuli menjadi Pembangunan SPAM jaringan perpipaan desa Asuli. (Proses ULP) | CK
0 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lioka | 1189499982 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/05/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1097415000 | Perencanaan 2019 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. RANI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 16.31 | 4.43 |  |  |  | Proses pelaksanaan | CK
0 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Lioka (DAK) | 350000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
0 | Lanjutan Pemb Drainase Desa Tole Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/09/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183897000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. TIMUR ENGINEERING | 2021-08-18 | 2021-11-15 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | CK
0 | Pembangunan Drainase Blok B Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/08/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183908000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. TIMUR ENGINEERING | 2021-08-18 | 2021-11-15 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | CK
0 | Pembangunan Drainase Blok C Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/17/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183922000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. AIRIN PERMATA TUNGGAL | 2021-08-24 | 2021-11-21 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | CK
0 | Pembangunan Drainase Blok D Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | [8 empty] | Proses ULP | CK
0 | Pembangunan Drainase Dusun Ballawai Desa Mahalona Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/13/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 183795000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | CV. R3I KONSULTAN | CV. KHARIZA YASMIN | 2021-08-18 | 2021-11-15 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | CK
0 | Penataan Taman Desa Tokalimbo | - | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 120.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
0 | Lanjutan Pembangunan Gedung Pemerintahan Desa Libukan Mandiri | 199995000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/01/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VII/2021 | 199812000 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. Kalani Care | 2021-07-29 | 2021-11-25 | [5 empty] | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing. (Proses Kontrak) | CK
X. KECAMATAN WASUPONDA
BIDANG BINA MARGA
0 | Peningkatan Jalan Cinta Damai Desa Balambano (Balambano 3) (PAKET 6) | 1509897000 | Tender | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/2/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 12 Juli 2021 | 1.504.035.523,91 | CV. ALFA GRAHA | CV. LATITUDE 79 NUSANTARA | CV. BARATA | 14/07/2021 | 29/12/2021 | 0,92 | 2,97 | 300.807.104,78 | 20% | 2,05 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Lanjutan Peningkatan Jalan Tabarano - Lioka (Tabarano 20) (PAKET 6) | 9964000000 | Tender | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/2/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 12 Juli 2021 | 9.747.852.856,58 | CV. REJEKI LANCAR KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING | CV. BARATA | 14/07/2021 | 29/12/2021 | 0,25 | 1,68 | 1.949.570.571,32 | 20% | 1,43 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu (PAKET 5) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/18/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 985.127.741,90 | CV. KARYA SEPAKAT KONSULTAN | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. FAJAR ASIA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan (MC.0) | Bina Marga
0 | Lanjutan Pengerasan Jalan Lasulawai - Watuwatu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/33/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 23 Agustus 2021 | 197.003.300,00 |  |  | CV. MATRA DELTSA | 23/08/2021 | 20/11/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Lanjutan Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Balambano | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/40/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 25 Agustus 2021 | 199.311.000,00 |  |  | CV. TIMUR ENGINEERING | 25/08/2021 | 22/11/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Pembangunan Jembatan Desa Kawata | 1174390000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/15/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 |  |  |  | CV. TIGA BINTANG MANDIRI | 16/08/2021 | 31/12/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
0 | Lanjutan Bronjong dusun Lowu Timur Desa Tabarano | 300000163 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses ULP) | SDA
0 | Lanjutan Proteksi Sungai Tole-Tole Desa Kawata | 200000110 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  | 199.560.000,00 | CV. AURA TAHTA MANDIRI |  | CV. ANATASYA | [7 empty] | Proses kontrak | SDA
0 | Pembangunan Bronjong Sungai Tansere Dusun Tole-Tole Desa Kawata | 200001188 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  | 199.260.000,00 | CV. AURA TAHTA MANDIRI |  | CV. AIRIN PERMATA TUNGGAL | [7 empty] | Proses kontrak | SDA
0 | Pembuatan talud Jalan Gunung Latimojong Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda | 200005991 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  | 199.486.000,00 | CV. AURA TAHTA MANDIRI |  | CV.QAIRAH PRATAMA | [7 empty] | Proses kontrak | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
0 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Perubahan Nomenklatur Pengadaan Air Bersih Dusun Lahumpangi Timur menjadi Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur. (Proses ULP) | CK
0 | Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Kotine | 175945000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP | CK
0 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tabarano (DAK) | 350000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
0 | Pembangunan Drainase + Plat Duicker Jl. Rajawali - Jalan Garuda Dusun Lembo Tengah Desa Wasuponda | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/07/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VIII/2021 | 149372000 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | cv. R3I KONSULTAN | CV. SARANA TIMUR | 2021-08-18 | 2021-11-15 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | CK
XI. KECAMATAN WOTU
BIDANG BINA MARGA
0 | Peningkatan Jalan Ruas Maramba - Kanawatu - Karambua | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/6/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 13 Juli 2021 | 1.875.546.150,00 | CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. HARDI UTAMA | 19/07/2021 | 16/12/2021 | 2091 | 24310 |  |  | 22,22 | Anggaran awal Rp. 2.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses pelaksanaan) | Bina Marga
0 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge (Ruas Tabaroge 2) (PAKET 1) | 1300000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 1.166.725.403,96 | CV. HIDJOE LOMOET 2000 DESIGN | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. SMART JAYA PERSADA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | [5 empty] | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Proses pelaksanaan (MC.0)) | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari (PAKET 1) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/14/KONT-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 16 Agustus 2021 | 967.683.458,07 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. KHA LINE CONSULTANT | CV. SMART JAYA PERSADA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan (MC.0) | Bina Marga
0 | Peningkatan Jalan Desa Kalaena (PAKET 7) | 1500000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1.304.814.060,00 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AKSARA LONTARA INDONESIA | CV. KARYA CELEBESINDO | 26/07/2021 | 28/12/2021 | 2756 | 91,07 |  |  | 88,31 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Peningkatan Badan Jalan Kuburan Desa Bawalipu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/42/SPK-BM/PUPR/VIII/2021, Tgl 26 Agustus 2021 | 198.993.000,00 |  |  | CV. DWI ANUGERAH PRATIWI | 27/08/2021 | 24/11/2021 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | Bina Marga
0 | Pengkerikilan Jalan Samping SMPN 2 Wotu Dusun Jambu Desa Lampenai | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 200.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
0 | Pembangunan Jembatan Gantung Desa Balo-Balo | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses pengadaan | Bina Marga
0 | Pembangunan Plat Duiker Dusun Langgiri Desa Lampenai | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 48.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
0 | Pelebaran Jembatan Jalan Poros Desa Tarengge Timur (Maramba 1) | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 500.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
0 | Lanjutan Bronjong sungai Kasa Dusun Kau | 200003500 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.2/01/SPK/PUPR.B/VIII/2021, Tanggal 23 Agustus 2021 | 199.226.000,00 | CV. ALFA GRAHA | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. PARANCA KARYA UTAMA | 25 Agustus 2021 | 2021-11-22 | [5 empty] | Kontrak | SDA
0 | Lanjutan pembangunan Bronjong Dusun 01 Desa Kanawatu | 300000163 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/8/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 | 285.815.932,00 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. D'LUNA ENGINEERING | CV. KALAO | 26 Agustus 2021 | 31 Desember 2021 | [5 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Kontrak) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
0 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balo - Balo | 450000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/11/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 418481171 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-21 | 2021-11-17 | 26.45 | 0 |  |  | -26.45 | Proses pelaksanaan | CK
0 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kanawatu | 217000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
0 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Maramba | 217000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
0 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kalaena (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
0 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Madani | 217000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
0 | Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses pelaksanaan | CK
0 | Pembangunan Drainase Desa Lera | 165600000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses pelaksanaan | CK
0 | Pembangunan Drainase Desa Madani | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses pelaksanaan | CK
0 | Pembangunan Drainase Desa Pepuro Barat | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses pelaksanaan | CK
0 | Pembangunan Drainase Desa Tarengge Kec Wotu | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses pelaksanaan | CK
0 | Pembangunan Kantor Koramil Wotu | 500094000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses ULP | CK
0 | Pembangunan Tugu Taman Segitiga Desa Tarengge | 199849320 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 1.666.800.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses HPS) | CK
0 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani | 280000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Perubahan Nomenklatur Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani (Anggaran 259.000.000 menjadi 280.000.000). (Sosialisasi Desa) | CK
XII. KABUPATEN LUWU TIMUR (TERSEBAR)
0 | Pemeliharaan Jalan Tersebar | 876036000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 450.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Sudah proses UKPBJ di ULP,sebagian sudah,sebagian belum) | Bina Marga
0 | Pemeliharaan Jembatan Tersebar | 444250000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 391.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Sudah proses UKPBJ di ULP,sebagian sudah,sebagian belum) | Bina Marga
0 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | 323999700 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
0 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 539999500 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
0 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | 107990000 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
0 | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 324000000 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
0 | Normalisasi/Restorasi Sungai | 1357005000 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses pelaksanaan | SDA
0 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1055335055 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
0 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 710096000 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
0 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Minum | 339997440 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | [8 empty] | Proses pelaksanaan | CK
| Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Desa Puncak Indah | 169997440 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/14/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 169784000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. DUTA PERTIWI | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 3.73 | 0 |  |  | -3.73 | Proses pelaksanaan
| Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Desa Cendana Kec. Burau | 170000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/12/CK.HJ/PUPR/VII/2021 | 169866000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. REPLIKA INDONESIA | 2021-07-28 | 2021-10-25 | 14.46 | 0 |  |  | -14.46 | Proses pelaksanaan
1 | Rehabilitasi Saluran Drainase | 93650000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | [8 empty] | Anggaran awal Rp. 250.700.000 ditambahkan setelah adanya recofusing (Proses Pelaksanaan) | CK
| Pemeliharaan Drainase Desa Harapan | 80000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/13/CK.HJ/PUPR/VII/2021 | 79904000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. JETZ COMMUNITY | 2021-07-29 | 2021-11-26 | 15.4 | 21.05 |  |  | 5.65 | Proses pelaksanaan
| Pemeliharaan Drainase Dusun Balimas Desa Lakawali | 47100000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/17/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 46931000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. SATU RAYA | 2021-08-03 | 2021-10-01 | 13.77 | 42.51 |  |  | 28.74 | Proses pelaksanaan
| Pemeliharaan Drainase Desa Lampenai | 50000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/16/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 49779000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. ALB JATIVA | 2021-08-03 | 2021-11-01 | [5 empty] | Proses pelaksanaan
| Pemeliharaan Drainase Desa Pekaloa | 80000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/15/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 79807000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. ALB JATIVA | 2021-08-03 | 2021-11-01 | [5 empty] | Proses pelaksanaan
2 | Penyediaan SR Tersebar Di Kab. Luwu Timur | 0 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1911329000 | Latitude 79 Nusantara | Latitude 79 Nusantara | CV. AISHIN TAKAOKA | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 6.393 | 6.874 |  |  | 0.481 | Proses pelaksanaan | CK
| Desa Balo-Balo | 132000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Lera | 272000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Madani | 84000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Maramba | 84000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Kalena | 190000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Wanasari | 12000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Non Blok | 28000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Alam Buana | 246000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Manunggal | 262000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Cendana Hitam Timur | 16000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Ujung Baru | 60000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Harapan | 398000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Lioka | 110000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Kertoraharjo | 106000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
183 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Tersebar Di Kab Luwu Timur | [16 empty] | Proses pelaksanaan | CK
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Mantadulu (Paket 1) | 406000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 6.364 | 7.714 |  |  | 1.35 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Taripa (Paket 1) | 840000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 6.561 | 1.167 |  |  | -5.394 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Purwosari (Paket 1) | 980000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.818 | 1.54 |  |  | 0.722 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bonepute (Paket 2) | 728000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 6.18 | 0.28 |  |  | -5.9 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambarese (Paket 2) | 560000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 6.26 | 0.31 |  |  | -5.95 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bahari (Paket 2) | 567000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 6.14 | 0.31 |  |  | -5.83 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Balo-Balo (Paket 2) | 497000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 6.14 | 0.35 |  |  | -5.79 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge Timur (Paket 2) | 434000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 5.66 | 0.37 |  |  | -5.29 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge (Paket 2) | 315000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 6.28 | 0.44 |  |  | -5.84 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali Pantai (Paket 3) | 287000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.75 | 0.69 |  |  | -1.06 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali (Paket 3) | 560000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.24 | 0.31 |  |  | -0.93 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Manurung (Paket 3) | 462000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.44 | 0.43 |  |  | -1.01 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Atue (Paket 3) | 287000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.79 | 0.69 |  |  | -1.1 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Ussu (Paket 3) | 525000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.32 | 0.53 |  |  | -0.79 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Parumpanai (Paket 3) | 1008000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.15 | 0.28 |  |  | -0.87 | Proses pelaksanaan
184 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 75.057.930 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
185 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 60.734.370 dibatalkan setelah adanya recofusing
186 | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 16.940.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
187 | Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor | 100000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | [8 empty] | Proses ULP | CK
TOTAL |  | 8843097440
REKAPITULASI :
| 1. Jumlah Awal Kegiatan = |  |  |  | 187 | [8 empty] | Malili, 27 Agustus 2021
| 2. Dihapus karena di Recofusing = |  |  |  | 16 | [8 empty] | Kepala Dinas
| 3. Jumlah Kegiatan Sekarang = |  |  |  | 171
| a. Tender = |  |  |  | 72 | [13 empty] | tender
| b. Pengadaan Langsung = |  |  |  | 79 | [13 empty] | PL
| c. Swakelola = |  |  |  | 20 | [8 empty] | SYAHMUDDIN, ST., MT |  |  |  |  | Swakelola
| 4. Proses Pelaksanaan = |  |  |  | 89 | [8 empty] | Pangkat : Pembina (IV/a)
| a. Tender = |  |  |  | 46 | [8 empty] | NIP. 19760923 200312 1 005
| b. Pengadaan Langsung = |  |  |  | 41
| c. Swakelola = |  |  |  | 2
| 5. Proses DED (ULP) = |  |  |  | 2
| 6. Proses DED = |  |  |  | 6
| 7. Proses ULP = |  |  |  | 29
| 9. Sosialisasi Desa = |  |  |  | 12
| 10. Penyusunan/Proses HPS = |  |  |  | 10
| 12. Proses Kontrak = |  |  |  | 11
| 13. Kontrak = |  |  |  | 4
| 14. Proses Pengadaan = |  |  |  | 6
| 15. Proses UKPBJ di ULP = |  |  |  | 2
Note:
Kegiatan yang di highlight adalah kegiatan yang dirubah di recofusing
| BIDANG SDA | - | 34 KEGIATAN
| BIDANG BINA MARGA | 8 PAKET | 69 KEGIATAN
| BIDANG CIPTA KARYA | 3 PAKET | 54 KEGIATAN
[6 empty] | CK | 35477890895 | 25219309896 |  | 10258580999
[6 empty] | SDA | 24338374230 | 24338371918 |  | 2312
[6 empty] | Bina marga | 66673320000 | 68143606000 |  | -1470286000
[7 empty] | 126489585125 | 117701287814 |  | 8788297311
Formulas:
Akhir = [Waktu Kontrak]+180

## MINGGU III AGUSTUS 2021 (hidden)
DAFTAR KEGIATAN FISIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
PERTANGGAL 20 AGUSTUS 2021
No | Nama Paket Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | JENIS PENGADAAN | Sumber Dana | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Nomor Kontrak | Nilai Kontrak (Rp) | Konsultan Perencana | Konsultan Pengawas | Kontraktor Pelaksana | Waktu Kontrak |  | Rencana % | Realisasi |  |  | Deviasi (%) | Ket
[11 empty] | Mulai | Akhir |  | Fisik % | Keuangan
[15 empty] | Jumlah | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. KEC. ANGKONA
BIDANG BINA MARGA
1 | Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Penghubung Mantadulu-Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
2 | Pengerasan Jalan Utama 3 Desa Mantadulu | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
3 | Peningkatan Jalan Dusun Turunan Bajo Desa Tampinna (Paket 8) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/9/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 22 Juli 2021 | 863774938.24 | CV. SUNU ASTALOKA KONSULTAN | CV. BAHTERAH KARYA KONSULTAN | CV. PUTRA MAHKOTA ADYAKSA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 0.9 | 0.64 | 0 | 0 | -0.26 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
4 | Peningkatan Jalan Lorong Pesantren Desa Tampinna Ke Lorongkume Desa Manurung (Paket 8) | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/9/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 22 Juli 2021 | 1775166293.6 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTANT | CV. BAHTERAH KARYA KONSULTAN | CV. PUTRA MAHKOTA ADYAKSA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 0.44 | 0.43 | 0 | 0 | -0.01 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
5 | Peningkatan Jalan Penghubung Latiba Kiri Desa Maliwowo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
6 | Pembangunan Jembatan Dusun Tikulembang Desa Tawakua | 357000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
BIDANG CIPTA KARYA
7 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wanasari | 510000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/10/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 453905691.36 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. PUTRA LATEMMAMALA | 2021-07-21 | 2021-11-17 | 8.64 | 0 |  |  | -8.64 | Proses pelaksanaan | CK
8 | Pembangunan Landmark Desa Maliwowo | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
II. KECAMATAN BURAU
BIDANG BINA MARGA
9 | Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Cendana 1 Desa Cendana (Paket 1) | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
10 | Pengkerikilan Desa Lambara Harapan Akses Ke Desa Balo-Balo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
11 | Peningkatan Jalan Lr. 4 Desa Bone Pute (Paket 1) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
12 | Pembangunan Jembatan Desa Burau Pantai | 1303190000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
13 | Pembangunan Jembatan Desa Batu putih | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Nomen klatur berubah dari Bonepute ke Batu Putih. (Penyusunan HPS) | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
14 | Pembangunan Tanggul Sungai Singgeni Desa Kalatiri | 400000340 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/4/KONT-SDA/PUPR.VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 319184871 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN |  | CV. ANANDA UTAMA | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 499.999.500 (135.135 km) dikurangi setelah adanya recofusing. (Kontrak) | SDA
15 | Pembangunan Bronjong Tebing Sungai Singgeni | 400000063 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/5/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 362001486 | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN |  | CV. ARTHA WIKA INDONESIA | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 600.001.250 (129.73m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Kontrak) | SDA
16 | Pembangunan Bronjong Dusun Dongi-Dongi Desa Cendana | 200001188 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
17 | Pembangunan Talud Samping Masjid Raya Desa Burau | 200000110 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
18 | Proteksi Dusun Batangnge Desa Lagego | 200000110 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
19 | Pembangunan Talud Dusun Lauwo Pantai | 500000000 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/6/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 414198979.09 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN |  | CV. ARTHA WIKA INDONESIA | [7 empty] | Kontrak | SDA
20 | Lanjutan Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta | 800000000 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST | 602.1/7/KONT-SDA/PUPR/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 638249600 | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN |  | CV. WETUJU | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 900.000.000 (36m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Kontrak) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
21 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asana | 412500000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/07/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 356982224 | Perencanaan 2020 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. SYALWA KONSTRUKSI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 12.12 | 9.99 |  |  | -2.13 | Proses pelaksanaan | CK
22 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Burau (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
23 | Pembangunan Drainase Desa Batu Putih | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
24 | Pembangunan Drainase Desa Lambara Harapan | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
25 | Penataan Lapangan Pantai Lemo | 195000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
26 | Lanjutan Penataan Pembangunan Signage Luwu Timur Batas Kab Luwu Utara | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
27 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan | 196000000 | Swakelola | APBD |  |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Perubahan nomenklatur dari Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan (anggaran dari 385.000.000 menjadi 196.000.000). (Sosialisasi Desa) | CK
III. KECAMATAN KALAENA
BIDANG BINA MARGA
28 | Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Poros Mekarsari - Taripa (Paket 7) | 2300000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1743245320 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. KARYA CELEBESINDO | 26/07/2021 | 28/12/2021 | 0.314 | 1.863 | 0 | 0 | 1.549 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
29 | Peningkatan Jalan Desa Argomulyo (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
30 | Peningkatan Jalan Lr.11 dan Lr.12 Desa Rinjani - Desa Sumber Agung | 180000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
31 | Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Sumber Agung - Mekarsari | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1926565357.82 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SYUKURILLAH JAYA PRATAMA | 23/07/2021 | 29/11/2021 | 0.002 | 0.827 | 0 | 0% | 0.825 | Anggaran awal Rp. 5.314.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses pelaksanaan) | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
32 | Pembangunan Lining Pembuang kampung KB Desa Pertasi Kencana | 300000164 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
33 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri | 0 | [15 empty] | Perubahan nomenklatur menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan | CK
IV. KECAMATAN MALILI
BIDANG BINA MARGA
34 | Lanjutan Pengaspalan Dusun Karebbe Desa Laskap (Paket 5) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
35 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Harapan (Paket 5) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 1.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses Pengadaan) | Bina Marga
36 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kuluba Dusun Labose Desa Laskap | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
37 | Pengaspalan Dusun Podomakmur Desa Lakawali Menghubungkan Desa Manurung (Paket 5) | 700000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
38 | Pengkerikilan Jalan RK 3 Desa Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
39 | Pengkerikilan Jalan Samping Taman Makam Pahlawan Malili Desa Puncak Indah | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 200.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Penyusunan HPS) | Bina Marga
40 | Peningkatan Jalan + Proteksi Penghubung Antar Dusun Podomakmur Desa Lakawali Pantai dan Dusun Saluminanga Desa Lakawali Pantai | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
41 | Peningkatan Jalan dalam Kota Baru - Ruas CL-20 (Paket 2) | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/8/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1915670630 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AIY ARTHA PERDANA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 0.324 | 0.449 | 0 | 0% | 0.125 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
42 | Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Balantang | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
43 | Peningkatan Jalan Dusun dan Boxcalver Dusun Wulasi | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
44 | Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Atue | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
45 | Peningkatan Jalan Poros Tarabbi - Tawakua (Paket 2) | 1310000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/8/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1217382870 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AIY ARTHA PERDANA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 0.658 | 1.143 | 0 | 0% | 0.485 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
46 | Pengaspalan Jalan Rusunawa Polres Malili | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
47 | Pembangunan Jembatan Lintas UGD PKM Lampia Desa Harapan | 250000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
48 | Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Mallaulu Desa ussu ke Dusun Gemini Indah Desa Puncak indah | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 504.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
49 | Lanjutan Bronjong Desa Labose Desa Laskap | 200001188 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
50 | Lanjutan Pembangunan Bronjong sungai Lampia desa Harapan | 200001188 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
51 | Lanjutan Pembangunan bronjong Desa Ussu | 300000163 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses di ULP) | SDA
52 | Pembuatan Proteksi Dusun Paorebbae | 200000110 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
53 | Pembangunan Proteksi sisi kiri wilayah pantai Desa Lakawali pantai | 500000000 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | [9 empty] | Masa sanggah | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
54 | Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan Wewangriu | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 497.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
55 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harapan | 255000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/08/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 235066000 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. PUTRA MANDIRI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 4.38 | 0 |  |  | -4.38 | Proses pelaksanaan | CK
56 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 259.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing, Perubahan Nomenklatur menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani | CK
57 | Pembangunan Kantor Koramil Malili | 500094000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. CAKA ANUGRAH MANDIRI | [7 empty] | Proses Kontrak | CK
58 | Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur | 5000009000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 700.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Proses HPS) | CK
59 | Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II | 3004925000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 4.415.400.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses ULP) | CK
60 | Lanjutan Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR | 195000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses ULP | CK
61 | Pembangunan Proteksi dan Penataan Halaman Mesjid Perumahan PNS | 166680000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA |  | CV. MULTI MITRA SELARAS | [7 empty] | Proses Kontrak | CK
62 | Penataan Halaman Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 171310000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses ULP | CK
63 | Pembangunan Rumah Dinas Tipe B Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 463012200 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA |  | CV. ARYA PERDANA | [7 empty] | Proses Kontrak | CK
64 | Pembangunan Rumah Jabatan Ketua Pengadilan Malili | 500094000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA |  | CV. ARTHALOLOK PRATAMA | [7 empty] | Proses Kontrak | CK
65 | Pengadaan Tanah Jalan Akses IPLT | 200000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | [12 empty] | Proses ULP | CK
V. KECAMATAN MANGKUTANA
BIDANG BINA MARGA
66 | Pengaspalan Desa Balai Kembang (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
67 | Peningkatan Jalan Desa Sindu Agung | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
68 | Lanjutan Proteksi Pembuangan Dusun Rante Marannu | 300000164 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.954 (108.817m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses di ULP) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
69 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala | 700000000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP | CK
70 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Rante Mario (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
71 | Pembangunan Tugu Selamat Datang Batas Provinsi Desa Kasintuwu | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 180.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
72 | Pembangunan Pagar Bangunan Pengendap Intake Uelanti | 180570000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
VI. KECAMATAN NUHA
BIDANG BINA MARGA
73 | Pembangunan Pedestrian Desa Nikkel | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 150.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing, Kegiatan ini dikerjakan oleh Bidang Cipta Karya | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
74 | Pembangunan Bendung Lambolavue Desa Matano | 1000000000 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST | 602.1/3/KONT-SDA/PUPR.VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 | 946569029 | CV. ALFA GRAHA |  | CV. ALBA BERANTAS | [7 empty] | Kontrak | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
75 | Pembangunan Pedesterian Desa Nikkel | 138900000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
76 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Matano | 695499954 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/09/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 641430746.96 | Perencanaan 2020 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. MITRA UTAMA KONSTRUKSI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 5.36 | 2.49 |  |  | -2.87 | Proses pelaksanaan | CK
VII. KECAMATAN TOMONI
BIDANG BINA MARGA
77 | Lanjutan Peningkatan Jalan Akses PKM Tomoni Desa Mandiri (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
78 | Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya (Paket 3) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
79 | Peningkatan Jalan Desa Mulyasri (Paket 3) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
80 | Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
81 | Proteksi dan Pengerasan Jalan Dusun Buyuntana Desa Bangun Karya | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
82 | Lanjutan Pembangunan Proteksi Jembatan Dusun Mojokerto | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
83 | Pembangunan Intake Irigasi desa Kalpataru | 300000000 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
84 | Pembangunan Drainase Batas Desa Sumber Alam - Mandiri Dusun Harapan Makmur | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
85 | Pembangunan Drainase Desa Kalpataru | 199985000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Perencanaan 2020 | [9 empty] | Proses ULP | CK
VIII. KECAMATAN TOMONI TIMUR
BIDANG BINA MARGA
86 | Pengerasan Jalan Pekuburan Islam Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
87 | Peningkatan Jalan A. Hasan (Paket 3) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
88 | Peningkatan Jalan Desa Cendana Hitam Timur (Paket 3) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
89 | Peningkatan Jalan Desa Margomulyo (Paket 3) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
90 | Proteksi dan Pelebaran Jalan Lr.1 Depan Puskesmas Tomoni Timur Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
91 | Saluran Pembuang Dusun Delima Desa Margomulyo | 300000164 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
92 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cendana Hitam Timur | 450000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/06/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 392405255 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. RANI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 8.03 | 0 |  |  | -8.03 | Proses pelaksanaan | CK
93 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Pattengko | 217000000 | Swakelola | APBD |  |  |  | KSM | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 385.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
94 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kertoraharjo (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
95 | Pembangunan Pamsimas Desa Pattengko | 275100000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing. (Proses Pelaksanaan) | CK
IX. KECAMATAN TOWUTI
BIDANG BINA MARGA
96 | Lanjutan Jalan Pekuburan Lengkomali Desa Tole | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
97 | Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
98 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole) | 11324843000 | Tender | DAK PENUGASAN | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/1/KONT-BM/PUPR/VI/2021, Tgl 23 Juni 2021 | 10973233245.55 | CV. ARYANDS UTAMA | CV. AURA TAHTA MANDIRI | PT. MACCA MULIA DINAMIS | 24/06/2021 | 20/12/2021 | 6,11 | 8,43 | 2194646649.11 | 20% | 2.32 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
99 | Pembentukan Jalan Kuburan Desa Wawondula | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
100 | Pengerasan Jalan Danau Tondano dan Danau Poso Desa Asuli | 100000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
101 | Pengerasan Jalan Labu 3 Desa Wawondula | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
102 | Pengerasan Jalan Marmut Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
103 | Pengerasan Jalan Singa Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
104 | Peningkatan Jalan Bendungan Bakaran Bakara Desa Timampu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
105 | Peningkatan Jalan Desa Buangin | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
106 | Peningkatan Jalan Mahalona Area Jembatan SP 4 Desa Mahalona | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
107 | Peningkatan Jalan Poros Pesantren Dusun Turungengmincarae | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
108 | Peningkatan Ruas Jalan Libukan Mandiri - Mahalona ( DAK Afirmasi ) | 1250000000 | Tender | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/5/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 1185516686.31 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. DWI PUTRA MANDIRI | 15/07/2021 | 11/12/2021 | 1.58 | 1.67 | 0 | 0% | 0.09 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
109 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Buangin ( DAK Afirmasi ) | 750000000 | Tender | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/3/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 654653056 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. NUR FARADILLAH | 14/07/2021 | 10/12/2021 | 7.736 | 0 | 0 | 0% | -7.736 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
110 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Kalosi ( DAK Afirmasi ) | 700000000 | Tender | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/4/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 596084000 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. TRIHAR UTAMA | 14/07/2021 | 10/12/2021 | 7.736 | 0 | 0 | 0% | -7.736 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
111 | Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Sesko Desa Langkea Raya | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
112 | Pembangunan Bronjong Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 300000163 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses di ULP) | SDA
113 | Pembangunan Bronjong Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
114 | Pembangunan Talud Penyangga Ombak Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200000110 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
115 | Pembangunan Bronjong Sungai Apundi Dusun Sora | 300000163 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses di ULP) | SDA
116 | Pembangunan Bronjong Desa Mahalona Dusun Ballawai | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
117 | Pembangunan Bronjong Sungai Jalan Poros Desa Asuli | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
118 | Pembangunan Saluran Pembuang Desa Wawondula | 100002996 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
119 | Lanjutan Pembangunan Irigasi Desa Loeha | 200000050 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
120 | Lanjutan Peningkatan Irigasi Ponsoa Desa Tole | 360000500 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
121 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bakkara (DAK Penugasan) | 10104903050 | Tender | DAK PENUGASAN | TINTIN SUMARNI, ST | 602.1/2/KONT-SDA/PUPR/VI/2021 | 9589973011 | CV. ALFA GRAHA | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. HIJRAH BANGUN NUSANTARA | 2021-07-02 | 2021-12-29 | 5.25 | 24.05 | 1917994602 | 20% | 18.8 | Proses pelaksanaan | SDA
122 | Pembangunan Pintu Air Desa Tole Dusun Tandu Mata | 55020000 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
123 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asuli | 1500000000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Perencanaan 2020 | [9 empty] | Perubahan Nomenklatur pembangunan broncatering desa Asuli menjadi Pembangunan SPAM jaringan perpipaan desa Asuli. (Proses ULP) | CK
124 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lioka | 1189499982 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/05/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1097415000 | Perencanaan 2019 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. RANI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-11-15 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | CK
125 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Lioka (DAK) | 350000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
126 | Lanjutan Pemb Drainase Desa Tole Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
127 | Pembangunan Drainase Blok B Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
128 | Pembangunan Drainase Blok C Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
129 | Pembangunan Drainase Blok D Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
130 | Pembangunan Drainase Dusun Ballawai Desa Mahalona Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
131 | Penataan Taman Desa Tokalimbo | - | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 120.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
132 | Lanjutan Pembangunan Gedung Pemerintahan Desa Libukan Mandiri | 199995000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/01/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VII/2021 | 199812000 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. Kalani Care | 2021-07-29 | 2021-11-25 | [5 empty] | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing. (Proses Kontrak) | CK
X. KECAMATAN WASUPONDA
BIDANG BINA MARGA
133 | Lanjutan Pengerasan Jalan Lasulawai - Watuwatu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
134 | Lanjutan Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Balambano | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
135 | Lanjutan Peningkatan Jalan Tabarano - Lioka ( Tabarano 20 ) (Paket 6) | 9964000000 | Tender | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/2/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 12 Juli 2021 | 9747852856.58 | CV. ALFA GRAHA | CV. MIRACLE ENGINEERING | CV. BARATA | 14/07/2021 | 29/12/2021 | 0.12 | 0.61 | 1949570571.316 | 20% | 0.49 | Proses Tender | Bina Marga
136 | Peningkatan Jalan Cinta Damai Desa Balambano ( Balambano 3 ) (Paket 6) | 1509897000 | Tender | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/2/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 12 Juli 2021 | 1504035523.91 | CV. REJEKI LANCAR KONSULTAN | CV. LATITUDE 79 NUSANTARA | CV. BARATA | 14/07/2021 | 29/12/2021 | 0.79 | 2.46 | 300807104.782 | 20% | 1.67 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
137 | Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu (Paket 5) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
138 | Pembangunan Jembatan Desa Kawata | 1174390000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
139 | Lanjutan Bronjong dusun Lowu Timur Desa Tabarano | 300000163 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses di ULP) | SDA
140 | Lanjutan Proteksi Sungai Tole-Tole Desa Kawata | 200000110 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
141 | Pembangunan Bronjong Sungai Tansere Dusun Tole-Tole Desa Kawata | 200001188 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
142 | Pembuatan talud Jalan Gunung Latimojong Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda | 200005991 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
143 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Perubahan Nomenklatur Pengadaan Air Bersih Dusun Lahumpangi Timur menjadi Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur. (Proses ULP) | CK
144 | Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Kotine | 175945000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP | CK
145 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tabarano (DAK) | 350000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
146 | Pembangunan Drainase + Plat Duicker Jl. Rajawali - Jalan Garuda Dusun Lembo Tengah Desa Wasuponda | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
XI. KECAMATAN WOTU
BIDANG BINA MARGA
147 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge (Ruas Tabaroge 2) (Paket 1) | 1300000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Penyusunan HPS) | Bina Marga
148 | Pengkerikilan Jalan Samping SMPN 2 Wotu Dusun Jambu Desa Lampenai | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 200.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
149 | Peningkatan Badan Jalan Kuburan Desa Bawalipu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
150 | Peningkatan Jalan Desa Kalaena (Paket 7) | 1500000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1304814060 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AKSARA LONTARA INDONESIA | CV. KARYA CELEBESINDO | 26/07/2021 | 28/12/2021 | 2.265 | 11.825 | 0 | 0% | 9.56 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
151 | Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari (Paket 1) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
152 | Peningkatan Jalan Ruas Maramba - Kanawatu - Karambua | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/6/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 13 Juli 2021 | 1875546150 | CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. HARDI UTAMA | 19/07/2021 | 16/12/2021 | 0.06 | 1.49 | 0 | 0% | 1.43 | Anggaran awal Rp. 2.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Penyusunan HPS) | Bina Marga
153 | Pembangunan Jembatan Gantung Desa Balo-Balo | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
154 | Pembangunan Plat Duiker Dusun Langgiri Desa Lampenai | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 48.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
155 | Pelebaran Jembatan Jalan Poros Desa Tarengge Timur (Maramba 1) | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 500.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
156 | Lanjutan Bronjong sungai Kasa Dusun Kau | 200003500 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
157 | Lanjutan pembangunan Bronjong Dusun 01 Desa Kanawatu | 300000163 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (SPPBJ) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
158 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balo - Balo | 450000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/11/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 418481171 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-21 | 2021-11-17 | 16.64 | 0 |  |  | -16.64 | Proses pelaksanaan | CK
159 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kanawatu | 217000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
160 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Maramba | 217000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
161 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kalaena (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
162 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Madani | 217000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
163 | Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
164 | Pembangunan Drainase Desa Lera | 165600000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
165 | Pembangunan Drainase Desa Madani | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
166 | Pembangunan Drainase Desa Pepuro Barat | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
167 | Pembangunan Drainase Desa Tarengge Kec Wotu | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
168 | Pembangunan Kantor Koramil Wotu | 500094000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses ULP | CK
169 | Pembangunan Tugu Taman Segitiga Desa Tarengge | 199849320 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 1.666.800.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses HPS) | CK
170 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani | 280000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Perubahan Nomenklatur Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani (Anggaran 259.000.000 menjadi 280.000.000). (Sosialisasi Desa) | CK
XII. KABUPATEN LUWU TIMUR (TERSEBAR)
171 | Pemeliharaan Jalan Tersebar | 876036000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 450.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Sudah proses UKPBJ di ULP,sebagian sudah,sebagian belum) | Bina Marga
172 | Pemeliharaan Jembatan Tersebar | 444250000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 391.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Sudah proses UKPBJ di ULP,sebagian sudah,sebagian belum) | Bina Marga
173 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | 323999700 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
174 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 539999500 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
175 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | 107990000 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
176 | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 324000000 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
177 | Normalisasi/Restorasi Sungai | 1357005000 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses pelaksanaan | SDA
178 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1055335055 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
179 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 710096000 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
180 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Minum | 339997440 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | [8 empty] | Proses pelaksanaan | CK
| Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Desa Puncak Indah | 169997440 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/14/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 169784000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. DUTA PERTIWI | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 3.73 | 0 |  |  | -3.73 | Proses pelaksanaan
| Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Desa Cendana Kec. Burau | 170000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/12/CK.HJ/PUPR/VII/2021 | 169866000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. REPLIKA INDONESIA | 2021-07-28 | 2021-10-25 | 14.46 | 0 |  |  | -14.46 | Proses pelaksanaan
181 | Rehabilitasi Saluran Drainase | 93650000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | [8 empty] | Anggaran awal Rp. 250.700.000 ditambahkan setelah adanya recofusing (Proses Pelaksanaan) | CK
| Pemeliharaan Drainase Desa Harapan | 80000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/13/CK.HJ/PUPR/VII/2021 | 79904000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. JETZ COMMUNITY | 2021-07-29 | 2021-11-26 | 15.4 | 21.05 |  |  | 5.65 | Proses pelaksanaan
| Pemeliharaan Drainase Dusun Balimas Desa Lakawali | 47100000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/17/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 46931000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. SATU RAYA | 2021-08-03 | 2021-10-01 | 13.77 | 42.51 |  |  | 28.74 | Proses pelaksanaan
| Pemeliharaan Drainase Desa Lampenai | 50000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/16/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 49779000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. ALB JATIVA | 2021-08-03 | 2021-11-01 | [5 empty] | Proses pelaksanaan
| Pemeliharaan Drainase Desa Pekaloa | 80000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/15/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 79807000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. ALB JATIVA | 2021-08-03 | 2021-11-01 | [5 empty] | Proses pelaksanaan
182 | Penyediaan SR Tersebar Di Kab. Luwu Timur | 2000000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1911329000 | Latitude 79 Nusantara | Latitude 79 Nusantara | CV. AISHIN TAKAOKA | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 25.015 | 22.003 |  |  | -3.012 | Proses pelaksanaan | CK
| Desa Balo-Balo | 132000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Lera | 272000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Madani | 84000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Maramba | 84000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Kalena | 190000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Wanasari | 12000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Non Blok | 28000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Alam Buana | 246000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Manunggal | 262000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Cendana Hitam Timur | 16000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Ujung Baru | 60000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Harapan | 398000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Lioka | 110000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Kertoraharjo | 106000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
183 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Tersebar Di Kab Luwu Timur | [16 empty] | Proses pelaksanaan | CK
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Mantadulu (Paket 1) | 406000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.01 | 0.1 |  |  | 0.09 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Taripa (Paket 1) | 840000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.01 | 0.1 |  |  | 0.09 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Purwosari (Paket 1) | 980000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.01 | 0.1 |  |  | 0.09 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bonepute (Paket 2) | 728000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.44 | 0.14 |  |  | -0.3 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambarese (Paket 2) | 560000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.47 | 0.16 |  |  | -0.31 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bahari (Paket 2) | 567000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.47 | 0.15 |  |  | -0.32 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Balo-Balo (Paket 2) | 497000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.5 | 0.17 |  |  | -0.33 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge Timur (Paket 2) | 434000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.52 | 0.18 |  |  | -0.34 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge (Paket 2) | 315000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.6 | 0.22 |  |  | -0.38 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali Pantai (Paket 3) | 287000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.75 | 0.69 |  |  | -1.06 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali (Paket 3) | 560000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.24 | 0.31 |  |  | -0.93 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Manurung (Paket 3) | 462000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.44 | 0.43 |  |  | -1.01 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Atue (Paket 3) | 287000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.79 | 0.69 |  |  | -1.1 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Ussu (Paket 3) | 525000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.32 | 0.53 |  |  | -0.79 | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Parumpanai (Paket 3) | 1008000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.15 | 0.28 |  |  | -0.87 | Proses pelaksanaan
184 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 75.057.930 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
185 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 60.734.370 dibatalkan setelah adanya recofusing
186 | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 16.940.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
187 | Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor | 100000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | [8 empty] | Proses ULP | CK
TOTAL |  | 128414387814
REKAPITULASI :
| 1. Jumlah Awal Kegiatan = |  |  |  | 187 | [8 empty] | Malili, 20 Agustus 2021
| 2. Dihapus karena di Recofusing = |  |  |  | 16 | [8 empty] | Kepala Dinas
| 3. Jumlah Kegiatan Sekarang = |  |  |  | 171
| a. Tender = |  |  |  | 72 | [13 empty] | tender
| b. Pengadaan Langsung = |  |  |  | 79 | [13 empty] | PL
| c. Swakelola = |  |  |  | 20 | [8 empty] | SYAHMUDDIN, ST., MT |  |  |  |  | Swakelola
| 4. Proses Pelaksanaan = |  |  |  | 26 | [8 empty] | Pangkat : Pembina (IV/a)
| a. Tender = |  |  |  | 23 | [8 empty] | NIP. 19760923 200312 1 005
| b. Pengadaan Langsung = |  |  |  | 1
| c. Swakelola = |  |  |  | 2
| 5. Proses DED (ULP) = |  |  |  | 4
| 6. Proses DED = |  |  |  | 6
| 7. Proses ULP = |  |  |  | 38
| 9. Sosialisasi Desa = |  |  |  | 12
| 10. Penyusunan/Proses HPS = |  |  |  | 50
| 11. Proses Tender = |  |  |  | 1
| 12. Proses Kontrak = |  |  |  | 10
| 13. Proses Pengadaan = |  |  |  | 20
| 14. Proses UKPBJ di ULP = |  |  |  | 2
| 15. SPPBJ = |  |  |  | 1
| 16. Masa Sanggah = |  |  |  | 1
Note:
Kegiatan yang di highlight adalah kegiatan yang dirubah di recofusing
| BIDANG SDA | - | 34 KEGIATAN
| BIDANG BINA MARGA | 8 PAKET | 69 KEGIATAN
| BIDANG CIPTA KARYA | 3 PAKET | 54 KEGIATAN
[6 empty] | CK | 35477890895 | 27219309896 |  | 8258580999
[6 empty] | SDA | 24338374230 | 24338371918 |  | 2312
[6 empty] | Bina marga | 66673320000 | 68143606000 |  | -1470286000
[7 empty] | 126489585125 | 119701287814 |  | 6788297311
Formulas:
Akhir = [Waktu Kontrak]+180

## MINGGU II AGUSTUS 2021 (hidden)
DAFTAR KEGIATAN FISIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
PERTANGGAL 13 AGUSTUS 2021
No | Nama Paket Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | JENIS PENGADAAN | Sumber Dana | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Nomor Kontrak | Nilai Kontrak (Rp) | Konsultan Perencana | Konsultan Pengawas | Kontraktor Pelaksana | Waktu Kontrak |  | Rencana % | Realisasi |  |  | Deviasi (%) | Ket
[11 empty] | Mulai | Akhir |  | Fisik % | Keuangan
[15 empty] | Jumlah | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. KEC. ANGKONA
BIDANG BINA MARGA
1 | Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Penghubung Mantadulu-Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
2 | Pengerasan Jalan Utama 3 Desa Mantadulu | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
3 | Peningkatan Jalan Dusun Turunan Bajo Desa Tampinna (Paket 8) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/9/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 22 Juli 2021 | 863774938.24 | CV. SUNU ASTALOKA KONSULTAN | CV. BAHTERAH KARYA KONSULTAN | CV. PUTRA MAHKOTA ADYAKSA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 0.9 | 0.64 | 0 | 0% | -0.26 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
4 | Peningkatan Jalan Lorong Pesantren Desa Tampinna Ke Lorongkume Desa Manurung (Paket 8) | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/9/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 22 Juli 2021 | 1775166293.6 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTANT | CV. BAHTERAH KARYA KONSULTAN | CV. PUTRA MAHKOTA ADYAKSA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 0.44 | 0.43 | 0 | 0% | -0.01 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
5 | Peningkatan Jalan Penghubung Latiba Kiri Desa Maliwowo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
6 | Pembangunan Jembatan Dusun Tikulembang Desa Tawakua | 357000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
BIDANG CIPTA KARYA
7 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wanasari | 510000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/10/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 453905691.36 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. PUTRA LATEMMAMALA | 2021-07-21 | 2021-11-17 | 2.51% | 0% |  |  | -2.51% | Proses pelaksanaan | CK
8 | Pembangunan Landmark Desa Maliwowo | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
II. KECAMATAN BURAU
BIDANG BINA MARGA
9 | Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Cendana 1 Desa Cendana (Paket 1) | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
10 | Pengkerikilan Desa Lambara Harapan Akses Ke Desa Balo-Balo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
11 | Peningkatan Jalan Lr. 4 Desa Bone Pute (Paket 1) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
12 | Pembangunan Jembatan Desa Burau Pantai | 1303190000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
13 | Pembangunan Jembatan Desa Batu putih | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Nomen klatur berubah dari Bonepute ke Batu Putih. (Penyusunan HPS) | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
14 | Pembangunan Tanggul Sungai Singgeni Desa Kalatiri | 400000340 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 499.999.500 (135.135 km) dikurangi setelah adanya recofusing. (SPPBJ) | SDA
15 | Pembangunan Bronjong Tebing Sungai Singgeni | 400000063 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 600.001.250 (129.73m) dikurangi setelah adanya recofusing. (SPPBJ) | SDA
16 | Pembangunan Bronjong Dusun Dongi-Dongi Desa Cendana | 200001188 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
17 | Pembangunan Talud Samping Masjid Raya Desa Burau | 200000110 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
18 | Proteksi Dusun Batangnge Desa Lagego | 200000110 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
19 | Pembangunan Talud Dusun Lauwo Pantai | 500000000 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | [9 empty] | SPPBJ | SDA
20 | Lanjutan Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta | 800000000 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 900.000.000 (36m) dikurangi setelah adanya recofusing. (SPPBJ) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
21 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asana | 412500000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/07/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 356982224 | Perencanaan 2020 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. SYALWA KONSTRUKSI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 6.71% | 3.46% |  |  | -0.0325 | Proses pelaksanaan | CK
22 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Burau (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
23 | Pembangunan Drainase Desa Batu Putih | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
24 | Pembangunan Drainase Desa Lambara Harapan | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
25 | Penataan Lapangan Pantai Lemo | 195000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
26 | Lanjutan Penataan Pembangunan Signage Luwu Timur Batas Kab Luwu Utara | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
27 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan | 196000000 | Swakelola | APBD |  |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Perubahan nomenklatur dari Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan (anggaran dari 385.000.000 menjadi 196.000.000). (Sosialisasi Desa) | CK
III. KECAMATAN KALAENA
BIDANG BINA MARGA
28 | Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Poros Mekarsari - Taripa (Paket 7) | 2300000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1743245320 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. KARYA CELEBESINDO | 26/07/2021 | 28/12/2021 | 0.314 | 1.863 | 0 | 0% | 1.549 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
29 | Peningkatan Jalan Desa Argomulyo (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
30 | Peningkatan Jalan Lr.11 dan Lr.12 Desa Rinjani - Desa Sumber Agung | 180000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
31 | Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Sumber Agung - Mekarsari | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1926565357.82 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SYUKURILLAH JAYA PRATAMA | 23/07/2021 | 29/11/2021 | 0.002 | 0.827 | 0 | 0% | 0.825 | Anggaran awal Rp. 5.314.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses pelaksanaan) | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
32 | Pembangunan Lining Pembuang kampung KB Desa Pertasi Kencana | 300000164 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
33 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri | 0 | [15 empty] | Perubahan nomenklatur menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan | CK
IV. KECAMATAN MALILI
BIDANG BINA MARGA
34 | Lanjutan Pengaspalan Dusun Karebbe Desa Laskap (Paket 5) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
35 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Harapan (Paket 5) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 1.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses Pengadaan) | Bina Marga
36 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kuluba Dusun Labose Desa Laskap | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
37 | Pengaspalan Dusun Podomakmur Desa Lakawali Menghubungkan Desa Manurung (Paket 5) | 700000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
38 | Pengkerikilan Jalan RK 3 Desa Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
39 | Pengkerikilan Jalan Samping Taman Makam Pahlawan Malili Desa Puncak Indah | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 200.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Penyusunan HPS) | Bina Marga
40 | Peningkatan Jalan + Proteksi Penghubung Antar Dusun Podomakmur Desa Lakawali Pantai dan Dusun Saluminanga Desa Lakawali Pantai | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
41 | Peningkatan Jalan dalam Kota Baru - Ruas CL-20 (Paket 2) | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/8/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1915670635 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AIY ARTHA PERDANA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 0.32 | 0.39 | 0 | 0% | 0.07 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
42 | Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Balantang | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
43 | Peningkatan Jalan Dusun dan Boxcalver Dusun Wulasi | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
44 | Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Atue | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
45 | Peningkatan Jalan Poros Tarabbi - Tawakua (Paket 2) | 1310000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/8/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1217382873 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AIY ARTHA PERDANA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 0.66 | 1.62 | 0 | 0% | 0.96 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
46 | Pengaspalan Jalan Rusunawa Polres Malili | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
47 | Pembangunan Jembatan Lintas UGD PKM Lampia Desa Harapan | 250000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
48 | Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Mallaulu Desa ussu ke Dusun Gemini Indah Desa Puncak indah | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 504.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
49 | Lanjutan Bronjong Desa Labose Desa Laskap | 200001188 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
50 | Lanjutan Pembangunan Bronjong sungai Lampia desa Harapan | 200001188 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
51 | Lanjutan Pembangunan bronjong Desa Ussu | 300000163 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses di ULP) | SDA
52 | Pembuatan Proteksi Dusun Paorebbae | 200000110 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
53 | Pembangunan Proteksi sisi kiri wilayah pantai Desa Lakawali pantai | 500000000 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | [9 empty] | Masa Sanggah | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
54 | Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan Wewangriu | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 497.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
55 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harapan | 255000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/08/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 235066000 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. PUTRA MANDIRI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 2.19% | 0% |  |  | -2.19% | Proses pelaksanaan | CK
56 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 259.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing, Perubahan Nomenklatur menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani | CK
57 | Pembangunan Kantor Koramil Malili | 500094000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. CAKA ANUGRAH MANDIRI | [7 empty] | Proses Kontrak | CK
58 | Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur | 5000009000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 700.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Proses HPS) | CK
59 | Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II | 3004925000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 4.415.400.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses ULP) | CK
60 | Lanjutan Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR | 195000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses ULP | CK
61 | Pembangunan Proteksi dan Penataan Halaman Mesjid Perumahan PNS | 166680000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA |  | CV. MULTI MITRA SELARAS | [7 empty] | Proses Kontrak | CK
62 | Penataan Halaman Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 171310000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses ULP | CK
63 | Pembangunan Rumah Dinas Tipe B Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 463012200 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA |  | CV. ARYA PERDANA | [7 empty] | Proses Kontrak | CK
64 | Pembangunan Rumah Jabatan Ketua Pengadilan Malili | 500094000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA |  | CV. ARTHALOLOK PRATAMA | [7 empty] | Proses Kontrak | CK
65 | Pengadaan Tanah Jalan Akses IPLT | 200000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | [12 empty] | Proses ULP | CK
V. KECAMATAN MANGKUTANA
BIDANG BINA MARGA
66 | Pengaspalan Desa Balai Kembang (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
67 | Peningkatan Jalan Desa Sindu Agung | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
68 | Lanjutan Proteksi Pembuangan Dusun Rante Marannu | 300000164 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.954 (108.817m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses di ULP) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
69 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala | 700000000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP | CK
70 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Rante Mario (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
71 | Pembangunan Tugu Selamat Datang Batas Provinsi Desa Kasintuwu | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 180.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
72 | Pembangunan Pagar Bangunan Pengendap Intake Uelanti | 180570000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
VI. KECAMATAN NUHA
BIDANG BINA MARGA
73 | Pembangunan Pedestrian Desa Nikkel | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 150.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing, Kegiatan ini dikerjakan oleh Bidang Cipta Karya | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
74 | Pembangunan Bendung Lambolavue Desa Matano | 1000000000 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | SPPBJ | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
75 | Pembangunan Pedesterian Desa Nikkel | 138900000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
76 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Matano | 695499954 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/09/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 641430746.96 | Perencanaan 2020 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. MITRA UTAMA KONSTRUKSI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 4.02 | 0.79 |  |  | -3.23 | Proses pelaksanaan | CK
VII. KECAMATAN TOMONI
BIDANG BINA MARGA
77 | Lanjutan Peningkatan Jalan Akses PKM Tomoni Desa Mandiri (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
78 | Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya (Paket 3) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
79 | Peningkatan Jalan Desa Mulyasri (Paket 3) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
80 | Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
81 | Proteksi dan Pengerasan Jalan Dusun Buyuntana Desa Bangun Karya | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
82 | Lanjutan Pembangunan Proteksi Jembatan Dusun Mojokerto | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
83 | Pembangunan Intake Irigasi desa Kalpataru | 300000000 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
84 | Pembangunan Drainase Batas Desa Sumber Alam - Mandiri Dusun Harapan Makmur | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
85 | Pembangunan Drainase Desa Kalpataru | 199985000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Perencanaan 2020 | [9 empty] | Proses ULP | CK
VIII. KECAMATAN TOMONI TIMUR
BIDANG BINA MARGA
86 | Pengerasan Jalan Pekuburan Islam Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
87 | Peningkatan Jalan A. Hasan (Paket 3) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
88 | Peningkatan Jalan Desa Cendana Hitam Timur (Paket 3) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
89 | Peningkatan Jalan Desa Margomulyo (Paket 3) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
90 | Proteksi dan Pelebaran Jalan Lr.1 Depan Puskesmas Tomoni Timur Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
91 | Saluran Pembuang Dusun Delima Desa Margomulyo | 300000164 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
92 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cendana Hitam Timur | 450000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/06/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 392405255 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. RANI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 5.22 | 0 |  |  | -5.22 | Proses pelaksanaan | CK
93 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Pattengko | 217000000 | Swakelola | APBD |  |  |  | KSM | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 385.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
94 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kertoraharjo (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
95 | Pembangunan Pamsimas Desa Pattengko | 275100000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing. (Proses Pelaksanaan) | CK
IX. KECAMATAN TOWUTI
BIDANG BINA MARGA
96 | Lanjutan Jalan Pekuburan Lengkomali Desa Tole | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
97 | Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
98 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole) | 11324843000 | Tender | DAK PENUGASAN | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/1/KONT-BM/PUPR/VI/2021, Tgl 23 Juni 2021 | 10973233245.55 | CV. ARYANDS UTAMA | CV. AURA TAHTA MANDIRI | PT. MACCA MULIA DINAMIS | 24/06/2021 | 20/12/2021 | 6,11 | 8,43 | 2194646649.11 | 20% | 2.32 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
99 | Pembentukan Jalan Kuburan Desa Wawondula | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
100 | Pengerasan Jalan Danau Tondano dan Danau Poso Desa Asuli | 100000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
101 | Pengerasan Jalan Labu 3 Desa Wawondula | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
102 | Pengerasan Jalan Marmut Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
103 | Pengerasan Jalan Singa Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
104 | Peningkatan Jalan Bendungan Bakaran Bakara Desa Timampu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
105 | Peningkatan Jalan Desa Buangin | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
106 | Peningkatan Jalan Mahalona Area Jembatan SP 4 Desa Mahalona | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
107 | Peningkatan Jalan Poros Pesantren Dusun Turungengmincarae | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
108 | Peningkatan Ruas Jalan Libukan Mandiri - Mahalona ( DAK Afirmasi ) | 1250000000 | Tender | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/5/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 1185516686.31 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. DWI PUTRA MANDIRI | 15/07/2021 | 11/12/2021 | 1.58 | 1.67 | 0 | 0% | 0.09 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
109 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Buangin ( DAK Afirmasi ) | 750000000 | Tender | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/3/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 654653056 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. NUR FARADILLAH | 14/07/2021 | 10/12/2021 | 7.736 | 0 | 0 | 0% | -7.736 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
110 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Kalosi ( DAK Afirmasi ) | 700000000 | Tender | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/4/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 596084000 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. TRIHAR UTAMA | 14/07/2021 | 10/12/2021 | 7.736 | 0 | 0 | 0% | -7.736 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
111 | Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Sesko Desa Langkea Raya | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
112 | Pembangunan Bronjong Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 300000163 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses di ULP) | SDA
113 | Pembangunan Bronjong Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
114 | Pembangunan Talud Penyangga Ombak Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200000110 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
115 | Pembangunan Bronjong Sungai Apundi Dusun Sora | 300000163 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses di ULP) | SDA
116 | Pembangunan Bronjong Desa Mahalona Dusun Ballawai | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
117 | Pembangunan Bronjong Sungai Jalan Poros Desa Asuli | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
118 | Pembangunan Saluran Pembuang Desa Wawondula | 100002996 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
119 | Lanjutan Pembangunan Irigasi Desa Loeha | 200000050 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
120 | Lanjutan Peningkatan Irigasi Ponsoa Desa Tole | 360000500 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
121 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bakkara (DAK Penugasan) | 10104903050 | Tender | DAK PENUGASAN | TINTIN SUMARNI, ST | 602.1/2/KONT-SDA/PUPR/VI/2021 | 9589973011 | CV. ALFA GRAHA | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. HIJRAH BANGUN NUSANTARA | 2021-07-02 | 2021-12-29 | 1.95% | 19.84% |  |  |  | Proses pelaksanaan | SDA
122 | Pembangunan Pintu Air Desa Tole Dusun Tandu Mata | 55020000 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
123 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asuli | 1500000000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Perencanaan 2020 | [9 empty] | Perubahan Nomenklatur pembangunan broncatering desa Asuli menjadi Pembangunan SPAM jaringan perpipaan desa Asuli. (Proses ULP) | CK
124 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lioka | 1189499982 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/05/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1097415000 | Perencanaan 2019 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. RANI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-11-15 | [5 empty] | Proses pelaksanaan | CK
125 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Lioka (DAK) | 350000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
126 | Lanjutan Pemb Drainase Desa Tole Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
127 | Pembangunan Drainase Blok B Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
128 | Pembangunan Drainase Blok C Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
129 | Pembangunan Drainase Blok D Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
130 | Pembangunan Drainase Dusun Ballawai Desa Mahalona Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
131 | Penataan Taman Desa Tokalimbo | - | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 120.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
132 | Lanjutan Pembangunan Gedung Pemerintahan Desa Libukan Mandiri | 199995000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/01/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VII/2021 | 199812000 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. Kalani Care | 2021-07-29 | 2021-11-25 | [5 empty] | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing. (Proses Kontrak) | CK
X. KECAMATAN WASUPONDA
BIDANG BINA MARGA
133 | Lanjutan Pengerasan Jalan Lasulawai - Watuwatu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
134 | Lanjutan Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Balambano | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
135 | Lanjutan Peningkatan Jalan Tabarano - Lioka ( Tabarano 20 ) (Paket 6) | 9964000000 | Tender | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/2/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 12 Juli 2021 | 9747852856.58 | CV. ALFA GRAHA | CV. MIRACLE ENGINEERING | CV. BARATA | 14/07/2021 | 29/12/2021 | 0.12 | 0.61 | 1949570571.316 | 20% | 0.49 | Proses Tender | Bina Marga
136 | Peningkatan Jalan Cinta Damai Desa Balambano ( Balambano 3 ) (Paket 6) | 1509897000 | Tender | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/2/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 12 Juli 2021 | 1504035523.91 | CV. REJEKI LANCAR KONSULTAN | CV. LATITUDE 79 NUSANTARA | CV. BARATA | 14/07/2021 | 29/12/2021 | 0.79 | 2.46 | 300807104.782 | 20% | 1.67 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
137 | Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu (Paket 5) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
138 | Pembangunan Jembatan Desa Kawata | 1174390000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
139 | Lanjutan Bronjong dusun Lowu Timur Desa Tabarano | 300000163 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses di ULP) | SDA
140 | Lanjutan Proteksi Sungai Tole-Tole Desa Kawata | 200000110 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
141 | Pembangunan Bronjong Sungai Tansere Dusun Tole-Tole Desa Kawata | 200001188 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
142 | Pembuatan talud Jalan Gunung Latimojong Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda | 200005991 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
143 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Perubahan Nomenklatur Pengadaan Air Bersih Dusun Lahumpangi Timur menjadi Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur. (Proses ULP) | CK
144 | Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Kotine | 175945000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP | CK
145 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tabarano (DAK) | 350000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
146 | Pembangunan Drainase + Plat Duicker Jl. Rajawali - Jalan Garuda Dusun Lembo Tengah Desa Wasuponda | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
XI. KECAMATAN WOTU
BIDANG BINA MARGA
147 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge (Ruas Tabaroge 2) (Paket 1) | 1300000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Penyusunan HPS) | Bina Marga
148 | Pengkerikilan Jalan Samping SMPN 2 Wotu Dusun Jambu Desa Lampenai | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 200.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
149 | Peningkatan Badan Jalan Kuburan Desa Bawalipu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
150 | Peningkatan Jalan Desa Kalaena (Paket 7) | 1500000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1304814060 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AKSARA LONTARA INDONESIA | CV. KARYA CELEBESINDO | 26/07/2021 | 28/12/2021 | 2.265 | 11.825 | 0 | 0% | 9.56 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
151 | Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari (Paket 1) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
152 | Peningkatan Jalan Ruas Maramba - Kanawatu - Karambua | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/6/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 13 Juli 2021 | 1875546150 | CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. HARDI UTAMA | 19/07/2021 | 16/12/2021 | 0.06 | 1.49 | 0 | 0% | 1.43 | Anggaran awal Rp. 2.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Penyusunan HPS) | Bina Marga
153 | Pembangunan Jembatan Gantung Desa Balo-Balo | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
154 | Pembangunan Plat Duiker Dusun Langgiri Desa Lampenai | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 48.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
155 | Pelebaran Jembatan Jalan Poros Desa Tarengge Timur (Maramba 1) | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 500.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
156 | Lanjutan Bronjong sungai Kasa Dusun Kau | 200003500 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
157 | Lanjutan pembangunan Bronjong Dusun 01 Desa Kanawatu | 300000163 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (SPPBJ) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
158 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balo - Balo | 450000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/11/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 418481171 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-21 | 2021-11-17 | 9.44 | 0 |  |  | -9.44 | Proses pelaksanaan | CK
159 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kanawatu | 217000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
160 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Maramba | 217000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
161 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kalaena (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
162 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Madani | 217000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
163 | Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
164 | Pembangunan Drainase Desa Lera | 165600000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
165 | Pembangunan Drainase Desa Madani | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
166 | Pembangunan Drainase Desa Pepuro Barat | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
167 | Pembangunan Drainase Desa Tarengge Kec Wotu | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
168 | Pembangunan Kantor Koramil Wotu | 500094000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses ULP | CK
169 | Pembangunan Tugu Taman Segitiga Desa Tarengge | 199849320 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 1.666.800.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses HPS) | CK
170 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani | 280000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Perubahan Nomenklatur Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani (Anggaran 259.000.000 menjadi 280.000.000). (Sosialisasi Desa) | CK
XII. KABUPATEN LUWU TIMUR (TERSEBAR)
171 | Pemeliharaan Jalan Tersebar | 876036000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 450.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Sudah proses UKPBJ di ULP,sebagian sudah,sebagian belum) | Bina Marga
172 | Pemeliharaan Jembatan Tersebar | 444250000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 391.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Sudah proses UKPBJ di ULP,sebagian sudah,sebagian belum) | Bina Marga
173 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | 323999700 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
174 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 539999500 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
175 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | 107990000 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
176 | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 324000000 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
177 | Normalisasi/Restorasi Sungai | 1357005000 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses pelaksanaan | SDA
178 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1055335055 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
179 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 710096000 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
180 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Minum | 339997440 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | [8 empty] | Proses pelaksanaan | CK
| Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Desa Puncak Indah | 169997440 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/14/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 169784000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. DUTA PERTIWI | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 3.73% | 0% |  |  | -3.73% | Proses pelaksanaan
| Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Desa Cendana Kec. Burau | 170000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/12/CK.HJ/PUPR/VII/2021 | 169866000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. REPLIKA INDONESIA | 2021-07-28 | 2021-10-25 | 3.84% | 0% |  |  | -3.84% | Proses pelaksanaan
181 | Rehabilitasi Saluran Drainase | 93650000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | [8 empty] | Anggaran awal Rp. 250.700.000 ditambahkan setelah adanya recofusing. (Proses Pelaksanaan) | CK
| Pemeliharaan Drainase Desa Harapan | 80000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/13/CK.HJ/PUPR/VII/2021 | 79904000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. JETZ COMMUNITY | 2021-07-29 | 2021-11-26 | 8.15% | 14.36% |  |  | 6.21% | Proses pelaksanaan
| Pemeliharaan Drainase Dusun Balimas Desa Lakawali | 47100000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/17/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 46931000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. SATU RAYA | 2021-08-03 | 2021-10-01 | 2.64% | 19.8% |  |  | 17.16% | Proses pelaksanaan
| Pemeliharaan Drainase Desa Lampenai | 50000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/16/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 49779000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. ALB JATIVA | 2021-08-03 | 2021-11-01 | [5 empty] | Proses pelaksanaan
| Pemeliharaan Drainase Desa Pekaloa | 80000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/15/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 79807000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. ALB JATIVA | 2021-08-03 | 2021-11-01 | [5 empty] | Proses pelaksanaan
182 | Penyediaan SR Tersebar Di Kab. Luwu Timur | 2000000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1911329000 | Latitude 79 Nusantara | Latitude 79 Nusantara | CV. AISHIN TAKAOKA | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 25.01% | 22% |  |  | -3.012% | Proses pelaksanaan | CK
| Desa Balo-Balo | 132000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Lera | 272000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Madani | 84000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Maramba | 84000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Kalena | 190000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Wanasari | 12000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Non Blok | 28000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Alam Buana | 246000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Manunggal | 262000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Cendana Hitam Timur | 16000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Ujung Baru | 60000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Harapan | 398000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Lioka | 110000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Kertoraharjo | 106000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
183 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Tersebar Di Kab Luwu Timur | [16 empty] | Proses pelaksanaan | CK
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Mantadulu (Paket 1) | 406000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.01% | 0.1% |  |  | 0.09% | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Taripa (Paket 1) | 840000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.01% | 0.1% |  |  | 0.09% | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Purwosari (Paket 1) | 980000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.01% | 0.1% |  |  | 0.09% | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bonepute (Paket 2) | 728000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.44% | 0.14% |  |  | -0.3% | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambarese (Paket 2) | 560000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.47% | 0.16% |  |  | -0.31% | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bahari (Paket 2) | 567000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.47% | 0.15% |  |  | -0.32% | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Balo-Balo (Paket 2) | 497000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.5% | 0.17% |  |  | -0.33% | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge Timur (Paket 2) | 434000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.52% | 0.18% |  |  | -0.34% | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge (Paket 2) | 315000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.6% | 0.22% |  |  | -0.38% | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali Pantai (Paket 3) | 287000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.75% | 0.69% |  |  | -1.06% | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali (Paket 3) | 560000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.24% | 0.31% |  |  | -0.93% | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Manurung (Paket 3) | 462000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.44% | 0.43% |  |  | -1.01% | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Atue (Paket 3) | 287000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.79% | 0.69% |  |  | -1.1% | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Ussu (Paket 3) | 525000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.32% | 0.53% |  |  | -0.79% | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Parumpanai (Paket 3) | 1008000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 1.15% | 0.28% |  |  | -0.87% | Proses pelaksanaan
184 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 75.057.930 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
185 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 60.734.370 dibatalkan setelah adanya recofusing
186 | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 16.940.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
187 | Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor | 100000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | [8 empty] | Proses ULP | CK
TOTAL |  | 128414387814
REKAPITULASI :
| 1. Jumlah Awal Kegiatan = |  |  |  | 187 | [8 empty] | Malili, 13 Agustus 2021
| 2. Dihapus karena di Recofusing = |  |  |  | 16 | [8 empty] | Kepala Dinas
| 3. Jumlah Kegiatan Sekarang = |  |  |  | 171
| a. Tender = |  |  |  | 72 | [13 empty] | tender
| b. Pengadaan Langsung = |  |  |  | 79 | [13 empty] | PL
| c. Swakelola = |  |  |  | 20 | [8 empty] | SYAHMUDDIN, ST., MT |  |  |  |  | Swakelola
| 4. Proses Pelaksanaan = |  |  |  | 26 | [8 empty] | Pangkat : Pembina (IV/a)
| a. Tender = |  |  |  | 23 | [8 empty] | NIP. 19760923 200312 1 005
| b. Pengadaan Langsung = |  |  |  | 1
| c. Swakelola = |  |  |  | 2
| 5. Proses DED (ULP) = |  |  |  | 4
| 6. Proses DED = |  |  |  | 6
| 7. Proses ULP = |  |  |  | 38
| 9. Sosialisasi Desa = |  |  |  | 12
| 10. Penyusunan/Proses HPS = |  |  |  | 50
| 11. Proses Tender = |  |  |  | 1
| 12. Proses Kontrak = |  |  |  | 5
| 13. Proses Pengadaan = |  |  |  | 20
| 14. Proses UKPBJ di ULP = |  |  |  | 2
| 15. SPPBJ = |  |  |  | 6
| 16. Masa Sanggah = |  |  |  | 1
Note:
Kegiatan yang di highlight adalah kegiatan yang dirubah di recofusing
| BIDANG SDA | - | 34 KEGIATAN
| BIDANG BINA MARGA | 8 PAKET | 69 KEGIATAN
| BIDANG CIPTA KARYA | 3 PAKET | 54 KEGIATAN
[6 empty] | CK | 35477890895 | 27219309896 |  | 8258580999
[6 empty] | SDA | 24338374230 | 24338371918 |  | 2312
[6 empty] | Bina marga | 66673320000 | 68143606000 |  | -1470286000
[7 empty] | 126489585125 | 119701287814 |  | 6788297311
Formulas:
Akhir = [Waktu Kontrak]+180

## MINGGU I AGUSTUS 2021 (hidden)
DAFTAR KEGIATAN FISIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
PERTANGGAL 6 AGUSTUS 2021
No | Nama Paket Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | JENIS PENGADAAN | Sumber Dana | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Nomor Kontrak | Nilai Kontrak (Rp) | Konsultan Perencana | Konsultan Pengawas | Kontraktor Pelaksana | Waktu Kontrak |  | Rencana % | Realisasi |  |  | Deviasi (%) | Ket
[11 empty] | Mulai | Akhir |  | Fisik % | Keuangan
[15 empty] | Jumlah | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. KEC. ANGKONA
BIDANG BINA MARGA
1 | Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Penghubung Mantadulu-Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
2 | Pengerasan Jalan Utama 3 Desa Mantadulu | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
3 | Peningkatan Jalan Dusun Turunan Bajo Desa Tampinna (Paket 8) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/9/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 22 Juli 2021 | 863774938.24 | CV. SUNU ASTALOKA KONSULTAN | CV. BAHTERAH KARYA KONSULTAN | CV. PUTRA MAHKOTA ADYAKSA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 0.9 | 0.64 | 0 | 0% | -0.26 | Proses Pelaksanaan (MC 0) | Bina Marga
4 | Peningkatan Jalan Lorong Pesantren Desa Tampinna Ke Lorongkume Desa Manurung (Paket 8) | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/9/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 22 Juli 2021 | 1775166293.6 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTANT | CV. BAHTERAH KARYA KONSULTAN | CV. PUTRA MAHKOTA ADYAKSA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 0.44 | 0.43 | 0 | 0% | -0.01 | Proses Pelaksanaan (MC 0) | Bina Marga
5 | Peningkatan Jalan Penghubung Latiba Kiri Desa Maliwowo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
6 | Pembangunan Jembatan Dusun Tikulembang Desa Tawakua | 357000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
BIDANG CIPTA KARYA
7 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wanasari | 510000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/10/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 453905691.36 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. PUTRA LATEMMAMALA | 2021-07-21 | 2021-11-17 | 0.27% | 0% |  |  | -0.27% | Proses Pelaksanaan (MC 0) | CK
8 | Pembangunan Landmark Desa Maliwowo | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
II. KECAMATAN BURAU
BIDANG BINA MARGA
9 | Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Cendana 1 Desa Cendana (Paket 1) | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
10 | Pengkerikilan Desa Lambara Harapan Akses Ke Desa Balo-Balo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
11 | Peningkatan Jalan Lr. 4 Desa Bone Pute (Paket 1) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
12 | Pembangunan Jembatan Desa Burau Pantai | 1303190000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
13 | Pembangunan Jembatan Desa Batu putih | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Nomen klatur berubah dari Bonepute ke Batu Putih. (Penyusunan HPS) | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
14 | Pembangunan Tanggul Sungai Singgeni Desa Kalatiri | 400000340 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 499.999.500 (135.135 km) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses Lelang ULP) | SDA
15 | Pembangunan Bronjong Tebing Sungai Singgeni | 400000063 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 600.001.250 (129.73m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses Lelang ULP) | SDA
16 | Pembangunan Bronjong Dusun Dongi-Dongi Desa Cendana | 200001188 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
17 | Pembangunan Talud Samping Masjid Raya Desa Burau | 200000110 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
18 | Proteksi Dusun Batangnge Desa Lagego | 200000110 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
19 | Pembangunan Talud Dusun Lauwo Pantai | 500000000 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | [9 empty] | Proses Lelang ULP | SDA
20 | Lanjutan Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta | 800000000 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 900.000.000 (36m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses Lelang ULP) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
21 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asana | 412500000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/07/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 356982224 | Perencanaan 2020 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. SYALWA KONSTRUKSI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 3.68% | 0% |  |  | -0.0368 | Proses Pelaksanaan (MC 0) | CK
22 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Burau (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
23 | Pembangunan Drainase Desa Batu Putih | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
24 | Pembangunan Drainase Desa Lambara Harapan | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
25 | Penataan Lapangan Pantai Lemo | 195000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
26 | Lanjutan Penataan Pembangunan Signage Luwu Timur Batas Kab Luwu Utara | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
27 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan | 196000000 | Swakelola | APBD |  |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Perubahan nomenklatur dari Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan (anggaran dari 385.000.000 menjadi 196.000.000). (Sosialisasi Desa) | CK
III. KECAMATAN KALAENA
BIDANG BINA MARGA
28 | Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Poros Mekarsari - Taripa (Paket 7) | 2300000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1743245320 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. KARYA CELEBESINDO | 26/07/2021 | 28/12/2021 | 0.033 | 1.3 | 0 | 0% | 1.267 | Proses Pelaksanaan (MC 0) | Bina Marga
29 | Peningkatan Jalan Desa Argomulyo (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
30 | Peningkatan Jalan Lr.11 dan Lr.12 Desa Rinjani - Desa Sumber Agung | 180000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
31 | Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Sumber Agung - Mekarsari | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1926565357.82 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SYUKURILLAH JAYA PRATAMA | 23/07/2021 | 29/11/2021 | 0.002 | 0.827 | 0 | 0% | 0.825 | Anggaran awal Rp. 5.314.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses Pelaksanaan) | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
32 | Pembangunan Lining Pembuang kampung KB Desa Pertasi Kencana | 300000164 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
33 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri | 0 | [15 empty] | Perubahan nomenklatur menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan | CK
IV. KECAMATAN MALILI
BIDANG BINA MARGA
34 | Lanjutan Pengaspalan Dusun Karebbe Desa Laskap (Paket 5) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
35 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Harapan (Paket 5) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 1.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses Pengadaan) | Bina Marga
36 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kuluba Dusun Labose Desa Laskap | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
37 | Pengaspalan Dusun Podomakmur Desa Lakawali Menghubungkan Desa Manurung (Paket 5) | 700000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
38 | Pengkerikilan Jalan RK 3 Desa Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
39 | Pengkerikilan Jalan Samping Taman Makam Pahlawan Malili Desa Puncak Indah | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 200.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Penyusunan HPS) | Bina Marga
40 | Peningkatan Jalan + Proteksi Penghubung Antar Dusun Podomakmur Desa Lakawali Pantai dan Dusun Saluminanga Desa Lakawali Pantai | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
41 | Peningkatan Jalan dalam Kota Baru - Ruas CL-20 (Paket 2) | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/8/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1915670635 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AIY ARTHA PERDANA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 0.32 | 0.39 | 0 | 0% | 0.07 | Proses Pelaksanaan (MC 0) | Bina Marga
42 | Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Balantang | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
43 | Peningkatan Jalan Dusun dan Boxcalver Dusun Wulasi | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
44 | Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Atue | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
45 | Peningkatan Jalan Poros Tarabbi - Tawakua (Paket 2) | 1310000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/8/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1217382873 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AIY ARTHA PERDANA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 0.66 | 1.62 | 0 | 0% | 0.96 | Proses Pelaksanaan (MC 0) | Bina Marga
46 | Pengaspalan Jalan Rusunawa Polres Malili | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
47 | Pembangunan Jembatan Lintas UGD PKM Lampia Desa Harapan | 250000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
48 | Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Mallaulu Desa ussu ke Dusun Gemini Indah Desa Puncak indah | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 504.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
49 | Lanjutan Bronjong Desa Labose Desa Laskap | 200001188 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
50 | Lanjutan Pembangunan Bronjong sungai Lampia desa Harapan | 200001188 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
51 | Lanjutan Pembangunan bronjong Desa Ussu | 300000163 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses di ULP) | SDA
52 | Pembuatan Proteksi Dusun Paorebbae | 200000110 | PL | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
53 | Pembangunan Proteksi sisi kiri wilayah pantai Desa Lakawali pantai | 500000000 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | [9 empty] | Proses Lelang ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
54 | Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan Wewangriu | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 497.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
55 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harapan | 255000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/08/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 235066000 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. PUTRA MANDIRI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 0.49% | 0% |  |  | -0.49% | Proses Pelaksanaan (MC 0) | CK
56 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 259.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing, Perubahan Nomenklatur menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani | CK
57 | Pembangunan Kantor Koramil Malili | 500094000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. CAKA ANUGRAH MANDIRI | [7 empty] | Proses Kontrak | CK
58 | Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur | 5000009000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 700.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Proses HPS) | CK
59 | Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II | 3004925000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 4.415.400.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses ULP) | CK
60 | Lanjutan Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR | 195000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
61 | Pembangunan Proteksi dan Penataan Halaman Mesjid Perumahan PNS | 166680000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
62 | Penataan Halaman Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 171310000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
63 | Pembangunan Rumah Dinas Tipe B Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 463012200 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
64 | Pembangunan Rumah Jabatan Ketua Pengadilan Malili | 500094000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
65 | Pengadaan Tanah Jalan Akses IPLT | 200000000 | Dikecualikan | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | [12 empty] | Proses HPS | CK
V. KECAMATAN MANGKUTANA
BIDANG BINA MARGA
66 | Pengaspalan Desa Balai Kembang (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
67 | Peningkatan Jalan Desa Sindu Agung | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
68 | Lanjutan Proteksi Pembuangan Dusun Rante Marannu | 300000164 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.954 (108.817m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses di ULP) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
69 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala | 700000000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP | CK
70 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Rante Mario (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
71 | Pembangunan Tugu Selamat Datang Batas Provinsi Desa Kasintuwu | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 180.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
72 | Pembangunan Pagar Bangunan Pengendap Intake Uelanti | 180570000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
VI. KECAMATAN NUHA
BIDANG BINA MARGA
73 | Pembangunan Pedestrian Desa Nikkel | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 150.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing, Kegiatan ini dikerjakan oleh Bidang Cipta Karya | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
74 | Pembangunan Bendung Lambolavue Desa Matano | 1000000000 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses Lelang ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
75 | Pembangunan Pedesterian Desa Nikkel | 138900000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
76 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Matano | 695499954 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/09/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 641430746.96 | Perencanaan 2020 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. MITRA UTAMA KONSTRUKSI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 5.36 | 0 |  |  | -5.36 | Proses Pelaksanaan (MC 0) | CK
VII. KECAMATAN TOMONI
BIDANG BINA MARGA
77 | Lanjutan Peningkatan Jalan Akses PKM Tomoni Desa Mandiri (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
78 | Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya (Paket 3) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
79 | Peningkatan Jalan Desa Mulyasri (Paket 3) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
80 | Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
81 | Proteksi dan Pengerasan Jalan Dusun Buyuntana Desa Bangun Karya | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
82 | Lanjutan Pembangunan Proteksi Jembatan Dusun Mojokerto | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
83 | Pembangunan Intake Irigasi desa Kalpataru | 300000000 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
84 | Pembangunan Drainase Batas Desa Sumber Alam - Mandiri Dusun Harapan Makmur | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
85 | Pembangunan Drainase Desa Kalpataru | 199985000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Perencanaan 2020 | [9 empty] | Proses ULP | CK
VIII. KECAMATAN TOMONI TIMUR
BIDANG BINA MARGA
86 | Pengerasan Jalan Pekuburan Islam Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
87 | Peningkatan Jalan A. Hasan (Paket 3) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
88 | Peningkatan Jalan Desa Cendana Hitam Timur (Paket 3) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
89 | Peningkatan Jalan Desa Margomulyo (Paket 3) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
90 | Proteksi dan Pelebaran Jalan Lr.1 Depan Puskesmas Tomoni Timur Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
91 | Saluran Pembuang Dusun Delima Desa Margomulyo | 300000164 | Tender | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
92 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cendana Hitam Timur | 450000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/06/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 392405255 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. RANI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 0.55 | 0 |  |  | -0.55 | Proses Pelaksanaan (MC 0) | CK
93 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Pattengko | 217000000 | Swakelola | APBD |  |  |  | KSM | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 385.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
94 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kertoraharjo (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
95 | Pembangunan Pamsimas Desa Pattengko | 275100000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing. (Proses Pelaksanaan) | CK
IX. KECAMATAN TOWUTI
BIDANG BINA MARGA
96 | Lanjutan Jalan Pekuburan Lengkomali Desa Tole | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
97 | Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
98 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole) | 11324843000 | Tender | DAK PENUGASAN | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/1/KONT-BM/PUPR/VI/2021, Tgl 23 Juni 2021 | 10973233245.55 | CV. ARYANDS UTAMA | CV. AURA TAHTA MANDIRI | PT. MACCA MULIA DINAMIS | 24/06/2021 | 20/12/2021 | 3.15 | 2.54 | 2194646649.11 | 20% | -0.61 | Proses Pelaksanaan | Bina Marga
99 | Pembentukan Jalan Kuburan Desa Wawondula | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
100 | Pengerasan Jalan Danau Tondano dan Danau Poso Desa Asuli | 100000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
101 | Pengerasan Jalan Labu 3 Desa Wawondula | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
102 | Pengerasan Jalan Marmut Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
103 | Pengerasan Jalan Singa Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
104 | Peningkatan Jalan Bendungan Bakaran Bakara Desa Timampu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
105 | Peningkatan Jalan Desa Buangin | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
106 | Peningkatan Jalan Mahalona Area Jembatan SP 4 Desa Mahalona | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
107 | Peningkatan Jalan Poros Pesantren Dusun Turungengmincarae | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
108 | Peningkatan Ruas Jalan Libukan Mandiri - Mahalona ( DAK Afirmasi ) | 1250000000 | Tender | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/5/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 1185516686.31 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. DWI PUTRA MANDIRI | 15/07/2021 | 11/12/2021 | 1.58 | 1.67 | 0 | 0% | 0.09 | Proses Pelaksanaan | Bina Marga
109 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Buangin ( DAK Afirmasi ) | 750000000 | Tender | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/3/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 654653056 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. NUR FARADILLAH | 14/07/2021 | 10/12/2021 | 7.736 | 0 | 0 | 0% | -7.736 | Proses Pelaksanaan | Bina Marga
110 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Kalosi ( DAK Afirmasi ) | 700000000 | Tender | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/4/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 596084000 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. TRIHAR UTAMA | 14/07/2021 | 10/12/2021 | 7.736 | 0 | 0 | 0% | -7.736 | Proses Pelaksanaan | Bina Marga
111 | Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Sesko Desa Langkea Raya | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
112 | Pembangunan Bronjong Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 300000163 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses di ULP) | SDA
113 | Pembangunan Bronjong Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
114 | Pembangunan Talud Penyangga Ombak Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200000110 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
115 | Pembangunan Bronjong Sungai Apundi Dusun Sora | 300000163 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses di ULP) | SDA
116 | Pembangunan Bronjong Desa Mahalona Dusun Ballawai | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
117 | Pembangunan Bronjong Sungai Jalan Poros Desa Asuli | 200001188 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
118 | Pembangunan Saluran Pembuang Desa Wawondula | 100002996 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
119 | Lanjutan Pembangunan Irigasi Desa Loeha | 200000050 | PL | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
120 | Lanjutan Peningkatan Irigasi Ponsoa Desa Tole | 360000500 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
121 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bakkara (DAK Penugasan) | 10104903050 | Tender | DAK PENUGASAN | TINTIN SUMARNI, ST | 602.1/2/KONT-SDA/PUPR/VI/2021 | 9589973011 | CV. ALFA GRAHA | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. HIJRAH BANGUN NUSANTARA | 2021-07-02 | 2021-12-29 | 1.95% | 19.84% |  |  |  | Proses Pelaksanaan | SDA
122 | Pembangunan Pintu Air Desa Tole Dusun Tandu Mata | 55020000 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
123 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asuli | 1500000000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Perencanaan 2020 | [9 empty] | Perubahan Nomenklatur pembangunan broncatering desa Asuli menjadi Pembangunan SPAM jaringan perpipaan desa Asuli. (Proses ULP) | CK
124 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lioka | 1189499982 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/05/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1097415000 | Perencanaan 2019 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. RANI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-11-15 | [5 empty] | Proses Pelaksanaan (MC 0) | CK
125 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Lioka (DAK) | 350000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
126 | Lanjutan Pemb Drainase Desa Tole Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
127 | Pembangunan Drainase Blok B Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
128 | Pembangunan Drainase Blok C Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
129 | Pembangunan Drainase Blok D Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
130 | Pembangunan Drainase Dusun Ballawai Desa Mahalona Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
131 | Penataan Taman Desa Tokalimbo | - | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 120.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
132 | Lanjutan Pembangunan Gedung Pemerintahan Desa Libukan Mandiri | 199995000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/01/SPK-PL/CK.AG/PUPR/VII/2021 | 199812000 | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. Kalani Care | 2021-07-29 | 2021-11-25 | [5 empty] | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing. (Proses Kontrak) | CK
X. KECAMATAN WASUPONDA
BIDANG BINA MARGA
133 | Lanjutan Pengerasan Jalan Lasulawai - Watuwatu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
134 | Lanjutan Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Balambano | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
135 | Lanjutan Peningkatan Jalan Tabarano - Lioka ( Tabarano 20 ) (Paket 6) | 9964000000 | Tender | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/2/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 12 Juli 2021 | 9747852856.58 | CV. ALFA GRAHA | CV. LATITUDE 79 NUSANTARA | CV. BARATA | 14/07/2021 | 29/12/2021 | 0.11 | 0.36 | 1949570571.316 | 20% | 0.25 | Proses Tender | Bina Marga
136 | Peningkatan Jalan Cinta Damai Desa Balambano ( Balambano 3 ) (Paket 6) | 1509897000 | Tender | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/2/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 12 Juli 2021 | 1504035523.91 | CV. REJEKI LANCAR KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING | CV. BARATA | 14/07/2021 | 29/12/2021 | 0.72 | 1.9 | 300807104.782 | 20% | 1.18 | Proses Pelaksanaan | Bina Marga
137 | Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu (Paket 5) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
138 | Pembangunan Jembatan Desa Kawata | 1174390000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
139 | Lanjutan Bronjong dusun Lowu Timur Desa Tabarano | 300000163 | Tender | APBD | WAHYUDDIN, ST |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses di ULP) | SDA
140 | Lanjutan Proteksi Sungai Tole-Tole Desa Kawata | 200000110 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
141 | Pembangunan Bronjong Sungai Tansere Dusun Tole-Tole Desa Kawata | 200001188 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
142 | Pembuatan talud Jalan Gunung Latimojong Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda | 200005991 | PL | APBD | TINTIN SUMARNI, ST |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
143 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Perubahan Nomenklatur Pengadaan Air Bersih Dusun Lahumpangi Timur menjadi Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur. (Proses ULP) | CK
144 | Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Kotine | 175945000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP | CK
145 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tabarano (DAK) | 350000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
146 | Pembangunan Drainase + Plat Duicker Jl. Rajawali - Jalan Garuda Dusun Lembo Tengah Desa Wasuponda | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
XI. KECAMATAN WOTU
BIDANG BINA MARGA
147 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge (Ruas Tabaroge 2) (Paket 1) | 1300000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Penyusunan HPS) | Bina Marga
148 | Pengkerikilan Jalan Samping SMPN 2 Wotu Dusun Jambu Desa Lampenai | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 200.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
149 | Peningkatan Badan Jalan Kuburan Desa Bawalipu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
150 | Peningkatan Jalan Desa Kalaena (Paket 7) | 1500000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1304814060 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AKSARA LONTARA INDONESIA | CV. KARYA CELEBESINDO | 26/07/2021 | 28/12/2021 | 2.265 | 11.825 | 0 | 0% | 9.56 | Proses Pelaksanaan | Bina Marga
151 | Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari (Paket 1) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
152 | Peningkatan Jalan Ruas Maramba - Kanawatu - Karambua | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/6/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 13 Juli 2021 | 1875546150 | CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. HARDI UTAMA | 19/07/2021 | 16/12/2021 | 0.06 | 1.49 | 0 | 0% | 1.43 | Anggaran awal Rp. 2.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Penyusunan HPS) | Bina Marga
153 | Pembangunan Jembatan Gantung Desa Balo-Balo | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
154 | Pembangunan Plat Duiker Dusun Langgiri Desa Lampenai | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 48.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
155 | Pelebaran Jembatan Jalan Poros Desa Tarengge Timur (Maramba 1) | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 500.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
156 | Lanjutan Bronjong sungai Kasa Dusun Kau | 200003500 | PL | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses di ULP | SDA
157 | Lanjutan pembangunan Bronjong Dusun 01 Desa Kanawatu | 300000163 | Tender | APBD | BUDI UTOMO, ST |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses Lelang ULP) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
158 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balo - Balo | 450000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/11/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 418481171 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-21 | 2021-11-17 | 2.78 | 0 |  |  | -2.78 | Proses Pelakasanaan (MC 0) | CK
159 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kanawatu | 217000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
160 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Maramba | 217000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
161 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kalaena (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
162 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Madani | 217000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
163 | Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
164 | Pembangunan Drainase Desa Lera | 165600000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
165 | Pembangunan Drainase Desa Madani | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
166 | Pembangunan Drainase Desa Pepuro Barat | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
167 | Pembangunan Drainase Desa Tarengge Kec Wotu | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
168 | Pembangunan Kantor Koramil Wotu | 500094000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses ULP | CK
169 | Pembangunan Tugu Taman Segitiga Desa Tarengge | 199849320 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 1.666.800.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses HPS) | CK
170 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani | 280000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Perubahan Nomenklatur Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani (Anggaran 259.000.000 menjadi 280.000.000). (Sosialisasi Desa) | CK
XII. KABUPATEN LUWU TIMUR (TERSEBAR)
171 | Pemeliharaan Jalan Tersebar | 876036000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 450.000.000 ditambah setelah adanya refocusing. (Sudah proses UKPBJ di ULP,sebagian sudah,sebagian belum) | Bina Marga
172 | Pemeliharaan Jembatan Tersebar | 444250000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 391.000.000 ditambah setelah adanya refocusing. (Sudah proses UKPBJ di ULP,sebagian sudah,sebagian belum) | Bina Marga
173 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | 323999700 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
174 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 539999500 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
175 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | 107990000 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
176 | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 324000000 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
177 | Normalisasi/Restorasi Sungai | 1357005000 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses pelaksanaan | SDA
178 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1055335055 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
179 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 710096000 | Swakelola | APBD | I KOMANG EDIWIJAYA, ST | [12 empty] | Proses DED | SDA
180 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Minum | 339997440 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | [8 empty] | Proses Pelaksanaan | CK
| Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Desa Puncak Indah | 169997440 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/14/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 169784000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. DUTA PERTIWI | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 0.33% | 0% |  |  | -0.33% | Proses Pelaksanaan
| Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Desa Cendana Kec. Burau | 170000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/12/CK.HJ/PUPR/VII/2021 | 169866000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. REPLIKA INDONESIA | 2021-07-28 | 2021-10-25 | 0.32% | 0% |  |  | -0.32% | Proses Pelaksanaan (MC 0)
181 | Rehabilitasi Saluran Drainase | 93650000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | [8 empty] | Anggaran awal Rp. 250.700.000 ditambahkan setelah adanya recofusing (Proses Pelaksanaan) | CK
| Pemeliharaan Drainase Desa Harapan | 80000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/13/CK.HJ/PUPR/VII/2021 | 79904000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. JETZ COMMUNITY | 2021-07-29 | 2021-11-26 | 2.12% | 2.66% |  |  | 0.54% | Proses Pelaksanaan
| Pemeliharaan Drainase Dusun Balimas Desa Lakawali | 47100000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/17/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 46931000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. SATU RAYA | 2021-08-03 | 2021-10-01 | [5 empty] | Proses Pelaksanaan
| Pemeliharaan Drainase Desa Lampenai | 50000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/16/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 49779000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. ALB JATIVA | 2021-08-03 | 2021-11-01 | [5 empty] | Proses Pelaksanaan
| Pemeliharaan Drainase Desa Pekaloa | 80000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/15/CK.HJ/PUPR/VIII/2021 | 79807000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. ALB JATIVA | 2021-08-03 | 2021-11-01 | [5 empty] | Proses Pelaksanaan
182 | Penyediaan SR Tersebar Di Kab. Luwu Timur | 2000000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1911329000 | Latitude 79 Nusantara | Latitude 79 Nusantara | CV. AISHIN TAKAOKA | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 10.64% | 12.13% |  |  | 1.486% | Proses Pelaksanaan | CK
| Desa Balo-Balo | 132000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses Pelaksanaan
| Desa Lera | 272000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses Pelaksanaan
| Desa Madani | 84000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses Pelaksanaan
| Desa Maramba | 84000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses Pelaksanaan
| Desa Kalena | 190000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses Pelaksanaan
| Desa Wanasari | 12000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses Pelaksanaan
| Desa Non Blok | 28000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses Pelaksanaan
| Desa Alam Buana | 246000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses Pelaksanaan
| Desa Manunggal | 262000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses Pelaksanaan
| Desa Cendana Hitam Timur | 16000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses Pelaksanaan
| Desa Ujung Baru | 60000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses Pelaksanaan
| Desa Harapan | 398000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses Pelaksanaan
| Desa Lioka | 110000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses Pelaksanaan
| Desa Kertoraharjo | 106000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses Pelaksanaan
183 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Tersebar Di Kab Luwu Timur | [16 empty] | Proses Pelaksanaan | CK
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Mantadulu (Paket 1) | 406000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 |  |  |  |  | 0% | Proses Pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Taripa (Paket 1) | 840000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 |  |  |  |  | 0% | Proses Pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Purwosari (Paket 1) | 980000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-19 | 2021-10-31 |  |  |  |  | 0% | Proses Pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bonepute (Paket 2) | 728000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.29% | 0.9% |  |  | 0.61% | Proses Pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambarese (Paket 2) | 560000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.32% | 0.1% |  |  | -0.22% | Proses Pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bahari (Paket 2) | 567000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.31% | 0.1% |  |  | -0.21% | Proses Pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Balo-Balo (Paket 2) | 497000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.33% | 0.12% |  |  | -0.21% | Proses Pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge Timur (Paket 2) | 434000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.35% | 0.12% |  |  | -0.23% | Proses Pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge (Paket 2) | 315000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | 2021-07-19 | 2021-10-31 | 0.45% | 0.15% |  |  | -0.3% | Proses Pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali Pantai (Paket 3) | 287000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 |  |  |  |  | 0% | Proses Pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali (Paket 3) | 560000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 |  |  |  |  | 0% | Proses Pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Manurung (Paket 3) | 462000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 |  |  |  |  | 0% | Proses Pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Atue (Paket 3) | 287000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 |  |  |  |  | 0% | Proses Pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Ussu (Paket 3) | 525000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 |  |  |  |  | 0% | Proses Pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Parumpanai (Paket 3) | 1008000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 2021-07-19 | 2021-10-31 |  |  |  |  | 0% | Proses Pelaksanaan
184 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 75.057.930 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
185 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 60.734.370 dibatalkan setelah adanya recofusing
186 | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 16.940.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
187 | Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor | 100000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | [8 empty] | Proses HPS | CK
TOTAL |  | 128414387814
REKAPITULASI :
| 1. Jumlah Awal Kegiatan = |  |  |  | 187 | [8 empty] | Malili, 6 Agustus 2021
| 2. Dihapus karena di Recofusing = |  |  |  | 16 | [8 empty] | Kepala Dinas
| 3. Jumlah Kegiatan Sekarang = |  |  |  | 171
| a. Tender = |  |  |  | 72 | [13 empty] | tender
| b. Pengadaan Langsung = |  |  |  | 78 | [13 empty] | PL
| c. Swakelola = |  |  |  | 20 | [13 empty] | Swakelola
| d. Dikecualikan = |  |  |  | 1 | [8 empty] | SYAHMUDDIN, ST,MT
| 4. Proses Pelaksanaan = |  |  |  | 26 | [8 empty] | Pangkat : Pembina (IV/a)
| 5. Proses DED (ULP) = |  |  |  | 4 | [8 empty] | NIP. 19760923 200312 1 005
| 6. Proses DED = |  |  |  | 6
| 7. Proses ULP = |  |  |  | 34
| 8. Proses Lelang ULP = |  |  |  | 7
| 9. Sosialisasi Desa = |  |  |  | 12
| 10. Penyusunan/Proses HPS = |  |  |  | 57
| 11. Proses Tender = |  |  |  | 1
| 12. Proses Kontrak = |  |  |  | 2
| 13. Proses Pengadaan = |  |  |  | 20
| 14. Proses UKPBJ di ULP = |  |  |  | 2
Note:
Kegiatan yang di highlight adalah kegiatan yang dirubah di recofusing
| BIDANG SDA | - | 34 KEGIATAN
| BIDANG BINA MARGA | 8 PAKET | 69 KEGIATAN
| BIDANG CIPTA KARYA | 3 PAKET | 54 KEGIATAN
[6 empty] | CK | 35477890895 | 27219309896 |  | 8258580999
[6 empty] | SDA | 24338374230 | 24338371918 |  | 2312
[6 empty] | Bina marga | 66673320000 | 68143606000 |  | -1470286000
[7 empty] | 126489585125 | 119701287814 |  | 6788297311
Formulas:
Akhir = [Waktu Kontrak]+180

## 31 JULI 2021 (hidden)
DAFTAR KEGIATAN FISIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
PERTANGGAL 31 JULI 2021
No | Nama Paket Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | JENIS PENGADAAN | Sumber Dana | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Nomor Kontrak | Nilai Kontrak (Rp) | Konsultan Perencana | Konsultan Pengawas | Kontraktor Pelaksana | Waktu Kontrak |  | Rencana % | Realisasi |  |  | Deviasi (%) | Ket
[11 empty] | Mulai | Akhir |  | Fisik % | Keuangan
[15 empty] | Jumlah | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. KEC. ANGKONA
BIDANG BINA MARGA
1 | Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Penghubung Mantadulu-Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
2 | Pengerasan Jalan Utama 3 Desa Mantadulu | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
3 | Peningkatan Jalan Dusun Turunan Bajo Desa Tampinna (Paket 8) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/9/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 22 Juli 2021 | 863774938.24 | CV. SUNU ASTALOKA KONSULTAN | CV. BAHTERAH KARYA KONSULTAN | CV. PUTRA MAHKOTA ADYAKSA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | Proses pelaksanaan (MC 0) | Bina Marga
4 | Peningkatan Jalan Lorong Pesantren Desa Tampinna Ke Lorongkume Desa Manurung (Paket 8) | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/9/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 22 Juli 2021 | 1775166293.6 | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTANT | CV. BAHTERAH KARYA KONSULTAN | CV. PUTRA MAHKOTA ADYAKSA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | Proses pelaksanaan (MC 0) | Bina Marga
5 | Peningkatan Jalan Penghubung Latiba Kiri Desa Maliwowo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
6 | Pembangunan Jembatan Dusun Tikulembang Desa Tawakua | 357000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
BIDANG CIPTA KARYA
7 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wanasari | 510000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/10/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 453905691.36 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. PUTRA LATEMMAMALA | 2021-07-21 | 2021-11-17 | 0% | 0% |  |  |  | Proses pelaksanaan (MC 0) | CK
8 | Pembangunan Landmark Desa Maliwowo | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya refocusing | CK
II. KECAMATAN BURAU
BIDANG BINA MARGA
9 | Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Cendana 1 Desa Cendana (Paket 1) | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
10 | Pengkerikilan Desa Lambara Harapan Akses Ke Desa Balo-Balo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
11 | Peningkatan Jalan Lr. 4 Desa Bone Pute (Paket 1) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
12 | Pembangunan Jembatan Desa Burau Pantai | 1303190000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
13 | Pembangunan Jembatan Desa Batu putih | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Nomen klatur berubah dari Bonepute ke Batu Putih. (Penyusunan HPS) | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
14 | Pembangunan Tanggul Sungai Singgeni Desa Kalatiri | 400000340 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 499.999.500 (135.135 km) dikurangi setelah adanya refocusing. (Proses Lelang ULP) | SDA
15 | Pembangunan Bronjong Tebing Sungai Singgeni | 400000063 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 600.001.250 (129.73m) dikurangi setelah adanya refocusing. (Proses Lelang ULP) | SDA
16 | Pembangunan Bronjong Dusun Dongi-Dongi Desa Cendana | 200001188 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
17 | Pembangunan Talud Samping Masjid Raya Desa Burau | 200000110 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
18 | Proteksi Dusun Batangnge Desa Lagego | 200000110 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
19 | Pembangunan Talud Dusun Lauwo Pantai | 500000000 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | [9 empty] | Proses Lelang ULP | SDA
20 | Lanjutan Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta | 800000000 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 900.000.000 (36m) dikurangi setelah adanya refocusing. (Proses Lelang ULP) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
21 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asana | 412500000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/07/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 356982224 | Perencanaan 2020 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. SYALWA KONSTRUKSI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 0% | 0% |  |  |  | Proses pelaksanaan (MC 0) | CK
22 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Burau (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
23 | Pembangunan Drainase Desa Batu Putih | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
24 | Pembangunan Drainase Desa Lambara Harapan | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
25 | Penataan Lapangan Pantai Lemo | 195000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
26 | Lanjutan Penataan Pembangunan Signage Luwu Timur Batas Kab Luwu Utara | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya refocusing | CK
27 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan | 196000000 | Swakelola | APBD |  |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Perubahan nomenklatur dari Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan (anggaran dari 385.000.000 menjadi 196.000.000). (Sosialisasi Desa) | CK
III. KECAMATAN KALAENA
BIDANG BINA MARGA
28 | Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Poros Mekarsari - Taripa (Paket 7) | 2300000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1743245320 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN | CV. KARYA CELEBESINDO | 26/07/2021 | 28/12/2021 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | Proses pelaksanaan (MC 0) | Bina Marga
29 | Peningkatan Jalan Desa Argomulyo (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
30 | Peningkatan Jalan Lr.11 dan Lr.12 Desa Rinjani - Desa Sumber Agung | 180000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
31 | Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Sumber Agung - Mekarsari | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1926565357.82 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | CV. SYUKURILLAH JAYA PRATAMA | 23/07/2021 | 19/11/2021 |  |  | 0 | 0% | 0 | Anggaran awal Rp. 5.314.000.000 dikurangi setelah adanya refocusing. (Proses Pelaksanaan) | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
32 | Pembangunan Lining Pembuang kampung KB Desa Pertasi Kencana | 300000164 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
33 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri | 0 | [15 empty] | Perubahan nomenklatur menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan | CK
IV. KECAMATAN MALILI
BIDANG BINA MARGA
34 | Lanjutan Pengaspalan Dusun Karebbe Desa Laskap (Paket 5) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
35 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Harapan (Paket 5) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 1.500.000.000 dikurangi setelah adanya refocusing. (Proses Pengadaan) | Bina Marga
36 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kuluba Dusun Labose Desa Laskap | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
37 | Pengaspalan Dusun Podomakmur Desa Lakawali Menghubungkan Desa Manurung (Paket 5) | 700000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
38 | Pengkerikilan Jalan RK 3 Desa Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
39 | Pengkerikilan Jalan Samping Taman Makam Pahlawan Malili Desa Puncak Indah | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 200.000.000 dikurangi setelah adanya refocusing. (Penyusunan HPS) | Bina Marga
40 | Peningkatan Jalan + Proteksi Penghubung Antar Dusun Podomakmur Desa Lakawali Pantai dan Dusun Saluminanga Desa Lakawali Pantai | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
41 | Peningkatan Jalan dalam Kota Baru - Ruas CL-20 (Paket 2) | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/8/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1915670635 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AIY ARTHA PERDANA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | Proses pelaksanaan (MC 0) | Bina Marga
42 | Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Balantang | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
43 | Peningkatan Jalan Dusun dan Boxcalver Dusun Wulasi | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
44 | Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Atue | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
45 | Peningkatan Jalan Poros Tarabbi - Tawakua (Paket 2) | 1310000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/8/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 16 Juli 2021 | 1217382873 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AIY ARTHA PERDANA | 23/07/2021 | 19/12/2021 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | Proses pelaksanaan (MC 0) | Bina Marga
46 | Pengaspalan Jalan Rusunawa Polres Malili | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
47 | Pembangunan Jembatan Lintas UGD PKM Lampia Desa Harapan | 250000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
48 | Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Mallaulu Desa ussu ke Dusun Gemini Indah Desa Puncak indah | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 504.000.000 dibatalkan setelah adanya refocusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
49 | Lanjutan Bronjong Desa Labose Desa Laskap | 200001188 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
50 | Lanjutan Pembangunan Bronjong sungai Lampia desa Harapan | 200001188 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
51 | Lanjutan Pembangunan bronjong Desa Ussu | 300000163 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya refocusing. (Penyusunan HPS) | SDA
52 | Pembuatan Proteksi Dusun Paorebbae | 200000110 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
53 | Pembangunan Proteksi sisi kiri wilayah pantai Desa Lakawali pantai | 500000000 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | [9 empty] | Proses Lelang ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
54 | Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan Wewangriu | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 497.000.000 dibatalkan setelah adanya refocusing | CK
55 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harapan | 255000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/08/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 235066000 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. PUTRA MANDIRI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 0% | 0% |  |  |  | Proses pelaksanaan (MC 0) | CK
56 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 259.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing, Perubahan Nomenklatur menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani | CK
57 | Pembangunan Kantor Koramil Malili | 500094000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | CV. JINAN WALITAMA | CV. CAKA ANUGRAH MANDIRI | [7 empty] | Proses Kontrak | CK
58 | Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur | 5000009000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 700.000.000 ditambah setelah adanya refocusing. (Proses HPS) | CK
59 | Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II | 3004925000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 4.415.400.000 dikurangi setelah adanya refocusing. (Proses ULP) | CK
60 | Lanjutan Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR | 195000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
61 | Pembangunan Proteksi dan Penataan Halaman Mesjid Perumahan PNS | 166680000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
62 | Penataan Halaman Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 171310000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
63 | Pembangunan Rumah Dinas Tipe B Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 463012200 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
64 | Pembangunan Rumah Jabatan Ketua Pengadilan Malili | 500094000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
65 | Pengadaan Tanah Jalan Akses IPLT | 200000000 | Dikecualikan | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | [12 empty] | Proses pelaksanaan | CK
V. KECAMATAN MANGKUTANA
BIDANG BINA MARGA
66 | Pengaspalan Desa Balai Kembang (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
67 | Peningkatan Jalan Desa Sindu Agung | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 dibatalkan setelah adanya refocusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
68 | Lanjutan Proteksi Pembuangan Dusun Rante Marannu | 300000164 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.954 (108.817m) dikurangi setelah adanya refocusing. (Penyusunan HPS) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
69 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala | 700000000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP | CK
70 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Rante Mario (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
71 | Pembangunan Tugu Selamat Datang Batas Provinsi Desa Kasintuwu | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 180.000.000 dibatalkan setelah adanya refocusing | CK
72 | Pembangunan Pagar Bangunan Pengendap Intake Uelanti | 180570000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
VI. KECAMATAN NUHA
BIDANG BINA MARGA
73 | Pembangunan Pedestrian Desa Nikkel | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 150.000.000 dibatalkan setelah adanya refocusing, Kegiatan ini dikerjakan oleh Bidang Cipta Karya | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
74 | Pembangunan Bendung Lambolavue Desa Matano | 1000000000 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses Lelang ULP | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
75 | Pembangunan Pedesterian Desa Nikkel | 138900000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
76 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Matano | 695499954 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/09/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 641430746.96 | Perencanaan 2020 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. MITRA UTAMA KONSTRUKSI | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 0 | 0 |  |  |  | Proses pelaksanaan (MC 0) | CK
VII. KECAMATAN TOMONI
BIDANG BINA MARGA
77 | Lanjutan Peningkatan Jalan Akses PKM Tomoni Desa Mandiri (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
78 | Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya (Paket 3) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
79 | Peningkatan Jalan Desa Mulyasri (Paket 3) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
80 | Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
81 | Proteksi dan Pengerasan Jalan Dusun Buyuntana Desa Bangun Karya | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
82 | Lanjutan Pembangunan Proteksi Jembatan Dusun Mojokerto | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
83 | Pembangunan Intake Irigasi desa Kalpataru | 300000000 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
84 | Pembangunan Drainase Batas Desa Sumber Alam - Mandiri Dusun Harapan Makmur | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
85 | Pembangunan Drainase Desa Kalpataru | 199985000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Perencanaan 2020 | [9 empty] | Proses ULP | CK
VIII. KECAMATAN TOMONI TIMUR
BIDANG BINA MARGA
86 | Pengerasan Jalan Pekuburan Islam Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
87 | Peningkatan Jalan A. Hasan (Paket 3) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
88 | Peningkatan Jalan Desa Cendana Hitam Timur (Paket 3) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
89 | Peningkatan Jalan Desa Margomulyo (Paket 3) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
90 | Proteksi dan Pelebaran Jalan Lr.1 Depan Puskesmas Tomoni Timur Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
91 | Saluran Pembuang Dusun Delima Desa Margomulyo | 300000164 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
92 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cendana Hitam Timur | 450000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/06/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 392405255 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. RANI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 0 | 0 |  |  |  | Proses pelaksanaan (MC 0) | CK
93 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Pattengko | 217000000 | Swakelola | APBD |  |  |  | KSM | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 385.000.000 dikurangi setelah adanya refocusing. (Sosialisasi Desa) | CK
94 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kertoraharjo (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
95 | Pembangunan Pamsimas Desa Pattengko | 275100000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Penambahan kegiatan setelah adanya refocusing. (Proses Pelaksanaan) | CK
IX. KECAMATAN TOWUTI
BIDANG BINA MARGA
96 | Lanjutan Jalan Pekuburan Lengkomali Desa Tole | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
97 | Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
98 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole) | 11324843000 | Tender | DAK PENUGASAN | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/1/KONT-BM/PUPR/VI/2021, Tgl 23 Juni 2021 | 10973233245.55 | CV. ARYANDS UTAMA | CV. AURA TAHTA MANDIRI | PT. MACCA MULIA DINAMIS | 24/06/2021 | 20/12/2021 |  |  | 2194646649.11 | 20% | 0% | Proses pelaksanaan | Bina Marga
99 | Pembentukan Jalan Kuburan Desa Wawondula | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
100 | Pengerasan Jalan Danau Tondano dan Danau Poso Desa Asuli | 100000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
101 | Pengerasan Jalan Labu 3 Desa Wawondula | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
102 | Pengerasan Jalan Marmut Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
103 | Pengerasan Jalan Singa Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
104 | Peningkatan Jalan Bendungan Bakaran Bakara Desa Timampu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
105 | Peningkatan Jalan Desa Buangin | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
106 | Peningkatan Jalan Mahalona Area Jembatan SP 4 Desa Mahalona | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
107 | Peningkatan Jalan Poros Pesantren Dusun Turungengmincarae | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
108 | Peningkatan Ruas Jalan Libukan Mandiri - Mahalona ( DAK Afirmasi ) | 1250000000 | Tender | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/5/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 1185516686.31 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. DWI PUTRA MANDIRI | 15/07/2021 | 11/12/2021 |  |  | 0 | 0% | 0 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
109 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Buangin ( DAK Afirmasi ) | 750000000 | Tender | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/3/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 654653056 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. NUR FARADILLAH | 14/07/2021 | 10/12/2021 |  |  | 0 | 0% | 0 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
110 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Kalosi ( DAK Afirmasi ) | 700000000 | Tender | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/4/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 14 Juli 2021 | 596084000 | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. KHALINE CONSULTANT | CV. TRIHAR UTAMA | 14/07/2021 | 10/12/2021 |  |  | 0 | 0% | 0 | Proses pelaksanaan | Bina Marga
111 | Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Sesko Desa Langkea Raya | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
112 | Pembangunan Bronjong Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 300000163 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya refocusing. (Penyusunan HPS) | SDA
113 | Pembangunan Bronjong Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200001188 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
114 | Pembangunan Talud Penyangga Ombak Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200000110 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
115 | Pembangunan Bronjong Sungai Apundi Dusun Sora | 300000163 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya refocusing. (Penyusunan HPS) | SDA
116 | Pembangunan Bronjong Desa Mahalona Dusun Ballawai | 200001188 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
117 | Pembangunan Bronjong Sungai Jalan Poros Desa Asuli | 200001188 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
118 | Pembangunan Saluran Pembuang Desa Wawondula | 100002996 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
119 | Lanjutan Pembangunan Irigasi Desa Loeha | 200000050 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
120 | Lanjutan Peningkatan Irigasi Ponsoa Desa Tole | 360000500 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
121 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bakkara (DAK Penugasan) | 10104903050 | Tender | DAK PENUGASAN | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA | 602.1/2/KONT-SDA/PUPR/VI/2021 | 9589973011 | CV. ALFA GRAHA | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. HIJRAH BANGUN NUSANTARA | 2021-07-02 | 2021-12-29 | 0% | 0% |  |  |  | Proses pelaksanaan | SDA
122 | Pembangunan Pintu Air Desa Tole Dusun Tandu Mata | 55020000 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
123 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asuli | 1500000000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Perencanaan 2020 | [9 empty] | Perubahan Nomenklatur pembangunan broncatering desa Asuli menjadi Pembangunan SPAM jaringan perpipaan desa Asuli. (Proses ULP) | CK
124 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lioka | 1189499982 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/05/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1097415000 | Perencanaan 2019 | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. RANI UTAMA | 2021-07-19 | 2021-11-15 | [5 empty] | Proses pelaksanaan (MC 0) | CK
125 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Lioka (DAK) | 350000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
126 | Lanjutan Pemb Drainase Desa Tole Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
127 | Pembangunan Drainase Blok B Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
128 | Pembangunan Drainase Blok C Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
129 | Pembangunan Drainase Blok D Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
130 | Pembangunan Drainase Dusun Ballawai Desa Mahalona Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
131 | Penataan Taman Desa Tokalimbo | - | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 120.000.000 dibatalkan setelah adanya refocusing | CK
132 | Lanjutan Pembangunan Gedung Pemerintahan Desa Libukan Mandiri | 199995000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA |  | CV. Kalani Care | [7 empty] | Penambahan kegiatan setelah adanya refocusing. (Proses Kontrak) | CK
X. KECAMATAN WASUPONDA
BIDANG BINA MARGA
133 | Lanjutan Pengerasan Jalan Lasulawai - Watuwatu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
134 | Lanjutan Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Balambano | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
135 | Lanjutan Peningkatan Jalan Tabarano - Lioka ( Tabarano 20 ) (Paket 6) | 9964000000 | Tender | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/2/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 12 Juli 2021 | 9747852856.58 | CV. ALFA GRAHA | CV. LATITUDE 79 NUSANTARA | CV. BARATA | 14/07/2021 | 29/12/2021 |  |  | 1949570571.316 | 20% | 0% | Proses Tender | Bina Marga
136 | Peningkatan Jalan Cinta Damai Desa Balambano ( Balambano 3 ) (Paket 6) | 1509897000 | Tender | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/2/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 12 Juli 2021 | 1504035523.91 | CV. REJEKI LANCAR KONSULTAN | CV. MIRACLE ENGINEERING | CV. BARATA | 14/07/2021 | 29/12/2021 |  |  | 300807104.782 | 20% | 0% | Proses pelaksanaan | Bina Marga
137 | Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu (Paket 5) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
138 | Pembangunan Jembatan Desa Kawata | 1174390000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
139 | Lanjutan Bronjong dusun Lowu Timur Desa Tabarano | 300000163 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya refocusing. (Penyusunan HPS) | SDA
140 | Lanjutan Proteksi Sungai Tole-Tole Desa Kawata | 200000110 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
141 | Pembangunan Bronjong Sungai Tansere Dusun Tole-Tole Desa Kawata | 200001188 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
142 | Pembuatan talud Jalan Gunung Latimojong Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda | 200005991 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
143 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Perubahan Nomenklatur Pengadaan Air Bersih Dusun Lahumpangi Timur menjadi Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur. (Proses ULP) | CK
144 | Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Kotine | 175945000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP | CK
145 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tabarano (DAK) | 350000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
146 | Pembangunan Drainase + Plat Duicker Jl. Rajawali - Jalan Garuda Dusun Lembo Tengah Desa Wasuponda | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
XI. KECAMATAN WOTU
BIDANG BINA MARGA
147 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge (Ruas Tabaroge 2) (Paket 1) | 1300000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 ditambah setelah adanya refocusing. (Penyusunan HPS) | Bina Marga
148 | Pengkerikilan Jalan Samping SMPN 2 Wotu Dusun Jambu Desa Lampenai | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 200.000.000 dibatalkan setelah adanya refocusing | Bina Marga
149 | Peningkatan Badan Jalan Kuburan Desa Bawalipu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
150 | Peningkatan Jalan Desa Kalaena (Paket 7) | 1500000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/10/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 26 Juli 2021 | 1304814060 | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. AKSARA LONTARA INDONESIA | CV. KARYA CELEBESINDO | 26/07/2021 | 28/12/2021 |  |  | 0 | 0% | 0% | Proses pelaksanaan | Bina Marga
151 | Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari (Paket 1) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
152 | Peningkatan Jalan Ruas Maramba - Kanawatu - Karambua | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/6/KONT-BM/PUPR/VII/2021, Tgl 13 Juli 2021 | 1875546150 | CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA | CV. ARCAPADA CONSULTANT | CV. HARDI UTAMA | 19/07/2021 | 16/12/2021 |  |  | 0 | 0% | 0 | Anggaran awal Rp. 2.500.000.000 dikurangi setelah adanya refocusing. (Penyusunan HPS) | Bina Marga
153 | Pembangunan Jembatan Gantung Desa Balo-Balo | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Pengadaan | Bina Marga
154 | Pembangunan Plat Duiker Dusun Langgiri Desa Lampenai | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 48.000.000 dibatalkan setelah adanya refocusing | Bina Marga
155 | Pelebaran Jembatan Jalan Poros Desa Tarengge Timur (Maramba 1) | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 500.000.000 dibatalkan setelah adanya refocusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
156 | Lanjutan Bronjong sungai Kasa Dusun Kau | 200003500 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penyusunan HPS | SDA
157 | Lanjutan pembangunan Bronjong Dusun 01 Desa Kanawatu | 300000163 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya refocusing. (Proses Lelang ULP) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
158 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balo - Balo | 450000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/11/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 418481171 | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | CV. KAIROS CREATIVE DESIGN | CV. MULIA KARYA PERSADA | 2021-07-21 | 2021-11-17 | 0 | 0 |  |  |  | Proses pelaksanaan (MC 0) | CK
159 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kanawatu | 217000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya refocusing. (Sosialisasi Desa) | CK
160 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Maramba | 217000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
161 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kalaena (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
162 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Madani | 217000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya refocusing. (Sosialisasi Desa) | CK
163 | Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
164 | Pembangunan Drainase Desa Lera | 165600000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
165 | Pembangunan Drainase Desa Madani | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
166 | Pembangunan Drainase Desa Pepuro Barat | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
167 | Pembangunan Drainase Desa Tarengge Kec Wotu | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
168 | Pembangunan Kantor Koramil Wotu | 500094000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses ULP | CK
169 | Pembangunan Tugu Taman Segitiga Desa Tarengge | 199849320 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 1.666.800.000 dikurangi setelah adanya refocusing. (Proses HPS) | CK
170 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani | 280000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Perubahan Nomenklatur Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani (Anggaran 259.000.000 menjadi 280.000.000). (Sosialisasi Desa) | CK
XII. KABUPATEN LUWU TIMUR (TERSEBAR)
171 | Pemeliharaan Jalan Tersebar | 876036000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 450.000.000 ditambah setelah adanya refocusing (Sudah proses UKPBJ di ULP,sebagian sudah,sebagian belum) | Bina Marga
172 | Pemeliharaan Jembatan Tersebar | 444250000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 391.000.000 ditambah setelah adanya refocusing (Sudah proses UKPBJ di ULP,sebagian sudah,sebagian belum) | Bina Marga
173 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | 323999700 | Swakelola | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA | [12 empty] | Proses DED | SDA
174 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 539999500 | Swakelola | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA | [12 empty] | Proses DED | SDA
175 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | 107990000 | Swakelola | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA | [12 empty] | Proses DED | SDA
176 | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 324000000 | Swakelola | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA | [12 empty] | Proses DED | SDA
177 | Normalisasi/Restorasi Sungai | 1357005000 | Swakelola | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA | [12 empty] | Proses pelaksanaan | SDA
178 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1055335055 | Swakelola | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA | [12 empty] | Proses DED | SDA
179 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 710096000 | Swakelola | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA | [12 empty] | Proses DED | SDA
180 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Minum | 339997440 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | [8 empty] | Proses pelaksanaan | CK
| Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Desa Puncak Indah | 169997440 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | Proses Kontrak |  | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA
| Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Desa Cendana Kec. Burau | 170000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.2/12/CK.HJ/PUPR/VII/2021 | 169866000 | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | CV. REPLIKA INDONESIA | 2021-07-28 | 2021-10-25 | 0% | 0% |  |  |  | Proses pelaksanaan (MC 0)
181 | Rehabilitasi Saluran Drainase | 93650000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | [8 empty] | Anggaran awal Rp. 250.700.000 ditambahkan setelah adanya refocusing (Proses Pelaksanaan) | CK
| Pemeliharaan Drainase Desa Harapan | 80000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  | 79904000 |  |  | CV. JETZ COMMUNITY | [7 empty] | Proses kontrak
| Pemeliharaan Drainase Dusun Balimas Desa Lakawali | 47100000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | [12 empty] | Proses kontrak
| Pemeliharaan Drainase Desa Lampenai | 50000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | [12 empty] | Proses kontrak
| Pemeliharaan Drainase Desa Pekaloa | 80000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | [12 empty] | Proses kontrak
182 | Penyediaan SR Tersebar Di Kab. Luwu Timur | 2000000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 | 1911329000 | Latitude 79 Nusantara | Latitude 79 Nusantara | CV. AISHIN TAKAOKA | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 0% | 0% |  |  |  | Proses pelaksanaan | CK
| Desa Balo-Balo | 132000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Lera | 272000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Madani | 84000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Maramba | 84000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Kalena | 190000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Wanasari | 12000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Non Blok | 28000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Alam Buana | 246000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Manunggal | 262000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Cendana Hitam Timur | 16000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Ujung Baru | 60000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Harapan | 398000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Lioka | 110000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
| Desa Kertoraharjo | 106000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/03/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses pelaksanaan
183 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Tersebar Di Kab Luwu Timur | [16 empty] | Proses pelaksanaan | CK
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Mantadulu (Paket 1) | 406000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | [7 empty] | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Taripa (Paket 1) | 840000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | [7 empty] | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Purwosari (Paket 1) | 980000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/01/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | MAELONA KARYA | MAELONA KARYA | CV. MULIA KARYA PERSADA | [7 empty] | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bonepute (Paket 2) | 728000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | [7 empty] | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambarese (Paket 2) | 560000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | [7 empty] | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bahari (Paket 2) | 567000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | [7 empty] | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Balo-Balo (Paket 2) | 497000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | [7 empty] | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge Timur (Paket 2) | 434000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | [7 empty] | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge (Paket 2) | 315000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/02/SP-KONT/CK/PUPR/VII/2021 |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | CV. TIQA CEMERLANG | [7 empty] | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali Pantai (Paket 3) | 287000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | [7 empty] | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali (Paket 3) | 560000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | [7 empty] | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Manurung (Paket 3) | 462000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | [7 empty] | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Atue (Paket 3) | 287000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | [7 empty] | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Ussu (Paket 3) | 525000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | [7 empty] | Proses pelaksanaan
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Parumpanai (Paket 3) | 1008000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST | 602.1/04/SP-KONT/PUPR/VII/2020 |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | MAELONA KARYA | CV. RIFQY BINTANG PERKASA | [7 empty] | Proses pelaksanaan
184 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 75.057.930 dibatalkan setelah adanya refocusing | CK
185 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 60.734.370 dibatalkan setelah adanya refocusing
186 | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 16.940.000 dibatalkan setelah adanya refocusing | CK
187 | Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor | 100000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | DUA PILAR UTAMA | [8 empty] | Proses HPS | CK
TOTAL |  | 128414387814
REKAPITULASI :
| 1. Jumlah Awal Kegiatan = |  | 187 | [10 empty] | Malili, 31 Juli 2021
| 2. Dihapus karena di Recofusing = |  | 16 | [9 empty] | Plt. | Kepala Dinas
| 3. Jumlah Kegiatan Sekarang = |  | 171
| a. Tender = |  | 72 | [15 empty] | tender
| b. Pengadaan Langsung = |  | 78 | [15 empty] | PL
| c. Swakelola = |  | 20 | [15 empty] | Swakelola
| d. Dikecualikan = |  | 1 | [10 empty] | SENFRY OKTAVIANUS, S.STP, M.PA
| 4. Proses Pelaksanaan = |  | 27 | [10 empty] | Pangkat : Pembina Tk. I (IV/b)
| 5. Proses DED (ULP) = |  | 4 | [10 empty] | NIP. 19751001 199612 1 001
| 6. Proses DED = |  | 6
| 7. Proses ULP = |  | 21
| 8. Proses Lelang ULP = |  | 7
| 9. Sosialisasi Desa = |  | 12
| 10. Penyusunan/Proses HPS = |  | 69
| 11. Proses Tender = |  | 1
| 12. Proses Kontrak = |  | 2
| 13. Proses Pengadaan = |  | 20
| 14. Proses UKPBJ di ULP = |  | 2
Note:
Kegiatan yang di highlight adalah kegiatan yang dirubah di refocusing
| BIDANG SDA | - | 34 KEGIATAN
| BIDANG BINA MARGA | 8 PAKET | 69 KEGIATAN
| BIDANG CIPTA KARYA | 3 PAKET | 54 KEGIATAN
[6 empty] | CK | 35477890895 | 27219309896 |  | 8258580999
[6 empty] | SDA | 24338374230 | 24338371918 |  | 2312
[6 empty] | Bina marga | 66673320000 | 68143606000 |  | -1470286000
[7 empty] | 126489585125 | 119701287814 |  | 6788297311
Formulas:
Akhir = [Waktu Kontrak]+180

## 30 JUNI 2021 (hidden)
DAFTAR KEGIATAN FISIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
PERTANGGAL 30 JUNI 2021
No | Nama Paket Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | JENIS PENGADAAN | Sumber Dana | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Nomor Kontrak | Nilai Kontrak (Rp) | Konsultan Perencana | Konsultan Pengawas | Kontraktor Pelaksana | Waktu Kontrak |  | Rencana % | Realisasi |  |  | Deviasi (%) | Ket
[11 empty] | Mulai | Akhir |  | Fisik % | Keuangan
[15 empty] | Jumlah | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. KEC. ANGKONA
BIDANG BINA MARGA
1 | Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Penghubung Mantadulu-Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
2 | Pengerasan Jalan Utama 3 Desa Mantadulu | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
3 | Peningkatan Jalan Dusun Turunan Bajo Desa Tampinna (Paket 8) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
4 | Peningkatan Jalan Lorong Pesantren Desa Tampinna Ke Lorongkume Desa Manurung (Paket 8) | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
5 | Peningkatan Jalan Penghubung Latiba Kiri Desa Maliwowo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
6 | Pembangunan Jembatan Dusun Tikulembang Desa Tawakua | 357000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
BIDANG CIPTA KARYA
7 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wanasari | 510000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | [9 empty] | Proses ULP | CK
8 | Pembangunan Landmark Desa Maliwowo | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
II. KECAMATAN BURAU
BIDANG BINA MARGA
9 | Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Cendana 1 Desa Cendana (Paket 1) | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
10 | Pengkerikilan Desa Lambara Harapan Akses Ke Desa Balo-Balo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
11 | Peningkatan Jalan Lr. 4 Desa Bone Pute (Paket 1) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
12 | Pembangunan Jembatan Desa Burau Pantai | 1303190000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
13 | Pembangunan Jembatan Desa Batu putih | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Nomen klatur berubah dari Bonepute ke Batu Putih. Proses DED (ULP) | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
14 | Pembangunan Tanggul Sungai Singgeni Desa Kalatiri | 400000340 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 499.999.500 (135.135 km) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses DED) | SDA
15 | Pembangunan Bronjong Tebing Sungai Singgeni | 400000063 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 600.001.250 (129.73m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses DED) | SDA
16 | Pembangunan Bronjong Dusun Dongi-Dongi Desa Cendana | 200001188 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses DED | SDA
17 | Pembangunan Talud Samping Masjid Raya Desa Burau | 200000110 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses DED | SDA
18 | Proteksi Dusun Batangnge Desa Lagego | 200000110 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses DED | SDA
19 | Pembangunan Talud Dusun Lauwo Pantai | 500000000 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | [9 empty] | Proses DED | SDA
20 | Lanjutan Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta | 800000000 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 900.000.000 (36m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses DED) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
21 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asana | 412500000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Perencanaan 2020 | [9 empty] | Proses ULP | CK
22 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Burau (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
23 | Pembangunan Drainase Desa Batu Putih | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
24 | Pembangunan Drainase Desa Lambara Harapan | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
25 | Penataan Lapangan Pantai Lemo | 195000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
26 | Lanjutan Penataan Pembangunan Signage Luwu Timur Batas Kab Luwu Utara | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
27 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan | 196000000 | Swakelola | APBD |  |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Perubahan nomenklatur dari Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan (anggaran dari 385.000.000 menjadi 196.000.000). (Sosialisasi Desa) | CK
III. KECAMATAN KALAENA
BIDANG BINA MARGA
28 | Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Poros Mekarsari - Taripa (Paket 7) | 2300000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
29 | Peningkatan Jalan Desa Argomulyo (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
30 | Peningkatan Jalan Lr.11 dan Lr.12 Desa Rinjani - Desa Sumber Agung | 180000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
31 | Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Sumber Agung - Mekarsari | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 5.314.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. Proses DED (ULP) | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
32 | Pembangunan Lining Pembuang kampung KB Desa Pertasi Kencana | 300000164 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Proses DED | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
33 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri | 0 | [15 empty] | Perubahan nomenklatur menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan | CK
IV. KECAMATAN MALILI
BIDANG BINA MARGA
34 | Lanjutan Pengaspalan Dusun Karebbe Desa Laskap (Paket 5) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
35 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Harapan (Paket 5) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 1.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Penyusunan HPS) | Bina Marga
36 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kuluba Dusun Labose Desa Laskap | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
37 | Pengaspalan Dusun Podomakmur Desa Lakawali Menghubungkan Desa Manurung (Paket 5) | 700000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
38 | Pengkerikilan Jalan RK 3 Desa Tawakua | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
39 | Pengkerikilan Jalan Samping Taman Makam Pahlawan Malili Desa Puncak Indah | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 200.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. Proses DED (ULP) | Bina Marga
40 | Peningkatan Jalan + Proteksi Penghubung Antar Dusun Podomakmur Desa Lakawali Pantai dan Dusun Saluminanga Desa Lakawali Pantai | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
41 | Peningkatan Jalan dalam Kota Baru - Ruas CL-20 (Paket 2) | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
42 | Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Balantang | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
43 | Peningkatan Jalan Dusun dan Boxcalver Dusun Wulasi | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
44 | Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Atue | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
45 | Peningkatan Jalan Poros Tarabbi - Tawakua (Paket 2) | 1310000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
46 | Pengaspalan Jalan Rusunawa Polres Malili | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
47 | Pembangunan Jembatan Lintas UGD PKM Lampia Desa Harapan | 250000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
48 | Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Mallaulu Desa ussu ke Dusun Gemini Indah Desa Puncak indah | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 504.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
49 | Lanjutan Bronjong Desa Labose Desa Laskap | 200001188 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses DED | SDA
50 | Lanjutan Pembangunan Bronjong sungai Lampia desa Harapan | 200001188 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses DED | SDA
51 | Lanjutan Pembangunan bronjong Desa Ussu | 300000163 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses DED) | SDA
52 | Pembuatan Proteksi Dusun Paorebbae | 200000110 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses DED | SDA
53 | Pembangunan Proteksi sisi kiri wilayah pantai Desa Lakawali pantai | 500000000 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | [9 empty] | Proses DED | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
54 | Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan Wewangriu | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 497.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
55 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harapan | 255000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | [9 empty] | Proses ULP | CK
56 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 259.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing, Perubahan Nomenklatur menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani | CK
57 | Pembangunan Kantor Koramil Malili | 500094000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses ULP | CK
58 | Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur | 5000009000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 700.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Proses HPS) | CK
59 | Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II | 3004925000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 4.415.400.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses HPS) | CK
60 | Lanjutan Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR | 195000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
61 | Pembangunan Proteksi dan Penataan Halaman Mesjid Perumahan PNS | 166680000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
62 | Penataan Halaman Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 171310000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
63 | Pembangunan Rumah Dinas Tipe B Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 463012200 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
64 | Pembangunan Rumah Jabatan Ketua Pengadilan Malili | 500094000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
65 | Pengadaan Tanah Jalan Akses IPLT | 200000000 | Dikecualikan | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST | [13 empty] | CK
V. KECAMATAN MANGKUTANA
BIDANG BINA MARGA
66 | Pengaspalan Desa Balai Kembang (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
67 | Peningkatan Jalan Desa Sindu Agung | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
68 | Lanjutan Proteksi Pembuangan Dusun Rante Marannu | 300000164 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.954 (108.817m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses DED) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
69 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala | 700000000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Proses HPS | CK
70 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Rante Mario (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
71 | Pembangunan Tugu Selamat Datang Batas Provinsi Desa Kasintuwu | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 180.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
72 | Pembangunan Pagar Bangunan Pengendap Intake Uelanti | 180570000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
VI. KECAMATAN NUHA
BIDANG BINA MARGA
73 | Pembangunan Pedestrian Desa Nikkel | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 150.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing, Kegiatan ini dikerjakan oleh Bidang Cipta Karya | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
74 | Pembangunan Bendung Lambolavue Desa Matano | 1000000000 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses DED | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
75 | Pembangunan Pedesterian Desa Nikkel | 138900000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses HPS | CK
76 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Matano | 695499954 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Perencanaan 2020 | [9 empty] | Proses ULP | CK
VII. KECAMATAN TOMONI
BIDANG BINA MARGA
77 | Lanjutan Peningkatan Jalan Akses PKM Tomoni Desa Mandiri (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
78 | Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya (Paket 3) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
79 | Peningkatan Jalan Desa Mulyasri (Paket 3) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
80 | Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru (Paket 4) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
81 | Proteksi dan Pengerasan Jalan Dusun Buyuntana Desa Bangun Karya | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
82 | Lanjutan Pembangunan Proteksi Jembatan Dusun Mojokerto | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
83 | Pembangunan Intake Irigasi desa Kalpataru | 300000000 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses DED | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
84 | Pembangunan Drainase Batas Desa Sumber Alam - Mandiri Dusun Harapan Makmur | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
85 | Pembangunan Drainase Desa Kalpataru | 199985000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Perencanaan 2020 | [9 empty] | Proses ULP | CK
VIII. KECAMATAN TOMONI TIMUR
BIDANG BINA MARGA
86 | Pengerasan Jalan Pekuburan Islam Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
87 | Peningkatan Jalan A. Hasan (Paket 3) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
88 | Peningkatan Jalan Desa Cendana Hitam Timur (Paket 3) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
89 | Peningkatan Jalan Desa Margomulyo (Paket 3) | 750000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
90 | Proteksi dan Pelebaran Jalan Lr.1 Depan Puskesmas Tomoni Timur Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
91 | Saluran Pembuang Dusun Delima Desa Margomulyo | 300000164 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Proses DED | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
92 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cendana Hitam Timur | 450000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | [9 empty] | Proses ULP | CK
93 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Pattengko | 217000000 | Swakelola | APBD |  |  |  | KSM | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 385.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
94 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kertoraharjo (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
95 | Pembangunan Pamsimas Desa Pattengko | 275100000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing. (Proses Pelaksanaan) | CK
IX. KECAMATAN TOWUTI
BIDANG BINA MARGA
96 | Lanjutan Jalan Pekuburan Lengkomali Desa Tole | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
97 | Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
98 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole) | 11324843000 | Tender | DAK PENUGASAN | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | 602.1/1/KONT-BM/PUPR/VI/2021, Tgl 23 Juni 2021 | 10973233245.55 |  |  | PT. MACCA MULIA DINAMIS | 24 JUNI 2021 | 20 DESEMBER 2021 | [5 empty] | Proses Kontrak | Bina Marga
99 | Pembentukan Jalan Kuburan Desa Wawondula | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
100 | Pengerasan Jalan Danau Tondano dan Danau Poso Desa Asuli | 100000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
101 | Pengerasan Jalan Labu 3 Desa Wawondula | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
102 | Pengerasan Jalan Marmut Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
103 | Pengerasan Jalan Singa Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
104 | Peningkatan Jalan Bendungan Bakaran Bakara Desa Timampu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
105 | Peningkatan Jalan Desa Buangin | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
106 | Peningkatan Jalan Mahalona Area Jembatan SP 4 Desa Mahalona | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
107 | Peningkatan Jalan Poros Pesantren Dusun Turungengmincarae | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
108 | Peningkatan Ruas Jalan Libukan Mandiri - Mahalona ( DAK Afirmasi ) | 1250000000 | Tender | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Tender | Bina Marga
109 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Buangin ( DAK Afirmasi ) | 750000000 | Tender | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Tender | Bina Marga
110 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Kalosi ( DAK Afirmasi ) | 700000000 | Tender | DAK AFIRMASI | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Tender | Bina Marga
111 | Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Sesko Desa Langkea Raya | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
112 | Pembangunan Bronjong Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 300000163 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses DED) | SDA
113 | Pembangunan Bronjong Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200001188 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Proses DED | SDA
114 | Pembangunan Talud Penyangga Ombak Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200000110 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Proses DED | SDA
115 | Pembangunan Bronjong Sungai Apundi Dusun Sora | 300000163 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses DED) | SDA
116 | Pembangunan Bronjong Desa Mahalona Dusun Ballawai | 200001188 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Proses DED | SDA
117 | Pembangunan Bronjong Sungai Jalan Poros Desa Asuli | 200001188 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Proses DED | SDA
118 | Pembangunan Saluran Pembuang Desa Wawondula | 100002996 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Proses DED | SDA
119 | Lanjutan Pembangunan Irigasi Desa Loeha | 200000050 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses DED | SDA
120 | Lanjutan Peningkatan Irigasi Ponsoa Desa Tole | 360000500 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA |  |  | 4 JUNI 2021 | 4 JULI 2021 | [5 empty] | Proses DED | SDA
121 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bakkara (DAK Penugasan) | 10104903050 | Tender | DAK PENUGASAN | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  | 9589973011.84 | CV. ALFA GRAHA | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | CV. HIJRAH BANGUN NUSANTARA | 7 JUNI 2021 | 7 JULI 2021 | [5 empty] | Proses Kontrak | SDA
122 | Pembangunan Pintu Air Desa Tole Dusun Tandu Mata | 55020000 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses DED | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
123 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asuli | 1500000000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Perencanaan 2020 | [9 empty] | Perubahan Nomenklatur pembangunan broncatering desa Asuli menjadi Pembangunan SPAM jaringan perpipaan desa Asuli. (Proses HPS) | CK
124 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lioka | 1189499982 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Perencanaan 2019 | [9 empty] | Proses ULP | CK
125 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Lioka (DAK) | 350000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
126 | Lanjutan Pemb Drainase Desa Tole Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
127 | Pembangunan Drainase Blok B Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
128 | Pembangunan Drainase Blok C Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
129 | Pembangunan Drainase Blok D Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
130 | Pembangunan Drainase Dusun Ballawai Desa Mahalona Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
131 | Penataan Taman Desa Tokalimbo | - | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 120.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
132 | Lanjutan Pembangunan Gedung Pemerintahan Desa Libukan Mandiri | 199995000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing. (Proses HPS) | CK
X. KECAMATAN WASUPONDA
BIDANG BINA MARGA
133 | Lanjutan Pengerasan Jalan Lasulawai - Watuwatu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
134 | Lanjutan Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Balambano | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
135 | Lanjutan Peningkatan Jalan Tabarano - Lioka ( Tabarano 20 ) (Paket 6) | 9964000000 | Tender | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Tender | Bina Marga
136 | Peningkatan Jalan Cinta Damai Desa Balambano ( Balambano 3 ) (Paket 6) | 1509897000 | Tender | DAK REGULER | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses Tender | Bina Marga
137 | Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu (Paket 5) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
138 | Pembangunan Jembatan Desa Kawata | 1174390000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
139 | Lanjutan Bronjong dusun Lowu Timur Desa Tabarano | 300000163 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. JAYA MITRA CONSULTANT | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses DED) | SDA
140 | Lanjutan Proteksi Sungai Tole-Tole Desa Kawata | 200000110 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Proses DED | SDA
141 | Pembangunan Bronjong Sungai Tansere Dusun Tole-Tole Desa Kawata | 200001188 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Proses DED | SDA
142 | Pembuatan talud Jalan Gunung Latimojong Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda | 200005991 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. AURA TAHTA MANDIRI | [9 empty] | Proses DED | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
143 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur | 184000000 | PL | APBD |  |  |  | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Perubahan Nomenklatur Pengadaan Air Bersih Dusun Lahumpangi Timur menjadi Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur. (Proses HPS) | CK
144 | Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Kotine | 175945000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Proses HPS | CK
145 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tabarano (DAK) | 350000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
146 | Pembangunan Drainase + Plat Duicker Jl. Rajawali - Jalan Garuda Dusun Lembo Tengah Desa Wasuponda | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
XI. KECAMATAN WOTU
BIDANG BINA MARGA
147 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge (Ruas Tabaroge 2) (Paket 1) | 1300000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 ditambah setelah adanya recofusing. (Penyusunan HPS) | Bina Marga
148 | Pengkerikilan Jalan Samping SMPN 2 Wotu Dusun Jambu Desa Lampenai | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 200.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
149 | Peningkatan Badan Jalan Kuburan Desa Bawalipu | 200000000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
150 | Peningkatan Jalan Desa Kalaena (Paket 7) | 1500000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
151 | Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari (Paket 1) | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Penyusunan HPS | Bina Marga
152 | Peningkatan Jalan Ruas Maramba - Kanawatu - Karambua | 2000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 2.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Penyusunan HPS) | Bina Marga
153 | Pembangunan Jembatan Gantung Desa Balo-Balo | 1000000000 | Tender | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Proses DED (ULP) | Bina Marga
154 | Pembangunan Plat Duiker Dusun Langgiri Desa Lampenai | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 48.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
155 | Pelebaran Jembatan Jalan Poros Desa Tarengge Timur (Maramba 1) | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 500.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
156 | Lanjutan Bronjong sungai Kasa Dusun Kau | 200003500 | PL | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses DED | SDA
157 | Lanjutan pembangunan Bronjong Dusun 01 Desa Kanawatu | 300000163 | Tender | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA |  |  | CV. SYAFRINA SURVIVAL KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses DED) | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
158 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balo - Balo | 450000000 | Tender | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN (PERENCANAAN TA 2020) | [9 empty] | Proses ULP | CK
159 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kanawatu | 217000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
160 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Maramba | 217000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
161 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kalaena (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Sosialisasi Desa | CK
162 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Madani | 217000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Sosialisasi Desa) | CK
163 | Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
164 | Pembangunan Drainase Desa Lera | 165600000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
165 | Pembangunan Drainase Desa Madani | 149500000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
166 | Pembangunan Drainase Desa Pepuro Barat | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
167 | Pembangunan Drainase Desa Tarengge Kec Wotu | 184000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT | [9 empty] | Proses ULP | CK
168 | Pembangunan Kantor Koramil Wotu | 500094000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALFA GRAHA | [9 empty] | Proses ULP | CK
169 | Pembangunan Tugu Taman Segitiga Desa Tarengge | 199849320 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 1.666.800.000 dikurangi setelah adanya recofusing. (Proses HPS) | CK
170 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani | 280000000 | Swakelola | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | KSM | KSM | KSM | [7 empty] | Perubahan Nomenklatur Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani (Anggaran 259.000.000 menjadi 280.000.000). (Sosialisasi Desa) | CK
XII. KABUPATEN LUWU TIMUR (TERSEBAR)
171 | Pemeliharaan Jalan Tersebar | 876036000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 450.000.000 ditambah setelah adanya recofusing | Bina Marga
172 | Pemeliharaan Jembatan Tersebar | 444250000 | PL | APBD | SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST. M.Si | [12 empty] | Anggaran awal Rp. 391.000.000 ditambah setelah adanya recofusing | Bina Marga
173 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | 323999700 | Swakelola | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA | [13 empty] | SDA
174 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 539999500 | Swakelola | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA | [13 empty] | SDA
175 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | 107990000 | Swakelola | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA | [13 empty] | SDA
176 | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 324000000 | Swakelola | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA | [13 empty] | SDA
177 | Normalisasi/Restorasi Sungai | 1357005000 | Swakelola | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA | [13 empty] | SDA
178 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1055335055 | Swakelola | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA | [13 empty] | SDA
179 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 710096000 | Swakelola | APBD | SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA | [13 empty] | SDA
180 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Minum | 339997440 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Proses HPS | CK
181 | Rehabilitasi Saluran Drainase | 350750000 | Tender | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Anggaran awal Rp. 250.700.000 ditambahkan setelah adanya recofusing (Proses HPS) | CK
182 | Penyediaan SR Tersebar Di Kab. Luwu Timur | [17 empty] | CK
| Desa Balo-Balo (Paket 1) | 132000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses ULP
| Desa Lera (Paket 1) | 272000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses ULP
| Desa Madani (Paket 1) | 84000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses ULP
| Desa Maramba (Paket 1) | 84000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses ULP
| Desa Kalena (Paket 1) | 190000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses ULP
| Desa Wanasari (Paket 1) | 12000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses ULP
| Desa Non Blok (Paket 1) | 28000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses ULP
| Desa Alam Buana (Paket 1) | 246000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses ULP
| Desa Manunggal (Paket 1) | 262000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses ULP
| Desa Cendana Hitam Timur (Paket 1) | 16000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses ULP
| Desa Ujung Baru (Paket 1) | 60000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses ULP
| Desa Harapan (Paket 1) | 398000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses ULP
| Desa Lioka (Paket 1) | 110000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses ULP
| Desa Kertoraharjo (Paket 1) | 106000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH AIR MINUM | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | Latitude 79 Nusantara | [9 empty] | Proses ULP
183 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Tersebar Di Kab Luwu Timur | [17 empty] | CK
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Mantadulu (Paket 1) | 406000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | MAELONA KARYA | [9 empty] | Proses ULP
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Taripa (Paket 1) | 840000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | MAELONA KARYA | [9 empty] | Proses ULP
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Purwosari (Paket 1) | 980000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | MAELONA KARYA | [9 empty] | Proses ULP
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bonepute (Paket 2) | 728000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambarese (Paket 2) | 560000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bahari (Paket 2) | 567000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Balo-Balo (Paket 2) | 497000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge Timur (Paket 2) | 434000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tarengge (Paket 2) | 315000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. GITA KARUNIA KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali Pantai (Paket 3) | 287000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakawali (Paket 3) | 560000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Manurung (Paket 3) | 462000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Atue (Paket 3) | 287000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Ussu (Paket 3) | 525000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP
| Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Parumpanai (Paket 3) | 1008000000 | Tender (Konsolidasi) | HIBAH SANITASI | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV.MASSENREMPULU KONSULTAN | [9 empty] | Proses ULP
184 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 75.057.930 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
185 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 60.734.370 dibatalkan setelah adanya recofusing
186 | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 16.940.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
187 | Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor | 100000000 | PL | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST |  |  | CV. ALIF ENGINEERING KONSULTAN | [9 empty] | Proses HPS | CK
TOTAL |  | 128414387814
REKAPITULASI :
| 1. Jumlah Awal Kegiatan = |  |  |  | 187 | [8 empty] | Malili, 30 Juni 2021
| 2. Dihapus karena di Recofusing = |  |  |  | 16 | [8 empty] | Plt. Kepala Dinas
| 3. Jumlah Kegiatan Sekarang = |  |  |  | 171
| a. Tender = |  |  |  | 72 | [13 empty] | tender
| b. Pengadaan Langsung = |  |  |  | 78 | [13 empty] | PL
| c. Swakelola = |  |  |  | 20 | [13 empty] | Swakelola
| d. Dikecualikan = |  |  |  | 1 | [8 empty] | SENFRY OKTAVIANUS, S.STP, M.PA
| 4. Proses Pelaksanaan = |  |  |  | 1 | [8 empty] | Pangkat : Pembina Tk. I (IV/b)
| 5. Proses DED = |  |  |  | 80 | [8 empty] | NIP. 19751001 199612 1 001
| 6. Proses ULP = |  |  |  | 26
| 7. Sosialisasi Desa = |  |  |  | 12
| 8. Penyusunan/Proses HPS = |  |  |  | 35
| 9. Proses Tender = |  |  |  | 5
| 10. Proses Kontrak = |  |  |  | 2
| 11. Belum Ada Keterangan = |  |  |  | 10
Note:
Kegiatan yang di highlight adalah kegiatan yang dirubah di recofusing
| BIDANG SDA | - | 34 KEGIATAN
| BIDANG BINA MARGA | 8 PAKET | 69 KEGIATAN
| BIDANG CIPTA KARYA | 3 PAKET | 54 KEGIATAN
[6 empty] | CK | 35477890895 | 25476409896 |  | 10001480999
[6 empty] | SDA | 24338374230 | 24338371918 |  | 2312
[6 empty] | Bina marga | 66673320000 | 68143606000 |  | -1470286000
[7 empty] | 126489585125 | 117958387814 |  | 8531197311

## 31 MARET 2021 (hidden)
DAFTAR KEGIATAN FISIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
SAMPAI DENGAN 31 MARET 2021
No | Nama Paket Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | JENIS PENGADAAN | Sumber Dana | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Nomor Kontrak | Nilai Kontrak (Rp) | Konsultan Perencana | Konsultan Pengawas | Kontraktor Pelaksana | Waktu Kontrak |  | Rencana % | Realisasi |  |  | Deviasi (%) | Ket
[11 empty] | Mulai | Akhir |  | Fisik % | Keuangan
[15 empty] | Jumlah | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. KEC. ANGKONA
BIDANG BINA MARGA
1 | Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Penghubung Mantadulu-Tawakua | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
2 | Pengerasan Jalan Utama 3 Desa Mantadulu | 150000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
3 | Peningkatan Jalan Dusun Turunan Bajo Desa Tampinna | 1000000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
4 | Peningkatan Jalan Lorong Pesantren Desa Tampinna Ke Lorongkume Desa Manurung | 2000000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
5 | Peningkatan Jalan Penghubung Latiba Kiri Desa Maliwowo | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
6 | Pembangunan Jembatan Dusun Tikulembang Desa Tawakua | 357000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
BIDANG CIPTA KARYA
7 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wanasari | 510000000 | Tender | DAK PENUGASAN | [14 empty] | CK
8 | Pembangunan Landmark Desa Maliwowo | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
II. KECAMATAN BURAU
BIDANG BINA MARGA
9 | Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Cendana 1 Desa Cendana | 2000000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
10 | Pengkerikilan Desa Lambara Harapan Akses Ke Desa Balo-Balo | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
11 | Peningkatan Jalan Lr. 4 Desa Bone Pute | 750000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
12 | Pembangunan Jembatan Desa Burau Pantai | 1303190000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
13 | Pembangunan Jembatan Desa Batu putih | 200000000 | PL | APBD | [13 empty] | Nomen klatur berubah dari Bonepute ke Batu Putih | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
14 | Pembangunan Tanggul Sungai Singgeni Desa Kalatiri | 400000340 | Tender | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 499.999.500 (135.135 km) dikurangi setelah adanya recofusing | SDA
15 | Pembangunan Bronjong Tebing Sungai Singgeni | 400000063 | Tender | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 600.001.250 (129.73m) dikurangi setelah adanya recofusing | SDA
16 | Pembangunan Bronjong Dusun Dongi-Dongi Desa Cendana | 200001188 | PL | APBD | [14 empty] | SDA
17 | Pembangunan Talud Samping Masjid Raya Desa Burau | 200000110 | PL | APBD | [14 empty] | SDA
18 | Proteksi Dusun Batangnge Desa Lagego | 200000110 | PL | APBD | [14 empty] | SDA
19 | Pembangunan Talud Dusun Lauwo Pantai | 500000000 | Tender | APBD | [14 empty] | SDA
20 | Lanjutan Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta | 800000000 | Tender | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 900.000.000 (36m) dikurangi setelah adanya recofusing | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
21 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asana | 412500000 | Tender | DAK PENUGASAN | [14 empty] | CK
22 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Burau (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | [14 empty] | CK
23 | Pembangunan Drainase Desa Batu Putih | 184000000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
24 | Pembangunan Drainase Desa Lambara Harapan | 184000000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
25 | Penataan Lapangan Pantai Lemo | 195000000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
26 | Lanjutan Penataan Pembangunan Signage Luwu Timur Batas Kab Luwu Utara | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 138.900.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
27 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan | 196000000 | Swakelola | APBD | [13 empty] | Perubahan nomenklatur dari Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan (anggaran dari 385.000.000 menjadi 196.000.000) | CK
III. KECAMATAN KALAENA
BIDANG BINA MARGA
28 | Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Poros Mekarsari - Taripa | 2300000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
29 | Peningkatan Jalan Desa Argomulyo | 1000000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
30 | Peningkatan Jalan Lr.11 dan Lr.12 Desa Rinjani - Desa Sumber Agung | 180000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
31 | Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Sumber Agung - Mekarsari | 2000000000 | Tender | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 5.314.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
32 | Pembangunan Lining Pembuang kampung KB Desa Pertasi Kencana | 300000164 | Tender | APBD | [14 empty] | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
33 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri | 0 | [15 empty] | Perubahan nomenklatur menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lambara Harapan | CK
IV. KECAMATAN MALILI
BIDANG BINA MARGA
34 | Lanjutan Pengaspalan Dusun Karebbe Desa Laskap | 1000000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
35 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Harapan | 1000000000 | Tender | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 1.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing | Bina Marga
36 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kuluba Dusun Labose Desa Laskap | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
37 | Pengaspalan Dusun Podomakmur Desa Lakawali Menghubungkan Desa Manurung | 700000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
38 | Pengkerikilan Jalan RK 3 Desa Tawakua | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
39 | Pengkerikilan Jalan Samping Taman Makam Pahlawan Malili Desa Puncak Indah | 150000000 | PL | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 200.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing | Bina Marga
40 | Peningkatan Jalan + Proteksi Penghubung Antar Dusun Podomakmur Desa Lakawali Pantai dan Dusun Saluminanga Desa Lakawali Pantai | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
41 | Peningkatan Jalan dalam Kota Baru - Ruas CL-20 | 2000000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
42 | Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Balantang | 150000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
43 | Peningkatan Jalan Dusun dan Boxcalver Dusun Wulasi | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
44 | Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Atue | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
45 | Peningkatan Jalan Poros Tarabbi - Tawakua | 1310000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
46 | Pengaspalan Jalan Rusunawa Polres Malili | 150000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
47 | Pembangunan Jembatan Lintas UGD PKM Lampia Desa Harapan | 250000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
48 | Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Mallaulu Desa ussu ke Dusun Gemini Indah Desa Puncak indah | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 504.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
49 | lanjutan Bronjong Desa Labose Desa Laskap | 200001188 | PL | APBD | [14 empty] | SDA
50 | Lanjutan Pembangunan Bronjong sungai Lampia desa Harapan | 200001188 | PL | APBD | [14 empty] | SDA
51 | Lanjutan Pembangunan bronjong Desa Ussu | 300000163 | Tender | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing | SDA
52 | Pembuatan Proteksi Dusun Paorebbae | 200000110 | PL | APBD | [14 empty] | SDA
53 | Pembangunan Proteksi sisi kiri wilayah pantai Desa Lakawali pantai | 500000000 | Tender | APBD | [14 empty] | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
54 | Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan Wewangriu | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 497.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
55 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harapan | 255000000 | Tender | DAK PENUGASAN | [14 empty] | CK
56 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 259.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing, Perubahan Nomenklatur menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani | CK
57 | Pembangunan Kantor Koramil Malili | 500094000 | Tender | APBD | [14 empty] | CK
58 | Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur | 5000009000 | Tender | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 700.000.000 ditambah setelah adanya recofusing | CK
59 | Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II | 3004925000 | Tender | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 4.415.400.000 dikurangi setelah adanya recofusing | CK
60 | Lanjutan Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR | 195000000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
61 | Pembangunan Proteksi dan Penataan Halaman Mesjid Perumahan PNS | 166680000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
62 | Penataan Halaman Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 171310000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
63 | Pembangunan Rumah Dinas Tipe B Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 463012200 | Tender | APBD | [14 empty] | CK
64 | Pembangunan Rumah Jabatan Ketua Pengadilan Malili | 500094000 | Tender | APBD | [14 empty] | CK
65 | Pengadaan Tanah Jalan Akses IPLT | 200000000 | Dikecualikan | APBD | [14 empty] | CK
V. KECAMATAN MANGKUTANA
BIDANG BINA MARGA
66 | Pengaspalan Desa Balai Kembang | 1000000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
67 | Peningkatan Jalan Desa Sindu Agung | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
68 | Lanjutan Proteksi Pembuangan Dusun Rante Marannu | 300000164 | Tender | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.954 (108.817m) dikurangi setelah adanya recofusing | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
69 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala | 700000000 | Tender | APBD | [14 empty] | CK
70 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Rante Mario (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | [14 empty] | CK
71 | Pembangunan Tugu Selamat Datang Batas Provinsi Desa Kasintuwu | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 180.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
72 | Pembangunan Pagar Bangunan Pengendap Intake Uelanti | 180570000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
VI. KECAMATAN NUHA
BIDANG BINA MARGA
73 | Pembangunan Pedestrian Desa Nikkel | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 150.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing, Kegiatan ini dikerjakan oleh Bidang Cipta Karya | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
74 | Pembangunan Bendung Lambolavue Desa Matano | 1000000000 | Tender | APBD | [14 empty] | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
75 | Pembangunan Pedesterian Desa Nikkel | 138900000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
76 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Matano | 695499954 | Tender | DAK PENUGASAN | [14 empty] | CK
VII. KECAMATAN TOMONI
BIDANG BINA MARGA
77 | Lanjutan Peningkatan Jalan Akses PKM Tomoni Desa Mandiri | 1000000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
78 | Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya | 1000000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
79 | Peningkatan Jalan Desa Mulyasri | 750000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
80 | Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru | 1000000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
81 | Proteksi dan Pengerasan Jalan Dusun Buyuntana Desa Bangun Karya | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
82 | Lanjutan Pembangunan Proteksi Jembatan Dusun Mojokerto | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
83 | Pembangunan Intake Irigasi desa Kalpataru | 300000000 | Tender | APBD | [14 empty] | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
84 | Pembangunan Drainase Batas Desa Sumber Alam - Mandiri Dusun Harapan Makmur | 184000000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
85 | Pembangunan Drainase Desa Kalpataru | 199985000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
VIII. KECAMATAN TOMONI TIMUR
BIDANG BINA MARGA
86 | Pengerasan Jalan Pekuburan Islam Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
87 | Peningkatan Jalan A. Hasan | 750000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
88 | Peningkatan Jalan Desa Cendana Hitam Timur | 1000000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
89 | Peningkatan Jalan Desa Margomulyo | 750000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
90 | Proteksi dan Pelebaran Jalan Lr.1 Depan Puskesmas Tomoni Timur Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
91 | Saluran Pembuang Dusun Delima Desa Margomulyo | 300000164 | Tender | APBD | [14 empty] | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
92 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cendana Hitam Timur | 450000000 | Tender | DAK PENUGASAN | [14 empty] | CK
93 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Pattengko | 217000000 | Swakelola | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 385.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing | CK
94 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kertoraharjo (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | [14 empty] | CK
95 | Pembangunan Pamsimas Desa Pattengko | 275100000 | Swakelola | APBD | [13 empty] | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing | CK
IX. KECAMATAN TOWUTI
BIDANG BINA MARGA
96 | Lanjutan Jalan Pekuburan Lengkomali Desa Tole | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
97 | Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
98 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole) | 11324843000 | Tender | DAK PENUGASAN | [14 empty] | Bina Marga
99 | Pembentukan Jalan Kuburan Desa Wawondula | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
100 | Pengerasan Jalan Danau Tondano dan Danau Poso Desa Asuli | 100000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
101 | Pengerasan Jalan Labu 3 Desa Wawondula | 150000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
102 | Pengerasan Jalan Marmut Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
103 | Pengerasan Jalan Singa Desa Matompi | 150000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
104 | Peningkatan Jalan Bendungan Bakaran Bakara Desa Timampu | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
105 | Peningkatan Jalan Desa Buangin | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
106 | Peningkatan Jalan Mahalona Area Jembatan SP 4 Desa Mahalona | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
107 | Peningkatan Jalan Poros Pesantren Dusun Turungengmincarae | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
108 | Peningkatan Ruas Jalan Libukan Mandiri - Mahalona ( DAK Afirmasi ) | 1250000000 | Tender | DAK AFIRMASI | [14 empty] | Bina Marga
109 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Buangin ( DAK Afirmasi ) | 750000000 | Tender | DAK AFIRMASI | [14 empty] | Bina Marga
110 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Kalosi ( DAK Afirmasi ) | 700000000 | Tender | DAK AFIRMASI | [14 empty] | Bina Marga
111 | Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Sesko Desa Langkea Raya | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
112 | Pembangunan Bronjong Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 300000163 | Tender | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing | SDA
113 | Pembangunan Bronjong Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200001188 | PL | APBD | [14 empty] | SDA
114 | Pembangunan Talud Penyangga Ombak Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200000110 | PL | APBD | [14 empty] | SDA
115 | Pembangunan Bronjong Sungai Apundi Dusun Sora | 300000163 | Tender | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing | SDA
116 | Pembangunan Bronjong Desa Mahalona Dusun Ballawai | 200001188 | PL | APBD | [14 empty] | SDA
117 | Pembangunan Bronjong Sungai Jalan Poros Desa Asuli | 200001188 | PL | APBD | [14 empty] | SDA
118 | Pembangunan Saluran Pembuang Desa Wawondula | 100002996 | PL | APBD | [14 empty] | SDA
119 | Lanjutan Pembangunan Irigasi Desa Loeha | 200000050 | PL | APBD | [14 empty] | SDA
120 | Lanjutan Peningkatan Irigasi Ponsoa Desa Tole | 360000500 | Tender | APBD | [14 empty] | SDA
121 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bakkara (DAK Penugasan) | 10104903050 | Tender | DAK PENUGASAN | [14 empty] | SDA
122 | Pembangunan Pintu Air Desa Tole Dusun Tandu Mata | 55020000 | PL | APBD | [14 empty] | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
123 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asuli | 1500000000 | Tender | APBD | [13 empty] | Perubahan Nomenklatur pembangunan broncatering desa Asuli menjadi Pembangunan SPAM jaringan perpipaan desa Asuli | CK
124 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lioka | 1189499982 | Tender | DAK PENUGASAN | [14 empty] | CK
125 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Lioka (DAK) | 350000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | [14 empty] | CK
126 | Lanjutan Pemb Drainase Desa Tole Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
127 | Pembangunan Drainase Blok B Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
128 | Pembangunan Drainase Blok C Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
129 | Pembangunan Drainase Blok D Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
130 | Pembangunan Drainase Dusun Ballawai Desa Mahalona Kec Towuti | 184000000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
131 | Penataan Taman Desa Tokalimbo | - | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 120.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
132 | Lanjutan Pembangunan Gedung Pemerintahan Desa Libukan Mandiri | 199995000 | PL | APBD | [13 empty] | Penambahan kegiatan setelah adanya recofusing | CK
X. KECAMATAN WASUPONDA
BIDANG BINA MARGA
133 | Lanjutan Pengerasan Jalan Lasulawai - Watuwatu | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
134 | Lanjutan Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Balambano | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
135 | Lanjutan Peningkatan Jalan Tabarano - Lioka ( Tabarano 20 ) | 9964000000 | Tender | DAK REGULER | [14 empty] | Bina Marga
136 | Peningkatan Jalan Cinta Damai Desa Balambano ( Balambano 3 ) | 1509897000 | Tender | DAK REGULER | [14 empty] | Bina Marga
137 | Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu | 1000000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
138 | Pembangunan Jembatan Desa Kawata | 1174390000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
139 | Lanjutan Bronjong dusun Lowu Timur Desa Tabarano | 300000163 | Tender | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing | SDA
140 | Lanjutan Proteksi Sungai Tole-Tole Desa Kawata | 200000110 | PL | APBD | [14 empty] | SDA
141 | Pembangunan Bronjong Sungai Tansere Dusun Tole-Tole Desa Kawata | 200001188 | PL | APBD | [14 empty] | SDA
142 | Pembatan talud Jalan Gunung Latimojong Desa Wasuponda | 200005991 | PL | APBD | [14 empty] | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
143 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur | 184000000 | PL | APBD | [13 empty] | Perubahan Nomenklatur Pengadaan Air Bersih Dusun Lahumpangi Timur menjadi Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur | CK
144 | Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Kotine | 175945000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
145 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tabarano (DAK) | 350000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | [14 empty] | CK
146 | Pembangunan Drainase + Plat Duicker Jl. Rajawali - Jalan Garuda Dusun Lembo Tengah Desa Wasuponda | 149500000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
XI. KECAMATAN WOTU
BIDANG BINA MARGA
147 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge (Ruas Tabaroge 2) | 1300000000 | Tender | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 1.000.000.000 ditambah setelah adanya recofusing | Bina Marga
148 | Pengkerikilan Jalan Samping SMPN 2 Wotu Dusun Jambu Desa Lampenai | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 200.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
149 | Peningkatan Badan Jalan Kuburan Desa Bawalipu | 200000000 | PL | APBD | [14 empty] | Bina Marga
150 | Peningkatan Jalan Desa Kalaena | 1500000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
151 | Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari | 1000000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
152 | Peningkatan Jalan Ruas Maramba - Kanawatu - Karambua | 2000000000 | Tender | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 2.500.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing | Bina Marga
153 | Pembangunan Jembatan Gantung Desa Balo-Balo | 1000000000 | Tender | APBD | [14 empty] | Bina Marga
154 | Pembangunan Plat Duiker Dusun Langgiri Desa Lampenai | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 48.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
155 | Pelebaran Jembatan Jalan Poros Desa Tarengge Timur (Maramba 1) | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 500.000.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | Bina Marga
BIDANG SUMBER DAYA AIR
156 | Lanjutan Bronjong sungai Kasa Dusun Kau | 200003500 | PL | APBD | [14 empty] | SDA
157 | Lanjutan pembangunan Bronjong Dusun 01 Desa Kanawatu | 300000163 | Tender | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 400.000.063 (86.4865m) dikurangi setelah adanya recofusing | SDA
BIDANG CIPTA KARYA
158 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balo - Balo | 450000000 | Tender | DAK PENUGASAN | [14 empty] | CK
159 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kanawatu | 217000000 | Swakelola | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing | CK
160 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Maramba | 217000000 | Swakelola | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing | CK
161 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kalaena (DAK) | 385000000 | Swakelola | DAK PENUGASAN | [14 empty] | CK
162 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Madani | 217000000 | Swakelola | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 350.000.000 dikurangi setelah adanya recofusing | CK
163 | Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau | 184000000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
164 | Pembangunan Drainase Desa Lera | 165600000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
165 | Pembangunan Drainase Desa Madani | 149500000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
166 | Pembangunan Drainase Desa Pepuro Barat | 184000000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
167 | Pembangunan Drainase Tarengge Desa Tarengge Kec Wotu | 184000000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
168 | Pembangunan Kantor Koramil Wotu | 500094000 | Tender | APBD | [14 empty] | CK
169 | Pembangunan Tugu Taman Segitiga Desa Tarengge | 199849320 | PL | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 1.666.800.000 dikurangi setelah adanya recofusing | CK
170 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani | 280000000 | Swakelola | APBD | [13 empty] | Perubahan Nomenklatur Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga menjadi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rinjani (Anggaran 259.000.000 menjadi 280.000.000) | CK
XII. KABUPATEN LUWU TIMUR (TERSEBAR)
171 | Pemeliharaan Jalan Tersebar | 876036000 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 450.000.000 ditambah setelah adanya recofusing | Bina Marga
172 | Pemeliharaan Jembatan Tersebar | 444250000 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 391.000.000 ditambah setelah adanya recofusing | Bina Marga
173 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | 323999700 | Swakelola | APBD | [14 empty] | SDA
174 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 539999500 | Swakelola | APBD | [14 empty] | SDA
175 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | 107990000 | Swakelola | APBD | [14 empty] | SDA
176 | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 324000000 | Swakelola | APBD | [14 empty] | SDA
177 | Normalisasi/Restorasi Sungai | 1357005000 | Swakelola | APBD | [14 empty] | SDA
178 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1055335055 | Swakelola | APBD | [14 empty] | SDA
179 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 710096000 | Swakelola | APBD | [14 empty] | SDA
180 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Minum | 339997440 | Tender | APBD | [14 empty] | CK
181 | Rehabilitasi Saluran Drainase | 350750000 | Tender | APBD | [13 empty] | Anggaran awal Rp. 250.700.000 ditambahkan setelah adanya recofusing | CK
182 | Penyediaan SR Tersebar Di Kab. Luwu Timur | 2000000000 | Tender | HIBAH AIR MINUM | [14 empty] | CK
183 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Tersebar Di Kab Luwu Timur | 8456000000 | Swakelola | HIBAH SANITASI | [14 empty] | CK
184 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 75.057.930 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
| Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 60.734.370 dibatalkan setelah adanya recofusing
186 | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | 0 | [15 empty] | Anggaran awal Rp. 16.940.000 dibatalkan setelah adanya recofusing | CK
187 | Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor | 100000000 | PL | APBD | [14 empty] | CK
TOTAL |  | 128414387814
REKAPITULASI :
| 1. Jumlah Paket = |  |  |  | 187 | [8 empty] | Malili, 31 Maret 2021
| a. Tender = |  |  |  | 71 | [8 empty] | Plt. Kepala Dinas |  |  |  |  | tender
| b. Pengadaan Langsung = |  |  |  | 76 | [13 empty] | PL
| c. Swakelola = |  |  |  | 21 | [13 empty] | Swakelola
2. Proses DED =
| 3. Proses ULP = | [12 empty] | SENFRY OKTAVIANUS, S.STP, M.PA
| 4. Proses Perencanaan = | [12 empty] | Pangkat : Pembina Tk. I (IV/b)
| 5. Penyusunan HPS = | [12 empty] | NIP. 19751001 199612 1 001
6. Proses Pengadaan =
7. Belum Ada Keterangan =
Note:
Kegiatan yang di highlight adalah kegiatan yang dirubah di recofusing
[6 empty] | CK | 35477890895 | 35932409896 |  | -454519001
[6 empty] | SDA | 24338374230 | 24338371918 |  | 2312
[6 empty] | Bina marga | 66673320000 | 68143606000 |  | -1470286000
[7 empty] | 126489585125 | 128414387814 |  | -1924802689

## Refocusing (hidden)
DAFTAR KEGIATAN FISIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
Pertanggal JANUARI
No | Nama Paket Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | JENIS PENGADAAN | Sumber Dana | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Nomor Kontrak | Nilai Kontrak (Rp) | Konsultan Perencana | Konsultan Pengawas | Kontraktor Pelaksana | Waktu Kontrak |  | Rencana % | Realisasi |  |  | Deviasi (%) | Ket
[11 empty] | Mulai | Akhir |  | Fisik % | Keuangan
[15 empty] | Jumlah | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. KEC. ANGKONA
BIDANG BINA MARGA
1 | Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Penghubung Mantadulu - Tawakua | 200000000 |  | APBD
2 | Peningkatan Jalan Dusun Turunan Bajo Desa Tampinna | 1000000000 |  | APBD
3 | Peningkatan Jalan Lorong Pesantren Desa Tampinna Ke Lorongkume Desa Manurung | 2000000000 |  | APBD
4 | Peningkatan Jalan Penghubung Latiba Kiri Desa Maliwowo | 200000000 |  | APBD
5 | Pembangunan Jembatan Dusun Tikulembang Desa Tawakua | 357000000 |  | APBD
BIDANG SUMBER DAYA AIR
6 | Pembangunan Pintu Pembuang Desa Maliwowo | 28419545 |  | APBD
BIDANG CIPTA KARYA
7 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wanasari | 510000000 |  | DAK PENUGASAN | ANDRIANUS PAYANGAN, ST
II. KECAMATAN BURAU
BIDANG BINA MARGA
8 | Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Cendana 1 Desa Cendana | 2000000000 |  | APBD
9 | Pengkerikilan Desa Lambara Harapan Akses Ke Desa Balo-Balo | 200000000 |  | APBD
10 | Peningkatan Jalan Lr. 4 Desa Bone Pute | 750000000 |  | APBD
11 | Pembangunan Jembatan Desa Burau Pantai | 1303190000 |  | APBD
12 | Pembangunan Jembatan Desa Bonepute | 200000000 |  | APBD
BIDANG SUMBER DAYA AIR
13 | Pembangunan Bronjong Dusun Dongi-Dongi Desa Cendana | 200001188 |  | APBD
14 | Pembangunan Talud Samping Masjid Raya Desa Burau | 200000110 |  | APBD
15 | Proteksi Dusun Batangnge Desa Lagego | 200000110 |  | APBD
16 | Pembangunan Talud Dusun Lauwo Pantai | 500000000 |  | APBD
BIDANG CIPTA KARYA
17 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asana | 412500000 |  | DAK PENUGASAN | HALIJAH, ST
18 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Burau (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
19 | Penataan Lapangan Pantai Lemo | 195000000 |  | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST
III. KECAMATAN KALAENA
BIDANG BINA MARGA
20 | Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Poros Mekarsari - Taripa | 2300000000 |  | APBD
21 | Peningkatan Jalan Desa Argomulyo | 1000000000 |  | APBD
BIDANG SUMBER DAYA AIR
22 | Pembangunan Lining Pembuang kampung KB Desa Pertasi Kencana | 300000164 |  | APBD
BIDANG CIPTA KARYA
23 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri | 385000000 |  | APBD | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
IV. KECAMATAN MALILI
BIDANG BINA MARGA
24 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kuluba Dusun Labose Desa Laskap | 200000000 |  | APBD
25 | Pengaspalan Dusun Podomakmur Desa Lakawali Menghubungkan Desa Manurung | 700000000 |  | APBD
26 | Pengkerikilan Jalan RK 3 Desa Tawakua | 200000000 |  | APBD
27 | Pengkerikilan Jalan Samping Taman Makam Pahlawan Malili Desa Puncak Indah | 200000000 |  | APBD
28 | Peningkatan Jalan + Proteksi Penghubung Antar Dusun Podomakmur Desa Lakawali Pantai dan Dusun Saluminanga Desa Lakawali Pantai | 200000000 |  | APBD
29 | Peningkatan Jalan dalam Kota Baru - Ruas CL-20 | 2000000000 |  | APBD
30 | Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Balantang | 150000000 |  | APBD
31 | Peningkatan Jalan Dusun dan Boxcalver Dusun Wulasi | 200000000 |  | APBD
32 | Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Atue | 200000000 |  | APBD
33 | Peningkatan Jalan Poros Tarabbi - Tawakua | 1310000000 |  | APBD
34 | Pengaspalan Jalan Rusunawa Polres Malili | 150000000 |  | APBD
35 | Pembangunan Jembatan Lintas UGD PKM Lampia Desa Harapan | 250000000 |  | APBD
36 | Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Mallaulu Desa ussu ke Dusun Gemini Indah Desa Puncak indah | 504000000 |  | APBD
BIDANG SUMBER DAYA AIR
37 | lanjutan Bronjong Desa Labose Desa Laskap | 200001188 |  | APBD
38 | Lanjutan Pembangunan Bronjong sungai Lampia desa Harapan | 200003500 |  | APBD
39 | Pembuatan Proteksi Dusun Paorebbae | 200000110 |  | APBD
40 | Pembangunan Proteksi sisi kiri wilayah pantai Desa Lakawali pantai | 500000000 |  | APBD
BIDANG CIPTA KARYA
41 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harapan | 255000000 |  | DAK PENUGASAN | ANDRIANUS PAYANGAN, ST
42 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga | 259000000 |  | APBD | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
43 | Pembangunan Kantor Koramil Malili | 500094000 |  | APBD | AGUSTINUS ALLU, ST
44 | Lanjutan Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR | 195000000 |  | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST
45 | Pembangunan Proteksi dan Penataan Halaman Mesjid Perumahan PNS | 166680000 |  | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST
46 | Penataan Halaman Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 171310000 |  | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST
47 | Pembangunan Rumah Dinas Tipe B Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 463012200 |  | APBD | AGUSTINUS ALLU, ST
48 | Pembangunan Rumah Jabatan Ketua Pengadilan Malili | 500094000 |  | APBD | AGUSTINUS ALLU, ST
49 | Pengadaan Tanah Jalan Akses IPLT | 200000000 |  | APBD | AGUSTINUS ALLU, ST
V. KECAMATAN MANGKUTANA
BIDANG BINA MARGA
50 | Pengaspalan Desa Balai Kembang | 1000000000 |  | APBD
BIDANG CIPTA KARYA
51 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala | 700000000 |  | APBD | ANDRIANUS PAYANGAN, ST
52 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Rante Mario (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
53 | Pembangunan Pagar Bangunan Pengendap Intake Uelanti | 180570000 |  | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST
VI. KECAMATAN NUHA
BIDANG SUMBER DAYA AIR
54 | Pembangunan Bendung Lambolavue Desa Matano | 1000000000 |  | APBD
BIDANG CIPTA KARYA
55 | Pembangunan Pedesterian Desa Nikkel | 138900000 |  | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST
56 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Matano | 695499954 |  | DAK PENUGASAN | HALIJAH, ST
VII. KECAMATAN TOMONI
BIDANG BINA MARGA
57 | Lanjutan Peningkatan Jalan Akses PKM Tomoni Desa Mandiri | 1000000000 |  | APBD
58 | Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya | 1000000000 |  | APBD
59 | Peningkatan Jalan Desa Mulyasri | 750000000 |  | APBD
60 | Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru | 1000000000 |  | APBD
61 | Proteksi dan Pengerasan Jalan Dusun Buyuntana Desa Bangun Karya | 200000000 |  | APBD
62 | Lanjutan Pembangunan Proteksi Jembatan Dusun Mojokerto | 200000000 |  | APBD
BIDANG SUMBER DAYA AIR
63 | Pembangunan Intake Irigasi desa Kalpataru | 300000000 |  | APBD
BIDANG CIPTA KARYA
64 | Pembangunan Drainase Batas Desa Sumber Alam - Mandiri Dusun Harapan | 184000000 |  | APBD | ANDRIANUS PAYANGAN, ST
VIII. KECAMATAN TOMONI TIMUR
BIDANG BINA MARGA
65 | Pengerasan Jalan Pekuburan Islam Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo | 200000000 |  | APBD
66 | Peningkatan Jalan A. Hasan | 750000000 |  | APBD
67 | Peningkatan Jalan Desa Cendana Hitam Timur | 1000000000 |  | APBD
68 | Peningkatan Jalan Desa Margomulyo | 750000000 |  | APBD
69 | Proteksi dan Pelebaran Jalan Lr.1 Depan Puskesmas Tomoni Timur Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko | 200000000 |  | APBD
BIDANG SUMBER DAYA AIR
70 | Saluran Pembuang Dusun Delima Desa Margomulyo | 300000164 |  | APBD
BIDANG CIPTA KARYA
71 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cendana Hitam Timur | 450000000 |  | DAK PENUGASAN | ANDRIANUS PAYANGAN, ST
72 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kertoraharjo (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
IX. KECAMATAN TOWUTI
BIDANG BINA MARGA
73 | Lanjutan Jalan Pekuburan Lengkomali Desa Tole | 200000000 |  | APBD
74 | Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 200000000 |  | APBD
75 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole) | 11324843000 |  | DAK PENUGASAN
76 | Pembentukan Jalan Kuburan Desa Wawondula | 200000000 |  | APBD
77 | Pengerasan Jalan Labu 3 Desa Wawondula | 150000000 |  | APBD
78 | Peningkatan Jalan Bendungan Bakaran Bakara Desa Timampu | 200000000 |  | APBD
79 | Peningkatan Jalan Poros Pesantren Dusun Turungengmincarae | 200000000 |  | APBD
80 | Peningkatan Ruas Jalan Libukan Mandiri - Mahalona (DAK A) | 1250000000 |  | DAK AFIRMASI
81 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Buangin (DAK A) | 750000000 |  | DAK AFIRMASI
82 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Kalosi (DAK A) | 700000000 |  | DAK AFIRMASI
83 | Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Sesko Desa Langkea Raya | 200000000 |  | APBD
BIDANG SUMBER DAYA AIR
84 | Pembangunan Bronjong Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200001188 |  | APBD
85 | Pembangunan Talud Penyangga Ombak Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200000110 |  | APBD
86 | Pembangunan Bronjong Desa Mahalona Dusun Ballawai | 200001188 |  | APBD
87 | Pembangunan Bronjong Sungai Jalan Poros Desa Asuli | 200001188 |  | APBD
88 | Pembangunan Saluran Pembuang Desa Wawondula | 100002996 |  | APBD
89 | Lanjutan Pembangunan Irigasi Desa Loeha | 200000050 |  | APBD
90 | Lanjutan Peningkatan Irigasi Ponsoa Desa Tole | 360000500 |  | APBD
91 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bakkara (DAK) | 10104903050 |  | DAK PENUGASAN
92 | Pembangunan Pintu Air Desa Tole Dusun Tandu Mata | 55020000 |  | APBD
BIDANG CIPTA KARYA
93 | Pembangunan Broncaptering Desa Asuli | 1500000000 |  | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST
94 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lioka | 1189499982 |  | DAK PENUGASAN | HALIJAH, ST
95 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Lioka (DAK) | 350000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
X. KECAMATAN WASUPONDA
BIDANG BINA MARGA
96 | Lanjutan Pengerasan Jalan Lasulawai - Watuwatu | 200000000 |  | APBD
97 | Lanjutan Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Balambano | 200000000 |  | APBD
98 | Lanjutan Peningkatan Jalan Tabarano - Lioka (Tabarano 20) | 964000000 |  | DAK REGULER
99 | Peningkatan Jalan Cinta Damai Desa Balambano (Balambano 3) | 1509897000 |  | DAK REGULER
100 | Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu | 1000000000 |  | APBD
101 | Pembangunan Jembatan Desa Kawata | 1174390000 |  | APBD
BIDANG SUMBER DAYA AIR
102 | Lanjutan Proteksi Sungai Tole-Tole Desa Kawata | 200000110 |  | APBD
103 | Pembangunan Bronjong Sungai Tansere Dusun Tole-Tole Desa Kawata | 200001188 |  | APBD
104 | Pembatan talud Jalan Gunung Latimojong Desa Wasuponda | 200005991 |  | APBD
BIDANG CIPTA KARYA
105 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tabarano (DAK) | 350000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
XI. KECAMATAN WOTU
BIDANG BINA MARGA
106 | Peningkatan Badan Jalan Kuburan Desa Bawalipu | 200000000 |  | APBD
107 | Peningkatan Jalan Desa Kalaena | 1500000000 |  | APBD
108 | Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari | 1000000000 |  | APBD
109 | Pembangunan Jembatan Gantung Desa Balo-Balo | 1000000000 |  | APBD
BIDANG SUMBER DAYA AIR
110 | Lanjutan Bronjong sungai Kasa Dusun Kau | 200003500 |  | APBD
BIDANG CIPTA KARYA
111 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balo - Balo | 450000000 |  | DAK PENUGASAN | HALIJAH, ST
112 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kalaena (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
113 | Pembangunan Kantor Koramil Wotu | 500094000 |  | APBD | AGUSTINUS ALLU, ST
XII. KABUPATEN LUWU TIMUR (TERSEBAR)
114 | Pemeliharaan Jalan Tersebar | 450000000
115 | Pemeliharaan Jembatan Tersebar | 391000000
116 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | 323999700
117 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 539999500
118 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | 107990000
119 | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 324000000
120 | Normalisasi/Restorasi Sungai | 1357005000
121 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 935005000
122 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 657496000
123 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Minum | 339997440 |  |  | HALIJAH, ST
124 | Rehabilitasi Saluran Drainase | 250700000 |  |  | HALIJAH, ST
125 | Penyediaan SR Tersebar Di Kab. Luwu Timur | 2000000000 |  |  | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
126 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Tersebar Di Kab Luwu Timur | 8456000000 |  |  | AGUSTINUS ALLU, ST & IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
127 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | 75057930 |  |  | HALIJAH, ST
128 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan | 60734370 |  |  | HERIWANTO D MANDA, ST
129 | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | 16940000 |  |  | HERIWANTO D MANDA, ST
130 | Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor | 100000000 |  |  | HALIJAH, ST
TOTAL |  | 95322874729
REKAPITULASI :
| 1. Jumlah Paket = |  |  |  | 130 | [8 empty] | Malili, Januari 2021
| a. Tender = | [11 empty] | Plt. | KEPALA DINAS,
b. Pengadaan Langsung =
c. Swakelola =
2. Proses DED =
| 3. Proses ULP = | [12 empty] | (SENFRY OKTOVIANUS, S.STP,MPA)
| 4. Proses Perencanaan = | [12 empty] | Pangkat : Pembina Tk. I (IV/b)
| 5. Penyusunan HPS = | [12 empty] | NIP. 19751001 199612 1 001
6. Proses Pengadaan =
7. Belum Ada Keterangan =

## JANUARI 2021 (hidden)
DAFTAR KEGIATAN FISIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
Pertanggal JANUARI
No | Nama Paket Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | JENIS PENGADAAN | Sumber Dana | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Nomor Kontrak | Nilai Kontrak (Rp) | Konsultan Perencana | Konsultan Pengawas | Kontraktor Pelaksana | Waktu Kontrak |  | Rencana % | Realisasi |  |  | Deviasi (%) | Ket
[11 empty] | Mulai | Akhir |  | Fisik % | Keuangan
[15 empty] | Jumlah | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. KEC. ANGKONA
BIDANG BINA MARGA
1 | Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Penghubung Mantadulu - Tawakua | 200000000 |  | APBD
2 | Pengerasan Jalan Utama 3 Desa Mantadulu | 150000000
3 | Peningkatan Jalan Dusun Turunan Bajo Desa Tampinna | 1000000000 |  | APBD
4 | Peningkatan Jalan Lorong Pesantren Desa Tampinna Ke Lorongkume Desa Manurung | 2000000000 |  | APBD
5 | Peningkatan Jalan Penghubung Latiba Kiri Desa Maliwowo | 200000000 |  | APBD
6 | Pembangunan Jembatan Dusun Tikulembang Desa Tawakua | 357000000 |  | APBD
BIDANG SUMBER DAYA AIR
7 | Pembangunan Pintu Pembuang Desa Maliwowo | 28419545 |  | APBD
BIDANG CIPTA KARYA
8 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wanasari | 510000000 |  | DAK PENUGASAN | ANDRIANUS PAYANGAN, ST
9 | Pembangunan Landmark Desa Maliwowo | 138900000 |  |  | HALIJAH, ST
II. KECAMATAN BURAU
BIDANG BINA MARGA
10 | Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Cendana 1 Desa Cendana | 2000000000 |  | APBD
11 | Pengkerikilan Desa Lambara Harapan Akses Ke Desa Balo-Balo | 200000000 |  | APBD
12 | Peningkatan Jalan Lr. 4 Desa Bone Pute | 750000000 |  | APBD
13 | Pembangunan Jembatan Desa Burau Pantai | 1303190000 |  | APBD
14 | Pembangunan Jembatan Desa Bonepute | 200000000 |  | APBD
BIDANG SUMBER DAYA AIR
15 | Pembangunan Tanggul Sungai Singgeni Desa Kalatiri | 499999500
16 | Pembangunan Bronjong Tebing Sungai Singgeni | 600001250
17 | Pembangunan Bronjong Dusun Dongi-Dongi Desa Cendana | 200001188 |  | APBD
18 | Pembangunan Talud Samping Masjid Raya Desa Burau | 200000110 |  | APBD
19 | Proteksi Dusun Batangnge Desa Lagego | 200000110 |  | APBD
20 | Pembangunan Talud Dusun Lauwo Pantai | 500000000 |  | APBD
21 | Lanjutan Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta | 900000000
BIDANG CIPTA KARYA
22 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asana | 412500000 |  | DAK PENUGASAN | HALIJAH, ST
23 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Burau (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
24 | Pembangunan Drainase Desa Batu Putih | 184000000 |  |  | ANDRIANUS PAYANGAN, ST
25 | Pembangunan Drainase Desa Lambara Harapan | 184000000 |  |  | ANDRIANUS PAYANGAN, ST
26 | Penataan Lapangan Pantai Lemo | 195000000 |  | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST
27 | Lanjutan Penataan Pembangunan Signage Luwu Timur Batas Kab Luwu Utara | 138900000 |  |  | HALIJAH, ST
28 | Pembangunan Tugu Selamat Datang Batas Provinsi Desa Kasintuwu | 180000000 |  |  | HALIJAH, ST
III. KECAMATAN KALAENA
BIDANG BINA MARGA
29 | Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Poros Mekarsari - Taripa | 2300000000 |  | APBD
30 | Peningkatan Jalan Desa Argomulyo | 1000000000 |  | APBD
31 | Peningkatan Jalan Lr.11 dan Lr.12 Desa Rinjani - Desa Sumber Agung | 180000000
32 | Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Sumber Agung - Mekarsari | 5314000000
BIDANG SUMBER DAYA AIR
33 | Pembangunan Lining Pembuang kampung KB Desa Pertasi Kencana | 300000164 |  | APBD
BIDANG CIPTA KARYA
34 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kalaena Kiri | 385000000 |  | APBD | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
IV. KECAMATAN MALILI
BIDANG BINA MARGA
35 | Lanjutan Pengaspalan Dusun Karebbe Desa Laskap | 1000000000
36 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Harapan | 1500000000
37 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kuluba Dusun Labose Desa Laskap | 200000000 |  | APBD
38 | Pengaspalan Dusun Podomakmur Desa Lakawali Menghubungkan Desa Manurung | 700000000 |  | APBD
39 | Pengkerikilan Jalan RK 3 Desa Tawakua | 200000000 |  | APBD
40 | Pengkerikilan Jalan Samping Taman Makam Pahlawan Malili Desa Puncak Indah | 200000000 |  | APBD
41 | Peningkatan Jalan + Proteksi Penghubung Antar Dusun Podomakmur Desa Lakawali Pantai dan Dusun Saluminanga Desa Lakawali Pantai | 200000000 |  | APBD
42 | Peningkatan Jalan dalam Kota Baru - Ruas CL-20 | 2000000000 |  | APBD
43 | Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Balantang | 150000000 |  | APBD
44 | Peningkatan Jalan Dusun dan Boxcalver Dusun Wulasi | 200000000 |  | APBD
45 | Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Atue | 200000000 |  | APBD
46 | Peningkatan Jalan Poros Tarabbi - Tawakua | 1310000000 |  | APBD
47 | Pengaspalan Jalan Rusunawa Polres Malili | 150000000 |  | APBD
48 | Pembangunan Jembatan Lintas UGD PKM Lampia Desa Harapan | 250000000 |  | APBD
49 | Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Mallaulu Desa ussu ke Dusun Gemini Indah Desa Puncak indah | 504000000 |  | APBD
BIDANG SUMBER DAYA AIR
50 | lanjutan Bronjong Desa Labose Desa Laskap | 200001188 |  | APBD
51 | Lanjutan Pembangunan Bronjong sungai Lampia desa Harapan | 200003500 |  | APBD
52 | Lanjutan Pembangunan bronjong Desa Ussu | 400000063
53 | Pembuatan Proteksi Dusun Paorebbae | 200000110 |  | APBD
54 | Pembangunan Proteksi sisi kiri wilayah pantai Desa Lakawali pantai | 500000000 |  | APBD
BIDANG CIPTA KARYA
55 | Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan Wewangriu | 497000000 |  |  | HALIJAH, ST
56 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harapan | 255000000 |  | DAK PENUGASAN | ANDRIANUS PAYANGAN, ST
57 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Baruga | 259000000 |  | APBD | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
58 | Pembangunan Kantor Koramil Malili | 500094000 |  | APBD | AGUSTINUS ALLU, ST
59 | Pembangunan Kantor Polres Luwu Timur | 700000000 |  |  | AGUSTINUS ALLU, ST
60 | Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II | 4415400000 |  |  | HERIWANTO D MANDA, ST
61 | Lanjutan Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR | 195000000 |  | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST
62 | Pembangunan Proteksi dan Penataan Halaman Mesjid Perumahan PNS | 166680000 |  | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST
63 | Penataan Halaman Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 171310000 |  | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST
64 | Pembangunan Rumah Dinas Tipe B Kejaksaan Negeri Luwu Timur | 463012200 |  | APBD | AGUSTINUS ALLU, ST
65 | Pembangunan Rumah Jabatan Ketua Pengadilan Malili | 500094000 |  | APBD | AGUSTINUS ALLU, ST
66 | Pengadaan Tanah Jalan Akses IPLT | 200000000 |  | APBD | AGUSTINUS ALLU, ST
V. KECAMATAN MANGKUTANA
BIDANG BINA MARGA
67 | Pengaspalan Desa Balai Kembang | 1000000000 |  | APBD
68 | Peningkatan Jalan Desa Sindu Agung | 1000000000
BIDANG SUMBER DAYA AIR
69 | Lanjutan Proteksi Pembuangan Dusun Rante Marannu | 400000954
BIDANG CIPTA KARYA
70 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala | 700000000 |  | APBD | ANDRIANUS PAYANGAN, ST
71 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Rante Mario (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
72 | Pembangunan Pagar Bangunan Pengendap Intake Uelanti | 180570000 |  | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST
VI. KECAMATAN NUHA
BIDANG BINA MARGA
73 | Pembangunan Pedestrian Desa Nikkel | 150000000
BIDANG SUMBER DAYA AIR
74 | Pembangunan Bendung Lambolavue Desa Matano | 1000000000 |  | APBD
BIDANG CIPTA KARYA
75 | Pembangunan Pedesterian Desa Nikkel | 138900000 |  | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST
76 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Matano | 695499954 |  | DAK PENUGASAN | HALIJAH, ST
VII. KECAMATAN TOMONI
BIDANG BINA MARGA
77 | Lanjutan Peningkatan Jalan Akses PKM Tomoni Desa Mandiri | 1000000000 |  | APBD
78 | Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya | 1000000000 |  | APBD
79 | Peningkatan Jalan Desa Mulyasri | 750000000 |  | APBD
80 | Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru | 1000000000 |  | APBD
81 | Proteksi dan Pengerasan Jalan Dusun Buyuntana Desa Bangun Karya | 200000000 |  | APBD
82 | Lanjutan Pembangunan Proteksi Jembatan Dusun Mojokerto | 200000000 |  | APBD
BIDANG SUMBER DAYA AIR
83 | Pembangunan Intake Irigasi desa Kalpataru | 300000000 |  | APBD
BIDANG CIPTA KARYA
84 | Pembangunan Drainase Batas Desa Sumber Alam - Mandiri Dusun Harapan | 184000000 |  | APBD | ANDRIANUS PAYANGAN, ST
85 | Pembangunan Drainase Desa Kalpataru | 199985000 |  |  | ANDRIANUS PAYANGAN, ST
VIII. KECAMATAN TOMONI TIMUR
BIDANG BINA MARGA
86 | Pengerasan Jalan Pekuburan Islam Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo | 200000000 |  | APBD
87 | Peningkatan Jalan A. Hasan | 750000000 |  | APBD
88 | Peningkatan Jalan Desa Cendana Hitam Timur | 1000000000 |  | APBD
89 | Peningkatan Jalan Desa Margomulyo | 750000000 |  | APBD
90 | Proteksi dan Pelebaran Jalan Lr.1 Depan Puskesmas Tomoni Timur Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko | 200000000 |  | APBD
BIDANG SUMBER DAYA AIR
91 | Saluran Pembuang Dusun Delima Desa Margomulyo | 300000164 |  | APBD
BIDANG CIPTA KARYA
92 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cendana Hitam Timur | 450000000 |  | DAK PENUGASAN | ANDRIANUS PAYANGAN, ST
93 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Pattengko | 385000000 |  |  | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
94 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kertoraharjo (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
IX. KECAMATAN TOWUTI
BIDANG BINA MARGA
95 | Lanjutan Jalan Pekuburan Lengkomali Desa Tole | 200000000 |  | APBD
96 | Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 200000000 |  | APBD
97 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole) | 11324843000 |  | DAK PENUGASAN
98 | Pembentukan Jalan Kuburan Desa Wawondula | 200000000 |  | APBD
99 | Pengerasan Jalan Danau Tondano dan Danau Poso Desa Asuli | 100000000
100 | Pengerasan Jalan Labu 3 Desa Wawondula | 150000000 |  | APBD
101 | Pengerasan Jalan Marmut Desa Matompi | 150000000
102 | Pengerasan Jalan Singa Desa Matompi | 150000000
103 | Peningkatan Jalan Bendungan Bakaran Bakara Desa Timampu | 200000000 |  | APBD
104 | Peningkatan Jalan Desa Buangin | 200000000
105 | Peningkatan Jalan Mahalona Area Jembatan SP 4 Desa Mahalona | 200000000
106 | Peningkatan Jalan Poros Pesantren Dusun Turungengmincarae | 200000000 |  | APBD
107 | Peningkatan Ruas Jalan Libukan Mandiri - Mahalona (DAK A) | 1250000000 |  | DAK AFIRMASI
108 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Buangin (DAK A) | 750000000 |  | DAK AFIRMASI
109 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Kalosi (DAK A) | 700000000 |  | DAK AFIRMASI
110 | Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Sesko Desa Langkea Raya | 200000000 |  | APBD
BIDANG SUMBER DAYA AIR
111 | Pembangunan Bronjong Dusun Babasalo Desa Tokalimbo | 400000063
112 | Pembangunan Bronjong Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200001188 |  | APBD
113 | Pembangunan Talud Penyangga Ombak Dusun Beau Desa Tokalimbo | 200000110 |  | APBD
114 | Pembangunan Bronjong Sungai Apundi Dusun Sora | 400000063
115 | Pembangunan Bronjong Desa Mahalona Dusun Ballawai | 200001188 |  | APBD
116 | Pembangunan Bronjong Sungai Jalan Poros Desa Asuli | 200001188 |  | APBD
117 | Pembangunan Saluran Pembuang Desa Wawondula | 100002996 |  | APBD
118 | Lanjutan Pembangunan Irigasi Desa Loeha | 200000050 |  | APBD
119 | Lanjutan Peningkatan Irigasi Ponsoa Desa Tole | 360000500 |  | APBD
120 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bakkara (DAK) | 10104903050 |  | DAK PENUGASAN
121 | Pembangunan Pintu Air Desa Tole Dusun Tandu Mata | 55020000 |  | APBD
BIDANG CIPTA KARYA
122 | Pembangunan Broncaptering Desa Asuli | 1500000000 |  | APBD | HERIWANTO D MANDA, ST
123 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lioka | 1189499982 |  | APBD | HALIJAH, ST
124 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Lioka (DAK) | 350000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
125 | Lanjutan Pemb Drainase Desa Tole Kec Towuti | 184000000 |  |  | AGUSTINUS ALLU, ST
126 | Pembangunan Drainase Blok B Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 |  |  | AGUSTINUS ALLU, ST
127 | Pembangunan Drainase Blok C Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 |  |  | AGUSTINUS ALLU, ST
128 | Pembangunan Drainase Blok D Desa Libukang Mandiri Kec Towuti | 184000000 |  |  | AGUSTINUS ALLU, ST
129 | Pembangunan Drainase Dusun Ballawai Desa Mahalona Kec Towuti | 184000000 |  |  | AGUSTINUS ALLU, ST
130 | Penataan Taman Desa Tokalimbo | 120000000 |  |  | HERIWANTO D MANDA, ST
X. KECAMATAN WASUPONDA
BIDANG BINA MARGA
131 | Lanjutan Pengerasan Jalan Lasulawai - Watuwatu | 200000000 |  | APBD
132 | Lanjutan Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Balambano | 200000000 |  | APBD
133 | Lanjutan Peningkatan Jalan Tabarano - Lioka (Tabarano 20) | 9964000000 |  | DAK REGULER
134 | Peningkatan Jalan Cinta Damai Desa Balambano (Balambano 3) | 1509897000 |  | DAK REGULER
135 | Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu | 1000000000 |  | APBD
136 | Pembangunan Jembatan Desa Kawata | 1174390000 |  | APBD
BIDANG SUMBER DAYA AIR
137 | Lanjutan Bronjong dusun Lowu Timur Desa Tabarano | 400000063
138 | Lanjutan Proteksi Sungai Tole-Tole Desa Kawata | 200000110 |  | APBD
139 | Pembangunan Bronjong Sungai Tansere Dusun Tole-Tole Desa Kawata | 200001188 |  | APBD
140 | Pembatan talud Jalan Gunung Latimojong Desa Wasuponda | 200005991 |  | APBD
BIDANG CIPTA KARYA
141 | Pengadaan Air Bersih Dusun Lahumpangi Timur | 184000000 |  |  | HERIWANTO D MANDA, ST
142 | Pembangunan Jaringan Air Bersih Dusun Kotine | 175945000 |  |  | HERIWANTO D MANDA, ST
143 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tabarano (DAK) | 350000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
144 | Pembangunan Drainase + Plat Duicker Jl. Rajawali - Jalan Garuda Dusun Lembo Tengah Desa Wasuponda | 149500000 |  |  | AGUSTINUS ALLU, ST
XI. KECAMATAN WOTU
BIDANG BINA MARGA
145 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge (Ruas Tabaroge 2) | 1000000000
146 | Pengkerikilan Jalan Samping SMPN 2 Wotu Dusun Jambu Desa Lampenai | 200000000
147 | Peningkatan Badan Jalan Kuburan Desa Bawalipu | 200000000 |  | APBD
148 | Peningkatan Jalan Desa Kalaena | 1500000000 |  | APBD
149 | Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari | 1000000000 |  | APBD
150 | Peningkatan Jalan Ruas Maramba - Kanawatu - Karambua | 2500000000
151 | Pembangunan Jembatan Gantung Desa Balo-Balo | 1000000000 |  | APBD
152 | Pelebaran Jembatan Jalan Poros Desa Tarengge Timur (Maramba 1) | 500000000 |  | APBD
153 | Pembangunan Plat Duiker Dusun Langgiri Desa Lampenai | 48000000 |  | APBD
BIDANG SUMBER DAYA AIR
154 | Lanjutan Bronjong sungai Kasa Dusun Kau | 200003500 |  | APBD
155 | Lanjutan pembangunan Bronjong Dusun 01 Desa Kanawatu | 400000063
BIDANG CIPTA KARYA
156 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balo - Balo | 450000000 |  | DAK PENUGASAN | HALIJAH, ST
157 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Kanawatu | 350000000 |  |  | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
158 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Maramba | 350000000 |  |  | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
159 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kalaena (DAK) | 385000000 | SWAKELOLA | DAK PENUGASAN | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
160 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Madani | 350000000 |  |  | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
161 | Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau | 184000000 |  |  | ANDRIANUS PAYANGAN, ST
162 | Pembangunan Drainase Desa Lera | 165600000 |  |  | ANDRIANUS PAYANGAN, ST
163 | Pembangunan Drainase Desa Madani | 149500000 |  |  | ANDRIANUS PAYANGAN, ST
164 | Pembangunan Drainase Desa Pepuro Barat | 184000000 |  |  | ANDRIANUS PAYANGAN, ST
165 | Pembangunan Drainase Tarengge Desa Tarengge Kec Wotu | 184000000 |  |  | ANDRIANUS PAYANGAN, ST
166 | Pembangunan Kantor Koramil Wotu | 500094000 |  | APBD | AGUSTINUS ALLU, ST
167 | Pembangunan Tugu Taman Segitiga Desa Tarengge | 1666800000 |  |  | HERIWANTO D MANDA, ST
XII. KABUPATEN LUWU TIMUR (TERSEBAR)
168 | Pemeliharaan Jalan Tersebar | 450000000
169 | Pemeliharaan Jembatan Tersebar | 391000000
170 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | 323999700
171 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 539999500
172 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | 107990000
173 | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 324000000
174 | Normalisasi/Restorasi Sungai | 1357005000
175 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 935005000
176 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 657496000
177 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Minum | 339997440 |  |  | HALIJAH, ST
178 | Rehabilitasi Saluran Drainase | 250700000 |  |  | HALIJAH, ST
179 | Penyediaan SR Tersebar Di Kab. Luwu Timur | 2000000000 |  |  | IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
180 | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Tersebar Di Kab Luwu Timur | 8456000000 |  |  | AGUSTINUS ALLU, ST & IDIYANA SARTIAN UMAR, ST
181 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | 75057930 |  |  | HALIJAH, ST
182 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan | 60734370 |  |  | HERIWANTO D MANDA, ST
183 | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | 16940000 |  |  | HERIWANTO D MANDA, ST
184 | Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor | 100000000 |  |  | HALIJAH, ST
TOTAL |  | 135221415253
REKAPITULASI :
| 1. Jumlah Paket = |  |  |  | 184 | [8 empty] | Malili, Januari 2021
| a. Tender = | [11 empty] | Plt. | KEPALA DINAS,
b. Pengadaan Langsung =
c. Swakelola =
| 2. Dihapus (Recofusing) = |  |  |  | 54
| 3. Proses ULP = | [12 empty] | (SENFRY OKTOVIANUS, S.STP,MPA)
| 4. Proses Perencanaan = | [12 empty] | Pangkat : Pembina Tk. I (IV/b)
| 5. Penyusunan HPS = | [12 empty] | NIP. 19751001 199612 1 001
6. Proses Pengadaan =
7. Belum Ada Keterangan =

## PAKET BM 2021 (hidden)
REALISASI KEMAJUAN FISIK ( KONSTRUKSI ) BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. LUWU TIMUR - TAHUN ANGGARAN 2020
SAMPAI DENGAN JUNI 2021
NO. | KEGIATAN |  |  | PAGU ANGGARAN (Rp) |  | SUMBER DANA | P P T K |  | NILAI KONTRAK (Rp) | KONSULTAN PERENCANA | KONSULTAN PENGAWAS | KONTRAKTOR PELAKSANA | WAKTU KONTRAK |  | RENCANA (%) | REALISASI |  |  | DEVIASI (%) | KET. | NOMOR/TGL. BA PHO |  | 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003 |  | jln
|  | VOLUME | SATUAN |  | JENIS PENGADAAN |  |  | NOMOR KONTRAK | [7 empty] | FISIK (%) | KEUANGAN
[13 empty] | MULAI | AKHIR |  |  | JUMLAH (Rp) | (%) |  |  |  |  | Aspal (m) | Beton (m) | Kerikil (m) | Proteksi (m) | Tanah (m) | Duicker (bh) | Jembatan (bh)
1 | 2 |  |  | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19
BIDANG BINA MARGA
PAKET 1
1 | Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Cendana 1 Desa Cendana |  |  | 2000000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENYUSUNAN HPS
2 | Peningkatan Jalan Lr. 4 Desa Bone Pute |  |  | 750000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENYUSUNAN HPS
3 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge (Ruas Tabaroge 2) |  |  | 1300000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENYUSUNAN HPS
4 | Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari |  |  | 1000000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENYUSUNAN HPS | 0
PAKET 2
5 | Peningkatan Jalan dalam Kota Baru - Ruas CL-20 |  |  | 2000000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENYUSUNAN HPS
6 | Peningkatan Jalan Poros Tarabbi - Tawakua |  |  | 1310000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENYUSUNAN HPS
PAKET 3
7 | Peningkatan Jalan Desa Mulyasri |  |  | 750000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENYUSUNAN HPS
8 | Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya |  |  | 1000000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
9 | Peningkatan Jalan A. Hasan |  |  | 750000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
10 | Peningkatan Jalan Desa Margomulyo |  |  | 750000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
11 | Peningkatan Jalan Desa Cendana Hitam Timur |  |  | 1000000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
PAKET 4
12 | Lanjutan Peningkatan Jalan Akses PKM Tomoni Desa Mandiri |  |  | 1000000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENYUSUNAN HPS
13 | Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru |  |  | 1000000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENYUSUNAN HPS
14 | Pengaspalan Desa Balai Kembang |  |  | 1000000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP) | 0
15 | Peningkatan Jalan Desa Argomulyo |  |  | 1000000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
PAKET 5
16 | Lanjutan Pengaspalan Dusun Karebbe Desa Laskap |  |  | 1000000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
17 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Harapan |  |  | 1000000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENYUSUNAN HPS | 0
18 | Pengaspalan Dusun Podomakmur Desa Lakawali Menghubungkan Desa Manurung |  |  | 700000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
19 | Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu |  |  | 1000000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
PAKET 6
20 | Peningkatan Jalan Cinta Damai Desa Balambano ( Balambano 3 ) |  |  | 1509897000 | TENDER | DAK R. T.A 2021 | SULAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES TENDER
21 | Lanjutan Peningkatan Jalan Tabarano - Lioka ( Tabarano 20 ) |  |  | 9964000000 | TENDER | DAK R. T.A 2021 | SULAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES TENDER
PAKET 7
22 | Peningkatan Jalan Desa Kalaena |  |  | 1500000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENYUSUNAN HPS
23 | Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Poros Mekarsari - Taripa |  |  | 2300000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENYUSUNAN HPS
PAKET 8
24 | Peningkatan Jalan Dusun Turunan Bajo Desa Tampinna |  |  | 1000000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENYUSUNAN HPS
25 | Peningkatan Jalan Lorong Pesantren Desa Tampinna Ke Lorongkume Desa Manurung |  |  | 2000000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENYUSUNAN HPS
BERDIRI SENDIRI
26 | Proteksi dan Pelebaran Jalan Lr.1 Depan Puskesmas Tomoni Timur Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
27 | Pengaspalan Jalan Rusunawa Polres Malili |  |  | 150000000 | PL | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
28 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Kalosi ( DAK A ) |  |  | 700000000 | TENDER | DAK A. T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENYUSUNAN HPS
29 | Peningkatan Ruas Jalan Libukan Mandiri - Mahalona ( DAK A ) |  |  | 1250000000 | TENDER | DAK A. T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENYUSUNAN HPS | 0
30 | Peningkatan Ruas Jalan Tole - Buangin ( DAK A ) |  |  | 750000000 | TENDER | DAK A. T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENYUSUNAN HPS
31 | Pembangunan Jembatan Lintas UGD PKM Lampia Desa Harapan |  |  | 250000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
32 | Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Penghubung Mantadulu-Tawakua |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
33 | Pengerasan Jalan Utama 3 Desa Mantadulu |  |  | 150000000 | PL | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
34 | Peningkatan Jalan Penghubung Latiba Kiri Desa Maliwowo |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
35 | Peningkatan Jalan + Proteksi Penghubung Antar Dusun Podomakmur Desa Lakawali Pantai dan Dusun Saluminanga Desa Lakawali Pantai |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
36 | Peningkatan Jalan Dusun dan Boxcalver Dusun Wulasi |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
37 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kuluba Dusun Labose Desa Laskap |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
38 | Pengkerikilan Jalan RK 3 Desa Tawakua |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
39 | Pengkerikilan Jalan Samping Taman Makam Pahlawan Malili Desa Puncak Indah |  |  | 150000000 | PL | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
40 | Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Balantang |  |  | 150000000 | PL | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
41 | Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Atue |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | SULAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
42 | Peningkatan Jalan Bendungan Bakaran Bakara Desa Timampu |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | SULAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
43 | Lanjutan Jalan Pekuburan Lengkomali Desa Tole |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | SULAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
44 | Peningkatan Jalan Poros Pesantren Dusun Turungengmincarae |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | SULAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
45 | Pembentukan Jalan Kuburan Desa Wawondula |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | SULAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
46 | Pengerasan Jalan Labu 3 Desa Wawondula |  |  | 150000000 | PL | APBD T.A 2021 | SULAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP) | 0
47 | Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Babasalo Desa Tokalimbo |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | SULAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
48 | Peningkatan Jalan Desa Buangin |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | SULAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
49 | Peningkatan Jalan Mahalona Area Jembatan SP 4 Desa Mahalona |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | SULAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
50 | Pengerasan Jalan Marmut Desa Matompi |  |  | 150000000 | PL | APBD T.A 2021 | SULAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
51 | Pengerasan Jalan Singa Desa Matompi |  |  | 150000000 | PL | APBD T.A 2021 | SULAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
52 | Pengerasan Jalan Danau Tondano dan Danau Poso Desa Asuli |  |  | 100000000 | PL | APBD T.A 2021 | SULAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
53 | Pengkerikilan Desa Lambara Harapan Akses Ke Desa Balo-Balo |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
54 | Peningkatan Jalan Lr.11 dan Lr.12 Desa Rinjani - Desa Sumber Agung |  |  | 180000000 | PL | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
55 | Lanjutan Pengerasan Jalan Lasulawai - Watuwatu |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
56 | Lanjutan Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Balambano |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
57 | Peningkatan Badan Jalan Kuburan Desa Bawalipu |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
58 | Proteksi dan Pengerasan Jalan Dusun Buyuntana Desa Bangun Karya |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
59 | Pengerasan Jalan Pekuburan Islam Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
60 | Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Sesko Desa Langkea Raya |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | SULAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
61 | Pembangunan Jembatan Desa Batu Putih |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
62 | Lanjutan Pembangunan Proteksi Jembatan Dusun Mojokerto |  |  | 200000000 | PL | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
63 | Peningkatan Jalan Ruas Maramba - Kanawatu - Karambua. |  |  | 2000000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENYUSUNAN HPS
64 | Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Sumber Agung - Mekarsari. |  |  | 2000000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
65 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole) |  |  | 11324843000 | TENDER | DAK P. T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES TENDER
66 | Pembangunan Jembatan Desa Burau Pantai |  |  | 1303190000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENYUSUNAN HPS
67 | Pembangunan Jembatan Desa Kawata |  |  | 1174390000 | TENDER | APBD T.A 2021 | SULAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
68 | Pembangunan Jembatan Gantung Desa Balo-Balo |  |  | 1000000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ABDUL GAFFAR, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
69 | Pembangunan Jembatan Dusun Tikulembang Desa Tawakua |  |  | 357000000 | TENDER | APBD T.A 2021 | ICHSAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROSES DED (ULP)
|  |  |  | 3: 66823320000; 8: 0; AKHIR 13: 0; AKHIR 14: 0; JUMLAH (Rp) 15: 0; (%) 17: 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULASI |  |  | AKHIR 13: Malili, JUNI 2021
| JUMLAH PEKERJAAN |  |  | 3: 69; AKHIR 13: Kepala Bidang Bina Marga
BATAL | bar: 3
| JUMLAH TENDER |  |  | 3: 36
| JUMLAH PENGADAAN LANGSUNG |  |  | 3: 33
| PROSES PERENCANAAN (DED) |  |  | 3: 47
| PENYUSUNAN HPS |  |  | 3: 19; AKHIR 13: Syahrir Syahruddin, ST.,M.Si
| PROSES TENDER |  |  | 3: 3; AKHIR 13: NIP : 19741122 200112 1 004
REVIEW INSPEKTORAT | bar: 3
PROSES PENGADAAN | bar: 3
PEROSES KONTRAK | bar: 3
PROSES PELAKSANAAN | bar: 3
PROSES PHO | bar: 3
PHO | bar: 3
PUTUS KONTRAK | bar: 3
DPAL | bar: 3

## Sheet2 (hidden)
[9 empty] | Belanja barang dan jasa | Belanja modal peralatan dan mesin | Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | Belanja Hibah | Belanja modal gedung dan bangunan
Belanja barang dan jasa & Belanja modal peralatan dan mesin | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 61699600 | 61699600 | 3040000 | 58659600 | 0 | 0 |  | 61699600
Belanja barang dan jasa & Belanja modal peralatan dan mesin | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan mebel | 184940000 | 184940000 | 5340000 | 179600000 | 0 | 0 |  | 184940000
Belanja barang dan jasa & Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 09 | Pembangunan Tanggul Sungai | 539999500 | 152700000 | 30000000 | 0 | 122700000 | 0 |  | 152700000
Belanja barang dan jasa & Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 7171346578 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 |  | 6000000
Belanja barang dan jasa & Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 12102259787 | 56000000 | 56000000 | 0 | 0 | 0 |  | 56000000
Belanja barang dan jasa & Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 04 | Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 2059225000 | 406445000 | 57000000 | 0 | 349445000 | 0 |  | 406445000
Belanja barang dan jasa & Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 05 | Peningkatan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 839760000 | 188404000 | 126700000 | 0 | 61704000 | 0 |  | 188404000
Belanja barang dan jasa & Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 06 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 4892922998 | 960612519 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Belanja barang dan jasa & Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi & Belanja Hibah | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 19 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 2571797440 | 495579488 |  | 0 |  |  |  | 0
Belanja barang dan jasa & Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 12 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | 2946261950 | 636297190 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Belanja barang dan jasa & Belanja modal gedung dan bangunan & Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | 12019248500 | 3123921400 | [5 empty] | 0
Belanja barang dan jasa & Belanja modal peralatan dan mesin | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 814945910 | 773345910 | 615245910 | 158100000 | 0 | 0 | 0 | 773345910
Belanja barang dan jasa & Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 05 | Pembangunan Jalan | 63923053498 | 5991131100 | [5 empty] | 0
Belanja barang dan jasa & Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 06 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | 8499000000 | 160000000 | 160000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000000
Belanja barang dan jasa & Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 12 | Pembangunan Jembatan | 5992454865 | 243000000 | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243000
Belanja barang dan jasa & Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 17 | Pelebaran Jembatan | 532500000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000

## NON FISIK
JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
REKAPITULASI KEMAJUAN PENGADAAN BARANG
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR
SAMPAI DENGAN 19 Juni 2023
NO | Nama Paket Kegiatan | Waktu Kontrak |  | Ket. (Permasalahan /Kendala
|  | Mulai | Akhir
1 | 2 | 10 | 11 | 18
PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP
1 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Anak Bangsa Desa Bawalipu Kec. Burau |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
2 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Bangkit Sione Desa Pekaloa Kec. Towuti |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
3 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Biru Laut Desa Lakawali Pantai Kec. Malili |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
4 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Buttini Batu Desa Tokalimbo Kec. Towuti |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
5 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Cahaya Nila Desa Loeha Kec. Towuti |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
6 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Eppa Sulapa Desa Lakawali Pantai Kec. Malili |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
7 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Garupu 1 Desa Manurung Kec. Malili | 9 Mei 2023 | 10 Agustus 2023 | Proses Pekerjaan
8 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok HIUMAN Desa Lauwo Kec. Burau | 29 Mei 2023 | 30 Okt 2023 | Proses Pekerjaan
9 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Kakap Merah Desa Burau Pantai Kec. Burau |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
10 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Kuda Laut Desa Bawalipu Kec. Wotu |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
11 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Muara Laut Desa Lakawali Pantai Kec. Malili | 24 Mei 2023 | 20 Sept 2023 | Proses Pekerjaan
12 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok NAGA BIRU Desa Watampanua Kec. Angkona | 24 Mei 2023 | 23 Agust 2023 | Proses Pekerjaan
13 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Nungke Muso''o Desa Matompi Kec. Towuti |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
14 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Padaita Desa Lampenai Kec. Wotu |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
15 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok PADAITA II Desa Lampenai Kec. Wotu | 6 Juni 2023 | 10 Okt 2023 | Proses Pekerjaan
16 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok RAKKANG BAROKAH Desa Atue Kec. Malili | 11 Mei 2023 | 22 Okt 2023 | Proses Pekerjaan
17 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Setia Kawan Desa Lakawali Kec. Malili |  |  | Finalisasi Administrasi
18 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Sinar Abadi Desa Loeha Kec. Towuti |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
19 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Sinar Luwu Desa Lauwo Kec. Burau |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
20 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Sinar Mincara Desa Burau Pantai Kec. Burau |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
21 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Sinar Muda Desa Lakawali Kec. Malili |  |  | Finalisasi Administrasi
22 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Sipakamase II Desa Mabonta Kec. Burau |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
23 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok SIPARENNU Desa Balantang Kec. Malili | 6 Juni 2023 | 10 Okt 2023 | Proses Pekerjaan
24 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Tolere I Desa Tokalimbo Kec. Towuti |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
25 | Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Kelompok Ujung Tanah Jaya Desa Lauwo Kec. Burau |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN
1 | Bantuan Sarana Budidaya Ikan Air Payau Sistem Polikultur Kelompok Tambasua Kanan Desa Lakawali Pantai Kec. Malili |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
2 | Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Polycultur ( Udang Bandeng ) Kelompok Bongko Bale Desa Balantang Kec. Malili |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
3 | Bantuan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Bibit Ikan Lele) Kelompok Tampinna Utama Mandiri Desa Tampinna Kec. Angkona |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
4 | Bantuan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Bibit Ikan Patin) Kelompok Agro Jaya Desa Ussu Kec. Malili |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
5 | Bantuan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Bawal) Kelompok Bawal Makmur Desa Sumber Makmur Kec. Kalaena |  |  | Menunggu Kesiapan Lahan
6 | Bantuan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Lele) Kelompok Angkona Mandiri Desa Tampinna Kec. Angkona |  |  | Menunggu Kesiapan Lahan
7 | Bantuan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Mas) Kelompok Sejahtera Mahalona Dusun Ballowae Desa Mahalona Kec. Towuti |  |  | Menunggu Kesiapan Lahan
8 | Bantuan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Nila) Kelompok Anak Kampung Desa Lagego Kec. Burau |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
9 | Bantuan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar Kelompok Sinar Mohabu Desa Kawata Kec. Mahalona |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
10 | Bantuan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar Kelompok Tani Karya Mukti Desa Kalosi Kec. Towuti |  |  | Menunggu Kesiapan Lahan
11 | Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar Kelompok Dasawisma Buttini Desa Tole Kec. Towuti |  |  | Menunggu Kesiapan Lahan
12 | Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar Kelompok Ikan Mas Desa Tabarano Kec. Wasuponda |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
13 | Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar Kelompok Matahari Bersinar Desa Pekaloa Desa Pekaloa Kec. Towuti |  |  | Menunggu Kesiapan Lahan
14 | Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar Kelompok Tani Juang Desa Matompi Kec. Towuti |  |  | Menunggu Kesiapan Lahan
15 | Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut Kelompok Batu Putih Catonik Desa Bawalipu Kec. Wotu |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
16 | Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut Kelompok Bintang Timur Desa Burau Pantai Kec. Burau | 8 Juni 2023 | 5 Sept 2023 | Proses Pekerjaan
17 | Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut Kelompok Brokoli Hijau Desa Bawalipu Kec. Wotu | 14 Juni 2023 | 11 Sept 2023 | Proses Pekerjaan
18 | Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut Kelompok Brokoli Jaya Desa Lampenai Kec. Wotu |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
19 | Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut Kelompok Jembatan Poing Desa Lampenai Kec. Wotu | 13 Juni 2023 | 10 Sept 2023 | Proses Pekerjaan
20 | Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut Kelompok Koroboru Desa Lampenai Kec. Wotu |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
21 | Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut Kelompok Lagaligo Desa Bawalipu Kec. Wotu |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
22 | Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut Kelompok Lagaligona Desa Lampenai Kec. Wotu | 13 Juni 2023 | 10 Sept 2023 | Proses Pekerjaan
23 | Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut Kelompok Lasetai Desa Lampenai Kec. Wotu |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
24 | Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut Kelompok Mattujuwalie Desa Burau Pantai Kec. Burau | 8 Juni 2023 | 5 Sept 2023 | Proses Pekerjaan
25 | Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut Kelompok Pulau Mori Desa Lakawali Pantai Kec. Malili |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
26 | Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut Kelompok Sehati Desa Bawalipu Kec. Wotu |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
27 | Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut Kelompok Wecudai Simpang Tiga Desa Lampenai Kec. Wotu | 13 Juni 2023 | 10 Sept 2023 | Proses Pekerjaan
PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL
1 | Bantuan Sarana Pengolahan Perikanan Kelompok Kartini Berkarya Desa Bantilang Kec. Wotu |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
2 | Bantuan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan ( Pengadaan Mesin Pengering Rumput Laut ) Kelompok Tunas Jambu Desa Lampenai |  |  | Verifikasi dan Validasi Kelompok
Total