KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

KOORDINASI,SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

BIDANG KEPEMUDAAN DISPARMUDORA

KABUPATEN LUWU TIMUR

2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

KEGIATAN	: PENYADARAN ,PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA,WIRAUSAHA MUDA PEMULA DAN PEMUDA KADER KAB/KOTA

SUB KEGIATAN	:	KOORDINASI,SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

TAHUN ANGGARAN		:  2025

- LATAR BELAKANG

Undang undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyatakan bahwa organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda dan berfungsi untuk mendukung kepentingan Nasional, memberdayakan potensi serta mengembangkan kepemimpinan,kewirausahaan dan kepeloporan.

Dalam rangka pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota  perlu dilakukan Koordinasi,sinkronisasi dan pengembangan Kepemimpinan pemuda agar berjalan dengan baik.

- DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan adalah :

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 tahun 2022 tentang Kepemudaan

- Nota Kesepakatan Anatara Polres Luwu Timur dan Pemda Luwu Timur Nomor:147.543/50/PKB/PEM-LT/IX/2021DAN NOMOR: B374/IX/2021 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelatihan Calon Anggota Polri bagi Putra Putri yang berprestasi di Kabupaten Luwu Timur.

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

- TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepemimpinan  Kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota adalah untuk mendapatkan Putra Putri Luwu Timur yang diseleksi pada Sekolah Menengah Atas /sederajat yang berprestasi, berbadan sehat, dan memiliki kemauan yang kuat untuk mengikuti Bimbingan dan Pelatihan Calon Polisi yang diharapkan untuk menjadi seorang Polisi dan  calon pemimpin masa depan.

- SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepemimpinan  Kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota adalah :

- Siswa Siswi SMA sederajat se Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan melalui seleksi;

- Bagi Siswa Siswi yang dinyatakan lulus seleksi akan mengikuti Bimbingan dan Pelatihan (Binlat), Materi dalam binlat ini meliputi Jasmani, Akademik, Psikologi dan Kesamaptaan.Setelah mengikuti Binlat akan mendaftar untuk mengikuti tes masuk POLRI.

- RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepemimpinan  Kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota, yaitu mencakup persiapan fisik, mental, dan pengetahuan bagi calon anggota Polri dari Siswa Siswi Luwu Timur yang berprestasi untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental dalam menghadapi seleksi penerimaan anggota Polri serta pembekalan pengetahuan tentang tugas-tugas kepolisian.

- PELAKSANA SUB KEGIATAN

Pelaksana Sub Kegiatan /Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepemimpinan  Kepemudaan tingkat Kabupaten berikut :

- Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;

- Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Kepemudaan

- Pelaksana Sub Kegiatan : Fungsional pelatih olahraga ahli Muda dan staf bidang Kepemudaan.

- Polres Luwu Timur.

- KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepemimpinan  Kepemudaan tingkat Kabupaten adalah Terlaksananya jumlah kegiatan Kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda;

- WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepemimpinan  Kepemudaan tingkat Kabupaten sebagai berikut selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

- Tahapan Sosialisasi dilaksanakan sampai dengan Bulan Januari 2025;

- Seleksi peserta pada awal Bulan Maret 2025;

- Pengumuman dan pelaksanaan kegiatan bagi siswa-siswi yang akan mengikuti pelatihan pada akhir bulan Maret – awal April 2025;

- LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan sub kegiatan koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepemimpinan  Kepemudaan tingkat Kabupaten adalah :

- Sosialisasi tentang penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan kepemudaan Kabupaten dilaksanakan di SMA sederajat di setiap Kecamatan Kabupaten Luwu Timur;;

- Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan kepemudaan Kabupaten dilaksanakan di POLRES Luwu Timur;

- SUMBER ANGGARAN

Jumlah  Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepemimpinan  Kepemudaan tingkat Kabupaten adalah sebesar Rp. 98.474.000,00 (Sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 28 Juli 2025

Diketahui oleh :					Disusun oleh :

Kadis Parmudora Kab. Luwu Timur, 	Kepala Bidang Kepemudaan,

Andi Tabacina Akhmad,S.S.T.P.,M.Si	Andi Masud Rusyid,SE

NIP. 197704221995112002	NIP. 198412312011011018